## MSP1
ID | Name | Start | Finish | Predecessors | Summary | Outline_Number | Outline_Level | Percent_Complete | Text1_Unitname | Cost1_mat | Cost2_lab | Cost_total | Work_Completed | Task_no | Actual_Start | Actual_Completion | Duration | Constraint_Type | Constraint_Date
1 | TOWER A1 | 2015-06-05 | 2016-12-30 |  | TRUE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494134 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 487 | 0
2 | A1-Earthwork | 2015-06-05 | 2015-07-23 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494135 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 42 | 0
3 | A1-Earthwork Site cleaning | 2015-06-05 | 2015-06-06 |  | FALSE | 6 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494136 | 2019-12-12 | 1899-12-31 | 2 | 0
4 | A1-Earthwork Excavation in Soil/Soft Murum | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 3FS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494137 | 2015-06-07 | 2015-08-19 | 2 | 0
5 | A1-Earthwork Royalty Charges | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 3SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494141 | 2015-08-27 | 2015-09-09 | 1 | 0
6 | A1-Earthwork Excavation in Bolder /Hard Murum | 2015-06-10 | 2015-06-15 | 4FS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494138 | 2015-06-09 | 2015-08-19 | 5 | 0
7 | A1-Earthwork Excavation in Rock | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 6SS+4 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494139 | 2020-06-04 | 1899-12-31 | 7 | 0
8 | A1-Earthwork Excavation in Manjra Rock | 2015-06-15 | 2015-06-25 | 7SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494140 | 2015-06-13 | 2015-08-16 | 10 | 0
9 | A1-Earthwork Back Filling | 2015-07-04 | 2015-07-13 | 37SS+3 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494142 | 2015-07-09 | 2015-09-25 | 8 | 0
10 | A1-Earthwork Antitermite Treatment | 2015-06-24 | 2015-06-27 | 28SS-4 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494143 | 2015-06-25 | 2015-08-20 | 4 | 0
11 | A1-Earthwork Rubble Soling 9`` | 2015-07-15 | 2015-07-23 | 0FS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494144 | 2015-07-21 | 2015-09-25 | 8 | 0
12 | A1-Earthwork Carting away | 2015-06-08 | 2015-07-06 | 4SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494145 | 2015-06-07 | 2015-08-21 | 25 | 0
13 | A1-Earthwork Carting away | 2015-06-08 | 2015-07-06 | 12SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494146 | 2015-06-07 | 2015-08-24 | 25 | 0
14 | A1-Line out | 2015-06-27 | 2015-06-27 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494147 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
15 | A1-Line out PCC M-10 | 2015-06-27 | 2015-06-27 | 8FS+1 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494148 | 2015-06-24 | 2015-08-06 | 1 | 0
16 | A1-W/P -plinth | 2015-07-13 | 2015-07-20 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494149 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
17 | A1-W/P -plinth Box Type W/P(C) | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 0SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494150 | 2015-07-04 | 2015-08-24 | 7 | 0
18 | A1-W/P -plinth W/P plaster(C) | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 17SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494151 | 2015-07-04 | 2015-08-24 | 7 | 0
19 | A1- M & P | 2015-07-02 | 2015-07-06 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494152 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
20 | A1- M & P BBM 9" | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 9SS-2 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494153 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 4 | 0
21 | A1-Plum Concrete | 2015-06-29 | 2015-07-03 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494154 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
22 | A1-Plum Concrete Plum Concrete RCC M10 (60P, 40C) | 2015-06-29 | 2015-07-03 | 0SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494155 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 5 | 0
23 | A1-Earthwork Shifting of Rabit by tractor (Morter Was | 2015-06-08 | 2015-07-06 | 4SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494156 | 2015-06-07 | 2015-08-21 | 25 | 0
24 | A1-Earthwork Excavation in Soil/Soft Murum | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 6 | 5 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 516072 | 2019-03-15 | 1899-12-31 | 0 | 0
25 | A1-RCC | 2015-06-22 | 2016-07-14 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494157 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 329 | 0
26 | A1-Plinth | 2015-06-29 | 2015-10-09 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494158 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 87 | 0
27 | A1- Footing | 2015-06-29 | 2015-07-04 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494159 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 6 | 0
28 | A1- Footing Steel | 2015-06-29 | 2015-07-04 | 15FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494160 | 2015-06-29 | 2015-08-12 | 6 | 0
29 | A1- Footing RMC M-10 Site | 2015-06-29 | 2015-07-04 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494161 | 2015-06-29 | 2015-08-26 | 6 | 0
30 | A1- Footing RMC M-30 Site | 2015-06-29 | 2015-07-04 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494162 | 2015-06-29 | 2015-08-16 | 6 | 0
31 | A1- Footing Buttering | 2015-06-29 | 2015-07-04 | 30SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494163 | 2015-06-29 | 2015-08-16 | 6 | 0
32 | A1- Footing RMC M-25 Site | 2015-06-29 | 2015-07-04 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494164 | 2015-07-01 | 2015-08-26 | 6 | 0
33 | A1- Footing Buttering | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 544057 | 2019-10-04 | 1899-12-31 | 0 | 0
34 | A1- Footing RCC FOOTIN NO 1 M 40 G | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 547206 | 2020-02-26 | 1899-12-31 | 0 | 0
35 | A1- Col. Up to Plinth | 2015-07-01 | 2015-07-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494165 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 6 | 0
36 | A1- Col. Up to Plinth Steel | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 0SS+2 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494166 | 2015-07-02 | 2015-08-21 | 6 | 0
37 | A1- Col. Up to Plinth RMC M-30 Site | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494167 | 2015-07-02 | 2015-08-26 | 6 | 0
38 | A1- Col. Up to Plinth RCC M-30 | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 37SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494168 | 2015-07-02 | 2015-08-16 | 6 | 0
39 | A-1 Plinth Beam/ Tie Beam | 2015-07-03 | 2015-07-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494169 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
40 | A-1 Plinth Beam/ Tie Beam Steel | 2015-07-03 | 2015-07-14 | 0SS+2 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494170 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 10 | 0
41 | A-1 Plinth Beam/ Tie Beam RMC M-10 Site | 2015-07-03 | 2015-07-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494171 | 2019-11-29 | 1899-12-31 | 10 | 0
42 | A-1 Plinth Beam/ Tie Beam RMC M-20 Site | 2015-07-03 | 2015-07-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494172 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 10 | 0
43 | A-1 Plinth Beam/ Tie Beam Buttering | 2015-07-03 | 2015-07-14 | 42SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494173 | 2015-07-15 | 2015-08-16 | 10 | 0
44 | A1-Plinth Fl. PCC | 2015-10-06 | 2015-10-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494174 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
45 | A1-Plinth Fl. PCC RMC M-10 Site | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494175 | 2015-07-07 | 2015-10-14 | 4 | 0
46 | A1-RCC Plinth (Lab) | 2015-07-03 | 2015-07-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494176 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
47 | A1-RCC Plinth (Lab) RCC Plinth (Lab) | 2015-07-03 | 2015-07-16 | 42SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494177 | 2015-06-29 | 2015-09-28 | 12 | 0
48 | A1- Footing Steel | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 544058 | 2016-08-06 | 2016-08-06 | 6 | 0
49 | A1 1st Slab (Stilt Fl.) | 2015-07-24 | 2015-08-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494178 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 32 | 0
50 | A-1- Stilt column | 2015-07-24 | 2015-08-06 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494179 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
51 | A-1- Stilt column Steel | 2015-07-24 | 2015-08-06 | 11FS | FALSE | 8 | 7 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494180 | 2015-07-15 | 2015-08-21 | 12 | 0
52 | A-1- Stilt column RCC M-30 | 2015-07-24 | 2015-08-06 | 51SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494181 | 2015-07-15 | 2015-08-26 | 12 | 0
53 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) | 2015-07-30 | 2015-08-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494182 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 19 | 0
54 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) Steel | 2015-07-30 | 2015-08-13 | 52SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494183 | 2015-07-30 | 2015-08-21 | 13 | 0
55 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) RMC M-20 Site | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494184 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2 | 0
56 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) RCC M-20 | 2015-07-31 | 2015-08-04 | 52SS+6 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494185 | 2015-08-08 | 2015-08-25 | 4 | 0
57 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) RMC M-30 Site | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494186 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2 | 0
58 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) Buttering | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 57SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494187 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2 | 0
59 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) Ponding | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 58FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494188 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 1 | 0
60 | A1-1st Slab (Stilt Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-07-30 | 2015-08-21 | 54SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494189 | 2015-08-16 | 2015-09-28 | 19 | 0
61 | A-1- Stilt Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2015-08-07 | 2015-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494190 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
62 | A-1- Stilt Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2015-08-07 | 2015-08-31 | 56FS+2 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494191 | 2015-09-16 | 2015-09-25 | 20 | 0
63 | A-1- Stilt Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2015-08-07 | 2015-08-31 | 62SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494192 | 2015-09-16 | 2015-09-25 | 20 | 0
64 | A1- 2nd Slab (1st Fl.) | 2015-08-25 | 2015-10-28 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494193 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 55 | 0
65 | A-1 1st Fl. column | 2015-08-25 | 2015-09-04 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494194 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
66 | A-1 1st Fl. column Steel | 2015-08-25 | 2015-09-02 | 57FS+6 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494195 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 8 | 0
67 | A-1 1st Fl. column RCC M-30 | 2015-08-25 | 2015-09-04 | 66SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494196 | 2015-08-18 | 2015-09-03 | 10 | 0
68 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) | 2015-08-25 | 2015-09-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494197 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
69 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) Steel | 2015-09-01 | 2015-09-11 | 67SS+6 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494198 | 2015-08-21 | 2015-09-03 | 10 | 0
70 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) RMC M-20 Site | 2015-09-12 | 2015-09-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494199 | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 2 | 0
71 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) RCC M-20 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 67SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494200 | 2015-08-24 | 2015-09-08 | 4 | 0
72 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) RMC M-30 Site | 2015-09-12 | 2015-09-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494201 | 2015-09-03 | 2015-09-08 | 2 | 0
73 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) Buttering | 2015-09-12 | 2015-09-14 | 72SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494202 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2 | 0
74 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) Ponding | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 73FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494203 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 1 | 0
75 | A-1- 2nd Slab (1st Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-08-25 | 2015-09-16 | 66SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494204 | 2015-09-03 | 2015-11-30 | 20 | 0
76 | A-1 1st Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2015-09-17 | 2015-10-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494205 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
77 | A-1 1st Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2015-09-17 | 2015-10-28 | 72FS+2 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494206 | 2015-10-08 | 2015-10-30 | 35 | 0
78 | A-1 1st Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2015-09-17 | 2015-10-28 | 77SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494207 | 2015-10-08 | 2015-11-03 | 35 | 0
79 | A1- 3rd Slab (2nd Fl.) | 2015-09-15 | 2015-11-16 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494208 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 53 | 0
80 | A-1 2nd Fl. column | 2015-09-15 | 2015-09-25 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494209 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
81 | A-1 2nd Fl. column Steel | 2015-09-15 | 2015-09-25 | 72FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494210 | 2015-09-01 | 2015-09-09 | 10 | 0
82 | A-1 2nd Fl. column RCC M-30 | 2015-09-15 | 2015-09-25 | 81SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494211 | 2015-09-04 | 2015-09-15 | 10 | 0
83 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) | 2015-09-15 | 2015-10-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494212 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
84 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) Steel | 2015-09-21 | 2015-10-01 | 82SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494213 | 2015-09-07 | 2015-09-16 | 10 | 0
85 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) RMC M-20 Site | 2015-10-03 | 2015-10-05 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494214 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2 | 0
86 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) RCC M-20 | 2015-09-21 | 2015-09-24 | 82SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494215 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 4 | 0
87 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) RMC M-30 Site | 2015-10-03 | 2015-10-05 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494216 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2 | 0
88 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) Buttering | 2015-10-03 | 2015-10-05 | 87SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494217 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2 | 0
89 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) Ponding | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 88FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494218 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 1 | 0
90 | A-1- 3rd Slab (2nd Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-09-15 | 2015-10-09 | 81SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494219 | 2015-09-16 | 2015-11-30 | 21 | 0
91 | A-1 2nd Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2015-10-07 | 2015-11-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494220 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
92 | A-1 2nd Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2015-10-07 | 2015-11-16 | 87FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494221 | 2015-10-21 | 2015-11-03 | 35 | 0
93 | A-1 2nd Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2015-10-07 | 2015-11-16 | 92SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494222 | 2015-10-21 | 2015-11-03 | 35 | 0
94 | A1- 4th Slab (3rd Fl.) | 2015-10-06 | 2015-12-07 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494223 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 54 | 0
95 | A-1 3rd Fl. column | 2015-10-06 | 2015-10-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494224 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
96 | A-1 3rd Fl. column Steel | 2015-10-06 | 2015-10-14 | 87FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494225 | 2015-09-15 | 2015-09-25 | 8 | 0
97 | A-1 3rd Fl. column RCC M-30 | 2015-10-06 | 2015-10-14 | 96SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494226 | 2015-09-18 | 2015-09-30 | 8 | 0
98 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) | 2015-10-06 | 2015-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494227 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
99 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) Steel | 2015-10-09 | 2015-10-22 | 97SS+3 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494228 | 2015-09-21 | 2015-09-30 | 12 | 0
100 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) RMC M-20 Site | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494229 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2 | 0
101 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) RCC M-20 | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 97SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494230 | 2015-09-24 | 2015-09-30 | 4 | 0
102 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) RMC M-30 Site | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494231 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2 | 0
103 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) Buttering | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 102SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494232 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2 | 0
104 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) Ponding | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 103SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494233 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1 | 0
105 | A-1- 4th Slab (3rd Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-10-06 | 2015-10-29 | 96SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494234 | 2015-09-30 | 2015-12-13 | 21 | 0
106 | A-1 3rd Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2015-10-28 | 2015-12-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494235 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
107 | A-1 3rd Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2015-10-28 | 2015-12-07 | 102FS+2 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494236 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 35 | 0
108 | A-1 3rd Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2015-10-28 | 2015-12-07 | 107SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494237 | 2015-11-05 | 2015-11-10 | 35 | 0
109 | A1- 5th Slab (4th Fl.) | 2015-10-26 | 2015-12-26 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494238 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 54 | 0
110 | A-1 4th Fl. column | 2015-10-26 | 2015-11-05 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494239 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
111 | A-1 4th Fl. column Steel | 2015-10-26 | 2015-11-05 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494240 | 2015-09-28 | 2015-10-10 | 10 | 0
112 | A-1 4th Fl. column RCC M-30 | 2015-10-26 | 2015-11-05 | 111SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494241 | 2015-10-01 | 2015-10-10 | 10 | 0
113 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) | 2015-10-26 | 2015-11-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494242 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 19 | 0
114 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) Steel | 2015-10-31 | 2015-11-12 | 112SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494243 | 2015-10-04 | 2015-10-14 | 11 | 0
115 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) RMC M-20 Site | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494244 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2 | 0
116 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) RCC M-20 | 2015-10-31 | 2015-11-04 | 112SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494245 | 2015-10-09 | 2015-10-14 | 4 | 0
117 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) RMC M-30 Site | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494246 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2 | 0
118 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) Buttering | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 117SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494247 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2 | 0
119 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) Ponding | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 117FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494248 | 2015-10-15 | 2015-10-17 | 1 | 0
120 | A-1- 5th Slab (4th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-10-26 | 2015-11-14 | 111SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494249 | 2015-10-14 | 2015-12-13 | 18 | 0
121 | A-1-4th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2015-11-17 | 2015-12-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494250 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
122 | A-1-4th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2015-11-17 | 2015-12-26 | 117FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494251 | 2015-12-02 | 2015-12-09 | 35 | 0
123 | A-1-4th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2015-11-17 | 2015-12-26 | 122SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494252 | 2015-11-28 | 2015-12-09 | 35 | 0
124 | A1- 6th Slab (5th Fl.) | 2015-11-16 | 2016-01-19 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494253 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 55 | 0
125 | A-1 5th Fl. column | 2015-11-16 | 2015-11-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494254 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
126 | A-1 5th Fl. column Steel | 2015-11-16 | 2015-11-26 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494255 | 2015-10-10 | 2015-10-26 | 10 | 0
127 | A-1 5th Fl. column RCC M-25 | 2015-11-16 | 2015-11-26 | 126SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494256 | 2015-10-14 | 2015-10-26 | 10 | 0
128 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) | 2015-11-16 | 2015-12-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494257 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
129 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) Steel | 2015-11-21 | 2015-12-04 | 127SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494258 | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 12 | 0
130 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) RMC M-20 Site | 2015-12-05 | 2015-12-07 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494259 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2 | 0
131 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) RCC M-20 | 2015-11-21 | 2015-11-25 | 127SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494260 | 2015-10-24 | 2015-10-30 | 4 | 0
132 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) RMC M-25 Site | 2015-12-05 | 2015-12-07 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494261 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2 | 0
133 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) Buttering | 2015-12-05 | 2015-12-07 | 132SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494262 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2 | 0
134 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) Ponding | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 132FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494263 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1 | 0
135 | A-1- 6th Slab (5th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-11-16 | 2015-12-05 | 126SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494264 | 2015-10-28 | 2016-02-04 | 18 | 0
136 | A-1 5th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2015-12-09 | 2016-01-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494265 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
137 | A-1 5th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2015-12-09 | 2016-01-19 | 132FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494266 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 35 | 0
138 | A-1 5th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2015-12-09 | 2016-01-19 | 137SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494267 | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 35 | 0
139 | A1- 7th Slab (6th Fl.) | 2015-12-08 | 2016-02-06 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494268 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 51 | 0
140 | A-1 6th Fl. column | 2015-12-08 | 2015-12-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494269 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
141 | A-1 6th Fl. column Steel | 2015-12-08 | 2015-12-16 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494270 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 8 | 0
142 | A-1 6th Fl. column RCC M-25 | 2015-12-08 | 2015-12-16 | 141SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494271 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 8 | 0
143 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) | 2015-12-08 | 2015-12-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494272 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 19 | 0
144 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) Steel | 2015-12-11 | 2015-12-25 | 142SS+3 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494273 | 2015-11-02 | 2015-11-10 | 13 | 0
145 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) RMC M-20 Site | 2015-12-26 | 2015-12-28 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494274 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2 | 0
146 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) RCC M-20 | 2015-12-14 | 2015-12-17 | 142SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494275 | 2015-11-07 | 2015-11-10 | 4 | 0
147 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) RMC M-25 Site | 2015-12-26 | 2015-12-28 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494276 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2 | 0
148 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) Buttering | 2015-12-26 | 2015-12-28 | 147SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494277 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2 | 0
149 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) Ponding | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 148FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494278 | 2015-11-10 | 2015-11-14 | 1 | 0
150 | A-1- 7th Slab (6th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-12-08 | 2015-12-28 | 141SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494279 | 2015-11-10 | 2016-01-25 | 18 | 0
151 | A-1 6th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2015-12-26 | 2016-02-06 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494280 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
152 | A-1 6th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2015-12-26 | 2016-02-06 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494281 | 2015-12-11 | 2015-12-28 | 35 | 0
153 | A-1 6th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2015-12-26 | 2016-02-06 | 152SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494282 | 2015-12-11 | 2015-12-28 | 35 | 0
154 | A1- 8th Slab (7th Fl.) | 2015-12-29 | 2016-02-26 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494283 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
155 | A-1 7th Fl. column | 2015-12-29 | 2016-01-06 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494284 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
156 | A-1 7th Fl. column Steel | 2015-12-29 | 2016-01-06 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494285 | 2015-11-09 | 2015-11-14 | 7 | 0
157 | A-1 7th Fl. column RCC M-25 | 2015-12-29 | 2016-01-06 | 156SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494286 | 2015-11-13 | 2015-11-28 | 7 | 0
158 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) | 2015-12-29 | 2016-01-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494287 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
159 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) Steel | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 157SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494288 | 2015-11-14 | 2015-11-28 | 7 | 0
160 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494289 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2 | 0
161 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) RCC M-20 | 2016-01-05 | 2016-01-08 | 157SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494290 | 2015-11-23 | 2015-11-28 | 4 | 0
162 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494291 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2 | 0
163 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) Buttering | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 162SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494292 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2 | 0
164 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) Ponding | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 163FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494293 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | 1 | 0
165 | A-1- 8th Slab (7th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2015-12-29 | 2016-01-22 | 156SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494294 | 2015-11-27 | 2016-01-25 | 21 | 0
166 | A-1 7th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-01-16 | 2016-02-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494295 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
167 | A-1 7th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-01-16 | 2016-02-26 | 162FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494296 | 2015-12-28 | 2016-01-18 | 35 | 0
168 | A-1 7th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-01-16 | 2016-02-26 | 167SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494297 | 2015-12-28 | 2016-01-18 | 35 | 0
169 | A1- 9th Slab (8th Fl.) | 2016-01-15 | 2016-03-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494298 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
170 | A-1 8th Fl. column | 2016-01-15 | 2016-01-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494299 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
171 | A-1 8th Fl. column Steel | 2016-01-15 | 2016-01-22 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494300 | 2015-11-23 | 2015-12-09 | 7 | 0
172 | A-1 8th Fl. column RCC M-25 | 2016-01-15 | 2016-01-22 | 171SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494301 | 2015-11-28 | 2015-12-09 | 7 | 0
173 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) | 2016-01-15 | 2016-02-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494302 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
174 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) Steel | 2016-01-21 | 2016-01-29 | 172SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494303 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 7 | 0
175 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494304 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2 | 0
176 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) RCC M-20 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 172SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494305 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 4 | 0
177 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494306 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2 | 0
178 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) Buttering | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 177SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494307 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2 | 0
179 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) Ponding | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 177FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494308 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 1 | 0
180 | A-1- 9th Slab (8th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2016-01-15 | 2016-02-09 | 171SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494309 | 2015-12-11 | 2016-01-25 | 21 | 0
181 | A-1 8th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-02-03 | 2016-03-15 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494310 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
182 | A-1 8th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-02-03 | 2016-03-15 | 177FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494311 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | 35 | 0
183 | A-1 8th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-02-03 | 2016-03-15 | 182SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494312 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | 35 | 0
184 | A1-10th Slab (9th Fl.) | 2016-02-02 | 2016-03-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494313 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
185 | A-1 9th Fl. column | 2016-02-02 | 2016-02-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494314 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
186 | A-1 9th Fl. column Steel | 2016-02-02 | 2016-02-09 | 177FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494315 | 2015-12-09 | 2015-12-17 | 7 | 0
187 | A-1 9th Fl. column RCC M-25 | 2016-02-02 | 2016-02-09 | 186SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494316 | 2015-12-12 | 2015-12-23 | 7 | 0
188 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) | 2016-02-02 | 2016-02-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494317 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 18 | 0
189 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) Steel | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 187SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494318 | 2015-12-14 | 2015-12-24 | 7 | 0
190 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494319 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2 | 0
191 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) RCC M-20 | 2016-02-08 | 2016-02-11 | 187SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494320 | 2015-12-20 | 2016-01-03 | 4 | 0
192 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494321 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2 | 0
193 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) Buttering | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 192SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494322 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2 | 0
194 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) Ponding | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 193FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494323 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 1 | 0
195 | A-1- 10th Slab (9th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2016-02-02 | 2016-02-22 | 186SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494324 | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 18 | 0
196 | A-1 9th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-02-19 | 2016-03-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494325 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
197 | A-1 9th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-02-19 | 2016-03-31 | 192FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494326 | 2016-01-25 | 2016-02-04 | 35 | 0
198 | A-1 9th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-02-19 | 2016-03-31 | 197SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494327 | 2016-01-25 | 2016-02-04 | 35 | 0
199 | A1-11th Slab (10th Fl.) | 2016-02-18 | 2016-04-16 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494328 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
200 | A-1 10th Fl. column | 2016-02-18 | 2016-02-25 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494329 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
201 | A-1 10th Fl. column Steel | 2016-02-18 | 2016-02-25 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494330 | 2015-12-22 | 2016-01-06 | 7 | 0
202 | A-1 10th Fl. column RCC M-25 | 2016-02-18 | 2016-02-25 | 201SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494331 | 2015-12-24 | 2016-01-06 | 7 | 0
203 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) | 2016-02-18 | 2016-03-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494332 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
204 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) Steel | 2016-02-24 | 2016-03-02 | 202SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494333 | 2015-12-26 | 2016-01-06 | 7 | 0
205 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494334 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2 | 0
206 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) RCC M-20 | 2016-02-24 | 2016-02-27 | 202SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494335 | 2016-01-03 | 2016-01-06 | 4 | 0
207 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494336 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2 | 0
208 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) Buttering | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 207SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494337 | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2 | 0
209 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) Ponding | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 208FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494338 | 2016-01-08 | 2016-01-13 | 1 | 0
210 | A-1- 11 Slab (10th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2016-02-18 | 2016-03-14 | 201SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494339 | 2016-01-07 | 2016-05-03 | 21 | 0
211 | A-1 10th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-03-08 | 2016-04-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494340 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
212 | A-1 10th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-03-08 | 2016-04-16 | 0FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494341 | 2016-02-11 | 2016-05-03 | 35 | 0
213 | A-1 10th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-03-08 | 2016-04-16 | 212SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494342 | 2016-02-11 | 2016-03-26 | 35 | 0
214 | A1-12th Slab (11th Fl.) | 2016-03-05 | 2016-05-02 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494343 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 49 | 0
215 | A-1 -11th Fl. column | 2016-03-05 | 2016-03-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494344 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 6 | 0
216 | A-1 -11th Fl. column Steel | 2016-03-05 | 2016-03-12 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494345 | 2016-01-05 | 2016-01-14 | 6 | 0
217 | A-1 -11th Fl. column RCC M-25 | 2016-03-05 | 2016-03-12 | 216SS | FALSE | 8 | 7 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494346 | 2016-01-18 | 1899-12-31 | 6 | 0
218 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) | 2016-03-05 | 2016-03-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494347 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
219 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) Steel | 2016-03-12 | 2016-03-18 | 217SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494348 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 6 | 0
220 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494349 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | 2 | 0
221 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) RCC M-20 | 2016-03-12 | 2016-03-16 | 217SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494350 | 2016-01-20 | 2016-02-04 | 4 | 0
222 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494351 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | 2 | 0
223 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) Buttering | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 222SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494352 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | 2 | 0
224 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) Ponding | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 223FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494353 | 2016-01-25 | 2016-02-04 | 1 | 0
225 | A-1- 12th Slab (11th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2016-03-05 | 2016-03-30 | 216SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494354 | 2016-01-23 | 2016-05-03 | 21 | 0
226 | A-1 11th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-03-23 | 2016-05-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494355 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
227 | A-1 11th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-03-23 | 2016-05-02 | 222FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494356 | 2016-03-11 | 2016-05-03 | 35 | 0
228 | A-1 11th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-03-23 | 2016-05-02 | 227SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494357 | 2016-03-11 | 2016-03-26 | 35 | 0
229 | A1-13th Slab (12th Fl.) | 2016-03-22 | 2016-04-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494358 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
230 | A-1 12th Fl. column | 2016-03-22 | 2016-03-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494359 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 6 | 0
231 | A-1 12th Fl. column Steel | 2016-03-22 | 2016-03-28 | 222FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494360 | 2016-01-19 | 2016-02-04 | 6 | 0
232 | A-1 12th Fl. column RCC M-25 | 2016-03-22 | 2016-03-28 | 231SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494361 | 2016-01-25 | 2016-02-12 | 6 | 0
233 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) | 2016-03-22 | 2016-04-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494362 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
234 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) Steel | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 232SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494363 | 2016-01-27 | 2016-02-04 | 3 | 0
235 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494364 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 1 | 0
236 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) RCC M-20 | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 232SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494365 | 2016-02-09 | 2016-02-12 | 4 | 0
237 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494366 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 1 | 0
238 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) Buttering | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 237SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494367 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 1 | 0
239 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) Ponding | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 238FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494368 | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 1 | 0
240 | A-1- 13th Slab (12th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 231SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494369 | 2016-02-12 | 2016-06-30 | 8 | 0
241 | A-1 12th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-03-22 | 2016-03-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494370 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
242 | A-1 12th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 240SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494371 | 2016-04-14 | 2016-06-30 | 1 | 0
243 | A-1 12th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 242SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494372 | 2016-04-14 | 2016-06-30 | 1 | 0
244 | A1-14th Slab (13th Fl.) | 2016-03-23 | 2016-06-28 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494373 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 84 | 0
245 | A-1 13th Fl. column | 2016-03-23 | 2016-03-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494374 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
246 | A-1 13th Fl. column Steel | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 242FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494375 | 2016-02-06 | 2016-06-30 | 7 | 0
247 | A-1 13th Fl. column RCC M-25 | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 246SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494376 | 2016-02-16 | 2016-06-30 | 7 | 0
248 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) | 2016-03-23 | 2016-05-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494377 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 49 | 0
249 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) Steel | 2016-05-07 | 2016-05-16 | 239SS+31 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494378 | 2016-03-28 | 2016-09-13 | 8 | 0
250 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494379 | 2016-04-12 | 2016-09-09 | 1 | 0
251 | A-1- 14th Slab Concreting | 2016-03-29 | 2016-04-01 | 247SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494380 | 2016-04-04 | 2016-09-09 | 4 | 0
252 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494381 | 2016-04-12 | 2016-09-09 | 1 | 0
253 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) Buttering | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 252SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494382 | 2016-04-12 | 2016-09-09 | 1 | 0
254 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) Ponding | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 253FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494383 | 2016-04-13 | 2016-09-09 | 1 | 0
255 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2016-03-23 | 2016-04-07 | 246SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494384 | 2016-10-22 | 2016-12-16 | 14 | 0
256 | A-1- 14th Slab (13th Fl.) Misc. Shuttering | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494385 | 2016-12-12 | 2016-12-26 | 0 | 0
257 | A-1 13th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-05-19 | 2016-06-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494386 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
258 | A-1 13th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-05-19 | 2016-06-28 | 252FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494387 | 2016-04-09 | 2016-09-13 | 35 | 0
259 | A-1 13th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-05-19 | 2016-06-28 | 258SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494388 | 2016-04-09 | 2016-09-13 | 35 | 0
260 | A1-15th Slab (14th Fl.) | 2016-05-18 | 2016-07-14 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494389 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
261 | A-1 14th Fl. column | 2016-05-18 | 2016-05-25 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494390 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
262 | A-1 14th Fl. column Steel | 2016-05-18 | 2016-05-25 | 250FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494391 | 2016-04-16 | 2016-09-13 | 7 | 0
263 | A-1 14th Fl. column RCC M-25 | 2016-05-18 | 2016-05-25 | 262SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494392 | 2016-04-20 | 2016-09-13 | 7 | 0
264 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) | 2016-05-18 | 2016-06-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494393 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 18 | 0
265 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) Steel | 2016-05-24 | 2016-06-01 | 263SS+5 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494394 | 2016-04-20 | 2016-09-13 | 8 | 0
266 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) RMC M-20 Site | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494395 | 2016-05-02 | 2016-09-13 | 1 | 0
267 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) RCC M-20 | 2016-05-23 | 2016-05-26 | 263SS+4 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494396 | 2016-04-25 | 2016-09-13 | 4 | 0
268 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) RMC M-25 Site | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494397 | 2016-05-02 | 2016-09-13 | 1 | 0
269 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) Buttering | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 268SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494398 | 2016-05-02 | 2016-09-13 | 1 | 0
270 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) Ponding | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 269FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494399 | 2016-06-13 | 2016-09-13 | 1 | 0
271 | A-1- 15th Slab (14th Fl.) RCC Slab (Lab) | 2016-05-18 | 2016-06-07 | 262SS | FALSE | 8 | 7 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494400 | 2016-09-24 | 1899-12-31 | 18 | 0
272 | A-1 14th Flr.Cornice/Pardi/Cill | 2016-06-04 | 2016-07-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494401 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
273 | A-1 14th Flr.Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-06-04 | 2016-07-14 | 268FS+1 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494402 | 2016-09-13 | 2016-08-17 | 35 | 0
274 | A-1 14th Flr.Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-06-04 | 2016-07-14 | 273SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494403 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 35 | 0
275 | A1- Above Terrace | 2016-06-03 | 2016-07-13 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494404 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
276 | A1-Above Terrace Col. | 2016-06-03 | 2016-06-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494405 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
277 | A1-Above Terrace Col. Steel | 2016-06-03 | 2016-06-08 | 0FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494406 | 2016-04-30 | 2016-06-30 | 5 | 0
278 | A1-Above Terrace Col. RCC M-25 | 2016-06-03 | 2016-06-08 | 277SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494407 | 2016-06-03 | 2016-06-13 | 5 | 0
279 | A1-Above Terrace Col. RCC M10 | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494408 | 2016-09-09 | 2016-10-26 | 0 | 0
280 | A1- OHWT+ LMR | 2016-06-09 | 2016-07-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494409 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
281 | A1- OHWT+ LMR Steel | 2016-06-09 | 2016-07-01 | 277FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494410 | 2016-06-06 | 2016-06-30 | 20 | 0
282 | A1- OHWT+ LMR RMC M-25 Site | 2016-06-09 | 2016-07-01 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494411 | 2016-07-30 | 2016-08-17 | 20 | 0
283 | A1- OHWT+ LMR RMC M-20 Site | 2016-06-09 | 2016-07-01 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494412 | 2016-07-30 | 2016-08-17 | 20 | 0
284 | A1- OHWT+ LMR RCC M-20 | 2016-06-09 | 2016-07-01 | 283SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494413 | 2016-06-07 | 2016-06-30 | 20 | 0
285 | A1- OHWT+ LMR Buttering | 2016-06-09 | 2016-07-01 | 284SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494414 | 2016-07-30 | 2016-08-17 | 20 | 0
286 | A1- OHWT+ LMR Ponding | 2016-06-09 | 2016-07-01 | 285SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494415 | 2016-07-30 | 2016-08-17 | 20 | 0
287 | A1- OHWT+ LMR RCC Slab (Lab) | 2016-06-09 | 2016-07-01 | 286SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494416 | 2016-06-16 | 2016-08-17 | 20 | 0
288 | A1-Terrace Lin/Cornice/Pardi/Cill | 2016-07-02 | 2016-07-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494417 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 7 | 0
289 | A1-Terrace Lin/Cornice/Pardi/Cill Steel | 2016-07-02 | 2016-07-09 | 283FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494418 | 2016-07-14 | 2016-08-17 | 7 | 0
290 | A1-Terrace Lin/Cornice/Pardi/Cill RCC M-20 | 2016-07-02 | 2016-07-09 | 289SS | FALSE | 8 | 7 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494419 | 2016-08-17 | 1899-12-31 | 7 | 0
291 | A1-Elevational Slab | 2016-07-02 | 2016-07-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494420 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
292 | A1-Elevational Slab Steel | 2016-07-02 | 2016-07-13 | 284FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494421 | 2016-06-25 | 2016-08-17 | 10 | 0
293 | A1-Elevational Slab RCC M-20 | 2016-07-02 | 2016-07-13 | 0SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494422 | 2016-06-30 | 2016-08-17 | 10 | 0
294 | A1- Concrete Pump | 2015-06-29 | 2016-07-13 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494423 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 322 | 0
295 | A1- Concrete Pump Concrete Pump Operation | 2015-06-29 | 2016-07-13 | 0SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494424 | 2015-08-18 | 2016-09-24 | 322 | 0
296 | A1- RCC Farma | 2015-07-06 | 2015-07-28 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494425 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
297 | A1- RCC Farma Misc. | 2015-07-06 | 2015-07-28 | 0FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494426 | 2015-08-26 | 2016-09-24 | 20 | 0
298 | A1-Shuttering Material | 2015-07-06 | 2015-07-28 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494427 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
299 | A1-Shuttering Material Shuttering Material - M.S | 2015-07-06 | 2015-07-28 | 297SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494428 | 2015-08-28 | 2016-06-30 | 20 | 0
300 | A1-Cover Block | 2015-06-22 | 2016-06-10 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494429 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 300 | 0
301 | A1-Cover Block Cover Block 50 mm | 2015-06-22 | 2016-06-10 | 0SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494430 | 2015-07-07 | 2016-09-24 | 300 | 0
302 | A1-Cover Block Cover Block 40 mm | 2015-06-22 | 2016-06-10 | 301SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494431 | 2015-07-07 | 2016-09-24 | 300 | 0
303 | A1-Cover Block Cover Block 20 mm | 2015-06-22 | 2016-06-10 | 302SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494432 | 2015-07-07 | 2016-09-24 | 300 | 0
304 | A1-Masonry | 2015-08-12 | 2016-07-27 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494433 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 296 | 0
305 | A1-Parking Floor | 2015-08-18 | 2015-10-09 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494434 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 45 | 0
306 | A1-Parking Floor CLC Block Masonry 4" | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 307SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494435 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 7 | 0
307 | A1-Parking Floor CLC Block Masonry 6" | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 0FS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494436 | 2015-09-07 | 2015-11-05 | 7 | 0
308 | A1-Parking Floor Masonry (Lab) | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 306SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494437 | 2015-09-26 | 2015-12-24 | 7 | 0
309 | A1-1st Floor | 2015-09-22 | 2015-11-02 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494438 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
310 | A1-1st Floor CLC Block Masonry 4" | 2015-10-27 | 2015-11-02 | 311SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494439 | 1899-12-31 | 2015-10-27 | 6 | 0
311 | A1-1st Floor CLC Block Masonry 6" | 2015-10-15 | 2015-11-02 | 72FS+25 | FALSE | 7 | 6 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494440 | 1899-12-31 | 2015-10-27 | 16 | 0
312 | A1-1st Floor Masonry (Lab) | 2015-10-15 | 2015-11-02 | 311SS | FALSE | 7 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494441 | 2015-12-24 | 1899-12-31 | 16 | 0
313 | A1-1st Floor BBM 6" | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 512467 | 2018-01-20 | 1899-12-31 | 0 | 0
314 | A1-1st Floor Brickwork 150 MM | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 528381 | 2020-03-20 | 1899-12-31 | 0 | 0
315 | A1-2nd Floor | 2015-10-10 | 2015-11-10 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494442 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
316 | A1-2nd Floor CLC Block Masonry 4" | 2015-11-04 | 2015-11-10 | 317SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494443 | 2015-10-14 | 2015-11-05 | 6 | 0
317 | A1-2nd Floor CLC Block Masonry 6" | 2015-10-23 | 2015-11-10 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494444 | 2015-10-14 | 2015-11-05 | 16 | 0
318 | A1-2nd Floor Masonry (Lab) | 2015-10-23 | 2015-11-10 | 317SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494445 | 2015-10-14 | 2015-12-24 | 16 | 0
319 | A1-3rd Floor | 2015-10-28 | 2015-11-30 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494446 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 29 | 0
320 | A1-3rd Floor CLC Block Masonry 4" | 2015-11-24 | 2015-11-30 | 321SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494447 | 2015-11-02 | 2015-12-02 | 6 | 0
321 | A1-3rd Floor CLC Block Masonry 6" | 2015-11-12 | 2015-11-30 | 102FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494448 | 2015-11-02 | 2015-12-02 | 16 | 0
322 | A1-3rd Floor Masonry (Lab) | 2015-11-12 | 2015-11-30 | 321SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494449 | 2015-11-02 | 2015-12-24 | 16 | 0
323 | A1-4th Floor | 2015-11-17 | 2015-12-21 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494450 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
324 | A1-4th Floor CLC Block Masonry 4" | 2015-12-15 | 2015-12-21 | 325SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494451 | 2015-11-19 | 2015-12-17 | 6 | 0
325 | A1-4th Floor CLC Block Masonry 6" | 2015-12-03 | 2015-12-21 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494452 | 2015-11-19 | 2015-12-17 | 16 | 0
326 | A1-4th Floor Masonry (Lab) | 2015-12-03 | 2015-12-21 | 325SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494453 | 2015-11-19 | 2016-02-04 | 16 | 0
327 | A1-5th Floor | 2015-12-10 | 2016-01-13 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494454 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 29 | 0
328 | A1-5th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-01-07 | 2016-01-13 | 329SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494455 | 2015-12-15 | 2015-12-28 | 6 | 0
329 | A1-5th Floor CLC Block Masonry 6" | 2015-12-25 | 2016-01-13 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494456 | 2015-12-15 | 2015-12-28 | 16 | 0
330 | A1-5th Floor Masonry (Lab) | 2015-12-25 | 2016-01-13 | 329SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494457 | 2015-12-15 | 2016-02-04 | 16 | 0
331 | A1-6th Floor | 2015-12-30 | 2016-02-04 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494458 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
332 | A1-6th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-01-29 | 2016-02-04 | 333SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494459 | 2015-12-23 | 2015-12-31 | 6 | 0
333 | A1-6th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-01-16 | 2016-02-04 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494460 | 2015-12-23 | 2015-12-31 | 16 | 0
334 | A1-6th Floor Masonry (Lab) | 2016-01-16 | 2016-02-04 | 333SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494461 | 2015-12-23 | 2016-02-04 | 16 | 0
335 | A1-7th Floor | 2016-01-20 | 2016-02-20 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494462 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
336 | A1-7th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-02-15 | 2016-02-20 | 337SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494463 | 2015-12-28 | 2016-02-04 | 6 | 0
337 | A1-7th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-02-03 | 2016-02-20 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494464 | 2015-12-28 | 2016-02-04 | 16 | 0
338 | A1-7th Floor Masonry (Lab) | 2016-02-03 | 2016-02-20 | 337SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494465 | 2015-12-28 | 2016-02-04 | 16 | 0
339 | A1-8th Floor | 2016-02-10 | 2016-03-09 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494466 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
340 | A1-8th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-03-02 | 2016-03-09 | 341SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494467 | 2016-01-05 | 2016-02-04 | 6 | 0
341 | A1-8th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-02-19 | 2016-03-09 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494468 | 2016-01-05 | 2016-02-04 | 16 | 0
342 | A1-8th Floor Masonry (Lab) | 2016-02-19 | 2016-03-09 | 341SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494469 | 2016-01-05 | 2016-03-17 | 16 | 0
343 | A1-9th Floor | 2016-03-01 | 2016-03-30 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494470 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
344 | A1-9th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-03-19 | 2016-03-25 | 345SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494471 | 2016-01-14 | 2016-02-04 | 6 | 0
345 | A1-9th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-03-08 | 2016-03-30 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494472 | 2016-01-14 | 2016-02-04 | 20 | 0
346 | A1-9th Floor Masonry (Lab) | 2016-03-08 | 2016-03-25 | 345SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494473 | 2016-01-14 | 2016-03-17 | 16 | 0
347 | A1-9th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-03-08 | 2016-03-25 | 346SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494474 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 16 | 0
348 | A1-10th Floor | 2016-03-16 | 2016-04-11 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494475 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 23 | 0
349 | A1-10th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-04-05 | 2016-04-11 | 350SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494476 | 2016-02-03 | 2016-02-12 | 6 | 0
350 | A1-10th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-03-24 | 2016-04-11 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494477 | 2016-02-03 | 2016-04-20 | 16 | 0
351 | A1-10th Floor Masonry (Lab) | 2016-03-24 | 2016-04-11 | 350SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494478 | 2016-02-03 | 2016-03-17 | 16 | 0
352 | A1-11th Floor | 2016-03-28 | 2016-05-20 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494479 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 47 | 0
353 | A1-11th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-05-14 | 2016-05-20 | 4104SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494480 | 2016-02-23 | 2016-04-20 | 6 | 0
354 | A1-11th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-04-08 | 2016-04-26 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494481 | 2016-02-23 | 2016-04-20 | 16 | 0
355 | A1-11th Floor Masonry (Lab) | 2016-04-08 | 2016-04-26 | 354SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494482 | 2016-02-23 | 2016-04-23 | 16 | 0
356 | A1-12th Floor | 2016-04-08 | 2016-05-06 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494483 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
357 | A1-12th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-04-30 | 2016-05-06 | 358SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494484 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 6 | 0
358 | A1-12th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-04-19 | 2016-05-06 | 0FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494485 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 16 | 0
359 | A1-12th Floor Masonry (Lab) | 2016-04-19 | 2016-05-06 | 358SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494486 | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 16 | 0
360 | A1-12th Floor AAC Block Masonry 150mm | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494487 | 2020-03-11 | 1899-12-31 | 0 | 0
361 | A1-12th Floor AAC Block Masonry 100mm | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494488 | 2016-06-06 | 2016-06-30 | 0 | 0
362 | A1-13th Floor | 2016-04-14 | 2016-06-22 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494489 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
363 | A1-13th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-06-14 | 2016-06-22 | 364SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494490 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 8 | 0
364 | A1-13th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-06-04 | 2016-06-22 | 250FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494491 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 16 | 0
365 | A1-13th Floor Masonry (Lab) | 2016-06-04 | 2016-06-22 | 364SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494492 | 2016-10-05 | 2016-11-03 | 16 | 0
366 | A1-13th Floor AAC Block Masonry 150mm | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494493 | 2016-06-29 | 2016-11-03 | 0 | 0
367 | A1-13th Floor AAC Block Masonry 100mm | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494494 | 2016-06-29 | 2016-11-03 | 0 | 0
368 | A1-14th Floor | 2016-04-26 | 2016-07-08 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494495 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 64 | 0
369 | A1-14th Floor CLC Block Masonry 4" | 2016-06-29 | 2016-07-07 | 370SS+7 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494496 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 8 | 0
370 | A1-14th Floor CLC Block Masonry 6" | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 266FS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494497 | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 16 | 0
371 | A1-14th Floor Masonry (Lab) | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 370SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494498 | 2016-11-03 | 2017-01-12 | 16 | 0
372 | A1-14th Floor AAC Block Masonry 150mm | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494499 | 2016-07-06 | 2016-11-03 | 0 | 0
373 | A1-14th Floor AAC Block Masonry 100mm | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494500 | 2016-07-06 | 2016-11-03 | 0 | 0
374 | A1-Above Terrace | 2016-04-14 | 2016-07-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494501 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 88 | 0
375 | A1-Above Terrace CLC Block Masonry 4" | 2016-07-16 | 2016-07-25 | 376SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494502 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 8 | 0
376 | A1-Above Terrace CLC Block Masonry 6" | 2016-07-16 | 2016-07-25 | 283FS+12 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494503 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 8 | 0
377 | A1-Above Terrace Above Terrace Masonry (Lab) | 2016-07-16 | 2016-07-25 | 376SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494504 | 2016-07-18 | 2016-11-03 | 8 | 0
378 | A1-Above Terrace AAC Block Masonry 150mm | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494505 | 2016-07-18 | 2016-11-03 | 0 | 0
379 | A1-Lift Wall | 2016-04-14 | 2016-07-27 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494506 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 90 | 0
380 | A1-Lift Wall CLC Block Masonry 6" | 2016-07-16 | 2016-07-27 | 376SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494507 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 10 | 0
381 | A1-Elevational Side Wall | 2016-04-14 | 2016-07-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494508 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 88 | 0
382 | A1-Elevational Side Wall CLC Block Masonry 6" | 2016-07-16 | 2016-07-25 | 380SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494509 | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 8 | 0
383 | A1-CLC Block shifting | 2015-08-12 | 2016-06-27 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494510 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 270 | 0
384 | A1-CLC Block shifting CLC Block shiffting | 2015-08-12 | 2016-06-27 | 0SS-4 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494511 | 2016-05-09 | 2016-11-03 | 270 | 0
385 | A1-Plaster | 2015-10-20 | 2016-12-03 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494512 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 349 | 0
386 | A1-Internal Plaster | 2015-11-04 | 2016-12-03 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494513 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 336 | 0
387 | A1- Gypsum/Putty Plaster | 2015-11-23 | 2016-11-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494514 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 314 | 0
388 | A1-Parking Floor | 2016-10-24 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494515 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 6 | 0
389 | A1-Entrance lobby | 2016-10-24 | 2016-10-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494516 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
390 | A1-Entrance lobby Entrance lobby | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 683FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494517 | 2016-04-11 | 2017-01-12 | 3 | 0
391 | A1-Electrical meter room | 2016-10-27 | 2016-10-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494518 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
392 | A1-Electrical meter room Electrical meter room | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 390FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494519 | 2017-01-12 | 2017-01-28 | 3 | 0
393 | A1-Parking Floor Putty Plaster | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 390FS-2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494520 | 2016-03-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
394 | A1-1st Floor | 2015-12-02 | 2016-03-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494521 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 84 | 0
395 | A1- Flat 101 | 2015-12-02 | 2016-02-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494522 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 72 | 0
396 | A1- Flat 101 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-02 | 2015-12-07 | 311FS+25 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494523 | 2015-12-09 | 2016-02-18 | 5 | 0
397 | A1- Flat 101 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1509FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494524 | 2016-02-26 | 2016-03-16 | 2 | 0
398 | A1- Flat 101 Putty Plaster | 2016-02-22 | 2016-02-25 | 1623FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494525 | 2016-02-29 | 2016-03-16 | 4 | 0
399 | A1- Flat 102 | 2015-12-08 | 2016-03-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494526 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 71 | 0
400 | A1- Flat 102 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-08 | 2015-12-12 | 396FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494527 | 2015-12-09 | 2016-02-18 | 5 | 0
401 | A1- Flat 102 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1522FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494528 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 2 | 0
402 | A1- Flat 102 Putty Plaster | 2016-02-26 | 2016-03-01 | 398FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494529 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 4 | 0
403 | A1- Flat 103 | 2015-12-14 | 2016-03-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494530 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 70 | 0
404 | A1- Flat 103 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-14 | 2015-12-18 | 400FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494531 | 2015-12-09 | 2016-02-18 | 5 | 0
405 | A1- Flat 103 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1535FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494532 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
406 | A1- Flat 103 Putty Plaster | 2016-03-02 | 2016-03-05 | 402FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494533 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 4 | 0
407 | A1- Flat 104 | 2015-12-19 | 2016-03-11 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494534 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 69 | 0
408 | A1- Flat 104 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-19 | 2015-12-24 | 404FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494535 | 2015-12-09 | 2016-02-18 | 5 | 0
409 | A1- Flat 104 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1548FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494536 | 2016-02-26 | 2016-03-16 | 2 | 0
410 | A1- Flat 104 Putty Plaster | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 406FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494537 | 2016-02-29 | 2016-03-16 | 4 | 0
411 | A1- 1st Fl. COMMON PASSAGE | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494538 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
412 | A1- 1st Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 408FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494539 | 2016-02-12 | 2016-03-16 | 3 | 0
413 | A1- 1st Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 1558FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494540 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 1 | 0
414 | A1- 1st Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1633FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494541 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
415 | A1-2nd Floor | 2015-12-10 | 2016-03-25 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494542 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 89 | 0
416 | A- Flat 201 | 2015-12-10 | 2016-03-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494543 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 75 | 0
417 | A- Flat 201 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 317FS+25 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494544 | 2015-12-30 | 2016-03-16 | 5 | 0
418 | A- Flat 201 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1585FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494545 | 2016-02-26 | 2016-03-16 | 2 | 0
419 | A- Flat 201 Putty Plaster | 2016-03-04 | 2016-03-09 | 1697FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494546 | 2016-02-29 | 2016-03-16 | 4 | 0
420 | A- Flat 202 | 2015-12-16 | 2016-03-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494547 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 74 | 0
421 | A- Flat 202 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-16 | 2015-12-21 | 417FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494548 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 5 | 0
422 | A- Flat 202 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1598FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494549 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 2 | 0
423 | A- Flat 202 Putty Plaster | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 419FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494550 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 4 | 0
424 | A- Flat 203 | 2015-12-22 | 2016-03-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494551 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 73 | 0
425 | A- Flat 203 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-22 | 2015-12-26 | 421FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494552 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 5 | 0
426 | A- Flat 203 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 1611FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494553 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
427 | A- Flat 203 Putty Plaster | 2016-03-15 | 2016-03-18 | 423FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494554 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 4 | 0
428 | A- Flat 204 | 2015-12-28 | 2016-03-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494555 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 72 | 0
429 | A- Flat 204 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-28 | 2016-01-02 | 425FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494556 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 5 | 0
430 | A- Flat 204 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 1624FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494557 | 2016-02-26 | 2016-03-16 | 2 | 0
431 | A- Flat 204 Putty Plaster | 2016-03-19 | 2016-03-23 | 427FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494558 | 2016-02-29 | 2016-03-16 | 4 | 0
432 | A1- 2nd Fl. COMMON PASSAGE | 2016-02-09 | 2016-03-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494559 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 39 | 0
433 | A1- 2nd Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-09 | 2016-02-11 | 429FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494560 | 2016-02-12 | 2016-03-16 | 3 | 0
434 | A1- 2nd Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 1634FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494561 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 1 | 0
435 | A1- 2nd Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 431FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494562 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
436 | A1-3rd Floor | 2015-12-30 | 2016-04-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494563 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 93 | 0
437 | A1- Flat 301 | 2015-12-30 | 2016-04-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494564 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 81 | 0
438 | A1- Flat 301 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2015-12-30 | 2016-01-05 | 321FS+25 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494565 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 5 | 0
439 | A1- Flat 301 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-02-27 | 2016-02-29 | 1659FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494566 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2 | 0
440 | A1- Flat 301 Putty Plaster | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 1771FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494567 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 0
441 | A1- Flat 302 | 2016-01-06 | 2016-04-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494568 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 80 | 0
442 | A1- Flat 302 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-01-06 | 2016-01-11 | 438FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494569 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 5 | 0
443 | A1- Flat 302 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 1672FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494570 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
444 | A1- Flat 302 Putty Plaster | 2016-04-06 | 2016-04-09 | 440FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494571 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 4 | 0
445 | A1- Flat 303 | 2016-01-12 | 2016-04-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494572 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 79 | 0
446 | A1- Flat 303 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-01-12 | 2016-01-16 | 442FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494573 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 5 | 0
447 | A1- Flat 303 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 1685FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494574 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
448 | A1- Flat 303 Putty Plaster | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 444FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494575 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 4 | 0
449 | A1- Flat 304 | 2016-01-18 | 2016-04-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494576 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 78 | 0
450 | A1- Flat 304 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 446FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494577 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 5 | 0
451 | A1- Flat 304 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 1698FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494578 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2 | 0
452 | A1- Flat 304 Putty Plaster | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 448FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494579 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 0
453 | A1- 3rd Fl. COMMON PASSAGE | 2016-02-29 | 2016-03-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494580 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
454 | A1- 3rd Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 450FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494581 | 2016-02-12 | 2016-03-16 | 3 | 0
455 | A1- 3rd Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 1708FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494582 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 1 | 0
456 | A1- 3rd Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-03-26 | 2016-03-28 | 1781FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494583 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
457 | A1-4th Floor | 2016-01-21 | 2016-05-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494584 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 99 | 0
458 | A1- Flat 401 | 2016-01-21 | 2016-05-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494585 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 87 | 0
459 | A1- Flat 401 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-01-21 | 2016-01-27 | 325FS+25 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494586 | 2016-01-22 | 2016-03-16 | 5 | 0
460 | A1- Flat 401 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1733FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494587 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 2 | 0
461 | A1- Flat 401 Putty Plaster | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 1845FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494588 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 0
462 | A1- Flat 402 | 2016-01-28 | 2016-05-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494589 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 86 | 0
463 | A1- Flat 402 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 459FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494590 | 2016-01-22 | 2016-02-18 | 5 | 0
464 | A1- Flat 402 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1746FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494591 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
465 | A1- Flat 402 Putty Plaster | 2016-05-04 | 2016-05-07 | 461FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494592 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 4 | 0
466 | A1- Flat 403 | 2016-02-03 | 2016-05-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494593 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
467 | A1- Flat 403 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-03 | 2016-02-08 | 463FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494594 | 2016-01-22 | 2016-02-18 | 5 | 0
468 | A1- Flat 403 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1759FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494595 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
469 | A1- Flat 403 Putty Plaster | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 465FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494596 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 4 | 0
470 | A1- Flat 404 | 2016-02-09 | 2016-05-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494597 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 84 | 0
471 | A1- Flat 404 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-09 | 2016-02-13 | 467FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494598 | 2016-01-22 | 2016-02-18 | 5 | 0
472 | A1- Flat 404 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 1772FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494599 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2 | 0
473 | A1- Flat 404 Putty Plaster | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 469FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494600 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 4 | 0
474 | A1- 4th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-03-22 | 2016-04-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494601 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
475 | A1- 4th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 471FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494602 | 2016-02-12 | 2016-04-23 | 3 | 0
476 | A1- 4th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1782FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494603 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 1 | 0
477 | A1- 4th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 1855FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494604 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
478 | A1-5th Floor | 2016-02-13 | 2016-05-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494605 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 80 | 0
479 | A1- Flat 501 | 2016-02-13 | 2016-05-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494606 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
480 | A1- Flat 501 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-13 | 2016-02-18 | 329FS+25 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494607 | 2016-02-12 | 2016-03-16 | 5 | 0
481 | A1- Flat 501 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 1807FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494608 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
482 | A1- Flat 501 Putty Plaster | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 1845FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494609 | 2016-03-30 | 2016-06-27 | 4 | 0
483 | A1- Flat 502 | 2016-02-19 | 2016-05-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494610 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 67 | 0
484 | A1- Flat 502 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-19 | 2016-02-24 | 480FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494611 | 2016-02-12 | 2016-03-16 | 5 | 0
485 | A1- Flat 502 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 1819FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494612 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
486 | A1- Flat 502 Putty Plaster | 2016-05-04 | 2016-05-07 | 482FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494613 | 2016-03-30 | 2016-06-27 | 4 | 0
487 | A1- Flat 503 | 2016-02-25 | 2016-05-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494614 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 66 | 0
488 | A1- Flat 503 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-25 | 2016-03-01 | 484FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494615 | 2016-01-22 | 2016-02-18 | 5 | 0
489 | A1- Flat 503 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 1833FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494616 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
490 | A1- Flat 503 Putty Plaster | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 486FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494617 | 2016-03-30 | 2016-06-27 | 4 | 0
491 | A1- Flat 504 | 2016-03-02 | 2016-05-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494618 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 65 | 0
492 | A1- Flat 504 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-02 | 2016-03-08 | 488FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494619 | 2016-01-22 | 2016-02-18 | 5 | 0
493 | A1- Flat 504 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 1846FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494620 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 2 | 0
494 | A1- Flat 504 Putty Plaster | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 490FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494621 | 2016-03-30 | 2016-06-27 | 4 | 0
495 | A1- 5th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-04-05 | 2016-05-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494622 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
496 | A1- 5th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 492FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494623 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 3 | 0
497 | A1- 5th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 1856FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494624 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 1 | 0
498 | A1- 5th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 1929FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494625 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
499 | A1-6th Floor | 2016-03-05 | 2016-06-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494626 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 75 | 0
500 | A1- Flat 601 | 2016-03-05 | 2016-05-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494627 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 63 | 0
501 | A1- Flat 601 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-05 | 2016-03-11 | 333FS+25 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494628 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 5 | 0
502 | A1- Flat 601 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 1881FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494629 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
503 | A1- Flat 601 Putty Plaster | 2016-05-14 | 2016-05-18 | 1993FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494630 | 2016-04-29 | 2016-06-27 | 4 | 0
504 | A1- Flat 602 | 2016-03-12 | 2016-05-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494631 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 62 | 0
505 | A1- Flat 602 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-12 | 2016-03-17 | 501FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494632 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 5 | 0
506 | A1- Flat 602 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 1894FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494633 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
507 | A1- Flat 602 Putty Plaster | 2016-05-19 | 2016-05-23 | 503FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494634 | 2016-05-10 | 2016-07-21 | 4 | 0
508 | A1- Flat 603 | 2016-03-18 | 2016-05-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494635 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 61 | 0
509 | A1- Flat 603 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-18 | 2016-03-23 | 505FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494636 | 2016-02-12 | 2016-03-16 | 5 | 0
510 | A1- Flat 603 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 1907FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494637 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
511 | A1- Flat 603 Putty Plaster | 2016-05-24 | 2016-05-27 | 507FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494638 | 2016-05-10 | 2016-07-21 | 4 | 0
512 | A1- Flat 604 | 2016-03-24 | 2016-06-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494639 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
513 | A1- Flat 604 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 509FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494640 | 2016-02-12 | 2016-03-16 | 5 | 0
514 | A1- Flat 604 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 1920FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494641 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
515 | A1- Flat 604 Putty Plaster | 2016-05-28 | 2016-06-01 | 511FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494642 | 2016-04-29 | 2016-06-27 | 4 | 0
516 | A1- 6th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-05-03 | 2016-05-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494643 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
517 | A1- 6th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-06 | 513FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494644 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 3 | 0
518 | A1- 6th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 1930FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494645 | 2016-06-23 | 2016-08-09 | 1 | 0
519 | A1- 6th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2003FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494646 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
520 | A1-7th Floor | 2016-02-27 | 2016-06-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494647 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 96 | 0
521 | A1- Flat 701 | 2016-02-27 | 2016-05-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494648 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
522 | A1- Flat 701 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-02-27 | 2016-03-03 | 337FS+5 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494649 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 5 | 0
523 | A1- Flat 701 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 1955FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494650 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
524 | A1- Flat 701 Putty Plaster | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 2026FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494651 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 4 | 0
525 | A1- Flat 702 | 2016-03-04 | 2016-05-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494652 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 67 | 0
526 | A1- Flat 702 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-04 | 2016-03-10 | 522FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494653 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 5 | 0
527 | A1- Flat 702 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 1968FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494654 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
528 | A1- Flat 702 Putty Plaster | 2016-05-18 | 2016-05-21 | 524FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494655 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 4 | 0
529 | A1- Flat 703 | 2016-03-11 | 2016-05-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494656 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 66 | 0
530 | A1- Flat 703 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-11 | 2016-03-16 | 526FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494657 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 5 | 0
531 | A1- Flat 703 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 1981FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494658 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
532 | A1- Flat 703 Putty Plaster | 2016-05-23 | 2016-05-26 | 528FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494659 | 2016-05-10 | 2016-07-21 | 4 | 0
533 | A1- Flat 704 | 2016-03-17 | 2016-05-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494660 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 65 | 0
534 | A1- Flat 704 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-03-17 | 2016-03-22 | 530FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494661 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 5 | 0
535 | A1- Flat 704 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 1994FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494662 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 2 | 0
536 | A1- Flat 704 Putty Plaster | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 532FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494663 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 4 | 0
537 | A1- 7th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-04-27 | 2016-06-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494664 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 46 | 0
538 | A1- 7th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 534FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494665 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 3 | 0
539 | A1- 7th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2004FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494666 | 2016-07-30 | 2016-08-09 | 1 | 0
540 | A1- 7th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2068FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494667 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
541 | A1-8th Floor | 2016-04-08 | 2016-07-27 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494668 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
542 | A1- Flat 801 | 2016-04-08 | 2016-07-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494669 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 83 | 0
543 | A1- Flat 801 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-08 | 2016-04-13 | 341FS+25 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494670 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 5 | 0
544 | A1- Flat 801 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2059FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494671 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
545 | A1- Flat 801 Putty Plaster | 2016-07-09 | 2016-07-13 | 2132FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494672 | 2016-05-10 | 2016-06-28 | 4 | 0
546 | A1- Flat 802 | 2016-04-14 | 2016-07-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494673 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 82 | 0
547 | A1- Flat 802 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-14 | 2016-04-19 | 543FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494674 | 2016-03-16 | 2016-04-23 | 5 | 0
548 | A1- Flat 802 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2033FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494675 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
549 | A1- Flat 802 Putty Plaster | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 545FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494676 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 4 | 0
550 | A1- Flat 803 | 2016-04-20 | 2016-07-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494677 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 81 | 0
551 | A1- Flat 803 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-20 | 2016-04-25 | 547FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494678 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 5 | 0
552 | A1- Flat 803 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2046FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494679 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
553 | A1- Flat 803 Putty Plaster | 2016-07-19 | 2016-07-22 | 549FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494680 | 2016-05-10 | 2016-06-28 | 4 | 0
554 | A1- Refuge Flat 804 | 2016-04-26 | 2016-07-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494681 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 80 | 0
555 | A1- Refuge Flat 804 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-26 | 2016-04-30 | 551FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494682 | 2016-03-16 | 2016-06-27 | 5 | 0
556 | A1- Refuge Flat 804 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2026FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494683 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
557 | A1- Refuge Flat 804 Putty Plaster | 2016-07-23 | 2016-07-27 | 553FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494684 | 2016-05-10 | 2016-06-28 | 4 | 0
558 | A1- 8th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-06-06 | 2016-07-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494685 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 37 | 0
559 | A1- 8th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-06 | 2016-06-08 | 555FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494686 | 2016-06-07 | 2016-06-27 | 3 | 0
560 | A1- 8th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2069FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494687 | 2016-07-30 | 2016-08-09 | 1 | 0
561 | A1- 8th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-07-16 | 2016-07-18 | 2142FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494688 | 2016-06-08 | 2016-06-27 | 2 | 0
562 | A1-9th Floor | 2016-04-30 | 2016-08-27 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494689 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 102 | 0
563 | A1- Flat 901 | 2016-04-30 | 2016-08-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494690 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 90 | 0
564 | A1- Flat 901 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 345FS+26 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494691 | 2016-04-21 | 2016-04-23 | 5 | 0
565 | A1- Flat 901 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2094FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494692 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
566 | A1- Flat 901 Putty Plaster | 2016-08-09 | 2016-08-12 | 2206FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494693 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 4 | 0
567 | A1- Flat 901 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 564SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494694 | 2016-04-21 | 2016-04-23 | 5 | 0
568 | A1- Flat 902 | 2016-05-06 | 2016-08-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494695 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 89 | 0
569 | A1- Flat 902 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-06 | 2016-05-11 | 564FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494696 | 2016-04-21 | 2016-04-23 | 5 | 0
570 | A1- Flat 902 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2107FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494697 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
571 | A1- Flat 902 Putty Plaster | 2016-08-13 | 2016-08-18 | 566FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494698 | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 4 | 0
572 | A1- Flat 903 | 2016-05-12 | 2016-08-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494699 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 88 | 0
573 | A1- Flat 903 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-12 | 2016-05-17 | 569FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494700 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 5 | 0
574 | A1- Flat 903 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2120FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494701 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
575 | A1- Flat 903 Putty Plaster | 2016-08-19 | 2016-08-23 | 571FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494702 | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 4 | 0
576 | A1- Flat 904 | 2016-05-18 | 2016-08-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494703 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 87 | 0
577 | A1- Flat 904 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 573FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494704 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 5 | 0
578 | A1- Flat 904 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2132FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494705 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
579 | A1- Flat 904 Putty Plaster | 2016-08-24 | 2016-08-27 | 575FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494706 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 4 | 0
580 | A1- 9th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-06-28 | 2016-08-20 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494707 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 46 | 0
581 | A1- 9th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 577FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494708 | 2016-06-07 | 2016-06-27 | 3 | 0
582 | A1- 9th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2143FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494709 | 2016-07-30 | 2016-08-09 | 1 | 0
583 | A1- 9th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2216FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494710 | 2016-07-30 | 2016-08-09 | 2 | 0
584 | A1-10th Floor | 2016-05-12 | 2016-09-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494711 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 116 | 0
585 | A1- Flat 1001 | 2016-05-12 | 2016-09-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494712 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 104 | 0
586 | A1- Flat 1001 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-12 | 2016-05-17 | 350FS+26 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494713 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 5 | 0
587 | A1- Flat 1001 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2168FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494714 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2 | 0
588 | A1- Flat 1001 Putty Plaster | 2016-09-07 | 2016-09-10 | 2280FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494715 | 2016-07-13 | 2016-07-27 | 4 | 0
589 | A1- Flat 1002 | 2016-05-18 | 2016-09-15 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494716 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 103 | 0
590 | A1- Flat 1002 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 586FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494717 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 5 | 0
591 | A1- Flat 1002 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2181FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494718 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2 | 0
592 | A1- Flat 1002 Putty Plaster | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 588FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494719 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 4 | 0
593 | A1- Flat 1003 | 2016-05-24 | 2016-09-20 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494720 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 102 | 0
594 | A1- Flat 1003 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-24 | 2016-05-28 | 590FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494721 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 5 | 0
595 | A1- Flat 1003 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2194FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494722 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2 | 0
596 | A1- Flat 1003 Putty Plaster | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 592FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494723 | 2016-07-13 | 2016-07-27 | 4 | 0
597 | A1- Flat 1004 | 2016-05-30 | 2016-09-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494724 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 101 | 0
598 | A1- Flat 1004 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-30 | 2016-06-03 | 594FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494725 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 5 | 0
599 | A1- Flat 1004 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2207FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494726 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2 | 0
600 | A1- Flat 1004 Putty Plaster | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 596FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494727 | 2016-07-13 | 2016-07-27 | 4 | 0
601 | A1- 10th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-07-09 | 2016-09-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494728 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 57 | 0
602 | A1- 10th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-09 | 2016-07-12 | 598FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494729 | 2016-07-30 | 2016-08-09 | 3 | 0
603 | A1- 10th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2217FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494730 | 2017-03-10 | 1899-12-31 | 1 | 0
604 | A1- 10th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2290FS+3 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494731 | 2016-07-30 | 2016-08-09 | 2 | 0
605 | A1-11th Floor | 2016-05-27 | 2016-10-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494732 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 127 | 0
606 | A1- Flat 1101 | 2016-05-27 | 2016-10-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494733 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 115 | 0
607 | A1- Flat 1101 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-05-27 | 2016-06-01 | 354FS+26 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494734 | 2016-06-14 | 2016-06-27 | 5 | 0
608 | A1- Flat 1101 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2242FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494735 | 2016-07-08 | 2016-08-06 | 2 | 0
609 | A1- Flat 1101 Putty Plaster | 2016-10-05 | 2016-10-08 | 2354FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494736 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 4 | 0
610 | A1- Flat 1102 | 2016-06-02 | 2016-10-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494737 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 114 | 0
611 | A1- Flat 1102 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-02 | 2016-06-07 | 607FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494738 | 2016-06-14 | 2016-06-27 | 5 | 0
612 | A1- Flat 1102 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2255FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494739 | 2016-07-08 | 2016-08-06 | 2 | 0
613 | A1- Flat 1102 Putty Plaster | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 609FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494740 | 2016-08-25 | 2016-09-08 | 4 | 0
614 | A1- Flat 1103 | 2016-06-08 | 2016-10-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494741 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 113 | 0
615 | A1- Flat 1103 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 611FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494742 | 2016-06-14 | 2016-06-27 | 5 | 0
616 | A1- Flat 1103 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2268FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494743 | 2016-07-08 | 2016-08-06 | 2 | 0
617 | A1- Flat 1103 Putty Plaster | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 613FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494744 | 2016-08-25 | 2016-09-08 | 4 | 0
618 | A1- Flat 1104 | 2016-06-14 | 2016-10-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494745 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
619 | A1- Flat 1104 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-18 | 615FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494746 | 2016-06-14 | 2016-06-27 | 5 | 0
620 | A1- Flat 1104 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2281FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494747 | 2016-07-08 | 2016-08-22 | 2 | 0
621 | A1- Flat 1104 Putty Plaster | 2016-10-19 | 2016-10-22 | 617FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494748 | 2016-08-25 | 2016-09-08 | 4 | 0
622 | A1- 11th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-07-25 | 2016-10-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494749 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 72 | 0
623 | A1- 11th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 619FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494750 | 2016-07-08 | 2016-08-09 | 3 | 0
624 | A1- 11th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2291FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494751 | 2017-03-10 | 1899-12-31 | 1 | 0
625 | A1- 11th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-10-15 | 2016-10-17 | 2364FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494752 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2 | 0
626 | A1-12th Floor | 2016-06-07 | 2016-10-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494753 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 125 | 0
627 | A1- Flat 1201 | 2016-06-07 | 2016-09-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494754 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 94 | 0
628 | A1- Flat 1201 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-11 | 358FS+26 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494755 | 2016-06-28 | 2016-07-13 | 5 | 0
629 | A1- Flat 1201 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2316FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494756 | 2016-06-28 | 2016-08-22 | 2 | 0
630 | A1- Flat 1201 Putty Plaster | 2016-09-21 | 2016-09-24 | 2387FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494757 | 2016-08-25 | 2016-12-16 | 4 | 0
631 | A1- Flat 1202 | 2016-06-13 | 2016-09-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494758 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 93 | 0
632 | A1- Flat 1202 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 628FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494759 | 2016-07-20 | 2016-08-17 | 5 | 0
633 | A1- Flat 1202 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2329FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494760 | 2016-08-17 | 2016-08-22 | 2 | 0
634 | A1- Flat 1202 Putty Plaster | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 630FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494761 | 2016-08-25 | 2016-12-16 | 4 | 0
635 | A1- Flat 1203 | 2016-06-18 | 2016-10-06 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494762 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 94 | 0
636 | A1- Flat 1203 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-18 | 2016-06-23 | 632FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494763 | 2016-07-20 | 2016-08-17 | 5 | 0
637 | A1- Flat 1203 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2342FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494764 | 2016-08-17 | 2016-11-29 | 2 | 0
638 | A1- Flat 1203 Putty Plaster | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 634FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494765 | 2016-08-25 | 2016-12-16 | 4 | 0
639 | A1- Flat 1204 | 2016-06-24 | 2016-10-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494766 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
640 | A1- Flat 1204 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-24 | 2016-06-29 | 636FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494767 | 2016-07-20 | 2016-08-17 | 5 | 0
641 | A1- Flat 1204 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2355FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494768 | 2016-08-17 | 2016-11-29 | 2 | 0
642 | A1- Flat 1204 Putty Plaster | 2016-10-05 | 2016-10-08 | 638FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494769 | 2016-08-25 | 2016-12-16 | 4 | 0
643 | A1- 12th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-08-04 | 2016-10-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494770 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 75 | 0
644 | A1- 12th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-08-04 | 2016-08-06 | 640FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494771 | 2016-08-09 | 2016-11-29 | 3 | 0
645 | A1- 12th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2365FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494772 | 2017-03-10 | 1899-12-31 | 1 | 0
646 | A1- 12th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-10-29 | 2016-10-31 | 2429FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494773 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | 2 | 0
647 | A1-13th Floor | 2016-06-25 | 2016-11-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494774 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 116 | 0
648 | A1- Flat 1301 | 2016-06-25 | 2016-10-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494775 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 98 | 0
649 | A1- Flat 1301 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 364FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494776 | 2016-10-05 | 2016-11-29 | 5 | 0
650 | A1- Flat 1301 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2420FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494777 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2 | 0
651 | A1- Flat 1301 Putty Plaster | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2493FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494778 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 4 | 0
652 | A1- Flat 1302 | 2016-07-01 | 2016-10-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494779 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 97 | 0
653 | A1- Flat 1302 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 649FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494780 | 2016-10-13 | 2016-11-29 | 5 | 0
654 | A1- Flat 1302 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2394FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494781 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2 | 0
655 | A1- Flat 1302 Putty Plaster | 2016-10-19 | 2016-10-22 | 651FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494782 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 4 | 0
656 | A1- Flat 1303 | 2016-07-07 | 2016-10-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494783 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 96 | 0
657 | A1- Flat 1303 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 653FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494784 | 2016-11-14 | 2016-11-29 | 5 | 0
658 | A1- Flat 1303 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2407FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494785 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2 | 0
659 | A1- Flat 1303 Putty Plaster | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 655FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494786 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 4 | 0
660 | A1- Refuge Flat 1304 | 2016-07-13 | 2016-11-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494787 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
661 | A1- Refuge Flat 1304 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-13 | 2016-07-18 | 657FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494788 | 2016-10-05 | 2016-11-29 | 5 | 0
662 | A1- Refuge Flat 1304 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2388FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494789 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2 | 0
663 | A1- Refuge Flat 1304 Putty Plaster | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 659FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494790 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 4 | 0
664 | A1- 13th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-08-24 | 2016-11-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494791 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 66 | 0
665 | A1- 13th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 661FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494792 | 2016-09-20 | 2016-11-29 | 3 | 0
666 | A1- 13th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L | 2016-10-29 | 2016-10-29 | 2430FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494793 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 1 | 0
667 | A1- 13th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2503FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494794 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | 2 | 0
668 | A1-14th Floor | 2016-07-12 | 2016-11-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494795 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 114 | 0
669 | A1- Flat 1401 | 2016-07-12 | 2016-11-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494796 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
670 | A1- Flat 1401 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-16 | 370FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494797 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 5 | 0
671 | A1- Flat 1401 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2455FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494798 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 2 | 0
672 | A1- Flat 1401 Putty Plaster | 2016-11-02 | 2016-11-05 | 663FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494799 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 4 | 0
673 | A1- Flat 1402 | 2016-07-18 | 2016-11-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494800 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 99 | 0
674 | A1- Flat 1402 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-18 | 2016-07-22 | 670FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494801 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 5 | 0
675 | A1- Flat 1402 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2468FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494802 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 2 | 0
676 | A1- Flat 1402 Putty Plaster | 2016-11-07 | 2016-11-10 | 672FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494803 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 4 | 0
677 | A1- Flat 1403 | 2016-07-23 | 2016-11-15 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494804 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 98 | 0
678 | A1- Flat 1403 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-23 | 2016-07-28 | 674FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494805 | 2016-04-11 | 2016-04-23 | 5 | 0
679 | A1- Flat 1403 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2481FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494806 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2 | 0
680 | A1- Flat 1403 Putty Plaster | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 676FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494807 | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 4 | 0
681 | A1- Flat 1404 | 2016-07-29 | 2016-11-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494808 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 97 | 0
682 | A1- Flat 1404 Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-29 | 2016-08-03 | 678FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494809 | 2016-10-05 | 2016-11-29 | 5 | 0
683 | A1- Flat 1404 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2494FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494810 | 2016-10-05 | 2016-11-29 | 2 | 0
684 | A1- Flat 1404 Putty Plaster | 2016-11-16 | 2016-11-19 | 680FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494811 | 2016-10-05 | 2016-12-16 | 4 | 0
685 | A1- 14th Fl. COMMON PASSAGE | 2016-09-09 | 2016-11-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494812 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 64 | 0
686 | A1- 14th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 682FS+30 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494813 | 2016-09-20 | 2016-11-29 | 3 | 0
687 | A1- 14th Fl. COMMON PASSAGE Gypsum butt finish incl NOC (M+L | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 2504FS+2 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494814 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 1 | 0
688 | A1- 14th Fl. COMMON PASSAGE Putty Plaster | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 684FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494815 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | 2 | 0
689 | A1-Top terrace Floor | 2016-07-26 | 2016-11-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494816 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 106 | 0
690 | A1-Top Terrace Common Passage | 2016-07-26 | 2016-11-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494817 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 104 | 0
691 | A1-Top Terrace Common Passage Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 376FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494818 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 3 | 0
692 | A1-Top Terrace Common Passage Gypsum butt finish incl NOC (M | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 687FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494819 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 1 | 0
693 | A1-Top Terrace Common Passage Putty Plaster | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 688FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494820 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | 2 | 0
694 | A1-LMR | 2016-07-29 | 2016-11-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494821 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 103 | 0
695 | A1-LMR Gypsum plaster incl NOC (M+L) | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 691FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494822 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 2 | 0
696 | A1-LMR Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 695SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494823 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 2 | 0
697 | A1-LMR Putty Plaster | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 693FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494824 | 2016-11-29 | 2016-12-16 | 2 | 0
698 | A1-Scaffolding | 2015-11-23 | 2015-11-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494825 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
699 | A1-Scaffolding Scaffolding (Base line) | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 1356SS-15 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494826 | 2016-05-11 | 2017-01-25 | 1 | 0
700 | A1-Scaffolding Misc. scaffolding | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494827 | 2016-06-07 | 2017-01-25 | 0 | 0
701 | A1-Tar Plaster | 2015-11-23 | 2016-12-03 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494828 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 320 | 0
702 | A1- Parking Floor | 2016-07-23 | 2016-07-25 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494829 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
703 | A1- Parking Floor Tar Plaster | 2016-07-23 | 2016-07-25 | 882FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494830 | 2015-10-27 | 2015-12-26 | 2 | 0
704 | A1- Parking Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-07-23 | 2016-07-25 | 703SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494831 | 2015-10-27 | 2015-12-28 | 2 | 0
705 | A1- 1st Floor | 2015-11-23 | 2016-07-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494832 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 212 | 0
706 | A1- Flat 101 | 2015-11-23 | 2015-11-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494833 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
707 | A1- Flat 101 Tar Plaster | 2015-11-23 | 2015-11-25 | 396SS-8 ,311FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494834 | 2015-11-24 | 2015-12-09 | 3 | 0
708 | A1- Flat 102 | 2015-11-26 | 2015-11-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494835 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
709 | A1- Flat 102 Tar Plaster | 2015-11-26 | 2015-11-28 | 707FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494836 | 2015-11-24 | 2015-12-09 | 3 | 0
710 | A1- Flat 103 | 2015-11-30 | 2015-12-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494837 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
711 | A1- Flat 103 Tar Plaster | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 709FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494838 | 2015-11-24 | 2015-12-09 | 3 | 0
712 | A1- Flat 104 | 2015-12-03 | 2015-12-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494839 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
713 | A1- Flat 104 Tar Plaster | 2015-12-03 | 2015-12-05 | 711FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494840 | 2015-11-24 | 2015-12-09 | 3 | 0
714 | A1- 1st Floor Lobby | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494841 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
715 | A1- 1st Floor Lobby Tar Plaster | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 380FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494842 | 2016-01-17 | 2016-02-12 | 2 | 0
716 | A1- 1st Floor Int. Plaster (Lab) | 2015-11-23 | 2015-12-05 | 707SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494843 | 2015-11-24 | 2015-12-28 | 12 | 0
717 | A1- 1st Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2015-11-23 | 2015-12-05 | 716SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494844 | 2016-01-17 | 2016-06-30 | 12 | 0
718 | A1- 2nd Floor | 2015-12-01 | 2016-08-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494845 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 207 | 0
719 | A1- Flat 201 | 2015-12-01 | 2015-12-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494846 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
720 | A1- Flat 201 Tar Plaster | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 417SS-8 ,317FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494847 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 3 | 0
721 | A1- Flat 202 | 2015-12-04 | 2015-12-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494848 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
722 | A1- Flat 202 Tar Plaster | 2015-12-04 | 2015-12-07 | 720FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494849 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 3 | 0
723 | A1- Flat 203 | 2015-12-08 | 2015-12-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494850 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
724 | A1- Flat 203 Tar Plaster | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 722FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494851 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 3 | 0
725 | A1- Flat 204 | 2015-12-11 | 2015-12-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494852 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
726 | A1- Flat 204 Tar Plaster | 2015-12-11 | 2015-12-14 | 724FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494853 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | 3 | 0
727 | A1- 2nd Floor Lobby | 2016-07-30 | 2016-08-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494854 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
728 | A1- 2nd Floor Lobby Tar Plaster | 2016-07-30 | 2016-08-01 | 715FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494855 | 2016-01-17 | 2016-02-12 | 2 | 0
729 | A1- 2nd Floor Int. Plaster (Lab) | 2015-12-01 | 2015-12-14 | 720SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494856 | 2015-12-09 | 2015-12-28 | 12 | 0
730 | A1- 2nd Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2015-12-15 | 2015-12-28 | 729FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494857 | 2016-01-17 | 2016-06-30 | 12 | 0
731 | A1- 3rd Floor | 2015-12-21 | 2016-08-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494858 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 192 | 0
732 | A1- Flat 301 | 2015-12-21 | 2015-12-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494859 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
733 | A1- Flat 301 Tar Plaster | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 321FS ,438SS-8 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494860 | 2015-12-09 | 2015-12-26 | 3 | 0
734 | A1- Flat 302 | 2015-12-24 | 2015-12-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494861 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
735 | A1- Flat 302 Tar Plaster | 2015-12-24 | 2015-12-26 | 733FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494862 | 2015-12-09 | 2015-12-26 | 3 | 0
736 | A1- Flat 303 | 2015-12-28 | 2015-12-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494863 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
737 | A1- Flat 303 Tar Plaster | 2015-12-28 | 2015-12-30 | 735FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494864 | 2015-12-09 | 2015-12-26 | 3 | 0
738 | A1- Flat 304 | 2016-01-01 | 2016-01-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494865 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
739 | A1- Flat 304 Tar Plaster | 2016-01-01 | 2016-01-04 | 737FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494866 | 2015-12-09 | 2015-12-26 | 3 | 0
740 | A1- 3rd Floor Lobby | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494867 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
741 | A1- 3rd Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 728FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494868 | 2015-12-09 | 2016-02-12 | 2 | 0
742 | A1- 3rd Floor Int. Plaster (Lab) | 2015-12-21 | 2016-01-04 | 733SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494869 | 2015-12-09 | 2016-02-12 | 12 | 0
743 | A1- 3rd Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2015-12-21 | 2016-01-04 | 742SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494870 | 2016-01-17 | 2016-06-30 | 12 | 0
744 | A1- 4th Floor | 2016-01-12 | 2016-08-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494871 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 176 | 0
745 | A1- Flat 401 | 2016-01-12 | 2016-01-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494872 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
746 | A1- Flat 401 Tar Plaster | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 459SS-8 ,325FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494873 | 2015-12-30 | 2016-01-17 | 3 | 0
747 | A1- Flat 402 | 2016-01-15 | 2016-01-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494874 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
748 | A1- Flat 402 Tar Plaster | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 746FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494875 | 2015-12-30 | 2016-01-17 | 3 | 0
749 | A1- Flat 403 | 2016-01-19 | 2016-01-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494876 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
750 | A1- Flat 403 Tar Plaster | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 748FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494877 | 2015-12-30 | 2016-01-17 | 3 | 0
751 | A1- Flat 404 | 2016-01-22 | 2016-01-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494878 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
752 | A1- Flat 404 Tar Plaster | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 750FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494879 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 3 | 0
753 | A1- 4th Floor Lobby | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494880 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
754 | A1- 4th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 741FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494881 | 2016-02-03 | 2016-02-12 | 2 | 0
755 | A1- 4th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-01-12 | 2016-01-25 | 746SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494882 | 2016-01-07 | 2016-03-17 | 12 | 0
756 | A1- 4th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-01-12 | 2016-01-25 | 755SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494883 | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 12 | 0
757 | A1- 5th Floor | 2016-02-04 | 2016-08-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494884 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 159 | 0
758 | A1- Flat 501 | 2016-02-04 | 2016-02-06 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494885 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
759 | A1- Flat 501 Tar Plaster | 2016-02-04 | 2016-02-06 | 329FS ,480SS-8 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494886 | 2016-01-07 | 2016-01-17 | 3 | 0
760 | A1- Flat 502 | 2016-02-08 | 2016-02-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494887 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
761 | A1- Flat 502 Tar Plaster | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 759FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494888 | 2016-01-07 | 2016-01-17 | 3 | 0
762 | A1- Flat 503 | 2016-02-11 | 2016-02-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494889 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
763 | A1- Flat 503 Tar Plaster | 2016-02-11 | 2016-02-13 | 761FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494890 | 2016-01-07 | 2016-01-17 | 3 | 0
764 | A1- Flat 504 | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494891 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
765 | A1- Flat 504 Tar Plaster | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 763FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494892 | 2016-01-07 | 2016-01-17 | 3 | 0
766 | A1- 5th Floor Lobby | 2016-08-06 | 2016-08-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494893 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
767 | A1- 5th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 754FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494894 | 2016-02-03 | 2016-02-12 | 2 | 0
768 | A1- 5th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 759SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494895 | 2016-01-17 | 2016-03-17 | 12 | 0
769 | A1- 5th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 768SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494896 | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 12 | 0
770 | A1- 6th Floor | 2016-02-25 | 2016-08-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494897 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 143 | 0
771 | A1- Flat 601 | 2016-02-25 | 2016-02-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494898 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
772 | A1- Flat 601 Tar Plaster | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 501SS-8 ,333FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494899 | 2016-01-22 | 2016-02-12 | 3 | 0
773 | A1- Flat 602 | 2016-02-29 | 2016-03-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494900 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
774 | A1- Flat 602 Tar Plaster | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 772FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494901 | 2016-01-22 | 2016-02-12 | 3 | 0
775 | A1- Flat 603 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494902 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
776 | A1- Flat 603 Tar Plaster | 2016-03-03 | 2016-03-05 | 774FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494903 | 2016-01-22 | 2016-02-12 | 3 | 0
777 | A1- Flat 604 | 2016-03-08 | 2016-03-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494904 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
778 | A1- Flat 604 Tar Plaster | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 776FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494905 | 2016-01-22 | 2016-02-12 | 3 | 0
779 | A1- 6th Floor Lobby | 2016-08-09 | 2016-08-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494906 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
780 | A1- 6th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 767FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494907 | 2016-02-03 | 2016-02-12 | 2 | 0
781 | A1- 6th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-02-25 | 2016-03-10 | 772SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494908 | 2016-02-03 | 2016-03-17 | 12 | 0
782 | A1- 6th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-02-25 | 2016-03-10 | 781SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494909 | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 12 | 0
783 | A1- 7th Floor | 2016-02-22 | 2016-08-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494910 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 148 | 0
784 | A1- Flat 701 | 2016-02-22 | 2016-02-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494911 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
785 | A1- Flat 701 Tar Plaster | 2016-02-22 | 2016-02-24 | 337FS ,522SS-8 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494912 | 2016-02-17 | 2016-02-27 | 3 | 0
786 | A1- Flat 702 | 2016-02-25 | 2016-02-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494913 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
787 | A1- Flat 702 Tar Plaster | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 785FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494914 | 2016-02-17 | 2016-02-27 | 3 | 0
788 | A1- Flat 703 | 2016-02-29 | 2016-03-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494915 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
789 | A1- Flat 703 Tar Plaster | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 787FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494916 | 2016-02-17 | 2016-02-27 | 3 | 0
790 | A1- Flat 704 | 2016-03-03 | 2016-03-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494917 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
791 | A1- Flat 704 Tar Plaster | 2016-03-03 | 2016-03-05 | 789FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494918 | 2016-02-17 | 2016-02-27 | 3 | 0
792 | A1- 7th Floor Lobby | 2016-08-11 | 2016-08-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494919 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
793 | A1- 7th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 780FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494920 | 2016-03-23 | 2016-04-14 | 2 | 0
794 | A1- 7th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-02-22 | 2016-03-05 | 785SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494921 | 2016-02-27 | 2016-03-17 | 12 | 0
795 | A1- 7th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-02-22 | 2016-03-05 | 794SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494922 | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 12 | 0
796 | A1- 8th Floor | 2016-03-08 | 2016-08-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494923 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 138 | 0
797 | A1- Refuge Flat 804 | 2016-03-30 | 2016-04-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494924 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
798 | A1- Refuge Flat 804 Tar Plaster | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 543SS-8 ,341FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494925 | 2016-02-26 | 2016-08-22 | 3 | 0
799 | A1- Flat 802 | 2016-03-08 | 2016-03-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494926 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
800 | A1- Flat 802 Tar Plaster | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 791FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494927 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 3 | 0
801 | A1- Flat 803 | 2016-03-11 | 2016-03-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494928 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
802 | A1- Flat 803 Tar Plaster | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 800FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494929 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 3 | 0
803 | A1- Flat 801 | 2016-03-15 | 2016-03-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494930 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
804 | A1- Flat 801 Tar Plaster | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 802FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494931 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 3 | 0
805 | A1- 8th Floor Lobby | 2016-08-13 | 2016-08-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494932 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
806 | A1- 8th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-13 | 2016-08-16 | 793FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494933 | 2016-03-23 | 2016-04-14 | 2 | 0
807 | A1- 8th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-03-30 | 2016-04-12 | 798SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494934 | 2016-02-27 | 2016-03-17 | 12 | 0
808 | A1- 8th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-03-30 | 2016-04-12 | 807SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494935 | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 12 | 0
809 | A1- 9th Floor | 2016-03-11 | 2016-08-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494936 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 137 | 0
810 | A1- Flat 901 | 2016-03-11 | 2016-03-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494937 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
811 | A1- Flat 901 Tar Plaster | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 800FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494938 | 2016-03-01 | 2016-04-14 | 3 | 0
812 | A1- Flat 902 | 2016-03-15 | 2016-03-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494939 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
813 | A1- Flat 902 Tar Plaster | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 811FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494940 | 2016-03-01 | 2016-04-14 | 3 | 0
814 | A1- Flat 903 | 2016-03-18 | 2016-03-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494941 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
815 | A1- Flat 903 Tar Plaster | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 813FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494942 | 2016-03-01 | 2016-04-14 | 3 | 0
816 | A1- Flat 904 | 2016-03-22 | 2016-03-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494943 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
817 | A1- Flat 904 Tar Plaster | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 815FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494944 | 2016-03-01 | 2016-04-14 | 3 | 0
818 | A1- 9th Floor Lobby | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494945 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
819 | A1- 9th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 806FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494946 | 2016-03-23 | 2016-04-14 | 2 | 0
820 | A1- 9th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-03-11 | 2016-03-24 | 811SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494947 | 2016-03-01 | 2016-03-17 | 12 | 0
821 | A1- 9th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-03-11 | 2016-03-24 | 820SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494948 | 2016-05-09 | 2016-06-30 | 12 | 0
822 | A1- 10th Floor | 2016-03-22 | 2016-08-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494949 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
823 | A1- Flat 1001 | 2016-03-22 | 2016-03-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494950 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
824 | A1- Flat 1001 Tar Plaster | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 815FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494951 | 2016-03-14 | 2016-04-14 | 3 | 0
825 | A1- Flat 1002 | 2016-03-25 | 2016-03-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494952 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
826 | A1- Flat 1002 Tar Plaster | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 824FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494953 | 2016-03-14 | 2016-04-14 | 3 | 0
827 | A1- Flat 1003 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494954 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
828 | A1- Flat 1003 Tar Plaster | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 826FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494955 | 2016-03-14 | 2016-04-14 | 3 | 0
829 | A1- Flat 1004 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494956 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
830 | A1- Flat 1004 Tar Plaster | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 828SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494957 | 2016-03-14 | 2016-04-14 | 3 | 0
831 | A1- 10th Floor Lobby | 2016-08-19 | 2016-08-20 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494958 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
832 | A1- 10th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 819FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494959 | 2016-03-30 | 2016-04-14 | 2 | 0
833 | A1- 10th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-03-22 | 2016-04-04 | 824SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494960 | 2016-04-23 | 2016-05-03 | 12 | 0
834 | A1- 10th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-03-22 | 2016-04-04 | 833SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494961 | 2016-05-09 | 2017-01-12 | 12 | 0
835 | A1- 11th Floor | 2016-03-29 | 2016-08-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494962 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
836 | A1- Flat 1101 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494963 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
837 | A1- Flat 1101 Tar Plaster | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 830SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494964 | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 3 | 0
838 | A1- Flat 1102 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494965 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
839 | A1- Flat 1102 Tar Plaster | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 837SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494966 | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 3 | 0
840 | A1- Flat 1103 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494967 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
841 | A1- Flat 1103 Tar Plaster | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 839SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494968 | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 3 | 0
842 | A1- Flat 1104 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494969 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
843 | A1- Flat 1104 Tar Plaster | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 839SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494970 | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 3 | 0
844 | A1- 11th Floor Lobby | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494971 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
845 | A1- 11th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 832FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494972 | 2016-04-23 | 2016-05-03 | 2 | 0
846 | A1- 11th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-03-29 | 2016-04-11 | 837SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494973 | 2016-04-14 | 2016-05-03 | 12 | 0
847 | A1- 11th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-03-29 | 2016-04-11 | 846SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494974 | 2016-06-30 | 2017-01-25 | 12 | 0
848 | A1- 12th Floor | 2016-05-28 | 2016-08-25 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494975 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 76 | 0
849 | A1- Flat 1201 | 2016-05-28 | 2016-05-31 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494976 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
850 | A1- Flat 1201 Tar Plaster | 2016-05-28 | 2016-05-31 | 358FS ,628SS-8 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494977 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 3 | 0
851 | A1- Flat 1202 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494978 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
852 | A1- Flat 1202 Tar Plaster | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 850FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494979 | 2016-06-10 | 2016-07-20 | 3 | 0
853 | A1- Flat 1203 | 2016-06-04 | 2016-06-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494980 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
854 | A1- Flat 1203 Tar Plaster | 2016-06-04 | 2016-06-07 | 852FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494981 | 2016-06-10 | 2016-07-20 | 3 | 0
855 | A1- Flat 1204 | 2016-06-08 | 2016-06-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494982 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
856 | A1- Flat 1204 Tar Plaster | 2016-06-08 | 2016-06-10 | 854FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494983 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 3 | 0
857 | A1- 12th Floor Lobby | 2016-08-24 | 2016-08-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494984 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
858 | A1- 12th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 845FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494985 | 2016-06-14 | 2016-07-20 | 2 | 0
859 | A1- 12th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-05-28 | 2016-06-10 | 850SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494986 | 2016-06-14 | 2016-07-27 | 12 | 0
860 | A1- 12th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-05-28 | 2016-06-10 | 859SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494987 | 2016-06-14 | 2017-01-25 | 12 | 0
861 | A1- 13th Floor | 2016-06-23 | 2016-08-27 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494988 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 56 | 0
862 | A1-Refuge Flat 1304 | 2016-06-23 | 2016-06-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494989 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
863 | A1-Refuge Flat 1304 Tar Plaster | 2016-06-23 | 2016-06-25 | 364FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494990 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 3 | 0
864 | A1- Flat 1302 | 2016-06-27 | 2016-06-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494991 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
865 | A1- Flat 1302 Tar Plaster | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 863FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494992 | 2016-09-13 | 2016-12-30 | 3 | 0
866 | A1- Flat 1303 | 2016-06-30 | 2016-07-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494993 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
867 | A1- Flat 1303 Tar Plaster | 2016-06-30 | 2016-07-02 | 865FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494994 | 2016-10-07 | 2016-12-30 | 3 | 0
868 | A1- Flat 1301 | 2016-07-04 | 2016-07-06 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494995 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
869 | A1- Flat 1301 Tar Plaster | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 867FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494996 | 2016-09-13 | 2016-12-30 | 3 | 0
870 | A1- 13th Floor Lobby | 2016-08-26 | 2016-08-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494997 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
871 | A1- 13th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 858FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494998 | 2016-07-09 | 2016-07-20 | 2 | 0
872 | A1- 13th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-06-23 | 2016-07-06 | 863SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494999 | 2016-06-28 | 2017-01-12 | 12 | 0
873 | A1- 13th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-06-23 | 2016-07-06 | 872SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 2016-12-11 | 2017-01-25 | 12 | 0
874 | A1- 14th Floor | 2016-07-09 | 2016-08-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495001 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 44 | 0
875 | A1- Flat 1401 | 2016-07-09 | 2016-07-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495002 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
876 | A1- Flat 1401 Tar Plaster | 2016-07-09 | 2016-07-12 | 370FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495003 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 3 | 0
877 | A1- Flat 1402 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495004 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
878 | A1- Flat 1402 Tar Plaster | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 876FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495005 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 3 | 0
879 | A1- Flat 1403 | 2016-07-16 | 2016-07-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495006 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
880 | A1- Flat 1403 Tar Plaster | 2016-07-16 | 2016-07-19 | 878FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495007 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 3 | 0
881 | A1- Flat 1404 | 2016-07-20 | 2016-07-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495008 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
882 | A1- Flat 1404 Tar Plaster | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 880FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495009 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 3 | 0
883 | A1- 14th Floor Lobby | 2016-08-29 | 2016-08-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495010 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
884 | A1- 14th Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 871FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495011 | 2016-07-09 | 2016-07-20 | 2 | 0
885 | A1- 14th Floor Int. Plaster (Lab) | 2016-07-09 | 2016-07-22 | 876SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495012 | 2016-06-28 | 2017-01-12 | 12 | 0
886 | A1- 14th Floor Tar Plaster due to Uneven Thickness | 2016-07-09 | 2016-07-22 | 885SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495013 | 2016-12-11 | 2017-01-12 | 12 | 0
887 | A1- Tar platsre for Electrical, Plumbing, | 2016-11-17 | 2016-12-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495014 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
888 | A1- Tar platsre for Electrical, Plumbing, Tar Plaster | 2016-11-17 | 2016-12-03 | 3569FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495015 | 2016-05-10 | 2017-01-12 | 15 | 0
889 | A1-Top terrace Floor | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495016 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
890 | A1- Top Floor Lobby | 2016-08-31 | 2016-09-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495017 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
891 | A1- Top Floor Lobby Tar Plaster | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 884FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495018 | 2016-09-08 | 2017-01-12 | 2 | 0
892 | A1-Cement Ghotai plaster | 2015-11-04 | 2016-08-05 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495019 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 234 | 0
893 | A1-Parking Floor | 2016-07-30 | 2016-08-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495020 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
894 | A1-Parking Floor Lobby | 2016-07-30 | 2016-07-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495021 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
895 | A1-Parking Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-30 | 2016-07-30 | 1114SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495022 | 2015-12-15 | 2016-05-03 | 1 | 0
896 | A1-Parking Floor Main Stair | 2016-08-01 | 2016-08-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495023 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
897 | A1-Parking Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 895FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495024 | 2015-12-15 | 2015-12-29 | 1 | 0
898 | A1-Parking Floor Fire Stair | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495025 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
899 | A1-Parking Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 897FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495026 | 2015-12-15 | 2015-12-29 | 1 | 0
900 | A1-Parking Floor Meter Room | 2016-08-03 | 2016-08-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495027 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
901 | A1-Parking Floor Meter Room Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 899FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495028 | 2015-12-15 | 2016-05-03 | 1 | 0
902 | A1-1st Floor | 2015-11-04 | 2015-11-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495029 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 9 | 0
903 | A1-101 | 2015-11-04 | 2015-11-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495030 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
904 | A1-101 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 311FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495031 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 2 | 0
905 | A1-102 | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495032 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
906 | A1-102 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 904FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495033 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 2 | 0
907 | A1-103 | 2015-11-09 | 2015-11-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495034 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
908 | A1-103 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 906FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495035 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 2 | 0
909 | A1-104 | 2015-11-11 | 2015-11-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495036 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
910 | A1-104 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 908FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495037 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 2 | 0
911 | A1-1st Floor Lobby | 2015-11-13 | 2015-11-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495038 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
912 | A1-1st Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 910FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495039 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
913 | A1-1st Floor Main Stair | 2015-11-13 | 2015-11-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495040 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
914 | A1-1st Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 912SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495041 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
915 | A1-1st Floor Fire Stair | 2015-11-13 | 2015-11-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495042 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
916 | A1-1st Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 914SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495043 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
917 | A1-2nd Floor | 2015-11-12 | 2015-11-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495044 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
918 | A1-201 | 2015-11-12 | 2015-11-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495045 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
919 | A1-201 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 317FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495046 | 2015-11-06 | 2015-11-10 | 2 | 0
920 | A1-202 | 2015-11-14 | 2015-11-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495047 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
921 | A1-202 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-14 | 2015-11-16 | 919FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495048 | 2015-11-06 | 2015-11-10 | 2 | 0
922 | A1-203 | 2015-11-17 | 2015-11-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495049 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
923 | A1-203 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 921FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495050 | 2015-11-06 | 2015-11-10 | 2 | 0
924 | A1-204 | 2015-11-19 | 2015-11-20 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495051 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
925 | A1-204 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 923FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495052 | 2015-11-06 | 2015-11-10 | 2 | 0
926 | A1-2nd Floor Lobby | 2015-11-21 | 2015-11-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495053 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
927 | A1-2nd Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-21 | 2015-11-21 | 925FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495054 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
928 | A1-2nd Floor Main Stair | 2015-11-23 | 2015-11-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495055 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
929 | A1-2nd Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 927FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495056 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
930 | A1-2nd Floor Fire Stair | 2015-11-24 | 2015-11-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495057 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
931 | A1-2nd Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 929FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495058 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
932 | A1-3rd Floor | 2015-12-02 | 2015-12-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495059 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
933 | A1-301 | 2015-12-02 | 2015-12-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495060 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
934 | A1-301 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 321FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495061 | 2015-11-16 | 2015-12-09 | 2 | 0
935 | A1-302 | 2015-12-04 | 2015-12-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495062 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
936 | A1-302 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 934FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495063 | 2015-11-16 | 2015-12-09 | 2 | 0
937 | A1-303 | 2015-12-07 | 2015-12-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495064 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
938 | A1-303 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 936FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495065 | 2015-11-16 | 2015-12-09 | 2 | 0
939 | A1-304 | 2015-12-09 | 2015-12-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495066 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
940 | A1-304 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 938FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495067 | 2015-11-16 | 2015-12-29 | 2 | 0
941 | A1-3rd Floor Lobby | 2015-12-11 | 2015-12-11 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495068 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
942 | A1-3rd Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 940FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495069 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
943 | A1-3rd Floor Main Stair | 2015-12-12 | 2015-12-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495070 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
944 | A1-3rd Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-12 | 2015-12-12 | 942FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495071 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
945 | A1-3rd Floor Fire Stair | 2015-12-14 | 2015-12-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495072 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
946 | A1-3rd Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 944FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495073 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1 | 0
947 | A1-4th Floor | 2015-12-23 | 2016-01-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495074 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
948 | A1-401 | 2015-12-23 | 2015-12-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495075 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
949 | A1-401 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 325FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495076 | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 2 | 0
950 | A1-402 | 2015-12-25 | 2015-12-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495077 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
951 | A1-402 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 949FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495078 | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 2 | 0
952 | A1-403 | 2015-12-28 | 2015-12-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495079 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
953 | A1-403 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 951FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495080 | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 2 | 0
954 | A1-404 | 2015-12-30 | 2016-01-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495081 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
955 | A1-404 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2015-12-30 | 2016-01-01 | 953FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495082 | 2015-12-19 | 2015-12-30 | 2 | 0
956 | A1-4th Floor Lobby | 2016-01-02 | 2016-01-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495083 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
957 | A1-4th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-02 | 2016-01-02 | 955FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495084 | 2015-12-19 | 2016-01-17 | 1 | 0
958 | A1-4th Floor Main Stair | 2016-01-04 | 2016-01-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495085 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
959 | A1-4th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 957FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495086 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
960 | A1-4th Floor Fire Stair | 2016-01-05 | 2016-01-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495087 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
961 | A1-4th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-05 | 2016-01-05 | 959FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495088 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
962 | A1-5th Floor | 2016-01-15 | 2016-01-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495089 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
963 | A1-501 | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495090 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
964 | A1-501 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 329FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495091 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 2 | 0
965 | A1-502 | 2016-01-18 | 2016-01-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495092 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
966 | A1-502 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 964FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495093 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 2 | 0
967 | A1-503 | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495094 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
968 | A1-503 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 966FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495095 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 2 | 0
969 | A1-504 | 2016-01-22 | 2016-01-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495096 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
970 | A1-504 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 968FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495097 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 2 | 0
971 | A1-5th Floor Lobby | 2016-01-25 | 2016-01-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495098 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
972 | A1-5th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 970FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495099 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
973 | A1-5th Floor Main Stair | 2016-01-27 | 2016-01-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495100 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
974 | A1-5th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 972FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495101 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
975 | A1-5th Floor Fire Stair | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495102 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
976 | A1-5th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 974FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495103 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
977 | A1-6th Floor | 2016-02-06 | 2016-02-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495104 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
978 | A1-601 | 2016-02-06 | 2016-02-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495105 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
979 | A1-601 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 333FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495106 | 2016-01-11 | 2016-01-17 | 2 | 0
980 | A1-602 | 2016-02-09 | 2016-02-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495107 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
981 | A1-602 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 979FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495108 | 2016-01-11 | 2016-01-17 | 2 | 0
982 | A1-603 | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495109 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
983 | A1-603 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 981FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495110 | 2016-01-11 | 2016-01-17 | 2 | 0
984 | A1-604 | 2016-02-13 | 2016-02-15 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495111 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
985 | A1-604 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 983FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495112 | 2016-01-11 | 2016-01-17 | 2 | 0
986 | A1-6th Floor Lobby | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495113 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
987 | A1-6th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 985FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495114 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
988 | A1-6th Floor Main Stair | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495115 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
989 | A1-6th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 987FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495116 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
990 | A1-6th Floor Fire Stair | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495117 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
991 | A1-6th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 989FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495118 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 1 | 0
992 | A1-7th Floor | 2016-02-23 | 2016-03-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495119 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
993 | A1-701 | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495120 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
994 | A1-701 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 337FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495121 | 2016-01-18 | 2016-02-12 | 2 | 0
995 | A1-702 | 2016-02-25 | 2016-02-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495122 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
996 | A1-702 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 994FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495123 | 2016-01-18 | 2016-02-12 | 2 | 0
997 | A1-703 | 2016-02-27 | 2016-02-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495124 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
998 | A1-703 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-02-27 | 2016-02-29 | 996FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495125 | 2016-01-18 | 2016-02-12 | 2 | 0
999 | A1-704 | 2016-03-01 | 2016-03-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495126 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1000 | A1-704 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 998FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495127 | 2016-01-18 | 2016-02-12 | 2 | 0
1001 | A1-7th Floor Lobby | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495128 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1002 | A1-7th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 1000FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495129 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1003 | A1-7th Floor Main Stair | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495130 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1004 | A1-7th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 1002FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495131 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1005 | A1-7th Floor Fire Stair | 2016-03-05 | 2016-03-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495132 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1006 | A1-7th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 1004FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495133 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1007 | A1-8th Floor | 2016-03-11 | 2016-03-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495134 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
1008 | A1-Refuge 804 | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495135 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1009 | A1-Refuge 804 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 341FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495136 | 2016-02-08 | 2016-06-30 | 2 | 0
1010 | A1-802 | 2016-03-14 | 2016-03-15 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495137 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1011 | A1-802 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 1009FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495138 | 2016-02-08 | 2016-02-27 | 2 | 0
1012 | A1-803 | 2016-03-16 | 2016-03-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495139 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1013 | A1-803 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 1011FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495140 | 2016-02-08 | 2016-02-27 | 2 | 0
1014 | A1-801 | 2016-03-18 | 2016-03-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495141 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1015 | A1-801 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 1013FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495142 | 2016-02-08 | 2016-02-27 | 2 | 0
1016 | A1-8th Floor Lobby | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495143 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1017 | A1-8th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 1015FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495144 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 2 | 0
1018 | A1-8th Floor Main Stair | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495145 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1019 | A1-8th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 1017FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495146 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1020 | A1-8th Floor Fire Stair | 2016-03-24 | 2016-03-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495147 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1021 | A1-8th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 1019FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495148 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1022 | A1-9th Floor | 2016-04-01 | 2016-04-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495149 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
1023 | A1-901 | 2016-04-01 | 2016-04-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495150 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1024 | A1-901 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 345FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495151 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1025 | A1-902 | 2016-04-04 | 2016-04-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495152 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1026 | A1-902 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 1024FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495153 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1027 | A1-903 | 2016-04-06 | 2016-04-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495154 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1028 | A1-903 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 1026FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495155 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1029 | A1-904 | 2016-04-08 | 2016-04-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495156 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1030 | A1-904 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 1028FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495157 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1031 | A1-9th Floor Lobby | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495158 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1032 | A1-9th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 1030FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495159 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1033 | A1-9th Floor Main Stair | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495160 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1034 | A1-9th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 1032FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495161 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1035 | A1-9th Floor Fire Stair | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495162 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1036 | A1-9th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 1034SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495163 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1037 | A1-10th Floor | 2016-04-13 | 2016-04-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495164 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
1038 | A1-1001 | 2016-04-13 | 2016-04-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495165 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1039 | A1-1001 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 350FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495166 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1040 | A1-1002 | 2016-04-15 | 2016-04-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495167 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1041 | A1-1002 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1039FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495168 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1042 | A1-1003 | 2016-04-18 | 2016-04-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495169 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1043 | A1-1003 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 1041FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495170 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1044 | A1-1004 | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495171 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1045 | A1-1004 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 1043FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495172 | 2016-04-14 | 2016-04-20 | 2 | 0
1046 | A1-10th Floor Lobby | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495173 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1047 | A1-10th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 1045FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495174 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1048 | A1-10th Floor Main Stair | 2016-04-23 | 2016-04-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495175 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1049 | A1-10th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 1047FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495176 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1050 | A1-10th Floor Fire Stair | 2016-04-23 | 2016-04-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495177 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1051 | A1-10th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 1049SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495178 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1052 | A1-11th Floor | 2016-04-28 | 2016-05-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495179 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
1053 | A1-1101 | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495180 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1054 | A1-1101 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 354FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495181 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 2 | 0
1055 | A1-1102 | 2016-04-30 | 2016-05-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495182 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1056 | A1-1102 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1054FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495183 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 2 | 0
1057 | A1-1103 | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495184 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1058 | A1-1103 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 1056FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495185 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 2 | 0
1059 | A1-1104 | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495186 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1060 | A1-1104 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 1058FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495187 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 2 | 0
1061 | A1-11th Floor Lobby | 2016-05-07 | 2016-05-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495188 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1062 | A1-11th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 1060FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495189 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1063 | A1-11th Floor Main Stair | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495190 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1064 | A1-11th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 1062FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495191 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1065 | A1-11th Floor Fire Stair | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495192 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1066 | A1-11th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 1064SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495193 | 2016-04-14 | 2016-04-22 | 1 | 0
1067 | A1-12th Floor | 2016-05-09 | 2016-05-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495194 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
1068 | A1-1201 | 2016-05-09 | 2016-05-10 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495195 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1069 | A1-1201 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 358FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495196 | 2016-07-08 | 2016-07-20 | 2 | 0
1070 | A1-1202 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495197 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1071 | A1-1202 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 1069FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495198 | 2016-07-08 | 2016-07-20 | 2 | 0
1072 | A1-1203 | 2016-05-13 | 2016-05-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495199 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1073 | A1-1203 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 1071FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495200 | 2016-07-08 | 2016-07-20 | 2 | 0
1074 | A1-1204 | 2016-05-16 | 2016-05-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495201 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1075 | A1-1204 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 1073FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495202 | 2016-07-08 | 2016-07-20 | 2 | 0
1076 | A1-12th Floor Lobby | 2016-05-18 | 2016-05-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495203 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1077 | A1-12th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 1075FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495204 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 1 | 0
1078 | A1-12th Floor Main Stair | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495205 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1079 | A1-12th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 1077FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495206 | 2016-07-08 | 2016-07-20 | 1 | 0
1080 | A1-12th Floor Fire Stair | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495207 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1081 | A1-12th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 1079SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495208 | 2016-07-08 | 2016-07-20 | 1 | 0
1082 | A1-13th Floor | 2016-06-24 | 2016-07-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495209 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
1083 | A1-Refuge 1304 | 2016-06-24 | 2016-06-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495210 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1084 | A1-Refuge 1304 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 364FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495211 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 2 | 0
1085 | A1-1302 | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495212 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1086 | A1-1302 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 1084FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495213 | 2016-10-07 | 2016-12-11 | 2 | 0
1087 | A1-1303 | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495214 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1088 | A1-1303 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 1086FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495215 | 2016-10-07 | 2016-12-11 | 2 | 0
1089 | A1-1301 | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495216 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1090 | A1-1301 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 1088FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495217 | 2016-10-07 | 2016-12-11 | 2 | 0
1091 | A1-13th Floor Lobby | 2016-07-04 | 2016-07-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495218 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1092 | A1-13th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 1090FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495219 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | 0
1093 | A1-13th Floor Main Stair | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495220 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1094 | A1-13th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 1092FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495221 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | 0
1095 | A1-13th Floor Fire Stair | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495222 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1096 | A1-13th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 1094SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495223 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | 0
1097 | A1-14th Floor | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495224 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
1098 | A1-1401 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495225 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1099 | A1-1401 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 370FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495226 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1100 | A1-1402 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495227 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1101 | A1-1402 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 1099FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495228 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1102 | A1-1403 | 2016-07-15 | 2016-07-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495229 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1103 | A1-1403 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 1101FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495230 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1104 | A1-1404 | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495231 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1105 | A1-1404 Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 1103FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495232 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1106 | A1-14th Floor Lobby | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495233 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1107 | A1-14th Floor Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 1105FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495234 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | 0
1108 | A1-14th Floor Main Stair | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495235 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1109 | A1-14th Floor Main Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 1107FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495236 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | 0
1110 | A1-14th Floor Fire Stair | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495237 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1111 | A1-14th Floor Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 1109SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495238 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | 0
1112 | A1- Above Terrace | 2016-07-30 | 2016-08-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495239 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 6 | 0
1113 | A1- Above Terrace Lobby | 2016-07-30 | 2016-08-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495240 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1114 | A1- Above Terrace Lobby Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-07-30 | 2016-08-01 | 376FS+4 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495241 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
1115 | A1- Above Terrace Fire Stair | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495242 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1116 | A1- Above Terrace Fire Stair Cement Ghotai Plaster (Skirting | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 1114FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495243 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
1117 | A1 - LMR | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495244 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1118 | A1 - LMR Cement Ghotai Plaster (Skirting) | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 1116FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495245 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
1119 | A1-Sanla Plaster | 2015-12-12 | 2016-08-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495246 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 209 | 0
1120 | A1-Parking Floor | 2016-07-29 | 2016-08-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495247 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
1121 | A1-Parking Fl Main Stair | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495248 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1122 | A1-Parking Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 1324SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495249 | 2015-12-08 | 2015-12-26 | 2 | 0
1123 | A1-Parking Fl Fire Stair | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495250 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1124 | A1-Parking Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 1122SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495251 | 2015-12-30 | 2016-01-17 | 2 | 0
1125 | A1-Parking Fl Lobby | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495252 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1126 | A1-Parking Fl Lobby Sanla Plaster | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 1124FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495253 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
1127 | A1-1st Floor | 2015-12-12 | 2016-02-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495254 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 58 | 0
1128 | A1- Flat 101 | 2015-12-12 | 2015-12-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495255 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1129 | A1- Flat 101 Sanla Plaster | 2015-12-12 | 2015-12-14 | 2580FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495256 | 2015-11-27 | 2015-12-09 | 2 | 0
1130 | A1- Flat 102 | 2015-12-17 | 2015-12-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495257 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1131 | A1- Flat 102 Sanla Plaster | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2588FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495258 | 2015-11-27 | 2015-12-13 | 2 | 0
1132 | A1- Flat 103 | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495259 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1133 | A1- Flat 103 Sanla Plaster | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2596FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495260 | 2015-11-27 | 2015-12-13 | 2 | 0
1134 | A1- Flat 104 | 2015-12-26 | 2015-12-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495261 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1135 | A1- Flat 104 Sanla Plaster | 2015-12-26 | 2015-12-28 | 2604FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495262 | 2015-11-27 | 2015-12-13 | 2 | 0
1136 | A1-1st Fl Electrical Duct | 2015-12-29 | 2015-12-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495263 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1137 | A1-1st Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 1135FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495264 | 2016-01-14 | 2016-01-17 | 1 | 0
1138 | A1-1st Fl Main Stair | 2016-02-13 | 2016-02-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495265 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1139 | A1-1st Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-02-13 | 2016-02-16 | 3628FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495266 | 2015-12-10 | 2015-12-26 | 3 | 0
1140 | A1-1st Fl Fire Stair | 2016-02-17 | 2016-02-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495267 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1141 | A1-1st Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-02-17 | 2016-02-19 | 1139FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495268 | 2015-12-30 | 2016-01-17 | 3 | 0
1142 | A1-2nd Floor | 2015-12-21 | 2016-02-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495269 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 57 | 0
1143 | A1- Flat 201 | 2015-12-21 | 2015-12-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495270 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1144 | A1- Flat 201 Sanla Plaster | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2617FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495271 | 2015-12-03 | 2015-12-13 | 2 | 0
1145 | A1- Flat 202 | 2015-12-25 | 2015-12-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495272 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1146 | A1- Flat 202 Sanla Plaster | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2625FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495273 | 2015-12-03 | 2015-12-13 | 2 | 0
1147 | A1- Flat 203 | 2015-12-30 | 2016-01-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495274 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1148 | A1- Flat 203 Sanla Plaster | 2015-12-30 | 2016-01-01 | 2633FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495275 | 2015-12-03 | 2015-12-13 | 2 | 0
1149 | A1- Flat 204 | 2016-01-05 | 2016-01-06 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495276 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1150 | A1- Flat 204 Sanla Plaster | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2641FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495277 | 2015-12-03 | 2015-12-13 | 2 | 0
1151 | A1-2nd Fl Electrical Duct | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495278 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1152 | A1-2nd Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 1150FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495279 | 2016-01-15 | 2016-01-17 | 1 | 0
1153 | A1-2nd Fl Main Stair | 2016-02-20 | 2016-02-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495280 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1154 | A1-2nd Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-02-20 | 2016-02-23 | 1141FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495281 | 2015-12-11 | 2015-12-26 | 3 | 0
1155 | A1-2ndFl Fire Stair | 2016-02-24 | 2016-02-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495282 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1156 | A1-2ndFl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 1154FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495283 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 3 | 0
1157 | A1-3rd Floor | 2016-01-11 | 2016-03-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495284 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 46 | 0
1158 | A1- Flat 301 | 2016-01-11 | 2016-01-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495285 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1159 | A1- Flat 301 Sanla Plaster | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2654FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495286 | 2015-12-18 | 2015-12-29 | 2 | 0
1160 | A1- Flat 302 | 2016-01-15 | 2016-01-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495287 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1161 | A1- Flat 302 Sanla Plaster | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2662FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495288 | 2015-12-18 | 2015-12-29 | 2 | 0
1162 | A1- Flat 303 | 2016-01-20 | 2016-01-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495289 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1163 | A1- Flat 303 Sanla Plaster | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2670FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495290 | 2015-12-18 | 2015-12-29 | 2 | 0
1164 | A1- Flat 304 | 2016-01-25 | 2016-01-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495291 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1165 | A1- Flat 304 Sanla Plaster | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 2678FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495292 | 2015-12-18 | 2015-12-29 | 2 | 0
1166 | A1-3rd Fl Electrical Duct | 2016-01-28 | 2016-01-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495293 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1167 | A1-3rd Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 1165FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495294 | 2016-01-15 | 2016-02-12 | 1 | 0
1168 | A1-3rd Fl Main Stair | 2016-02-27 | 2016-03-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495295 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1169 | A1-3rd Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-02-27 | 2016-03-01 | 1156FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495296 | 2015-12-12 | 2015-12-29 | 3 | 0
1170 | A1-3rd Fl Fire Stair | 2016-03-02 | 2016-03-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495297 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1171 | A1-3rd Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 1169FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495298 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 3 | 0
1172 | A1-4th Floor | 2016-02-02 | 2016-03-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495299 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 34 | 0
1173 | A1- Flat 401 | 2016-02-02 | 2016-02-03 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495300 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1174 | A1- Flat 401 Sanla Plaster | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2691FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495301 | 2016-01-07 | 2016-01-18 | 2 | 0
1175 | A1- Flat 402 | 2016-02-06 | 2016-02-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495302 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1176 | A1- Flat 402 Sanla Plaster | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 2699FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495303 | 2016-01-07 | 2016-01-18 | 2 | 0
1177 | A1- Flat 403 | 2016-02-11 | 2016-02-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495304 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1178 | A1- Flat 403 Sanla Plaster | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2707FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495305 | 2016-01-07 | 2016-01-18 | 2 | 0
1179 | A1- Flat 404 | 2016-02-16 | 2016-02-17 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495306 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1180 | A1- Flat 404 Sanla Plaster | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2715FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495307 | 2016-01-07 | 2016-01-18 | 2 | 0
1181 | A1-4th Fl Electrical Duct | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495308 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1182 | A1-4th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1180FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495309 | 2016-01-06 | 2016-05-04 | 1 | 0
1183 | A1-4th Fl Main Stair | 2016-03-05 | 2016-03-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495310 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1184 | A1-4th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-03-05 | 2016-03-09 | 1171FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495311 | 2015-12-29 | 2016-01-17 | 3 | 0
1185 | A1-4th Fl Fire Stair | 2016-03-10 | 2016-03-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495312 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1186 | A1-4th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-03-10 | 2016-03-12 | 1184FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495313 | 2016-01-04 | 2016-05-04 | 3 | 0
1187 | A1-5th Floor | 2016-02-24 | 2016-03-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495314 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
1188 | A1- Flat 501 | 2016-02-24 | 2016-02-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495315 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1189 | A1- Flat 501 Sanla Plaster | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2728FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495316 | 2016-01-08 | 2016-01-18 | 2 | 0
1190 | A1- Flat 502 | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495317 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1191 | A1- Flat 502 Sanla Plaster | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2736FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495318 | 2016-01-08 | 2016-01-18 | 2 | 0
1192 | A1- Flat 503 | 2016-03-04 | 2016-03-05 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495319 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1193 | A1- Flat 503 Sanla Plaster | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2744FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495320 | 2016-01-08 | 2016-01-18 | 2 | 0
1194 | A1- Flat 504 | 2016-03-10 | 2016-03-11 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495321 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1195 | A1- Flat 504 Sanla Plaster | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2752FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495322 | 2016-01-08 | 2016-01-18 | 2 | 0
1196 | A1-5th Fl Electrical Duct | 2016-03-12 | 2016-03-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495323 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1197 | A1-5th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 1195FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495324 | 2016-01-06 | 2016-02-12 | 1 | 0
1198 | A1-5th Fl Main Stair | 2016-03-14 | 2016-03-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495325 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1199 | A1-5th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 1186FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495326 | 2016-01-04 | 2016-01-17 | 3 | 0
1200 | A1-5th Fl Fire Stair | 2016-03-17 | 2016-03-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495327 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1201 | A1-5th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-03-17 | 2016-03-19 | 1199FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495328 | 2016-01-06 | 2016-02-12 | 3 | 0
1202 | A1-6th Floor | 2016-03-17 | 2016-04-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495329 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
1203 | A1- Flat 601 | 2016-03-17 | 2016-03-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495330 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1204 | A1- Flat 601 Sanla Plaster | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2765FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495331 | 2016-01-13 | 2016-01-18 | 2 | 0
1205 | A1- Flat 602 | 2016-03-22 | 2016-03-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495332 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1206 | A1- Flat 602 Sanla Plaster | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2773FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495333 | 2016-01-13 | 2016-01-18 | 2 | 0
1207 | A1- Flat 603 | 2016-03-26 | 2016-03-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495334 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1208 | A1- Flat 603 Sanla Plaster | 2016-03-26 | 2016-03-28 | 2781FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495335 | 2016-01-13 | 2016-01-18 | 2 | 0
1209 | A1- Flat 604 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495336 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1210 | A1- Flat 604 Sanla Plaster | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2789FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495337 | 2016-01-13 | 2016-01-18 | 2 | 0
1211 | A1-6th Fl Electrical Duct | 2016-04-02 | 2016-04-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495338 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1212 | A1-6th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 1210FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495339 | 2016-01-06 | 2016-02-12 | 1 | 0
1213 | A1-6th Fl Main Stair | 2016-03-21 | 2016-03-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495340 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1214 | A1-6th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 1201FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495341 | 2016-01-06 | 2016-05-04 | 3 | 0
1215 | A1-6th Fl Fire Stair | 2016-03-24 | 2016-03-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495342 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1216 | A1-6th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-03-24 | 2016-03-26 | 1214FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495343 | 2016-01-06 | 2016-02-12 | 3 | 0
1217 | A1-7th Floor | 2016-03-14 | 2016-04-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495344 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 18 | 0
1218 | A1- Flat 701 | 2016-03-14 | 2016-03-15 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495345 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1219 | A1- Flat 701 Sanla Plaster | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2802FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495346 | 2016-02-18 | 2016-05-04 | 2 | 0
1220 | A1- Flat 702 | 2016-03-18 | 2016-03-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495347 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1221 | A1- Flat 702 Sanla Plaster | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2810FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495348 | 2016-02-18 | 2016-05-04 | 2 | 0
1222 | A1- Flat 703 | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495349 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1223 | A1- Flat 703 Sanla Plaster | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2818FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495350 | 2016-02-18 | 2016-05-04 | 2 | 0
1224 | A1- Flat 704 | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495351 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1225 | A1- Flat 704 Sanla Plaster | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2826FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495352 | 2016-02-18 | 2016-05-04 | 2 | 0
1226 | A1-7th Fl Electrical Duct | 2016-03-30 | 2016-03-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495353 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1227 | A1-7th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 1225FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495354 | 2016-03-23 | 2016-05-04 | 1 | 0
1228 | A1-7th Fl Main Stair | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495355 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1229 | A1-7th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 1216FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495356 | 2016-02-23 | 2016-05-04 | 3 | 0
1230 | A1- 7th Fl Fire Stair | 2016-03-31 | 2016-04-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495357 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1231 | A1- 7th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-03-31 | 2016-04-02 | 1229FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495358 | 2016-02-25 | 2016-05-04 | 3 | 0
1232 | A1-8th Floor | 2016-03-24 | 2016-04-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495359 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
1233 | A1- Flat 801 | 2016-03-24 | 2016-03-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495360 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1234 | A1- Flat 801 Sanla Plaster | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2839FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495361 | 2016-02-26 | 2016-05-04 | 2 | 0
1235 | A1- Flat 802 | 2016-03-29 | 2016-03-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495362 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1236 | A1- Flat 802 Sanla Plaster | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2847FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495363 | 2016-02-26 | 2016-05-04 | 2 | 0
1237 | A1- Flat 803 | 2016-04-02 | 2016-04-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495364 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1238 | A1- Flat 803 Sanla Plaster | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 2855FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495365 | 2016-02-26 | 2016-05-04 | 2 | 0
1239 | A1- Refuge Flat 804 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495366 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1240 | A1- Refuge Flat 804 Sanla Plaster | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2863FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495367 | 2016-02-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
1241 | A1-8th Fl Electrical Duct | 2016-04-09 | 2016-04-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495368 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1242 | A1-8th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 1240FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495369 | 2016-06-11 | 2016-07-21 | 1 | 0
1243 | A1-8th Fl Main Stair | 2016-04-04 | 2016-04-06 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495370 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1244 | A1-8th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 1231FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495371 | 2016-02-23 | 2016-05-04 | 3 | 0
1245 | A1-8th Fl Fire Stair | 2016-04-07 | 2016-04-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495372 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1246 | A1-8th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-04-07 | 2016-04-09 | 1244FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495373 | 2016-02-26 | 2016-05-04 | 3 | 0
1247 | A1-9th Floor | 2016-03-31 | 2016-04-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495374 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
1248 | A1- Flat 901 | 2016-03-31 | 2016-04-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495375 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1249 | A1- Flat 901 Sanla Plaster | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2876FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495376 | 2016-03-01 | 2016-05-04 | 2 | 0
1250 | A1- Flat 902 | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495377 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1251 | A1- Flat 902 Sanla Plaster | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2884FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495378 | 2016-03-01 | 2016-05-04 | 2 | 0
1252 | A1- Flat 903 | 2016-04-09 | 2016-04-11 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495379 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1253 | A1- Flat 903 Sanla Plaster | 2016-04-09 | 2016-04-11 | 2892FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495380 | 2016-03-01 | 2016-05-04 | 2 | 0
1254 | A1- Flat 904 | 2016-04-14 | 2016-04-15 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495381 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1255 | A1- Flat 904 Sanla Plaster | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2900FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495382 | 2016-03-01 | 2016-05-04 | 2 | 0
1256 | A1-9thFl Electrical Duct | 2016-04-16 | 2016-04-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495383 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1257 | A1-9thFl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 1255FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495384 | 2016-06-11 | 2016-07-21 | 1 | 0
1258 | A1-9th Fl Main Stair | 2016-04-11 | 2016-04-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495385 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1259 | A1-9th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 1246FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495386 | 2016-02-27 | 2016-05-04 | 3 | 0
1260 | A1-9th Fl Fire Stair | 2016-04-14 | 2016-04-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495387 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1261 | A1-9th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-04-14 | 2016-04-16 | 1259FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495388 | 2016-02-27 | 2016-05-04 | 3 | 0
1262 | A1-10th Floor | 2016-04-07 | 2016-04-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495389 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
1263 | A1- Flat 1001 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495390 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1264 | A1- Flat 1001 Sanla Plaster | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2913FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495391 | 2016-03-16 | 2016-07-08 | 2 | 0
1265 | A1- Flat 1002 | 2016-04-12 | 2016-04-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495392 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1266 | A1- Flat 1002 Sanla Plaster | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2921FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495393 | 2016-03-16 | 2016-07-08 | 2 | 0
1267 | A1- Flat 1003 | 2016-04-16 | 2016-04-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495394 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1268 | A1- Flat 1003 Sanla Plaster | 2016-04-16 | 2016-04-18 | 2929FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495395 | 2016-03-16 | 2016-07-08 | 2 | 0
1269 | A1- Flat 1004 | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495396 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1270 | A1- Flat 1004 Sanla Plaster | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2937FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495397 | 2016-03-16 | 2016-07-08 | 2 | 0
1271 | A1-10thFl Electrical Duct | 2016-04-23 | 2016-04-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495398 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1272 | A1-10thFl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 1270FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495399 | 2016-06-11 | 2016-07-21 | 1 | 0
1273 | A1-10th Fl Main Stair | 2016-04-18 | 2016-04-20 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495400 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1274 | A1-10th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 1261FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495401 | 2016-03-20 | 2016-07-21 | 3 | 0
1275 | A1-10th Fl Fire Stair | 2016-04-21 | 2016-04-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495402 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1276 | A1-10th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-04-21 | 2016-04-23 | 1274FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495403 | 2016-03-30 | 2016-07-21 | 3 | 0
1277 | A1-11th Floor | 2016-04-07 | 2016-04-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495404 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 21 | 0
1278 | A1- Flat 1101 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495405 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1279 | A1- Flat 1101 Sanla Plaster | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2950FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495406 | 2016-05-04 | 2016-07-08 | 2 | 0
1280 | A1- Flat 1102 | 2016-04-12 | 2016-04-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495407 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1281 | A1- Flat 1102 Sanla Plaster | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2958FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495408 | 2016-05-04 | 2016-07-08 | 2 | 0
1282 | A1- Flat 1103 | 2016-04-16 | 2016-04-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495409 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1283 | A1- Flat 1103 Sanla Plaster | 2016-04-16 | 2016-04-18 | 2966FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495410 | 2016-05-04 | 2016-07-08 | 2 | 0
1284 | A1- Flat 1104 | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495411 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1285 | A1- Flat 1104 Sanla Plaster | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2974FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495412 | 2016-05-04 | 2016-07-08 | 2 | 0
1286 | A1-11th Fl Electrical Duct | 2016-04-23 | 2016-04-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495413 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1287 | A1-11th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 1285FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495414 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 1 | 0
1288 | A1-11th Fl Main Stair | 2016-04-25 | 2016-04-27 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495415 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1289 | A1-11th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-04-25 | 2016-04-27 | 1276FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495416 | 2016-03-31 | 2016-07-21 | 3 | 0
1290 | A1-11th Fl Fire Stair | 2016-04-28 | 2016-04-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495417 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1291 | A1-11th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-04-28 | 2016-04-30 | 1289FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495418 | 2016-03-31 | 2016-07-21 | 3 | 0
1292 | A1-12th Floor | 2016-05-02 | 2016-07-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495419 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 55 | 0
1293 | A1- Flat 1201 | 2016-06-17 | 2016-06-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495420 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1294 | A1- Flat 1201 Sanla Plaster | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2987FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495421 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 2 | 0
1295 | A1- Flat 1202 | 2016-06-22 | 2016-06-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495422 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1296 | A1- Flat 1202 Sanla Plaster | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2995FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495423 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 2 | 0
1297 | A1- Flat 1203 | 2016-06-27 | 2016-06-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495424 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1298 | A1- Flat 1203 Sanla Plaster | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 3003FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495425 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 2 | 0
1299 | A1- Flat 1204 | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495426 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1300 | A1- Flat 1204 Sanla Plaster | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 3011FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495427 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 2 | 0
1301 | A1-12th Fl Electrical Duct | 2016-07-04 | 2016-07-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495428 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1302 | A1-12th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 1300FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495429 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 1 | 0
1303 | A1-12th Fl Main Stair | 2016-05-02 | 2016-05-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495430 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1304 | A1-12th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 1291FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495431 | 2016-06-16 | 2016-07-21 | 3 | 0
1305 | A1-12th Fl Fire Stair | 2016-05-05 | 2016-05-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495432 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1306 | A1-12th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-05-05 | 2016-05-07 | 1304FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495433 | 2016-06-16 | 2016-07-21 | 3 | 0
1307 | A1-13th Floor | 2016-05-09 | 2016-07-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495434 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 72 | 0
1308 | A1- Flat 1301 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495435 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1309 | A1- Flat 1301 Sanla Plaster | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 3024FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495436 | 2016-10-07 | 2016-12-30 | 2 | 0
1310 | A1- Flat 1302 | 2016-07-18 | 2016-07-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495437 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1311 | A1- Flat 1302 Sanla Plaster | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 3032FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495438 | 2016-10-07 | 2016-12-30 | 2 | 0
1312 | A1- Flat 1303 | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495439 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1313 | A1- Flat 1303 Sanla Plaster | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 3040FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495440 | 2016-10-07 | 2016-12-30 | 2 | 0
1314 | A1- Refuge Flat 1304 | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495441 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1315 | A1- Refuge Flat 1304 Sanla Plaster | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 3048FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495442 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 2 | 0
1316 | A1-13th Fl Electrical Duct | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495443 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1317 | A1-13th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 1315FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495444 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2 | 0
1318 | A1-13th Fl Main Stair | 2016-05-09 | 2016-05-11 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495445 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1319 | A1-13th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 1306FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495446 | 2016-07-06 | 2016-07-21 | 3 | 0
1320 | A1-13th Fl Fire Stair | 2016-05-12 | 2016-05-14 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495447 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1321 | A1-13th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-05-12 | 2016-05-14 | 1319FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495448 | 2016-06-20 | 2016-07-21 | 3 | 0
1322 | A1-14th Floor | 2016-05-16 | 2016-08-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495449 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 79 | 0
1323 | A1- Flat 1401 | 2016-07-29 | 2016-07-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495450 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1324 | A1- Flat 1401 Sanla Plaster | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 3061FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495451 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1325 | A1- Flat 1402 | 2016-08-03 | 2016-08-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495452 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1326 | A1- Flat 1402 Sanla Plaster | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 3069FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495453 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1327 | A1- Flat 1403 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495454 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1328 | A1- Flat 1403 Sanla Plaster | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 3077FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495455 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1329 | A1- Flat 1404 | 2016-08-12 | 2016-08-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495456 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1330 | A1- Flat 1404 Sanla Plaster | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 3085FS+1 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495457 | 2016-12-11 | 2016-12-30 | 2 | 0
1331 | A1-14th Fl Electrical Duct | 2016-08-16 | 2016-08-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495458 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
1332 | A1-14th Fl Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1330FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495459 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 1 | 0
1333 | A1-14th Fl Main Stair | 2016-05-16 | 2016-05-18 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495460 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1334 | A1-14th Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 1321FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495461 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 3 | 0
1335 | A1-14th Fl Fire Stair | 2016-05-19 | 2016-05-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495462 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1336 | A1-14th Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 1334FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495463 | 2016-06-20 | 2016-07-21 | 3 | 0
1337 | A1- Above Terrace | 2016-05-23 | 2016-06-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495464 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
1338 | A1- Ab. Terrace Fl Main Stair | 2016-05-23 | 2016-05-25 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495465 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1339 | A1- Ab. Terrace Fl Main Stair Sanla Plaster | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 1336FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495466 | 2016-07-21 | 2017-01-12 | 3 | 0
1340 | A1- Ab. Terrace Fl Fire Stair | 2016-05-26 | 2016-05-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495467 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1341 | A1- Ab. Terrace Fl Fire Stair Sanla Plaster | 2016-05-26 | 2016-05-28 | 1339FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495468 | 2016-07-21 | 2017-01-12 | 3 | 0
1342 | A1-Top Terrace Electrical Duct | 2016-05-30 | 2016-06-01 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495469 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1343 | A1-Top Terrace Electrical Duct Sanla Plaster | 2016-05-30 | 2016-06-01 | 1341FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495470 | 2016-07-21 | 2017-01-12 | 3 | 0
1344 | A1- LMR | 2016-06-02 | 2016-06-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495471 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1345 | A1- LMR Sanla Plaster | 2016-06-02 | 2016-06-04 | 1343FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495472 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 3 | 0
1346 | A1-Texture | 2016-06-29 | 2016-09-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495473 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
1347 | A1-Texture Texture for Entrance Lobby (M+L) | 2016-06-29 | 2016-08-02 | 1348SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495474 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 30 | 0
1348 | A1-Texture Texture for Bldg. Elevation (M+L) | 2016-06-29 | 2016-09-07 | 4343SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495475 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 60 | 0
1349 | A1-External Plaster | 2015-10-20 | 2016-08-17 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495476 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 256 | 0
1350 | A1-Parking | 2015-10-20 | 2016-08-06 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495477 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 248 | 0
1351 | A1-Parking Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-10-20 | 2015-10-28 | 307FS+8 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495478 | 2015-10-27 | 2016-07-27 | 8 | 0
1352 | A1-Meter Room & Lift front wall Inside Face | 2016-08-03 | 2016-08-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495479 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
1353 | A1-Meter Room & Lift front wall Inside Face Sand Faced Plast | 2016-08-03 | 2016-08-06 | 1356FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495480 | 2016-02-03 | 2017-01-25 | 4 | 0
1354 | A1-Parking Misc. | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 1353SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495481 | 2016-11-16 | 2017-01-25 | 2 | 0
1355 | A1-Front Side | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495482 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1356 | A1-Front Side Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 321FS+8 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495483 | 2015-12-09 | 2017-01-25 | 200 | 0
1357 | A1-Rear Side | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495484 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1358 | A1-Rear Side Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1356SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495485 | 2016-01-11 | 2017-01-25 | 200 | 0
1359 | A1-Right Side | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495486 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1360 | A1-Right Side Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1358SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495487 | 2016-05-09 | 2017-01-25 | 200 | 0
1361 | A1-Right Side Duct | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495488 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1362 | A1-Right Side Duct Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1360SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495489 | 2016-01-12 | 2017-01-25 | 200 | 0
1363 | A1-Left Side | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495490 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1364 | A1-Left Side Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1362SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495491 | 2016-02-12 | 2017-01-25 | 200 | 0
1365 | A1-Left Side Duct | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495492 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1366 | A1-Left Side Duct Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1364SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495493 | 2016-01-13 | 2017-01-25 | 200 | 0
1367 | A1-Central Duct | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495494 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1368 | A1-Central Duct Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1366SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495495 | 2016-05-09 | 2017-01-25 | 200 | 0
1369 | A1-Lobby Duct | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495496 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1370 | A1-Lobby Duct Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1368SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495497 | 2016-02-29 | 2017-01-25 | 200 | 0
1371 | A1-Electrical Duct | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495498 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1372 | A1-Electrical Duct Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1370SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495499 | 2016-02-06 | 2017-01-25 | 200 | 0
1373 | A1-F.F. Duct | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495500 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1374 | A1-F.F. Duct Sand Faced Plaster 2 Coat | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1372SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495501 | 2016-05-09 | 2017-01-25 | 200 | 0
1375 | A1-Above Terrace | 2016-08-03 | 2016-08-11 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495502 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
1376 | A1-Above Terrace Sand Faced Plaster 2 Coat | 2016-08-03 | 2016-08-11 | 1374FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495503 | 2016-07-28 | 2017-01-25 | 8 | 0
1377 | A1-Chiken Mesh | 2015-12-10 | 2016-08-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495504 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 200 | 0
1378 | A1-Chiken Mesh Misc.M & P | 2015-12-10 | 2016-08-02 | 1370SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495505 | 2015-10-27 | 2017-01-25 | 200 | 0
1379 | A1-Plumbing gabadi/finish | 2016-08-03 | 2016-08-17 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495506 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
1380 | A1-Plumbing gabadi/finish Plumbing gabadi/finish | 2016-08-03 | 2016-08-17 | 1374FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495507 | 2016-08-22 | 2017-01-25 | 12 | 0
1381 | A1-Waterproofing | 2015-12-21 | 2016-09-01 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495508 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 216 | 0
1382 | A1-Parking Floor Waterproofing | 2016-08-02 | 2016-08-10 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495509 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
1383 | A1-Parking Floor Waterproofing Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-08-02 | 2016-08-10 | 1454FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495510 | 2016-04-14 | 2016-06-27 | 8 | 0
1384 | A1-1st Fl W/P | 2015-12-21 | 2016-03-18 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495511 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 74 | 0
1385 | A1-1st Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2015-12-21 | 2016-01-01 | 3250FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495512 | 2015-12-10 | 2016-02-19 | 10 | 0
1386 | A1-1st Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 1356SS+75 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495513 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 8 | 0
1387 | A1-1st Fl W/P Brick Bat W/P entrance lobby | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 1386SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495514 | 2016-05-09 | 2016-08-09 | 8 | 0
1388 | A1-1st Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2015-12-21 | 2016-01-01 | 1385SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495515 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 10 | 0
1389 | A1-1st Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 1386SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495516 | 2016-01-29 | 2016-05-09 | 8 | 0
1390 | A1-2nd Fl W/P | 2015-12-29 | 2016-03-28 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495517 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 75 | 0
1391 | A1-2nd Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2015-12-29 | 2016-01-09 | 3274FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495518 | 2015-12-10 | 2016-02-19 | 10 | 0
1392 | A1-2nd Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-03-19 | 2016-03-28 | 1386FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495519 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 8 | 0
1393 | A1-2nd Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2015-12-29 | 2016-01-09 | 1391SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495520 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 10 | 0
1394 | A1-2nd Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-03-19 | 2016-03-28 | 1392SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495521 | 2016-01-29 | 2016-05-09 | 8 | 0
1395 | A1-3rd Fl W/P | 2016-01-19 | 2016-04-06 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495522 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 66 | 0
1396 | A1-3rd Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-01-19 | 2016-01-30 | 3298FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495523 | 2015-12-26 | 2016-02-19 | 10 | 0
1397 | A1-3rd Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-03-29 | 2016-04-06 | 1392FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495524 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 8 | 0
1398 | A1-3rd Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-01-19 | 2016-01-30 | 1396SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495525 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 10 | 0
1399 | A1-3rd Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-03-29 | 2016-04-06 | 1397SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495526 | 2016-02-13 | 2016-05-09 | 8 | 0
1400 | A1-4th Fl W/P | 2016-02-10 | 2016-04-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495527 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 56 | 0
1401 | A1-4th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-02-10 | 2016-02-20 | 3322FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495528 | 2016-01-07 | 2016-02-19 | 10 | 0
1402 | A1-4th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-04-07 | 2016-04-15 | 1397FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495529 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 8 | 0
1403 | A1-4th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-02-10 | 2016-02-20 | 1401SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495530 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 10 | 0
1404 | A1-4th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-04-07 | 2016-04-15 | 1402SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495531 | 2016-02-13 | 2016-05-09 | 8 | 0
1405 | A1-5th Fl W/P | 2016-03-03 | 2016-04-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495532 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 45 | 0
1406 | A1-5th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-03-03 | 2016-03-15 | 3346FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495533 | 2016-01-08 | 2016-02-19 | 10 | 0
1407 | A1-5th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-04-16 | 2016-04-25 | 1402FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495534 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 8 | 0
1408 | A1-5th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-03-03 | 2016-03-15 | 1406SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495535 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 10 | 0
1409 | A1-5th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-04-16 | 2016-04-25 | 1407SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495536 | 2016-02-22 | 2016-05-09 | 8 | 0
1410 | A1-6th Fl W/P | 2016-03-25 | 2016-05-04 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495537 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
1411 | A1-6th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 3370FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495538 | 2016-02-03 | 2016-04-23 | 10 | 0
1412 | A1-6th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-04-26 | 2016-05-04 | 1407FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495539 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 8 | 0
1413 | A1-6th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-03-25 | 2016-04-05 | 1411SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495540 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 10 | 0
1414 | A1-6th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-04-26 | 2016-05-04 | 1412SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495541 | 2016-03-21 | 2016-06-18 | 8 | 0
1415 | A1-7th Fl W/P | 2016-03-22 | 2016-05-13 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495542 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 46 | 0
1416 | A1-7th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 3394FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495543 | 2016-02-23 | 2016-04-23 | 8 | 0
1417 | A1-7th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-05-05 | 2016-05-13 | 1412FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495544 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 8 | 0
1418 | A1-7th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-03-22 | 2016-04-01 | 1416SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495545 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 10 | 0
1419 | A1-7th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-05-05 | 2016-05-13 | 1417SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495546 | 2016-03-22 | 2016-05-09 | 8 | 0
1420 | A1-8th Fl W/P | 2016-03-22 | 2016-05-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495547 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 56 | 0
1421 | A1-8th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 1416SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495548 | 2016-03-02 | 2016-04-23 | 8 | 0
1422 | A1-8th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-05-14 | 2016-05-23 | 1417FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495549 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 8 | 0
1423 | A1-8th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Refuge) | 2016-05-14 | 2016-05-23 | 1422SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495550 | 2016-05-06 | 2017-01-25 | 8 | 0
1424 | A1-8th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 1421SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495551 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 8 | 0
1425 | A1-8th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-05-14 | 2016-05-25 | 1422SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495552 | 2016-04-15 | 2016-05-09 | 10 | 0
1426 | A1-9th Fl W/P | 2016-03-22 | 2016-06-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495553 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 62 | 0
1427 | A1-9th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 1421SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495554 | 2016-03-14 | 2016-04-23 | 8 | 0
1428 | A1-9th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-05-24 | 2016-06-01 | 1422FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495555 | 2016-05-09 | 2016-06-18 | 8 | 0
1429 | A1-9th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-03-22 | 2016-04-01 | 1427SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495556 | 2016-05-09 | 2016-06-18 | 10 | 0
1430 | A1-9th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-05-24 | 2016-06-01 | 1428SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495557 | 2016-05-03 | 2016-06-18 | 8 | 0
1431 | A1-10th Fl W/P | 2016-03-22 | 2016-06-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495558 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 74 | 0
1432 | A1-10th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-04-25 | 2016-05-14 | 3462FS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495559 | 2016-03-18 | 2016-04-23 | 18 | 0
1433 | A1-10th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-06-02 | 2016-06-15 | 1428FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495560 | 2016-05-09 | 2016-06-18 | 12 | 0
1434 | A1-10th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-03-22 | 2016-04-11 | 1429SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495561 | 2016-05-09 | 2016-06-18 | 18 | 0
1435 | A1-10th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-06-02 | 2016-06-15 | 1433SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495562 | 2016-05-09 | 2016-06-18 | 12 | 0
1436 | A1-11th Fl W/P | 2016-04-25 | 2016-06-29 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495563 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 57 | 0
1437 | A1-11th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-04-25 | 2016-05-14 | 3486FS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495564 | 2016-04-13 | 2016-04-23 | 18 | 0
1438 | A1-11th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-06-16 | 2016-06-29 | 1433FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495565 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 12 | 0
1439 | A1-11th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-04-25 | 2016-05-14 | 1437SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495566 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 18 | 0
1440 | A1-11th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-06-16 | 2016-06-29 | 1438SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495567 | 2016-06-08 | 2016-07-11 | 12 | 0
1441 | A1-12th Fl W/P | 2016-06-30 | 2016-07-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495568 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
1442 | A1-12th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-07-05 | 2016-07-25 | 3510FS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495569 | 2016-06-08 | 2016-07-11 | 18 | 0
1443 | A1-12th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 1438FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495570 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 12 | 0
1444 | A1-12th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-07-05 | 2016-07-25 | 1442SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495571 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 18 | 0
1445 | A1-12th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 1443SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495572 | 2016-06-08 | 2016-08-09 | 12 | 0
1446 | A1-13th Fl W/P | 2016-07-14 | 2016-08-08 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495573 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
1447 | A1-13th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-07-21 | 2016-08-08 | 3530FS+3 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495574 | 2016-09-20 | 2016-11-12 | 16 | 0
1448 | A1-13th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 1443FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495575 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 8 | 0
1449 | A1-13th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Refuge) | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 1448SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495576 | 2016-11-12 | 2017-01-25 | 8 | 0
1450 | A1-13th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-07-21 | 2016-08-08 | 1447SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495577 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 16 | 0
1451 | A1-13th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 1448SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495578 | 2016-08-11 | 2016-11-12 | 8 | 0
1452 | A1-14th Fl W/P | 2016-07-23 | 2016-08-29 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495579 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 31 | 0
1453 | A1-14th Fl W/P Brick Bat W/P (Toilet) | 2016-08-10 | 2016-08-29 | 3554FS+3 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495580 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 16 | 0
1454 | A1-14th Fl W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-07-23 | 2016-08-01 | 1448FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495581 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 8 | 0
1455 | A1-14th Fl W/P (Toilet)Screed + Chemical W/P | 2016-08-10 | 2016-08-29 | 1453SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495582 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 16 | 0
1456 | A1-14th Fl W/P Screed + Chemical W/P (Ter.) | 2016-07-23 | 2016-08-01 | 1454SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495583 | 2016-11-12 | 2016-11-12 | 8 | 0
1457 | A1-Top Terrace W/P | 2016-08-05 | 2016-08-23 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495584 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
1458 | A1-Top Terrace W/P Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-08-05 | 2016-08-23 | 1356FS+2 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495585 | 2016-09-13 | 2016-11-29 | 15 | 0
1459 | A1-LMR Waterproofing | 2016-08-24 | 2016-09-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495586 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
1460 | A1-LMR Waterproofing Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-08-24 | 2016-09-01 | 1458FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495587 | 2016-07-15 | 2016-11-12 | 8 | 0
1461 | A1-OHWT Waterproofing | 2016-08-24 | 2016-09-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495588 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
1462 | A1-OHWT Waterproofing Brick Bat W/P (Terrace) | 2016-08-24 | 2016-09-01 | 1460SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495589 | 2016-09-07 | 2016-11-12 | 8 | 0
1463 | A1-OHWT Waterproofing W/P Plaster | 2016-08-24 | 2016-09-01 | 1462SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495590 | 2016-09-07 | 2016-11-12 | 8 | 0
1464 | A1-Tilling | 2015-12-07 | 2016-12-19 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495591 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 321 | 0
1465 | A1-Flooring | 2016-01-20 | 2016-12-03 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495592 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 271 | 0
1466 | A1-Parking | 2016-10-14 | 2016-12-03 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495593 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 44 | 0
1467 | A1-Parking Entrace Lobby | 2016-10-14 | 2016-10-27 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495594 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
1468 | A1-Parking Entrace Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-10-14 | 2016-10-22 | 2493FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495595 | 2016-04-16 | 2017-01-13 | 8 | 0
1469 | A1-Parking Entrace Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 1468FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495596 | 2016-04-16 | 2017-01-13 | 2 | 0
1470 | A1-Parking Entrace Lobby Entracnce Lobby (Lab) | 2016-10-14 | 2016-10-22 | 1468SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495597 | 2016-04-16 | 2017-01-28 | 8 | 0
1471 | A1-Parking Entrace Lobby Entrance Lobby | 2016-10-14 | 2016-10-22 | 1470SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495598 | 2016-04-16 | 1899-12-31 | 8 | 0
1472 | A1-Parking Entrace Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-10-14 | 2016-10-22 | 1468SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495599 | 2016-04-16 | 2017-01-25 | 8 | 0
1473 | A1-Main Staircase | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495600 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1474 | A1-Main Staircase Main Staircase Flooring | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1468SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495601 | 2016-04-28 | 2017-01-13 | 3 | 0
1475 | A1-Main Staircase Main Staircase Riser | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1474SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495602 | 2016-04-28 | 2017-01-13 | 3 | 0
1476 | A1-Main Staircase Main Staircase Skirting | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1475SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495603 | 2016-04-28 | 2017-01-13 | 3 | 0
1477 | A1-Main Staircase Main Staircase Tread | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1476SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495604 | 2016-04-28 | 2017-01-13 | 3 | 0
1478 | A1-Main Staircase Main Staircase (Lab) | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1477SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495605 | 2016-04-28 | 2017-01-28 | 3 | 0
1479 | A1-Fire Staircase | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495606 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1480 | A1-Fire Staircase Fire Staircase Flooring | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1478SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495607 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 3 | 0
1481 | A1-Fire Staircase Fire Staircase Riser | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1480SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495608 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 3 | 0
1482 | A1-Fire Staircase Fire Staircase Skirting | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1481SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495609 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 3 | 0
1483 | A1-Fire Staircase Fire Staircase Tread | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1482SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495610 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 3 | 0
1484 | A1-Fire Staircase Fire Staircase (Lab) | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1483SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495611 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | 3 | 0
1485 | A1-Lift Cladding | 2016-10-14 | 2016-10-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495612 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
1486 | A1-Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-10-14 | 2016-10-19 | 1468SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495613 | 2016-07-25 | 1899-12-31 | 5 | 0
1487 | A1-Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-10-14 | 2016-10-19 | 1486SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495614 | 2016-07-25 | 1899-12-31 | 5 | 0
1488 | A1-Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-10-14 | 2016-10-19 | 1487SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495615 | 2016-07-25 | 1899-12-31 | 5 | 0
1489 | A1-Parking Chuquerd Tile Flooring | 2016-10-28 | 2016-11-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495616 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 6 | 0
1490 | A1-Parking Chuquerd Tile Flooring Chquered Tile Flooring | 2016-10-28 | 2016-11-03 | 1469FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495617 | 2016-09-06 | 2017-01-28 | 6 | 0
1491 | A1-Parking Chuquerd Tile Flooring Chequred/Paving Flooring(L | 2016-10-28 | 2016-11-03 | 1490SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495618 | 2016-09-06 | 2017-01-28 | 6 | 0
1492 | A1-Parking Toilet | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495619 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1493 | A1-Parking Toilet Common Toilet Flooring | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1486SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495620 | 2016-06-24 | 2017-01-28 | 3 | 0
1494 | A1-Parking Toilet Common Toilet Dado | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1493SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495621 | 2016-06-24 | 2017-01-28 | 3 | 0
1495 | A1-Parking Central Duct Flooring | 2016-10-28 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495622 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1496 | A1-Parking Central Duct Flooring Rough Kotta Flooring | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 1490SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495623 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
1497 | A1-Parking Central Duct Flooring Cement Ghotai | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495624 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 0 | 0
1498 | A1-Parking Central Duct Flooring RMC M10 Outsource | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495625 | 2016-12-22 | 2017-01-28 | 0 | 0
1499 | A1-Parking Meter Room(Rubber Mat) | 2016-12-02 | 2016-12-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495626 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1500 | A1-Parking Meter Room(Rubber Mat) Misc. Item (Meter Room) | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 1496SS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495627 | 2016-02-09 | 1899-12-31 | 2 | 0
1501 | A1-Parking 9" wide cudappa/Granite boarder in Parki | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 1500SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495628 | 2017-01-13 | 1899-12-31 | 2 | 0
1502 | A1-Parking Flooring | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495629 | 2017-01-13 | 1899-12-31 | 0 | 0
1503 | A1-1st Floor | 2016-01-20 | 2016-03-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495630 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
1504 | A1-Flat-101 | 2016-01-20 | 2016-03-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495631 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 57 | 0
1505 | A1-Flat-101 Common Toilet Dado | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1385FS+15 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495632 | 2016-01-08 | 2016-03-24 | 2 | 0
1506 | A1-Flat-101 Master Toilet Dado | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1505SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495633 | 2015-12-30 | 2016-03-24 | 2 | 0
1507 | A1-Flat-101 Kit. Dado Above | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 1506SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495634 | 2016-01-08 | 2016-03-24 | 2 | 0
1508 | A1-Flat-101 Flat Flooring | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 1510FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495635 | 2016-02-10 | 2016-03-24 | 4 | 0
1509 | A1-Flat-101 Flat Skirting | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1508FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495636 | 2016-02-10 | 2016-03-24 | 2 | 0
1510 | A1-Flat-101 Common Toilet Flooring | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 1505FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495637 | 2016-01-08 | 2016-03-24 | 2 | 0
1511 | A1-Flat-101 Master Toilet Flooring | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 1506FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495638 | 2016-01-04 | 2016-03-24 | 2 | 0
1512 | A1-Flat-101 Sitout/Terrace Flooring | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 1508SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495639 | 2016-02-15 | 2016-03-24 | 2 | 0
1513 | A1-Flat-101 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 1509SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495640 | 2016-02-15 | 2016-03-24 | 1 | 0
1514 | A1-Flat-101 Window Box Flooring | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 1508FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495641 | 2016-02-15 | 2016-03-27 | 1 | 0
1515 | A1-Flat-101 Umara Patti | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 4045FS-120 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495642 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1516 | A1-Flat-101 Flat Tiling (Lab) | 2016-01-20 | 2016-02-05 | 1505SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495643 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1517 | A1-Flat-102 | 2016-01-22 | 2016-03-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495644 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 56 | 0
1518 | A1-Flat-102 Common Toilet Dado | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 1506FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495645 | 2016-01-09 | 2016-03-30 | 2 | 0
1519 | A1-Flat-102 Master Toilet Dado | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 1518SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495646 | 2016-01-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1520 | A1-Flat-102 Kit. Dado Above | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 1519SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495647 | 2016-01-09 | 2016-03-30 | 2 | 0
1521 | A1-Flat-102 Flat Flooring | 2016-01-30 | 2016-02-03 | 1523FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495648 | 2016-03-03 | 2016-03-30 | 4 | 0
1522 | A1-Flat-102 Flat Skirting | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1521FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495649 | 2016-03-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1523 | A1-Flat-102 Common Toilet Flooring | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 1518FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495650 | 2016-01-09 | 2016-03-30 | 2 | 0
1524 | A1-Flat-102 Master Toilet Flooring | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 1519FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495651 | 2016-01-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1525 | A1-Flat-102 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1521SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495652 | 2016-03-10 | 2016-06-17 | 2 | 0
1526 | A1-Flat-102 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-06 | 2016-02-06 | 1522SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495653 | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 1 | 0
1527 | A1-Flat-102 Window Box Flooring | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 1521FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495654 | 2016-03-19 | 2016-03-30 | 1 | 0
1528 | A1-Flat-102 Umara Patti | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 1515FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495655 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1529 | A1-Flat-102 Flat Tiling (Lab) | 2016-01-22 | 2016-02-05 | 1518SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495656 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 12 | 0
1530 | A1-Flat-103 | 2016-01-25 | 2016-03-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495657 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 55 | 0
1531 | A1-Flat-103 Common Toilet Dado | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 1519FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495658 | 2016-01-09 | 2016-03-30 | 2 | 0
1532 | A1-Flat-103 Master Toilet Dado | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 1531SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495659 | 2016-01-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1533 | A1-Flat-103 Kit. Dado Above | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 1532SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495660 | 2016-01-09 | 2016-03-30 | 2 | 0
1534 | A1-Flat-103 Flat Flooring | 2016-02-02 | 2016-02-05 | 1536FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495661 | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 4 | 0
1535 | A1-Flat-103 Flat Skirting | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1534FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495662 | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 2 | 0
1536 | A1-Flat-103 Common Toilet Flooring | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1531FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495663 | 2016-01-09 | 2016-03-30 | 2 | 0
1537 | A1-Flat-103 Master Toilet Flooring | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1532FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495664 | 2016-01-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1538 | A1-Flat-103 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1534SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495665 | 2016-03-29 | 2016-06-17 | 2 | 0
1539 | A1-Flat-103 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 1535SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495666 | 2016-03-29 | 2016-06-17 | 1 | 0
1540 | A1-Flat-103 Window Box Flooring | 2016-02-06 | 2016-02-06 | 1534FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495667 | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 1 | 0
1541 | A1-Flat-103 Umara Patti | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 1528FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495668 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1542 | A1-Flat-103 Flat Tiling (Lab) | 2016-01-25 | 2016-02-05 | 1531SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495669 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 10 | 0
1543 | A1-Flat-104 | 2016-01-28 | 2016-03-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495670 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 54 | 0
1544 | A1-Flat-104 Common Toilet Dado | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1532FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495671 | 2016-01-08 | 2016-03-24 | 2 | 0
1545 | A1-Flat-104 Master Toilet Dado | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1544SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495672 | 2015-12-29 | 2016-03-24 | 2 | 0
1546 | A1-Flat-104 Kit. Dado Above | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1545SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495673 | 2016-01-09 | 2016-03-24 | 2 | 0
1547 | A1-Flat-104 Flat Flooring | 2016-02-04 | 2016-02-08 | 1549FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495674 | 2016-02-12 | 2016-03-24 | 4 | 0
1548 | A1-Flat-104 Flat Skirting | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1547FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495675 | 2016-02-12 | 2016-03-24 | 2 | 0
1549 | A1-Flat-104 Common Toilet Flooring | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 1544FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495676 | 2016-01-08 | 2016-03-24 | 2 | 0
1550 | A1-Flat-104 Master Toilet Flooring | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 1545FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495677 | 2016-01-04 | 2016-03-24 | 2 | 0
1551 | A1-Flat-104 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1547SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495678 | 2016-02-15 | 2016-03-27 | 2 | 0
1552 | A1-Flat-104 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 1548SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495679 | 2016-02-15 | 2016-03-24 | 1 | 0
1553 | A1-Flat-104 Window Box Flooring | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 1547FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495680 | 2016-02-15 | 2016-03-27 | 1 | 0
1554 | A1-Flat-104 Umara Patti | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 1541FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495681 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1555 | A1-Flat-104 Flat Tiling (Lab) | 2016-01-28 | 2016-02-12 | 1544SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495682 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1556 | A1-1st Fl.Lobby | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495683 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1557 | A1-1st Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 1547FS+5 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495684 | 2016-03-28 | 2016-06-17 | 3 | 0
1558 | A1-1st Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 1557SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495685 | 2016-04-17 | 2016-06-17 | 3 | 0
1559 | A1-1st Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 1557SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495686 | 2016-04-17 | 2016-12-27 | 3 | 0
1560 | A1-1st Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 1559SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495687 | 2016-04-17 | 2016-06-17 | 3 | 0
1561 | A1-1st Fl Main Stair | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495688 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1562 | A1-1st Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1557FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495689 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1563 | A1-1st Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1562SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495690 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1564 | A1-1st Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1563SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495691 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1565 | A1-1st Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1564SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495692 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1566 | A1-1st Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1565SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495693 | 2016-04-02 | 2016-12-30 | 2 | 0
1567 | A1-1st Fl Fire Stair | 2016-02-18 | 2016-02-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495694 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1568 | A1-1st Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1562SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495695 | 2016-03-29 | 2016-06-18 | 2 | 0
1569 | A1-1st Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1568SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495696 | 2016-03-29 | 2016-06-18 | 2 | 0
1570 | A1-1st Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1569SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495697 | 2016-03-29 | 2016-06-18 | 2 | 0
1571 | A1-1st Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1570SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495698 | 2016-03-29 | 2016-06-18 | 2 | 0
1572 | A1-1st Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1571SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495699 | 2016-03-29 | 2016-12-30 | 2 | 0
1573 | A1-1st Fl Lift Cladding | 2016-02-20 | 2016-02-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495700 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
1574 | A1-1st Fl Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-02-20 | 2016-02-24 | 1572FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495701 | 2016-07-05 | 2016-12-30 | 4 | 0
1575 | A1-1st Fl Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-02-20 | 2016-02-24 | 1574SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495702 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 4 | 0
1576 | A1-1st Fl Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-02-20 | 2016-02-24 | 1575SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495703 | 2016-07-05 | 2016-08-08 | 4 | 0
1577 | A1-1st Floor 1st fl. duct over entran. lobby flooring | 2016-02-20 | 2016-02-24 | 1576SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495704 | 2016-08-03 | 2016-12-30 | 4 | 0
1578 | A1-1st Floor 1st fl. duct over entran. lobby Skirting | 2016-02-20 | 2016-02-24 | 1577SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495705 | 2016-08-03 | 2016-12-30 | 4 | 0
1579 | A1-2nd Floor | 2016-01-30 | 2016-04-05 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495706 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 56 | 0
1580 | A1-Flat-201 | 2016-01-30 | 2016-04-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495707 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 53 | 0
1581 | A1-Flat-201 Common Toilet Dado | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 1544FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495708 | 2016-01-18 | 2016-03-25 | 2 | 0
1582 | A1-Flat-201 Master Toilet Dado | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 1581SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495709 | 2016-01-13 | 2016-03-25 | 2 | 0
1583 | A1-Flat-201 Kit. Dado Above | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 1582SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495710 | 2016-01-11 | 2016-03-25 | 2 | 0
1584 | A1-Flat-201 Flat Flooring | 2016-02-06 | 2016-02-10 | 1586FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495711 | 2016-02-15 | 2016-03-25 | 4 | 0
1585 | A1-Flat-201 Flat Skirting | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1584FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495712 | 2016-02-15 | 2016-03-25 | 2 | 0
1586 | A1-Flat-201 Common Toilet Flooring | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1581FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495713 | 2016-01-18 | 2016-03-25 | 2 | 0
1587 | A1-Flat-201 Master Toilet Flooring | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1582FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495714 | 2016-01-18 | 2016-03-25 | 2 | 0
1588 | A1-Flat-201 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1584SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495715 | 2016-02-17 | 2016-03-27 | 2 | 0
1589 | A1-Flat-201 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 1585SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495716 | 2016-02-17 | 2016-03-27 | 1 | 0
1590 | A1-Flat-201 Window Box Flooring | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 1584FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495717 | 2016-02-27 | 2016-03-27 | 1 | 0
1591 | A1-Flat-201 Umara Patti | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 1554FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495718 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1592 | A1-Flat-201 Flat Tiling (Lab) | 2016-01-30 | 2016-02-15 | 1581SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495719 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1593 | A1-Flat-202 | 2016-02-02 | 2016-04-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495720 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 52 | 0
1594 | A1-Flat-202 Common Toilet Dado | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1582FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495721 | 2016-01-29 | 2016-03-30 | 2 | 0
1595 | A1-Flat-202 Master Toilet Dado | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1594SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495722 | 2016-01-29 | 2016-03-30 | 2 | 0
1596 | A1-Flat-202 Kit. Dado Above | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1595SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495723 | 2016-01-11 | 2016-03-30 | 2 | 0
1597 | A1-Flat-202 Flat Flooring | 2016-02-09 | 2016-02-12 | 1599FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495724 | 2016-03-03 | 2016-03-30 | 4 | 0
1598 | A1-Flat-202 Flat Skirting | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1597FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495725 | 2016-03-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1599 | A1-Flat-202 Common Toilet Flooring | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1594FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495726 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1600 | A1-Flat-202 Master Toilet Flooring | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1595FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495727 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1601 | A1-Flat-202 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1597SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495728 | 2016-03-12 | 2016-06-17 | 2 | 0
1602 | A1-Flat-202 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 1598SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495729 | 2016-03-12 | 2016-03-30 | 1 | 0
1603 | A1-Flat-202 Window Box Flooring | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 1597FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495730 | 2016-03-19 | 2016-03-30 | 1 | 0
1604 | A1-Flat-202 Umara Patti | 2016-04-02 | 2016-04-02 | 1591FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495731 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1605 | A1-Flat-202 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-02 | 2016-02-17 | 1594SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495732 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1606 | A1-Flat-203 | 2016-02-04 | 2016-04-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495733 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 51 | 0
1607 | A1-Flat-203 Common Toilet Dado | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1595FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495734 | 2016-01-29 | 2016-03-30 | 2 | 0
1608 | A1-Flat-203 Master Toilet Dado | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1607SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495735 | 2016-01-29 | 2016-03-30 | 2 | 0
1609 | A1-Flat-203 Kit. Dado Above | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1608SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495736 | 2016-01-11 | 2016-03-30 | 2 | 0
1610 | A1-Flat-203 Flat Flooring | 2016-02-11 | 2016-02-15 | 1612FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495737 | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 4 | 0
1611 | A1-Flat-203 Flat Skirting | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1610FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495738 | 2016-03-22 | 2016-03-30 | 2 | 0
1612 | A1-Flat-203 Common Toilet Flooring | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1607FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495739 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1613 | A1-Flat-203 Master Toilet Flooring | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1608FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495740 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1614 | A1-Flat-203 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1610SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495741 | 2016-02-19 | 2016-06-17 | 2 | 0
1615 | A1-Flat-203 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1611SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495742 | 2016-02-19 | 2016-06-17 | 1 | 0
1616 | A1-Flat-203 Window Box Flooring | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 1610FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495743 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 1 | 0
1617 | A1-Flat-203 Umara Patti | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 1604FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495744 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1618 | A1-Flat-203 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-04 | 2016-02-19 | 1607SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495745 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1619 | A1-Flat-204 | 2016-02-06 | 2016-04-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495746 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
1620 | A1-Flat-204 Common Toilet Dado | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1608FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495747 | 2016-01-18 | 2016-03-25 | 2 | 0
1621 | A1-Flat-204 Master Toilet Dado | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1620SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495748 | 2016-01-18 | 2016-03-25 | 2 | 0
1622 | A1-Flat-204 Kit. Dado Above | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1621SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495749 | 2016-01-11 | 2016-03-25 | 2 | 0
1623 | A1-Flat-204 Flat Flooring | 2016-02-13 | 2016-02-17 | 1625FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495750 | 2016-02-15 | 2016-03-27 | 4 | 0
1624 | A1-Flat-204 Flat Skirting | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1623FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495751 | 2016-02-15 | 2016-03-25 | 2 | 0
1625 | A1-Flat-204 Common Toilet Flooring | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1620FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495752 | 2016-01-18 | 2016-03-25 | 2 | 0
1626 | A1-Flat-204 Master Toilet Flooring | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1621FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495753 | 2016-01-18 | 2016-03-25 | 2 | 0
1627 | A1-Flat-204 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1623SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495754 | 2016-02-17 | 2016-03-27 | 2 | 0
1628 | A1-Flat-204 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 1624SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495755 | 2016-02-17 | 2016-03-27 | 1 | 0
1629 | A1-Flat-204 Window Box Flooring | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1623FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495756 | 2016-02-27 | 2016-03-25 | 1 | 0
1630 | A1-Flat-204 Umara Patti | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 1617FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495757 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1631 | A1-Flat-204 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-06 | 2016-02-22 | 1620SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495758 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1632 | A1-2nd Fl.Lobby | 2016-02-25 | 2016-02-27 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495759 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1633 | A1-2nd Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 1574FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495760 | 2016-04-17 | 2016-06-17 | 3 | 0
1634 | A1-2nd Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 1633SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495761 | 2016-04-17 | 2016-06-17 | 3 | 0
1635 | A1-2nd Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 1634SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495762 | 2016-04-17 | 2016-12-27 | 3 | 0
1636 | A1-2nd Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 1635SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495763 | 2016-04-17 | 2016-06-17 | 3 | 0
1637 | A1-2nd Fl Main Stair | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495764 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1638 | A1-2nd Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1636FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495765 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1639 | A1-2nd Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1638SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495766 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1640 | A1-2nd Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1639SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495767 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1641 | A1-2nd Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1640SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495768 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1642 | A1-2nd Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1641SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495769 | 2016-04-02 | 2016-12-30 | 2 | 0
1643 | A1-2nd Fl Fire Stair | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495770 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1644 | A1-2nd Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1642SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495771 | 2016-04-06 | 2016-06-18 | 2 | 0
1645 | A1-2nd Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1644SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495772 | 2016-04-06 | 2016-06-18 | 2 | 0
1646 | A1-2nd Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1645SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495773 | 2016-04-06 | 2016-06-18 | 2 | 0
1647 | A1-2nd Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1646SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495774 | 2016-04-06 | 2016-06-18 | 2 | 0
1648 | A1-2nd Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1647SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495775 | 2016-04-06 | 2016-12-30 | 2 | 0
1649 | A1-2nd Fl.Lift Cladding | 2016-03-02 | 2016-03-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495776 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
1650 | A1-2nd Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-03-02 | 2016-03-05 | 1648FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495777 | 2016-07-05 | 2016-12-30 | 4 | 0
1651 | A1-2nd Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-03-02 | 2016-03-05 | 1650SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495778 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 4 | 0
1652 | A1-2nd Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-03-02 | 2016-03-05 | 1651SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495779 | 2016-07-05 | 2016-08-08 | 4 | 0
1653 | A1-3rd Floor | 2016-02-09 | 2016-04-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495780 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 52 | 0
1654 | A1-Flat-301 | 2016-02-09 | 2016-04-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495781 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 49 | 0
1655 | A1-Flat-301 Common Toilet Dado | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1621FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495782 | 2016-01-19 | 2016-03-25 | 2 | 0
1656 | A1-Flat-301 Master Toilet Dado | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1655SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495783 | 2016-01-19 | 2016-03-25 | 2 | 0
1657 | A1-Flat-301 Kit. Dado Above | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1656SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495784 | 2016-01-19 | 2016-03-25 | 2 | 0
1658 | A1-Flat-301 Flat Flooring | 2016-02-16 | 2016-02-19 | 1660FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495785 | 2016-02-17 | 2016-03-27 | 4 | 0
1659 | A1-Flat-301 Flat Skirting | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 1658FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495786 | 2016-02-17 | 2016-03-25 | 2 | 0
1660 | A1-Flat-301 Common Toilet Flooring | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1655FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495787 | 2016-01-21 | 2016-03-27 | 2 | 0
1661 | A1-Flat-301 Master Toilet Flooring | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1656FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495788 | 2016-01-21 | 2016-03-27 | 2 | 0
1662 | A1-Flat-301 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1658SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495789 | 2016-02-19 | 2016-03-27 | 2 | 0
1663 | A1-Flat-301 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 1659SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495790 | 2016-02-19 | 2016-03-27 | 1 | 0
1664 | A1-Flat-301 Window Box Flooring | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 1658FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495791 | 2016-02-27 | 2016-03-27 | 1 | 0
1665 | A1-Flat-301 Umara Patti | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 1630FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495792 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1666 | A1-Flat-301 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-09 | 2016-02-24 | 1655SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495793 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1667 | A1-Flat-302 | 2016-02-11 | 2016-04-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495794 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 48 | 0
1668 | A1-Flat-302 Common Toilet Dado | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1656FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495795 | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 2 | 0
1669 | A1-Flat-302 Master Toilet Dado | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1668SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495796 | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 2 | 0
1670 | A1-Flat-302 Kit. Dado Above | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1669SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495797 | 2016-01-19 | 2016-03-30 | 2 | 0
1671 | A1-Flat-302 Flat Flooring | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 1673FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495798 | 2016-03-09 | 2016-06-17 | 4 | 0
1672 | A1-Flat-302 Flat Skirting | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 1671FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495799 | 2016-03-09 | 2016-06-17 | 2 | 0
1673 | A1-Flat-302 Common Toilet Flooring | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1668FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495800 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1674 | A1-Flat-302 Master Toilet Flooring | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1669FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495801 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1675 | A1-Flat-302 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 1671SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495802 | 2016-03-14 | 2016-06-17 | 2 | 0
1676 | A1-Flat-302 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 1672SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495803 | 2016-03-14 | 2016-06-17 | 1 | 0
1677 | A1-Flat-302 Window Box Flooring | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 1671FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495804 | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 1 | 0
1678 | A1-Flat-302 Umara Patti | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 1665FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495805 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1679 | A1-Flat-302 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-11 | 2016-02-26 | 1668SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495806 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 14 | 0
1680 | A1-Flat-303 | 2016-02-13 | 2016-04-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495807 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 47 | 0
1681 | A1-Flat-303 Common Toilet Dado | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1669FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495808 | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 2 | 0
1682 | A1-Flat-303 Master Toilet Dado | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1681SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495809 | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 2 | 0
1683 | A1-Flat-303 Kit. Dado Above | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1682SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495810 | 2016-01-19 | 2016-03-30 | 2 | 0
1684 | A1-Flat-303 Flat Flooring | 2016-02-22 | 2016-02-25 | 1686FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495811 | 2016-03-18 | 2016-03-30 | 4 | 0
1685 | A1-Flat-303 Flat Skirting | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1684FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495812 | 2016-03-18 | 2016-03-30 | 2 | 0
1686 | A1-Flat-303 Common Toilet Flooring | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1681FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495813 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1687 | A1-Flat-303 Master Toilet Flooring | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1682FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495814 | 2016-02-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1688 | A1-Flat-303 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 1684SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495815 | 2016-03-21 | 2016-06-17 | 2 | 0
1689 | A1-Flat-303 Sitout/Terrace Skirting | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 1685SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495816 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 1 | 0
1690 | A1-Flat-303 Window Box Flooring | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 1684FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495817 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 1 | 0
1691 | A1-Flat-303 Umara Patti | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 1678FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495818 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1692 | A1-Flat-303 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-13 | 2016-03-12 | 1681SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495819 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 24 | 0
1693 | A1-Flat-304 | 2016-02-16 | 2016-04-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495820 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 46 | 0
1694 | A1-Flat-304 Common Toilet Dado | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1682FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495821 | 2016-01-19 | 2016-03-25 | 2 | 0
1695 | A1-Flat-304 Master Toilet Dado | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1694SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495822 | 2016-01-19 | 2016-03-27 | 2 | 0
1696 | A1-Flat-304 Kit. Dado Above | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1695SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495823 | 2016-01-19 | 2016-03-25 | 2 | 0
1697 | A1-Flat-304 Flat Flooring | 2016-02-24 | 2016-02-29 | 1699FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495824 | 2016-02-17 | 2016-03-25 | 5 | 0
1698 | A1-Flat-304 Flat Skirting | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 1697FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495825 | 2016-02-17 | 2016-03-27 | 2 | 0
1699 | A1-Flat-304 Common Toilet Flooring | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1694FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495826 | 2016-01-21 | 2016-03-27 | 2 | 0
1700 | A1-Flat-304 Master Toilet Flooring | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1695FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495827 | 2016-01-21 | 2016-03-27 | 2 | 0
1701 | A1-Flat-304 Sitout/Terrace Flooring | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 1697SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495828 | 2016-02-19 | 2016-03-27 | 2 | 0
1702 | A1-Flat-304 Sitout/Terrace Skirting | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 1698SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495829 | 2016-02-19 | 2016-03-27 | 1 | 0
1703 | A1-Flat-304 Window Box Flooring | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 1697FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495830 | 2016-02-27 | 2016-03-25 | 1 | 0
1704 | A1-Flat-304 Umara Patti | 2016-04-09 | 2016-04-09 | 1691FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495831 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1705 | A1-Flat-304 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-16 | 2016-03-15 | 1694SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495832 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 24 | 0
1706 | A1-3rd Fl.Lobby | 2016-03-08 | 2016-03-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495833 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1707 | A1-3rd Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 1650FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495834 | 2016-04-22 | 2016-06-17 | 3 | 0
1708 | A1-3rd Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 1707SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495835 | 2016-04-22 | 2016-06-17 | 3 | 0
1709 | A1-3rd Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 1708SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495836 | 2016-04-22 | 2016-12-27 | 3 | 0
1710 | A1-3rd Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 1709SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495837 | 2016-04-22 | 2016-06-17 | 3 | 0
1711 | A1-3rd Fl Main Stair | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495838 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1712 | A1-3rd Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1710FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495839 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1713 | A1-3rd Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1712SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495840 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1714 | A1-3rd Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1713SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495841 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1715 | A1-3rd Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1714SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495842 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1716 | A1-3rd Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1715SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495843 | 2016-04-02 | 2016-12-30 | 2 | 0
1717 | A1-3rd Fl Fire Stair | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495844 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1718 | A1-3rd Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1716SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495845 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1719 | A1-3rd Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1718SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495846 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1720 | A1-3rd Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1719SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495847 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1721 | A1-3rd Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1720SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495848 | 2016-04-02 | 2016-06-18 | 2 | 0
1722 | A1-3rd Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1721SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495849 | 2016-04-02 | 2016-12-30 | 2 | 0
1723 | A1-3rd Fl.Lift Cladding | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495850 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
1724 | A1-3rd Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 1722FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495851 | 2016-07-14 | 2016-12-30 | 5 | 0
1725 | A1-3rd Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 1724SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495852 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 5 | 0
1726 | A1-3rd Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 1725SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495853 | 2016-07-14 | 2016-08-08 | 5 | 0
1727 | A1-4th Floor | 2016-02-18 | 2016-04-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495854 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 48 | 0
1728 | A1-Flat-401 | 2016-02-18 | 2016-04-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495855 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 45 | 0
1729 | A1-Flat-401 Common Toilet Dado | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1695FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495856 | 2016-01-22 | 2016-03-27 | 2 | 0
1730 | A1-Flat-401 Master Toilet Dado | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1729SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495857 | 2016-01-22 | 2016-03-27 | 2 | 0
1731 | A1-Flat-401 Kit. Dado Above | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1730SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495858 | 2016-01-25 | 2016-03-27 | 2 | 0
1732 | A1-Flat-401 Flat Flooring | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 1734FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495859 | 2016-02-22 | 2016-03-27 | 5 | 0
1733 | A1-Flat-401 Flat Skirting | 2016-03-05 | 2016-03-08 | 1732FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495860 | 2016-02-22 | 2016-03-27 | 2 | 0
1734 | A1-Flat-401 Common Toilet Flooring | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1729FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495861 | 2016-01-28 | 2016-03-27 | 2 | 0
1735 | A1-Flat-401 Master Toilet Flooring | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1730FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862 | 2016-01-28 | 2016-03-27 | 2 | 0
1736 | A1-Flat-401 Sitout/Terrace Flooring | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 1732SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495863 | 2016-02-27 | 2016-03-27 | 2 | 0
1737 | A1-Flat-401 Sitout/Terrace Skirting | 2016-03-05 | 2016-03-05 | 1733SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495864 | 2016-02-27 | 2016-03-27 | 1 | 0
1738 | A1-Flat-401 Window Box Flooring | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 1732FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495865 | 2016-03-03 | 2016-06-17 | 1 | 0
1739 | A1-Flat-401 Umara Patti | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 1704FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495866 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1740 | A1-Flat-401 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-18 | 2016-03-17 | 1729SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495867 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 24 | 0
1741 | A1-Flat-402 | 2016-02-23 | 2016-04-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495868 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 42 | 0
1742 | A1-Flat-402 Common Toilet Dado | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 1735FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495869 | 2016-02-04 | 2016-03-30 | 2 | 0
1743 | A1-Flat-402 Master Toilet Dado | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 1742FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495870 | 2016-02-04 | 2016-03-30 | 2 | 0
1744 | A1-Flat-402 Kit. Dado Above | 2016-02-27 | 2016-02-29 | 1743FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495871 | 2016-01-25 | 2016-03-30 | 2 | 0
1745 | A1-Flat-402 Flat Flooring | 2016-03-09 | 2016-03-14 | 1747FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495872 | 2016-03-11 | 2016-03-30 | 5 | 0
1746 | A1-Flat-402 Flat Skirting | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 1745FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495873 | 2016-03-11 | 2016-03-30 | 2 | 0
1747 | A1-Flat-402 Common Toilet Flooring | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 1742FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495874 | 2016-02-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1748 | A1-Flat-402 Master Toilet Flooring | 2016-02-27 | 2016-02-29 | 1743FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495875 | 2016-02-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1749 | A1-Flat-402 Sitout/Terrace Flooring | 2016-03-12 | 2016-03-14 | 1745SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495876 | 2016-03-16 | 2016-06-17 | 2 | 0
1750 | A1-Flat-402 Sitout/Terrace Skirting | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 1746SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495877 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | 1 | 0
1751 | A1-Flat-402 Window Box Flooring | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 1745FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495878 | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 1 | 0
1752 | A1-Flat-402 Umara Patti | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 1739FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495879 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1753 | A1-Flat-402 Flat Tiling (Lab) | 2016-02-23 | 2016-03-22 | 1742SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495880 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 24 | 0
1754 | A1-Flat-403 | 2016-03-01 | 2016-04-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495881 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 37 | 0
1755 | A1-Flat-403 Common Toilet Dado | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 1748FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495882 | 2016-02-04 | 2016-03-30 | 2 | 0
1756 | A1-Flat-403 Master Toilet Dado | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 1755FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495883 | 2016-02-04 | 2016-03-30 | 2 | 0
1757 | A1-Flat-403 Kit. Dado Above | 2016-03-05 | 2016-03-08 | 1756FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495884 | 2016-01-25 | 2016-03-30 | 2 | 0
1758 | A1-Flat-403 Flat Flooring | 2016-03-16 | 2016-03-21 | 1760FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495885 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 5 | 0
1759 | A1-Flat-403 Flat Skirting | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 1758FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495886 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 2 | 0
1760 | A1-Flat-403 Common Toilet Flooring | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 1755FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495887 | 2016-02-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1761 | A1-Flat-403 Master Toilet Flooring | 2016-03-05 | 2016-03-08 | 1756FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495888 | 2016-02-06 | 2016-03-30 | 2 | 0
1762 | A1-Flat-403 Sitout/Terrace Flooring | 2016-03-19 | 2016-03-21 | 1758SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495889 | 2016-03-29 | 2016-06-17 | 2 | 0
1763 | A1-Flat-403 Sitout/Terrace Skirting | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1759SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495890 | 2016-03-29 | 2016-06-17 | 1 | 0
1764 | A1-Flat-403 Window Box Flooring | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 1758FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495891 | 2016-05-09 | 2016-06-17 | 1 | 0
1765 | A1-Flat-403 Umara Patti | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1752FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495892 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1766 | A1-Flat-403 Flat Tiling (Lab) | 2016-03-01 | 2016-03-29 | 1755SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495893 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 24 | 0
1767 | A1-Flat-404 | 2016-03-09 | 2016-04-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495894 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 32 | 0
1768 | A1-Flat-404 Common Toilet Dado | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 1761FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495895 | 2016-01-22 | 2016-03-27 | 2 | 0
1769 | A1-Flat-404 Master Toilet Dado | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1768FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495896 | 2016-01-22 | 2016-03-27 | 2 | 0
1770 | A1-Flat-404 Kit. Dado Above | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 1769FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495897 | 2016-01-25 | 2016-03-25 | 2 | 0
1771 | A1-Flat-404 Flat Flooring | 2016-03-23 | 2016-03-28 | 1773FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495898 | 2016-02-22 | 2016-03-27 | 5 | 0
1772 | A1-Flat-404 Flat Skirting | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 1771FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495899 | 2016-02-22 | 2016-03-27 | 2 | 0
1773 | A1-Flat-404 Common Toilet Flooring | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1768FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495900 | 2016-01-28 | 2016-03-27 | 2 | 0
1774 | A1-Flat-404 Master Toilet Flooring | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 1769FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495901 | 2016-01-28 | 2016-03-27 | 2 | 0
1775 | A1-Flat-404 Sitout/Terrace Flooring | 2016-03-26 | 2016-03-28 | 1771SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495902 | 2016-02-29 | 2016-03-27 | 2 | 0
1776 | A1-Flat-404 Sitout/Terrace Skirting | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 1772SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495903 | 2016-02-29 | 2016-03-27 | 1 | 0
1777 | A1-Flat-404 Window Box Flooring | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 1771FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495904 | 2016-03-03 | 2016-03-25 | 1 | 0
1778 | A1-Flat-404 Umara Patti | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 1765FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495905 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1779 | A1-Flat-404 Flat Tiling (Lab) | 2016-03-09 | 2016-04-05 | 1768SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495906 | 2016-02-12 | 2016-07-13 | 24 | 0
1780 | A1-4th Fl.Lobby | 2016-03-19 | 2016-03-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495907 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1781 | A1-4th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-03-19 | 2016-03-22 | 1726FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495908 | 2016-04-22 | 2016-06-17 | 3 | 0
1782 | A1-4th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-03-19 | 2016-03-22 | 1781SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495909 | 2016-04-22 | 2016-06-17 | 3 | 0
1783 | A1-4th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-03-19 | 2016-03-22 | 1782SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495910 | 2016-04-22 | 2016-12-27 | 3 | 0
1784 | A1-4th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-03-19 | 2016-03-22 | 1783SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495911 | 2016-04-22 | 2016-06-17 | 3 | 0
1785 | A1-4th Fl Main Stair | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495912 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1786 | A1-4th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1784FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495913 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1787 | A1-4th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1786SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495914 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1788 | A1-4th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1787SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495915 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1789 | A1-4th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1788SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495916 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1790 | A1-4th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1789SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495917 | 2016-04-09 | 2016-12-30 | 2 | 0
1791 | A1-4th Fl Fire Stair | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495918 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1792 | A1-4th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1790SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495919 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1793 | A1-4th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1792SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495920 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1794 | A1-4th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1793SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495921 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1795 | A1-4th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1794SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495922 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1796 | A1-4th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1795SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495923 | 2016-04-09 | 2016-12-30 | 2 | 0
1797 | A1-4th Fl.Lift Cladding | 2016-03-25 | 2016-03-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495924 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
1798 | A1-4th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 1796FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495925 | 2016-07-14 | 2016-12-30 | 4 | 0
1799 | A1-4th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 1798SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495926 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 4 | 0
1800 | A1-4th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 1799SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495927 | 2016-07-14 | 2016-08-08 | 4 | 0
1801 | A1-5th Floor | 2016-03-16 | 2016-05-03 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495928 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 42 | 0
1802 | A1-Flat-501 | 2016-03-16 | 2016-04-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495929 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
1803 | A1-Flat-501 Common Toilet Dado | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 1774FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495930 | 2016-01-25 | 2016-03-30 | 2 | 0
1804 | A1-Flat-501 Master Toilet Dado | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 1803FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495931 | 2016-01-25 | 2016-03-30 | 2 | 0
1805 | A1-Flat-501 Kit. Dado Above | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 1804FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495932 | 2016-01-28 | 2016-03-30 | 2 | 0
1806 | A1-Flat-501 Flat Flooring | 2016-03-30 | 2016-04-04 | 1808FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495933 | 2016-02-26 | 2016-03-30 | 5 | 0
1807 | A1-Flat-501 Flat Skirting | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 1806FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495934 | 2016-02-26 | 2016-03-30 | 2 | 0
1808 | A1-Flat-501 Common Toilet Flooring | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 1803FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495935 | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 2 | 0
1809 | A1-Flat-501 Master Toilet Flooring | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 1804FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495936 | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 2 | 0
1810 | A1-Flat-501 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1806SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495937 | 2016-03-03 | 2016-06-17 | 2 | 0
1811 | A1-Flat-501 Sitout/Terrace Skirting | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 1807SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495938 | 2016-03-03 | 2016-03-30 | 1 | 0
1812 | A1-Flat-501 Window Box Flooring | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 1806FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495939 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | 1 | 0
1813 | A1-Flat-501 Umara Patti | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1778FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495940 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1814 | A1-Flat-501 Flat Tiling (Lab) | 2016-03-16 | 2016-04-12 | 1803SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495941 | 2016-03-30 | 2016-07-13 | 24 | 0
1815 | A1-Flat-502 | 2016-03-23 | 2016-05-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495942 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 36 | 0
1816 | A1-Flat-502 Common Toilet Dado | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1809FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495943 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1817 | A1-Flat-502 Master Toilet Dado | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 1816FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495944 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1818 | A1-Flat-502 Kit. Dado Above | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 1817FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495945 | 2016-01-28 | 2016-03-30 | 2 | 0
1819 | A1-Flat-502 Flat Flooring | 2016-04-06 | 2016-04-11 | 1821FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495946 | 2016-03-14 | 2016-03-30 | 5 | 0
1820 | A1-Flat-502 Flat Skirting | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1819FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495947 | 2016-03-14 | 2016-03-30 | 2 | 0
1821 | A1-Flat-502 Common Toilet Flooring | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 1816FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495948 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1822 | A1-Flat-502 Master Toilet Flooring | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 1817FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495949 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1823 | A1-Flat-502 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-09 | 2016-04-11 | 1819SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495950 | 2016-03-18 | 2016-06-17 | 2 | 0
1824 | A1-Flat-502 Sitout/Terrace Skirting | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 1820SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495951 | 2016-03-18 | 2016-03-30 | 1 | 0
1825 | A1-Flat-502 Window Box Flooring | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 1819FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495952 | 2016-03-21 | 2016-06-17 | 1 | 0
1826 | A1-Flat-502 Umara Patti | 2016-04-16 | 2016-04-16 | 1813FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495953 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1827 | A1-Flat-502 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-06 | 2016-05-03 | 1819SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495954 | 2016-03-30 | 2016-07-13 | 24 | 0
1828 | A1-Flat-503 | 2016-03-30 | 2016-04-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495955 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1829 | A1-Flat-503 Common Toilet Dado | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 1822FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495956 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1830 | A1-Flat-503 Master Toilet Dado | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 1829FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495957 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1831 | A1-Flat-503 Kit. Dado Above | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 1830FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495958 | 2016-01-28 | 2016-03-30 | 2 | 0
1832 | A1-Flat-503 Flat Flooring | 2016-04-13 | 2016-04-18 | 1834FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495959 | 2016-03-28 | 2016-06-17 | 5 | 0
1833 | A1-Flat-503 Flat Skirting | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 1832FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495960 | 2016-03-28 | 2016-06-17 | 2 | 0
1834 | A1-Flat-503 Common Toilet Flooring | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 1829FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495961 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1835 | A1-Flat-503 Master Toilet Flooring | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 1830FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495962 | 2016-01-30 | 2016-03-30 | 2 | 0
1836 | A1-Flat-503 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-16 | 2016-04-18 | 1832SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495963 | 2016-03-30 | 2016-06-17 | 2 | 0
1837 | A1-Flat-503 Sitout/Terrace Skirting | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 1833SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495964 | 2016-03-30 | 2016-06-17 | 1 | 0
1838 | A1-Flat-503 Window Box Flooring | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1832FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495965 | 2016-03-30 | 2016-06-17 | 1 | 0
1839 | A1-Flat-503 Umara Patti | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 1826FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495966 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1840 | A1-Flat-503 Flat Tiling (Lab) | 2016-03-30 | 2016-04-26 | 1829SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495967 | 2016-03-30 | 2016-07-13 | 24 | 0
1841 | A1-Flat-504 | 2016-04-06 | 2016-05-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495968 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1842 | A1-Flat-504 Common Toilet Dado | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 1835FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495969 | 2016-01-25 | 2016-03-30 | 2 | 0
1843 | A1-Flat-504 Master Toilet Dado | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 1842FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495970 | 2016-01-25 | 2016-03-30 | 2 | 0
1844 | A1-Flat-504 Kit. Dado Above | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 1843FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495971 | 2016-01-28 | 2016-03-30 | 2 | 0
1845 | A1-Flat-504 Flat Flooring | 2016-04-20 | 2016-04-25 | 1847FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495972 | 2016-02-26 | 2016-03-30 | 5 | 0
1846 | A1-Flat-504 Flat Skirting | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 1845FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495973 | 2016-02-26 | 2016-03-30 | 2 | 0
1847 | A1-Flat-504 Common Toilet Flooring | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 1842FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495974 | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 2 | 0
1848 | A1-Flat-504 Master Toilet Flooring | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 1843FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495975 | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 2 | 0
1849 | A1-Flat-504 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-23 | 2016-04-25 | 1845SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495976 | 2016-03-03 | 2016-03-30 | 2 | 0
1850 | A1-Flat-504 Sitout/Terrace Skirting | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1846SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495977 | 2016-03-03 | 2016-06-17 | 1 | 0
1851 | A1-Flat-504 Window Box Flooring | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 1845FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495978 | 2016-03-16 | 2016-03-30 | 1 | 0
1852 | A1-Flat-504 Umara Patti | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1839FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495979 | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 1 | 0
1853 | A1-Flat-504 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-06 | 2016-05-03 | 1842SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495980 | 2016-03-30 | 2016-07-13 | 24 | 0
1854 | A1-5th Fl.Lobby | 2016-03-30 | 2016-04-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495981 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1855 | A1-5th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1800FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495982 | 2016-04-27 | 2016-06-17 | 3 | 0
1856 | A1-5th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1855SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495983 | 2016-04-27 | 2016-06-17 | 3 | 0
1857 | A1-5th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1856SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495984 | 2016-04-27 | 2016-12-27 | 3 | 0
1858 | A1-5th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 1857SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495985 | 2016-04-27 | 2016-06-17 | 3 | 0
1859 | A1-5th Fl Main Stair | 2016-04-02 | 2016-04-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495986 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1860 | A1-5th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1858FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495987 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1861 | A1-5th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1860SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495988 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1862 | A1-5th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1861SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495989 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1863 | A1-5th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1862SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495990 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1864 | A1-5th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1863SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495991 | 2016-04-09 | 2016-12-30 | 2 | 0
1865 | A1-5th Fl Fire Stair | 2016-04-02 | 2016-04-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495992 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1866 | A1-5th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1864SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495993 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1867 | A1-5th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1866SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495994 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1868 | A1-5th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1867SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495995 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1869 | A1-5th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1868SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495996 | 2016-04-09 | 2016-06-18 | 2 | 0
1870 | A1-5th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1869SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495997 | 2016-04-09 | 2016-12-30 | 2 | 0
1871 | A1-5th Fl.Lift Cladding | 2016-04-05 | 2016-04-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495998 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
1872 | A1-5th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 1870FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495999 | 2016-07-19 | 2016-12-30 | 4 | 0
1873 | A1-5th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 1872SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496000 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 4 | 0
1874 | A1-5th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 1873SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496001 | 2016-07-19 | 2016-08-08 | 4 | 0
1875 | A1-6th Floor | 2016-04-11 | 2016-05-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496002 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1876 | A1-Flat-601 | 2016-04-11 | 2016-05-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496003 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1877 | A1-Flat-601 Common Toilet Dado | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 1843FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496004 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1878 | A1-Flat-601 Master Toilet Dado | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 1877SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496005 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1879 | A1-Flat-601 Kit. Dado Above | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 1878SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496006 | 2016-02-12 | 2016-06-17 | 2 | 0
1880 | A1-Flat-601 Flat Flooring | 2016-04-19 | 2016-04-23 | 1882FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496007 | 2016-04-11 | 2016-06-17 | 5 | 0
1881 | A1-Flat-601 Flat Skirting | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 1880FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496008 | 2016-04-11 | 2016-06-17 | 2 | 0
1882 | A1-Flat-601 Common Toilet Flooring | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 1877FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496009 | 2016-04-02 | 2016-06-17 | 2 | 0
1883 | A1-Flat-601 Master Toilet Flooring | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 1878FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496010 | 2016-04-02 | 2016-06-17 | 2 | 0
1884 | A1-Flat-601 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 1880SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496011 | 2016-04-19 | 2016-06-17 | 2 | 0
1885 | A1-Flat-601 Sitout/Terrace Skirting | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1881SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496012 | 2016-04-19 | 2016-06-17 | 1 | 0
1886 | A1-Flat-601 Window Box Flooring | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 1880FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496013 | 2016-04-26 | 2016-06-17 | 1 | 0
1887 | A1-Flat-601 Umara Patti | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1852FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496014 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
1888 | A1-Flat-601 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-11 | 2016-05-07 | 1877SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496015 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 24 | 0
1889 | A1-Flat-602 | 2016-04-13 | 2016-04-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496016 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
1890 | A1-Flat-602 Common Toilet Dado | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 1878FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496017 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1891 | A1-Flat-602 Master Toilet Dado | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 1890SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496018 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1892 | A1-Flat-602 Kit. Dado Above | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 1891SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496019 | 2016-02-12 | 2016-06-17 | 2 | 0
1893 | A1-Flat-602 Flat Flooring | 2016-04-21 | 2016-04-26 | 1895FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496020 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 5 | 0
1894 | A1-Flat-602 Flat Skirting | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 1893FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496021 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 2 | 0
1895 | A1-Flat-602 Common Toilet Flooring | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1890FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496022 | 2016-05-07 | 2016-06-17 | 2 | 0
1896 | A1-Flat-602 Master Toilet Flooring | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1891FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496023 | 2016-05-07 | 2016-06-17 | 2 | 0
1897 | A1-Flat-602 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 1893SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496024 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2 | 0
1898 | A1-Flat-602 Sitout/Terrace Skirting | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1894SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496025 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 1 | 0
1899 | A1-Flat-602 Window Box Flooring | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1893FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496026 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 1 | 0
1900 | A1-Flat-602 Umara Patti | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 1887FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496027 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
1901 | A1-Flat-602 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-13 | 2016-04-30 | 1890SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496028 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 16 | 0
1902 | A1-Flat-603 | 2016-04-15 | 2016-05-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496029 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
1903 | A1-Flat-603 Common Toilet Dado | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1891FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496030 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1904 | A1-Flat-603 Master Toilet Dado | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1903SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496031 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1905 | A1-Flat-603 Kit. Dado Above | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1904SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496032 | 2016-02-12 | 2016-06-17 | 2 | 0
1906 | A1-Flat-603 Flat Flooring | 2016-04-23 | 2016-04-28 | 1908FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496033 | 2016-06-08 | 2016-06-17 | 5 | 0
1907 | A1-Flat-603 Flat Skirting | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 1906FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496034 | 2016-06-08 | 2016-06-17 | 2 | 0
1908 | A1-Flat-603 Common Toilet Flooring | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 1903FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496035 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2 | 0
1909 | A1-Flat-603 Master Toilet Flooring | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 1904FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496036 | 2016-05-07 | 2016-06-17 | 2 | 0
1910 | A1-Flat-603 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 1906SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496037 | 2016-05-07 | 2016-06-17 | 2 | 0
1911 | A1-Flat-603 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 1907SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496038 | 2016-06-08 | 2016-06-17 | 1 | 0
1912 | A1-Flat-603 Window Box Flooring | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1906FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496039 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 1 | 0
1913 | A1-Flat-603 Umara Patti | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 1900FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496040 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
1914 | A1-Flat-603 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-15 | 2016-04-30 | 1903SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496041 | 2016-06-08 | 2016-11-24 | 14 | 0
1915 | A1-Flat-604 | 2016-04-18 | 2016-05-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496042 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
1916 | A1-Flat-604 Common Toilet Dado | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 1904FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496043 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1917 | A1-Flat-604 Master Toilet Dado | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 1916SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496044 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1918 | A1-Flat-604 Kit. Dado Above | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 1917SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496045 | 2016-02-12 | 2016-06-17 | 2 | 0
1919 | A1-Flat-604 Flat Flooring | 2016-04-26 | 2016-04-30 | 1921FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496046 | 2016-04-11 | 2016-06-17 | 5 | 0
1920 | A1-Flat-604 Flat Skirting | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 1919FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496047 | 2016-04-11 | 2016-06-17 | 2 | 0
1921 | A1-Flat-604 Common Toilet Flooring | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 1916FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496048 | 2016-04-02 | 2016-06-17 | 2 | 0
1922 | A1-Flat-604 Master Toilet Flooring | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 1917FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496049 | 2016-04-02 | 2016-06-17 | 2 | 0
1923 | A1-Flat-604 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 1919SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496050 | 2016-04-19 | 2016-06-17 | 2 | 0
1924 | A1-Flat-604 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 1920SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496051 | 2016-04-19 | 2016-06-17 | 1 | 0
1925 | A1-Flat-604 Window Box Flooring | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 1919FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496052 | 2016-04-26 | 2016-06-17 | 1 | 0
1926 | A1-Flat-604 Umara Patti | 2016-04-23 | 2016-04-23 | 1913FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496053 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
1927 | A1-Flat-604 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-18 | 2016-05-03 | 1916SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496054 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 14 | 0
1928 | A1-6th Fl.Lobby | 2016-04-27 | 2016-04-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496055 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
1929 | A1-6th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 1874FS+15 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496056 | 2016-04-27 | 2016-06-17 | 3 | 0
1930 | A1-6th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 1929SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496057 | 2016-04-27 | 2016-06-17 | 3 | 0
1931 | A1-6th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 1930SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496058 | 2016-04-27 | 2016-12-27 | 3 | 0
1932 | A1-6th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 1931SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496059 | 2016-04-27 | 2016-06-17 | 3 | 0
1933 | A1-6th Fl Main Stair | 2016-04-30 | 2016-05-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496060 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1934 | A1-6th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1932FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496061 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
1935 | A1-6th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1934SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496062 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
1936 | A1-6th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1935SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496063 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
1937 | A1-6th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1936SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496064 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
1938 | A1-6th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1937SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496065 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 2 | 0
1939 | A1-6th Fl Fire Stair | 2016-04-30 | 2016-05-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496066 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
1940 | A1-6th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1938SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496067 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
1941 | A1-6th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1940SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496068 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
1942 | A1-6th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1941SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496069 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
1943 | A1-6th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1942SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496070 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
1944 | A1-6th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1943SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496071 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 2 | 0
1945 | A1-6th Fl.Lift Cladding | 2016-05-03 | 2016-05-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496072 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
1946 | A1-6th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-05-03 | 2016-05-06 | 1944FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496073 | 2016-07-20 | 2016-12-30 | 4 | 0
1947 | A1-6th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-05-03 | 2016-05-06 | 1946SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496074 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 4 | 0
1948 | A1-6th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-05-03 | 2016-05-06 | 1947SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496075 | 2016-07-20 | 2016-08-08 | 4 | 0
1949 | A1-7th Floor | 2016-04-20 | 2016-05-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496076 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 34 | 0
1950 | A1-Flat-701 | 2016-04-20 | 2016-05-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496077 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1951 | A1-Flat-701 Common Toilet Dado | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 1917FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496078 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1952 | A1-Flat-701 Master Toilet Dado | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 1951SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496079 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1953 | A1-Flat-701 Kit. Dado Above | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 1952SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496080 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
1954 | A1-Flat-701 Flat Flooring | 2016-04-28 | 2016-05-03 | 1956FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496081 | 2016-04-18 | 2016-06-17 | 5 | 0
1955 | A1-Flat-701 Flat Skirting | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 1954FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496082 | 2016-04-18 | 2016-06-17 | 2 | 0
1956 | A1-Flat-701 Common Toilet Flooring | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 1951FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496083 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1957 | A1-Flat-701 Master Toilet Flooring | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 1952FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496084 | 2016-04-02 | 2016-06-17 | 2 | 0
1958 | A1-Flat-701 Sitout/Terrace Flooring | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1954SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496085 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
1959 | A1-Flat-701 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 1955SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496086 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 1 | 0
1960 | A1-Flat-701 Window Box Flooring | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 1954FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496087 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 1 | 0
1961 | A1-Flat-701 Umara Patti | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 1926FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496088 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
1962 | A1-Flat-701 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-20 | 2016-05-17 | 1951SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496089 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 24 | 0
1963 | A1-Flat-702 | 2016-04-22 | 2016-05-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496090 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1964 | A1-Flat-702 Common Toilet Dado | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 1952FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496091 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1965 | A1-Flat-702 Master Toilet Dado | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 1964SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496092 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1966 | A1-Flat-702 Kit. Dado Above | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 1965SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496093 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
1967 | A1-Flat-702 Flat Flooring | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 1969FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496094 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 5 | 0
1968 | A1-Flat-702 Flat Skirting | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 1967FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496095 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 2 | 0
1969 | A1-Flat-702 Common Toilet Flooring | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 1964FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496096 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1970 | A1-Flat-702 Master Toilet Flooring | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 1965FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496097 | 2016-05-07 | 2016-06-17 | 2 | 0
1971 | A1-Flat-702 Sitout/Terrace Flooring | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 1967SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496098 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2 | 0
1972 | A1-Flat-702 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 1968SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496099 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 1 | 0
1973 | A1-Flat-702 Window Box Flooring | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 1967FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496100 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 1 | 0
1974 | A1-Flat-702 Umara Patti | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 1961FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496101 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
1975 | A1-Flat-702 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-22 | 2016-05-19 | 1964SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496102 | 2016-06-13 | 2016-11-24 | 24 | 0
1976 | A1-Flat-703 | 2016-04-25 | 2016-05-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496103 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1977 | A1-Flat-703 Common Toilet Dado | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 1964FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496104 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1978 | A1-Flat-703 Master Toilet Dado | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 1977SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496105 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1979 | A1-Flat-703 Kit. Dado Above | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 1978FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496106 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
1980 | A1-Flat-703 Flat Flooring | 2016-05-03 | 2016-05-07 | 1982FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496107 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 5 | 0
1981 | A1-Flat-703 Flat Skirting | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 1980FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496108 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 2 | 0
1982 | A1-Flat-703 Common Toilet Flooring | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 1977FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496109 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1983 | A1-Flat-703 Master Toilet Flooring | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 1978FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496110 | 2016-05-07 | 2016-06-17 | 2 | 0
1984 | A1-Flat-703 Sitout/Terrace Flooring | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 1980SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496111 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2 | 0
1985 | A1-Flat-703 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 1981SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496112 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 1 | 0
1986 | A1-Flat-703 Window Box Flooring | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 1980FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496113 | 2016-06-11 | 2016-06-17 | 1 | 0
1987 | A1-Flat-703 Umara Patti | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1974FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496114 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
1988 | A1-Flat-703 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-25 | 2016-05-21 | 1977SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496115 | 2016-06-13 | 2016-11-24 | 24 | 0
1989 | A1-Flat-704 | 2016-04-27 | 2016-05-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496116 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
1990 | A1-Flat-704 Common Toilet Dado | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 1978FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496117 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1991 | A1-Flat-704 Master Toilet Dado | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 1990FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496118 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1992 | A1-Flat-704 Kit. Dado Above | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 1991FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496119 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
1993 | A1-Flat-704 Flat Flooring | 2016-05-05 | 2016-05-10 | 1995FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496120 | 2016-04-13 | 2016-06-17 | 5 | 0
1994 | A1-Flat-704 Flat Skirting | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 1993FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496121 | 2016-04-13 | 2016-06-17 | 2 | 0
1995 | A1-Flat-704 Common Toilet Flooring | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 1990FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496122 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
1996 | A1-Flat-704 Master Toilet Flooring | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 1991FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496123 | 2016-04-02 | 2016-06-17 | 2 | 0
1997 | A1-Flat-704 Sitout/Terrace Flooring | 2016-05-07 | 2016-05-09 | 1993SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496124 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
1998 | A1-Flat-704 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 1994SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496125 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 1 | 0
1999 | A1-Flat-704 Window Box Flooring | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 1993FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496126 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 1 | 0
2000 | A1-Flat-704 Umara Patti | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1987FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496127 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2001 | A1-Flat-704 Flat Tiling (Lab) | 2016-04-27 | 2016-05-24 | 1990SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496128 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 24 | 0
2002 | A1-7th Fl.Lobby | 2016-05-19 | 2016-05-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496129 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2003 | A1-7th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 1946FS+10 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496130 | 2016-04-30 | 2016-06-17 | 3 | 0
2004 | A1-7th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 2003SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496131 | 2016-04-30 | 2016-06-17 | 3 | 0
2005 | A1-7th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 2004SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496132 | 2016-04-30 | 2016-12-27 | 3 | 0
2006 | A1-7th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 2005SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496133 | 2016-04-30 | 2016-06-17 | 3 | 0
2007 | A1-7thFl Main Stair | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496134 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2008 | A1-7thFl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2006FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496135 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2009 | A1-7thFl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2008SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496136 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2010 | A1-7thFl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2009SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496137 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2011 | A1-7thFl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2010SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496138 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2012 | A1-7thFl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2011SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496139 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 2 | 0
2013 | A1-7th Fl Fire Stair | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496140 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2014 | A1-7th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2012SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496141 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2015 | A1-7th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2014SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496142 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2016 | A1-7th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2015SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496143 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2017 | A1-7th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496144 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2018 | A1-7th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2017SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496145 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 2 | 0
2019 | A1-7th Fl.Lift Cladding | 2016-05-25 | 2016-05-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496146 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2020 | A1-7th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-05-25 | 2016-05-28 | 2018FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496147 | 2016-07-20 | 2016-12-30 | 4 | 0
2021 | A1-7th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-05-25 | 2016-05-28 | 2020SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496148 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 4 | 0
2022 | A1-7th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-05-25 | 2016-05-28 | 2021SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496149 | 2016-07-20 | 2016-08-08 | 4 | 0
2023 | A1-8th Floor | 2016-04-29 | 2016-06-20 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496150 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 45 | 0
2024 | A1-Refuge Flat-804 | 2016-05-04 | 2016-05-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496151 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2025 | A1-Refuge Flat-804 Flat Tiling (Lab) | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 1996FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496152 | 2016-11-22 | 2016-12-30 | 5 | 0
2026 | A1-Refuge Flat-804 Refuge Ceramic Flooring | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 2025SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496153 | 2016-11-22 | 2016-12-30 | 5 | 0
2027 | A1-Refuge Flat-804 Refuge Ceramic Skirting | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 2026SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496154 | 2016-11-22 | 2016-12-30 | 5 | 0
2028 | A1-Flat-802 | 2016-04-29 | 2016-06-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496155 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 33 | 0
2029 | A1-Flat-802 Common Toilet Dado | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2025FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496156 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2030 | A1-Flat-802 Master Toilet Dado | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2029SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496157 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2031 | A1-Flat-802 Kit. Dado Above | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2030SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496158 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
2032 | A1-Flat-802 Flat Flooring | 2016-05-17 | 2016-05-21 | 2034FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496159 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 5 | 0
2033 | A1-Flat-802 Flat Skirting | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2032FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496160 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2 | 0
2034 | A1-Flat-802 Common Toilet Flooring | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2029FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496161 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2035 | A1-Flat-802 Master Toilet Flooring | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2030FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496162 | 2016-04-12 | 2016-06-17 | 2 | 0
2036 | A1-Flat-802 Sitout/Terrace Flooring | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2032SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496163 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2 | 0
2037 | A1-Flat-802 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2033SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496164 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 1 | 0
2038 | A1-Flat-802 Window Box Flooring | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2032FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496165 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 1 | 0
2039 | A1-Flat-802 Umara Patti | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2000FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496166 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2040 | A1-Flat-802 Flat Tiling (Lab) | 2016-05-10 | 2016-06-06 | 2029SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496167 | 2016-06-14 | 2016-11-24 | 24 | 0
2041 | A1-Flat-803 | 2016-04-30 | 2016-06-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496168 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
2042 | A1-Flat-803 Common Toilet Dado | 2016-05-14 | 2016-05-16 | 2035FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496169 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2043 | A1-Flat-803 Master Toilet Dado | 2016-05-14 | 2016-05-16 | 2042SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496170 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2044 | A1-Flat-803 Kit. Dado Above | 2016-05-14 | 2016-05-16 | 2043SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496171 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
2045 | A1-Flat-803 Flat Flooring | 2016-05-21 | 2016-05-26 | 2047FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496172 | 2016-04-29 | 2016-06-17 | 5 | 0
2046 | A1-Flat-803 Flat Skirting | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2045FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496173 | 2016-04-29 | 2016-06-17 | 2 | 0
2047 | A1-Flat-803 Common Toilet Flooring | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2042FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496174 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2048 | A1-Flat-803 Master Toilet Flooring | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2043FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496175 | 2016-05-07 | 2016-06-17 | 2 | 0
2049 | A1-Flat-803 Sitout/Terrace Flooring | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2045SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496176 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2 | 0
2050 | A1-Flat-803 Sitout/Terrace Skirting | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2046SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496177 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 1 | 0
2051 | A1-Flat-803 Window Box Flooring | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2045FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496178 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 1 | 0
2052 | A1-Flat-803 Umara Patti | 2016-04-30 | 2016-04-30 | 2039FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496179 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2053 | A1-Flat-803 Flat Tiling (Lab) | 2016-05-14 | 2016-06-09 | 2042SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496180 | 2016-06-14 | 2016-11-24 | 23 | 0
2054 | A1-Flat-801 | 2016-05-02 | 2016-06-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496181 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 38 | 0
2055 | A1-Flat-801 Common Toilet Dado | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2048FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496182 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2056 | A1-Flat-801 Master Toilet Dado | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2055SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496183 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2057 | A1-Flat-801 Kit. Dado Above | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2056SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496184 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
2058 | A1-Flat-801 Flat Flooring | 2016-05-26 | 2016-05-31 | 2060FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496185 | 2016-04-21 | 2016-06-17 | 5 | 0
2059 | A1-Flat-801 Flat Skirting | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2058FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496186 | 2016-04-21 | 2016-06-17 | 2 | 0
2060 | A1-Flat-801 Common Toilet Flooring | 2016-05-21 | 2016-05-23 | 2055FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496187 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2061 | A1-Flat-801 Master Toilet Flooring | 2016-05-21 | 2016-05-23 | 2056FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496188 | 2016-04-12 | 2016-06-17 | 2 | 0
2062 | A1-Flat-801 Sitout/Terrace Flooring | 2016-05-28 | 2016-05-30 | 2058SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496189 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2 | 0
2063 | A1-Flat-801 Sitout/Terrace Skirting | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2059SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496190 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 1 | 0
2064 | A1-Flat-801 Window Box Flooring | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2058FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496191 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 1 | 0
2065 | A1-Flat-801 Umara Patti | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2052FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496192 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2066 | A1-Flat-801 Flat Tiling (Lab) | 2016-05-19 | 2016-06-14 | 2055SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496193 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 23 | 0
2067 | A1-8th Fl.Lobby | 2016-06-10 | 2016-06-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496194 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2068 | A1-8th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2022FS+10 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496195 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 3 | 0
2069 | A1-8th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2068SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496196 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 3 | 0
2070 | A1-8th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2069SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496197 | 2016-04-30 | 2016-12-27 | 3 | 0
2071 | A1-8th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2070SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496198 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 3 | 0
2072 | A1-8th Fl Main Stair | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496199 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2073 | A1-8th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2071FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496200 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2074 | A1-8th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2073SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496201 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2075 | A1-8th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2074SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496202 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2076 | A1-8th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2075SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496203 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 2 | 0
2077 | A1-8th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2076SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496204 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 2 | 0
2078 | A1-8th Fl Fire Stair | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496205 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2079 | A1-8th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2077SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496206 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2080 | A1-8th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2079SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496207 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2081 | A1-8th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2080SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496208 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2082 | A1-8th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2081SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496209 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 2 | 0
2083 | A1-8th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2082SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496210 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 2 | 0
2084 | A1-8th Fl.Lift Cladding | 2016-06-16 | 2016-06-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496211 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2085 | A1-8th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-06-16 | 2016-06-20 | 2083FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496212 | 2016-07-20 | 2016-12-30 | 4 | 0
2086 | A1-8th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-06-16 | 2016-06-20 | 2085SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496213 | 2016-07-21 | 2016-12-30 | 4 | 0
2087 | A1-8th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-06-16 | 2016-06-20 | 2086SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496214 | 2016-07-20 | 2016-08-08 | 4 | 0
2088 | A1-9th Floor | 2016-05-03 | 2016-07-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496215 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 65 | 0
2089 | A1-Flat-901 | 2016-05-03 | 2016-06-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496216 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 41 | 0
2090 | A1-Flat-901 Common Toilet Dado | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2061FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496217 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2091 | A1-Flat-901 Master Toilet Dado | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2090FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496218 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2092 | A1-Flat-901 Kit. Dado Above | 2016-05-28 | 2016-05-30 | 2091FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496219 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
2093 | A1-Flat-901 Flat Flooring | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2095FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496220 | 2016-04-29 | 2016-06-17 | 5 | 0
2094 | A1-Flat-901 Flat Skirting | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2093FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496221 | 2016-04-29 | 2016-06-17 | 2 | 0
2095 | A1-Flat-901 Common Toilet Flooring | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2090FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496222 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2096 | A1-Flat-901 Master Toilet Flooring | 2016-05-28 | 2016-05-30 | 2091FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496223 | 2016-04-30 | 2016-06-17 | 2 | 0
2097 | A1-Flat-901 Sitout/Terrace Flooring | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2093SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496224 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2 | 0
2098 | A1-Flat-901 Sitout/Terrace Skirting | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2097SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496225 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 1 | 0
2099 | A1-Flat-901 Window Box Flooring | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2093FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496226 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 1 | 0
2100 | A1-Flat-901 Umara Patti | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2065FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496227 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2101 | A1-Flat-901 Flat Tiling (Lab) | 2016-05-24 | 2016-06-18 | 2090SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496228 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 23 | 0
2102 | A1-Flat-902 | 2016-05-04 | 2016-06-25 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496229 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 46 | 0
2103 | A1-Flat-902 Common Toilet Dado | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2096FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496230 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2104 | A1-Flat-902 Master Toilet Dado | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2103FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496231 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2105 | A1-Flat-902 Kit. Dado Above | 2016-06-04 | 2016-06-06 | 2104FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496232 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
2106 | A1-Flat-902 Flat Flooring | 2016-06-08 | 2016-06-13 | 2108FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496233 | 2016-05-03 | 2016-06-17 | 5 | 0
2107 | A1-Flat-902 Flat Skirting | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2106FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496234 | 2016-05-03 | 2016-06-17 | 2 | 0
2108 | A1-Flat-902 Common Toilet Flooring | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2103FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496235 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2109 | A1-Flat-902 Master Toilet Flooring | 2016-06-04 | 2016-06-06 | 2104FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496236 | 2016-05-03 | 2016-06-17 | 2 | 0
2110 | A1-Flat-902 Sitout/Terrace Flooring | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2106SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496237 | 2016-06-09 | 2016-06-17 | 2 | 0
2111 | A1-Flat-902 Sitout/Terrace Skirting | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2107SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496238 | 2016-06-09 | 2016-06-17 | 1 | 0
2112 | A1-Flat-902 Window Box Flooring | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 2106FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496239 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 1 | 0
2113 | A1-Flat-902 Umara Patti | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2100FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496240 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2114 | A1-Flat-902 Flat Tiling (Lab) | 2016-05-31 | 2016-06-25 | 2103SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496241 | 2016-05-03 | 2016-11-24 | 23 | 0
2115 | A1-Flat-903 | 2016-05-05 | 2016-07-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496242 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 51 | 0
2116 | A1-Flat-903 Common Toilet Dado | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2109FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496243 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2117 | A1-Flat-903 Master Toilet Dado | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2106FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496244 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2118 | A1-Flat-903 Kit. Dado Above | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2117FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496245 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
2119 | A1-Flat-903 Flat Flooring | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 2121FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496246 | 2016-05-03 | 2016-06-17 | 5 | 0
2120 | A1-Flat-903 Flat Skirting | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2119FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496247 | 2016-05-03 | 2016-06-17 | 2 | 0
2121 | A1-Flat-903 Common Toilet Flooring | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2116FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496248 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2122 | A1-Flat-903 Master Toilet Flooring | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2117FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496249 | 2016-05-03 | 2016-06-17 | 2 | 0
2123 | A1-Flat-903 Sitout/Terrace Flooring | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2119SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496250 | 2016-06-09 | 2016-06-17 | 2 | 0
2124 | A1-Flat-903 Sitout/Terrace Skirting | 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2120SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496251 | 2016-06-09 | 2016-06-17 | 1 | 0
2125 | A1-Flat-903 Window Box Flooring | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2119FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496252 | 2016-06-07 | 2016-06-17 | 1 | 0
2126 | A1-Flat-903 Umara Patti | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 2113FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496253 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2127 | A1-Flat-903 Flat Tiling (Lab) | 2016-06-07 | 2016-07-02 | 2116SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496254 | 2016-05-03 | 2016-11-24 | 23 | 0
2128 | A1-Flat-904 | 2016-05-06 | 2016-07-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496255 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
2129 | A1-Flat-904 Common Toilet Dado | 2016-06-18 | 2016-06-21 | 2122FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496256 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 3 | 0
2130 | A1-Flat-904 Master Toilet Dado | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2129FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496257 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 3 | 0
2131 | A1-Flat-904 Kit. Dado Above | 2016-06-25 | 2016-06-27 | 2130FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496258 | 2016-04-25 | 2016-06-17 | 2 | 0
2132 | A1-Flat-904 Flat Flooring | 2016-07-04 | 2016-07-08 | 2134FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496259 | 2016-04-29 | 2016-06-17 | 5 | 0
2133 | A1-Flat-904 Flat Skirting | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2132FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496260 | 2016-04-29 | 2016-06-17 | 2 | 0
2134 | A1-Flat-904 Common Toilet Flooring | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2129FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496261 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 2 | 0
2135 | A1-Flat-904 Master Toilet Flooring | 2016-06-25 | 2016-06-27 | 2130FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496262 | 2016-04-21 | 2016-06-17 | 2 | 0
2136 | A1-Flat-904 Sitout/Terrace Flooring | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2132SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496263 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 2 | 0
2137 | A1-Flat-904 Sitout/Terrace Skirting | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2133SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496264 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 1 | 0
2138 | A1-Flat-904 Window Box Flooring | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 2132FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496265 | 2016-05-10 | 2016-06-17 | 1 | 0
2139 | A1-Flat-904 Umara Patti | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 2126FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496266 | 2016-08-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2140 | A1-Flat-904 Flat Tiling (Lab) | 2016-06-18 | 2016-07-14 | 2129SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496267 | 2016-05-10 | 2016-11-24 | 23 | 0
2141 | A1-9th Fl.Lobby | 2016-07-08 | 2016-07-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496268 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2142 | A1-9th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 2085FS+15 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496269 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 4 | 0
2143 | A1-9th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 2142SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496270 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 4 | 0
2144 | A1-9th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 2143SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496271 | 2016-04-30 | 2016-12-27 | 4 | 0
2145 | A1-9th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-07-08 | 2016-07-12 | 2144SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496272 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 4 | 0
2146 | A1-9th Fl Main Stair | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496273 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2147 | A1-9th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2145SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496274 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 3 | 0
2148 | A1-9th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2147SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496275 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 3 | 0
2149 | A1-9th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2148SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496276 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 3 | 0
2150 | A1-9th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2149SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496277 | 2016-04-22 | 2016-06-18 | 3 | 0
2151 | A1-9th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2150SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496278 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 3 | 0
2152 | A1-9th Fl Fire Stair | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496279 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2153 | A1-9th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2151SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496280 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 3 | 0
2154 | A1-9th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2153SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496281 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 3 | 0
2155 | A1-9th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2154SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496282 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 3 | 0
2156 | A1-9th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2155SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496283 | 2016-04-27 | 2016-06-18 | 3 | 0
2157 | A1-9th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2156SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496284 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 3 | 0
2158 | A1-9th Fl.Lift Cladding | 2016-07-12 | 2016-07-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496285 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2159 | A1-9th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-07-12 | 2016-07-16 | 2157FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496286 | 2016-07-23 | 2016-12-30 | 5 | 0
2160 | A1-9th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-07-12 | 2016-07-16 | 2159SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496287 | 2016-07-23 | 2016-12-30 | 5 | 0
2161 | A1-9th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-07-12 | 2016-07-16 | 2160SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496288 | 2016-07-23 | 2016-08-08 | 5 | 0
2162 | A1-10th Floor | 2016-05-07 | 2016-08-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496289 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 93 | 0
2163 | A1-Flat-1001 | 2016-05-07 | 2016-07-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496290 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 67 | 0
2164 | A1-Flat-1001 Common Toilet Dado | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2135FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496291 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2165 | A1-Flat-1001 Master Toilet Dado | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2164FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496292 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2166 | A1-Flat-1001 Kit. Dado Above | 2016-07-02 | 2016-07-04 | 2165FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496293 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2167 | A1-Flat-1001 Flat Flooring | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 2169FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496294 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 5 | 0
2168 | A1-Flat-1001 Flat Skirting | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2167FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496295 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 2 | 0
2169 | A1-Flat-1001 Common Toilet Flooring | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2164FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496296 | 2016-04-30 | 2016-11-24 | 2 | 0
2170 | A1-Flat-1001 Master Toilet Flooring | 2016-07-02 | 2016-07-04 | 2165FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496297 | 2016-04-30 | 2016-11-24 | 2 | 0
2171 | A1-Flat-1001 Sitout/Terrace Flooring | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2167SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496298 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 2 | 0
2172 | A1-Flat-1001 Sitout/Terrace Skirting | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2168SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496299 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2173 | A1-Flat-1001 Window Box Flooring | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2167FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496300 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 1 | 0
2174 | A1-Flat-1001 Umara Patti | 2016-05-07 | 2016-05-07 | 2139FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496301 | 2016-08-09 | 2016-12-21 | 1 | 0
2175 | A1-Flat-1001 Flat Tiling (Lab) | 2016-06-28 | 2016-07-23 | 2164SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496302 | 2016-06-09 | 2016-12-21 | 23 | 0
2176 | A1-Flat-1002 | 2016-05-09 | 2016-07-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496303 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 72 | 0
2177 | A1-Flat-1002 Common Toilet Dado | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2170FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496304 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 2 | 0
2178 | A1-Flat-1002 Master Toilet Dado | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2177FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496305 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 2 | 0
2179 | A1-Flat-1002 Kit. Dado Above | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2178FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496306 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2180 | A1-Flat-1002 Flat Flooring | 2016-07-13 | 2016-07-18 | 2182FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496307 | 2016-06-08 | 2016-11-24 | 5 | 0
2181 | A1-Flat-1002 Flat Skirting | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2180FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496308 | 2016-06-08 | 2016-11-24 | 2 | 0
2182 | A1-Flat-1002 Common Toilet Flooring | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2177FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496309 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 2 | 0
2183 | A1-Flat-1002 Master Toilet Flooring | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2178FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496310 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 2 | 0
2184 | A1-Flat-1002 Sitout/Terrace Flooring | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2180SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496311 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 2 | 0
2185 | A1-Flat-1002 Sitout/Terrace Skirting | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2181SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496312 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2186 | A1-Flat-1002 Window Box Flooring | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2180FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496313 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 1 | 0
2187 | A1-Flat-1002 Umara Patti | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2174FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496314 | 2016-08-09 | 2016-12-21 | 1 | 0
2188 | A1-Flat-1002 Flat Tiling (Lab) | 2016-07-05 | 2016-07-30 | 2177SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496315 | 2016-06-09 | 2016-12-21 | 23 | 0
2189 | A1-Flat-1003 | 2016-05-10 | 2016-08-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496316 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 77 | 0
2190 | A1-Flat-1003 Common Toilet Dado | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2183FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496317 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 2 | 0
2191 | A1-Flat-1003 Master Toilet Dado | 2016-07-14 | 2016-07-16 | 2190FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496318 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 3 | 0
2192 | A1-Flat-1003 Kit. Dado Above | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2191FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496319 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2193 | A1-Flat-1003 Flat Flooring | 2016-07-20 | 2016-07-25 | 2195FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496320 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 5 | 0
2194 | A1-Flat-1003 Flat Skirting | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2193FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496321 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 2 | 0
2195 | A1-Flat-1003 Common Toilet Flooring | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2190FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496322 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 2 | 0
2196 | A1-Flat-1003 Master Toilet Flooring | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2191FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496323 | 2016-06-06 | 2016-11-24 | 2 | 0
2197 | A1-Flat-1003 Sitout/Terrace Flooring | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2193SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496324 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 2 | 0
2198 | A1-Flat-1003 Sitout/Terrace Skirting | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2194SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496325 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2199 | A1-Flat-1003 Window Box Flooring | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2193FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496326 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 1 | 0
2200 | A1-Flat-1003 Umara Patti | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2187FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496327 | 2016-08-09 | 2016-12-21 | 1 | 0
2201 | A1-Flat-1003 Flat Tiling (Lab) | 2016-07-12 | 2016-08-06 | 2190SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496328 | 2016-06-09 | 2016-12-21 | 23 | 0
2202 | A1-Flat-1004 | 2016-05-11 | 2016-08-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496329 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 83 | 0
2203 | A1-Flat-1004 Common Toilet Dado | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2196FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496330 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2204 | A1-Flat-1004 Master Toilet Dado | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2203FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496331 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2205 | A1-Flat-1004 Kit. Dado Above | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2204FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496332 | 2016-04-25 | 2016-11-24 | 2 | 0
2206 | A1-Flat-1004 Flat Flooring | 2016-08-03 | 2016-08-08 | 2208FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496333 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 5 | 0
2207 | A1-Flat-1004 Flat Skirting | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2206FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496334 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 2 | 0
2208 | A1-Flat-1004 Common Toilet Flooring | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2203FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496335 | 2016-04-30 | 2016-11-24 | 2 | 0
2209 | A1-Flat-1004 Master Toilet Flooring | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2204FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496336 | 2016-04-30 | 2016-11-24 | 2 | 0
2210 | A1-Flat-1004 Sitout/Terrace Flooring | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 2206SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496337 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 2 | 0
2211 | A1-Flat-1004 Sitout/Terrace Skirting | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2207SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496338 | 2016-06-09 | 2016-11-24 | 1 | 0
2212 | A1-Flat-1004 Window Box Flooring | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2206FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496339 | 2016-06-07 | 2016-11-24 | 1 | 0
2213 | A1-Flat-1004 Umara Patti | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2200FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496340 | 2016-08-09 | 2016-12-21 | 1 | 0
2214 | A1-Flat-1004 Flat Tiling (Lab) | 2016-07-20 | 2016-08-16 | 2203SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496341 | 2016-06-09 | 2016-12-21 | 23 | 0
2215 | A1-10th Fl.Lobby | 2016-08-10 | 2016-08-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496342 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2216 | A1-10th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2159FS+20 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496343 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 4 | 0
2217 | A1-10th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2216SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496344 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 4 | 0
2218 | A1-10th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2217SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496345 | 2016-04-30 | 2016-12-27 | 4 | 0
2219 | A1-10th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 2218SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496346 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 4 | 0
2220 | A1-10th Fl Main Stair | 2016-08-16 | 2016-08-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496347 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2221 | A1-10th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2219FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496348 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 3 | 0
2222 | A1-10th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2221SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496349 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 3 | 0
2223 | A1-10th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2222SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496350 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 3 | 0
2224 | A1-10th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2223SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496351 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 3 | 0
2225 | A1-10th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2224SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496352 | 2016-04-22 | 2016-12-30 | 3 | 0
2226 | A1-10th Fl Fire Stair | 2016-08-16 | 2016-08-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496353 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2227 | A1-10th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2225SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496354 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 3 | 0
2228 | A1-10th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2227SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496355 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 3 | 0
2229 | A1-10th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2228SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496356 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 3 | 0
2230 | A1-10th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2229SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496357 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 3 | 0
2231 | A1-10th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2230SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496358 | 2016-04-27 | 2016-12-30 | 3 | 0
2232 | A1-10th Fl.Lift Cladding | 2016-08-19 | 2016-08-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496359 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2233 | A1-10th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 2231FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496360 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 5 | 0
2234 | A1-10th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 2233SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496361 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 5 | 0
2235 | A1-10th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 2234SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496362 | 2016-07-29 | 2016-08-08 | 5 | 0
2236 | A1-11th Floor | 2016-05-12 | 2016-09-17 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496363 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 110 | 0
2237 | A1-Flat-1101 | 2016-05-12 | 2016-08-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496364 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 88 | 0
2238 | A1-Flat-1101 Common Toilet Dado | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2209FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496365 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2239 | A1-Flat-1101 Master Toilet Dado | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2238FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496366 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2240 | A1-Flat-1101 Kit. Dado Above | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2239FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496367 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2241 | A1-Flat-1101 Flat Flooring | 2016-08-04 | 2016-08-09 | 2243FS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496368 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 5 | 0
2242 | A1-Flat-1101 Flat Skirting | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2241FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496369 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2243 | A1-Flat-1101 Common Toilet Flooring | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2238FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496370 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2244 | A1-Flat-1101 Master Toilet Flooring | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2239FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496371 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2245 | A1-Flat-1101 Sitout/Terrace Flooring | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 2241SS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496372 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2246 | A1-Flat-1101 Sitout/Terrace Skirting | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2242SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496373 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2247 | A1-Flat-1101 Window Box Flooring | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2241FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496374 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2248 | A1-Flat-1101 Umara Patti | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2213FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496375 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2249 | A1-Flat-1101 Flat Tiling (Lab) | 2016-07-27 | 2016-08-23 | 2238SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496376 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 23 | 0
2250 | A1-Flat1102 | 2016-05-13 | 2016-08-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496377 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 93 | 0
2251 | A1-Flat1102 Common Toilet Dado | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2244FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496378 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2252 | A1-Flat1102 Master Toilet Dado | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2251FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496379 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2253 | A1-Flat1102 Kit. Dado Above | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2252FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496380 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2254 | A1-Flat1102 Flat Flooring | 2016-08-18 | 2016-08-23 | 2256FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496381 | 2016-06-08 | 2016-12-26 | 5 | 0
2255 | A1-Flat1102 Flat Skirting | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2254FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496382 | 2016-06-08 | 2016-12-26 | 2 | 0
2256 | A1-Flat1102 Common Toilet Flooring | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2251FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496383 | 2016-06-09 | 2016-12-26 | 2 | 0
2257 | A1-Flat1102 Master Toilet Flooring | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2252FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496384 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2258 | A1-Flat1102 Sitout/Terrace Flooring | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2254SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496385 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2259 | A1-Flat1102 Sitout/Terrace Skirting | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2255SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496386 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2260 | A1-Flat1102 Window Box Flooring | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2254FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496387 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2261 | A1-Flat1102 Umara Patti | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2248FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496388 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2262 | A1-Flat1102 Flat Tiling (Lab) | 2016-08-03 | 2016-08-30 | 2251SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496389 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 23 | 0
2263 | A1-Flat-1103 | 2016-05-14 | 2016-09-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496390 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 98 | 0
2264 | A1-Flat-1103 Common Toilet Dado | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2257FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496391 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2265 | A1-Flat-1103 Master Toilet Dado | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2264FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496392 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2266 | A1-Flat-1103 Kit. Dado Above | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2265FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496393 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2267 | A1-Flat-1103 Flat Flooring | 2016-08-25 | 2016-08-30 | 2269FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496394 | 2016-06-08 | 2016-12-26 | 5 | 0
2268 | A1-Flat-1103 Flat Skirting | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2267FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496395 | 2016-06-08 | 2016-12-26 | 2 | 0
2269 | A1-Flat-1103 Common Toilet Flooring | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2264FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496396 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2270 | A1-Flat-1103 Master Toilet Flooring | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2265FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496397 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2271 | A1-Flat-1103 Sitout/Terrace Flooring | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2267SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496398 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2272 | A1-Flat-1103 Sitout/Terrace Skirting | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2268SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496399 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2273 | A1-Flat-1103 Window Box Flooring | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 2267FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496400 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2274 | A1-Flat-1103 Umara Patti | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2261FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496401 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2275 | A1-Flat-1103 Flat Tiling (Lab) | 2016-08-10 | 2016-09-06 | 2264SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496402 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 23 | 0
2276 | A1-Flat-1104 | 2016-05-16 | 2016-09-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496403 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 103 | 0
2277 | A1-Flat-1104 Common Toilet Dado | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2270FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496404 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2278 | A1-Flat-1104 Master Toilet Dado | 2016-08-20 | 2016-08-22 | 2277FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496405 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2279 | A1-Flat-1104 Kit. Dado Above | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2278FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496406 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2280 | A1-Flat-1104 Flat Flooring | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2282FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496407 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 5 | 0
2281 | A1-Flat-1104 Flat Skirting | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2280FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496408 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2282 | A1-Flat-1104 Common Toilet Flooring | 2016-08-20 | 2016-08-22 | 2277FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496409 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2283 | A1-Flat-1104 Master Toilet Flooring | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2278FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496410 | 2016-06-07 | 2016-12-26 | 2 | 0
2284 | A1-Flat-1104 Sitout/Terrace Flooring | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2280SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496411 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2285 | A1-Flat-1104 Sitout/Terrace Skirting | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2284SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496412 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2286 | A1-Flat-1104 Window Box Flooring | 2016-09-07 | 2016-09-07 | 2280FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496413 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2287 | A1-Flat-1104 Umara Patti | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2274FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496414 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2288 | A1-Flat-1104 Flat Tiling (Lab) | 2016-08-18 | 2016-09-13 | 2277SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496415 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 23 | 0
2289 | A1-11th Fl.Lobby | 2016-09-05 | 2016-09-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496416 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2290 | A1-11th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2216SS+21 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496417 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 4 | 0
2291 | A1-11th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2290SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496418 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 4 | 0
2292 | A1-11th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2291SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496419 | 2016-07-13 | 2016-12-27 | 4 | 0
2293 | A1-11th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2292SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496420 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 4 | 0
2294 | A1-11th Fl Main Stair | 2016-09-09 | 2016-09-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496421 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2295 | A1-11th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2293FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496422 | 2016-06-14 | 2017-01-12 | 3 | 0
2296 | A1-11th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2295SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496423 | 2016-06-14 | 2017-01-12 | 3 | 0
2297 | A1-11th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2296SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496424 | 2016-06-14 | 2017-01-12 | 3 | 0
2298 | A1-11th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2297SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496425 | 2016-06-14 | 2017-01-12 | 3 | 0
2299 | A1-11th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2298SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496426 | 2016-06-14 | 2016-12-30 | 3 | 0
2300 | A1-11th Fl Fire Stair | 2016-09-09 | 2016-09-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496427 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2301 | A1-11th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2299SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496428 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2302 | A1-11th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2301SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496429 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2303 | A1-11th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2302SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496430 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2304 | A1-11th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2303SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496431 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2305 | A1-11th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2304SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496432 | 2016-07-13 | 2016-12-30 | 3 | 0
2306 | A1-11thFl.Lift Cladding | 2016-09-13 | 2016-09-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496433 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2307 | A1-11thFl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-09-13 | 2016-09-17 | 2305FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496434 | 2016-07-29 | 2017-01-12 | 5 | 0
2308 | A1-11thFl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-09-13 | 2016-09-17 | 2307SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496435 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 5 | 0
2309 | A1-11thFl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-09-13 | 2016-09-17 | 2308SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496436 | 2016-07-29 | 2016-08-08 | 5 | 0
2310 | A1-12th Floor | 2016-05-17 | 2016-10-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496437 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 135 | 0
2311 | A1-Flat-1201 | 2016-05-17 | 2016-09-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496438 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 108 | 0
2312 | A1-Flat-1201 Common Toilet Dado | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2283FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496439 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2313 | A1-Flat-1201 Master Toilet Dado | 2016-08-27 | 2016-08-29 | 2312FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496440 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2314 | A1-Flat-1201 Kit. Dado Above | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2313FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496441 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2315 | A1-Flat-1201 Flat Flooring | 2016-09-08 | 2016-09-13 | 2317FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496442 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 5 | 0
2316 | A1-Flat-1201 Flat Skirting | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2315FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496443 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2317 | A1-Flat-1201 Common Toilet Flooring | 2016-08-27 | 2016-08-29 | 2312FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496444 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2318 | A1-Flat-1201 Master Toilet Flooring | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2313FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496445 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2319 | A1-Flat-1201 Sitout/Terrace Flooring | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2315SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496446 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2320 | A1-Flat-1201 Sitout/Terrace Skirting | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2316SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496447 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2321 | A1-Flat-1201 Window Box Flooring | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2315FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496448 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2322 | A1-Flat-1201 Umara Patti | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2287FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496449 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2323 | A1-Flat-1201 Flat Tiling (Lab) | 2016-08-25 | 2016-09-20 | 2312SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496450 | 2016-07-26 | 2016-12-26 | 23 | 0
2324 | A1-Flat-1202 | 2016-05-18 | 2016-09-27 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496451 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 113 | 0
2325 | A1-Flat-1202 Common Toilet Dado | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2318FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496452 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2326 | A1-Flat-1202 Master Toilet Dado | 2016-09-03 | 2016-09-05 | 2325FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496453 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2327 | A1-Flat-1202 Kit. Dado Above | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2326FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496454 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2328 | A1-Flat-1202 Flat Flooring | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 2330FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496455 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 5 | 0
2329 | A1-Flat-1202 Flat Skirting | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2328FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496456 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2330 | A1-Flat-1202 Common Toilet Flooring | 2016-09-03 | 2016-09-05 | 2325FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496457 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2331 | A1-Flat-1202 Master Toilet Flooring | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2326FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496458 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2332 | A1-Flat-1202 Sitout/Terrace Flooring | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2328SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496459 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2333 | A1-Flat-1202 Sitout/Terrace Skirting | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2329SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496460 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2334 | A1-Flat-1202 Window Box Flooring | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 2328FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496461 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2335 | A1-Flat-1202 Umara Patti | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2322FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496462 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2336 | A1-Flat-1202 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-01 | 2016-09-27 | 2325SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496463 | 2016-08-09 | 2016-12-26 | 23 | 0
2337 | A1-Flat-1203 | 2016-05-19 | 2016-10-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496464 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 118 | 0
2338 | A1-Flat-1203 Common Toilet Dado | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2331FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496465 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2339 | A1-Flat-1203 Master Toilet Dado | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2338FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496466 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2340 | A1-Flat-1203 Kit. Dado Above | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2339FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496467 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2341 | A1-Flat-1203 Flat Flooring | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2343FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496468 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 5 | 0
2342 | A1-Flat-1203 Flat Skirting | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2341FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496469 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2343 | A1-Flat-1203 Common Toilet Flooring | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2338FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496470 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2344 | A1-Flat-1203 Master Toilet Flooring | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2339FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496471 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2345 | A1-Flat-1203 Sitout/Terrace Flooring | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2341SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496472 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2346 | A1-Flat-1203 Sitout/Terrace Skirting | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2342SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496473 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2347 | A1-Flat-1203 Window Box Flooring | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2341FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496474 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2348 | A1-Flat-1203 Umara Patti | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2335FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496475 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2349 | A1-Flat-1203 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 2338SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496476 | 2016-08-09 | 2016-12-26 | 23 | 0
2350 | A1-Flat-1204 | 2016-05-20 | 2016-10-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496477 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 123 | 0
2351 | A1-Flat-1204 Common Toilet Dado | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2344FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496478 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2352 | A1-Flat-1204 Master Toilet Dado | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2351FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496479 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2353 | A1-Flat-1204 Kit. Dado Above | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2352FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496480 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2354 | A1-Flat-1204 Flat Flooring | 2016-09-29 | 2016-10-04 | 2356FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496481 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 5 | 0
2355 | A1-Flat-1204 Flat Skirting | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2354FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496482 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2356 | A1-Flat-1204 Common Toilet Flooring | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2351FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496483 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2357 | A1-Flat-1204 Master Toilet Flooring | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2352FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496484 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2358 | A1-Flat-1204 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2354SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496485 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 2 | 0
2359 | A1-Flat-1204 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2355SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496486 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2360 | A1-Flat-1204 Window Box Flooring | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2354FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496487 | 2016-06-17 | 2016-12-26 | 1 | 0
2361 | A1-Flat-1204 Umara Patti | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2348FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496488 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2362 | A1-Flat-1204 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-15 | 2016-10-11 | 2351SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496489 | 2016-08-09 | 2016-12-26 | 23 | 0
2363 | A1-12th Fl.Lobby | 2016-10-08 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496490 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2364 | A1-12th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-10-08 | 2016-10-12 | 2290FS+25 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496491 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 4 | 0
2365 | A1-12th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-10-08 | 2016-10-12 | 2364SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496492 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 4 | 0
2366 | A1-12th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-10-08 | 2016-10-12 | 2365SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496493 | 2016-06-17 | 2016-12-27 | 4 | 0
2367 | A1-12th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-10-08 | 2016-10-12 | 2366SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496494 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 4 | 0
2368 | A1-12th Fl Main Stair | 2016-10-13 | 2016-10-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496495 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2369 | A1-12th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2367FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496496 | 2016-06-16 | 2017-01-12 | 3 | 0
2370 | A1-12th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2369SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496497 | 2016-06-16 | 2017-01-12 | 3 | 0
2371 | A1-12th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2370SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496498 | 2016-06-16 | 2017-01-12 | 3 | 0
2372 | A1-12th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2371SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496499 | 2016-06-16 | 2017-01-12 | 3 | 0
2373 | A1-12th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2372SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496500 | 2016-06-16 | 2016-12-30 | 3 | 0
2374 | A1-12th Fl Fire Stair | 2016-10-13 | 2016-10-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496501 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2375 | A1-12th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2373SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496502 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2376 | A1-12th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2375SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496503 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2377 | A1-12th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2376SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496504 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2378 | A1-12th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2377SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496505 | 2016-06-17 | 2017-01-12 | 3 | 0
2379 | A1-12th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-10-13 | 2016-10-15 | 2378SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496506 | 2016-07-13 | 2016-12-30 | 3 | 0
2380 | A1-12th Fl.Lift Cladding | 2016-10-17 | 2016-10-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496507 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2381 | A1-12th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2379FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496508 | 2016-07-29 | 2017-01-12 | 5 | 0
2382 | A1-12th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2381SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496509 | 2016-07-29 | 2016-12-30 | 5 | 0
2383 | A1-12th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2382SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496510 | 2016-07-29 | 2016-08-08 | 5 | 0
2384 | A1-13th Floor | 2016-05-21 | 2016-11-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496511 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 140 | 0
2385 | A1-Refuge Flat-1304 | 2016-09-15 | 2016-09-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496512 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2386 | A1-Refuge Flat-1304 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 2351SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496513 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | 5 | 0
2387 | A1-Refuge Flat-1304 Refuge Ceramic Skirting | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 2386SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496514 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | 5 | 0
2388 | A1-Refuge Flat-1304 Refuge Ceramic Flooring | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 2387SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496515 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | 5 | 0
2389 | A1-Flat-1302 | 2016-05-21 | 2016-10-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496516 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 122 | 0
2390 | A1-Flat-1302 Common Toilet Dado | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2386SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496517 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2391 | A1-Flat-1302 Master Toilet Dado | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2390FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496518 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2392 | A1-Flat-1302 Kit. Dado Above | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2391FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496519 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2393 | A1-Flat-1302 Flat Flooring | 2016-09-29 | 2016-10-04 | 2395FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496520 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 5 | 0
2394 | A1-Flat-1302 Flat Skirting | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2393FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496521 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2395 | A1-Flat-1302 Common Toilet Flooring | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2390FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496522 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2396 | A1-Flat-1302 Master Toilet Flooring | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2391FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496523 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2397 | A1-Flat-1302 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2393SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496524 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2398 | A1-Flat-1302 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2394SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496525 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2399 | A1-Flat-1302 Window Box Flooring | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2393FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496526 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2400 | A1-Flat-1302 Umara Patti | 2016-05-21 | 2016-05-21 | 2361FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496527 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2401 | A1-Flat-1302 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-15 | 2016-10-11 | 2390SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496528 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 23 | 0
2402 | A1-Flat-1303 | 2016-05-23 | 2016-10-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496529 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 123 | 0
2403 | A1-Flat-1303 Common Toilet Dado | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2390FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496530 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2404 | A1-Flat-1303 Master Toilet Dado | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2403FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496531 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2405 | A1-Flat-1303 Kit. Dado Above | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2404FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496532 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2406 | A1-Flat-1303 Flat Flooring | 2016-10-01 | 2016-10-06 | 2408FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496533 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 5 | 0
2407 | A1-Flat-1303 Flat Skirting | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2406FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496534 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2408 | A1-Flat-1303 Common Toilet Flooring | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2403FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496535 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2409 | A1-Flat-1303 Master Toilet Flooring | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2404FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496536 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2410 | A1-Flat-1303 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2406SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496537 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2411 | A1-Flat-1303 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2407SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496538 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2412 | A1-Flat-1303 Window Box Flooring | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2406FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496539 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2413 | A1-Flat-1303 Umara Patti | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2400FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496540 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2414 | A1-Flat-1303 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-17 | 2016-10-13 | 2403SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496541 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 23 | 0
2415 | A1-Flat-1301 | 2016-05-24 | 2016-10-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496542 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 122 | 0
2416 | A1-Flat-1301 Common Toilet Dado | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2403SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496543 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2417 | A1-Flat-1301 Master Toilet Dado | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2416FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496544 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2418 | A1-Flat-1301 Kit. Dado Above | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2417FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496545 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2419 | A1-Flat-1301 Flat Flooring | 2016-10-01 | 2016-10-06 | 2421FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496546 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 5 | 0
2420 | A1-Flat-1301 Flat Skirting | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2419FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496547 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2421 | A1-Flat-1301 Common Toilet Flooring | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2416FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496548 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2422 | A1-Flat-1301 Master Toilet Flooring | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2417FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496549 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2423 | A1-Flat-1301 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2419SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496550 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2424 | A1-Flat-1301 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2420SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496551 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2425 | A1-Flat-1301 Window Box Flooring | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2419FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496552 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2426 | A1-Flat-1301 Umara Patti | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2413FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496553 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2427 | A1-Flat-1301 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-17 | 2016-10-13 | 2416SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496554 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 23 | 0
2428 | A1-13th Fl.Lobby | 2016-10-22 | 2016-10-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496555 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2429 | A1-13th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-10-22 | 2016-10-26 | 2381FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496556 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 4 | 0
2430 | A1-13th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-10-22 | 2016-10-26 | 2429SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496557 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 4 | 0
2431 | A1-13th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-10-22 | 2016-10-26 | 2430SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496558 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 4 | 0
2432 | A1-13th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-10-22 | 2016-10-26 | 2431SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496559 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 4 | 0
2433 | A1-13th Fl Main Stair | 2016-10-27 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496560 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2434 | A1-13th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2432FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496561 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2435 | A1-13th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2434SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496562 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2436 | A1-13th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2435SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496563 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2437 | A1-13th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2436SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496564 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2438 | A1-13th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2437SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496565 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 3 | 0
2439 | A1-13th Fl Fire Stair | 2016-10-27 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496566 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2440 | A1-13th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2438SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496567 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2441 | A1-13th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2440SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496568 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2442 | A1-13th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2441SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496569 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2443 | A1-13th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2442SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496570 | 2016-06-17 | 2017-01-13 | 3 | 0
2444 | A1-13th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-10-27 | 2016-10-29 | 2443SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496571 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 3 | 0
2445 | A1-13th Fl.Lift Cladding | 2016-10-27 | 2016-11-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496572 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2446 | A1-13th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 2444SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496573 | 2016-07-29 | 2017-01-13 | 5 | 0
2447 | A1-13th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 2446SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496574 | 2016-07-29 | 2017-01-13 | 5 | 0
2448 | A1-13th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 2447SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496575 | 2016-07-29 | 2016-08-08 | 5 | 0
2449 | A1-14th Floor | 2016-05-25 | 2016-11-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496576 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 147 | 0
2450 | A1-Flat-1401 | 2016-05-25 | 2016-10-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496577 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 121 | 0
2451 | A1-Flat-1401 Common Toilet Dado | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2416SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496578 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2452 | A1-Flat-1401 Master Toilet Dado | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2451FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496579 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2453 | A1-Flat-1401 Kit. Dado Above | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2452FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496580 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2454 | A1-Flat-1401 Flat Flooring | 2016-10-01 | 2016-10-06 | 2456FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496581 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 5 | 0
2455 | A1-Flat-1401 Flat Skirting | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2454FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496582 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2456 | A1-Flat-1401 Common Toilet Flooring | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2451FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496583 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2457 | A1-Flat-1401 Master Toilet Flooring | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2452FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496584 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2458 | A1-Flat-1401 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2454SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496585 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2459 | A1-Flat-1401 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2455SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496586 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1 | 0
2460 | A1-Flat-1401 Window Box Flooring | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2454FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496587 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1 | 0
2461 | A1-Flat-1401 Umara Patti | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2426FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496588 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1 | 0
2462 | A1-Flat-1401 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-17 | 2016-10-13 | 2451SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496589 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 23 | 0
2463 | A1-Flat-1402 | 2016-05-26 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496590 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 134 | 0
2464 | A1-Flat-1402 Common Toilet Dado | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2451FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496591 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2465 | A1-Flat-1402 Master Toilet Dado | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2464FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496592 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2466 | A1-Flat-1402 Kit. Dado Above | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 2465FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496593 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2467 | A1-Flat-1402 Flat Flooring | 2016-10-04 | 2016-10-08 | 2469FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496594 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 5 | 0
2468 | A1-Flat-1402 Flat Skirting | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2467FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496595 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2469 | A1-Flat-1402 Common Toilet Flooring | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2464FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496596 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2470 | A1-Flat-1402 Master Toilet Flooring | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 2465FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496597 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2471 | A1-Flat-1402 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2467SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496598 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2 | 0
2472 | A1-Flat-1402 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 2468SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496599 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1 | 0
2473 | A1-Flat-1402 Window Box Flooring | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2467FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496600 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1 | 0
2474 | A1-Flat-1402 Umara Patti | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2461FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496601 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 1 | 0
2475 | A1-Flat-1402 Flat Tiling (Lab) | 2016-10-04 | 2016-10-29 | 2467SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496602 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 23 | 0
2476 | A1-Flat-1403 | 2016-05-27 | 2016-10-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496603 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 121 | 0
2477 | A1-Flat-1403 Common Toilet Dado | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2464FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496604 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2478 | A1-Flat-1403 Master Toilet Dado | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 2477FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496605 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2479 | A1-Flat-1403 Kit. Dado Above | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2478FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496606 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2480 | A1-Flat-1403 Flat Flooring | 2016-10-06 | 2016-10-11 | 2482FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496607 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 5 | 0
2481 | A1-Flat-1403 Flat Skirting | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2480FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496608 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2482 | A1-Flat-1403 Common Toilet Flooring | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 2477FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496609 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2483 | A1-Flat-1403 Master Toilet Flooring | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2478FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496610 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 2 | 0
2484 | A1-Flat-1403 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2480SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496611 | 2016-05-05 | 2016-12-26 | 2 | 0
2485 | A1-Flat-1403 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2481SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496612 | 2016-05-05 | 2016-12-26 | 1 | 0
2486 | A1-Flat-1403 Window Box Flooring | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 2477FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496613 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 1 | 0
2487 | A1-Flat-1403 Umara Patti | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2474FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496614 | 2016-12-26 | 2017-01-12 | 1 | 0
2488 | A1-Flat-1403 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2477SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496615 | 2016-05-10 | 2016-12-26 | 1 | 0
2489 | A1-Flat-1404 | 2016-05-28 | 2016-10-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496616 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 122 | 0
2490 | A1-Flat-1404 Common Toilet Dado | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 2477FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496617 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2491 | A1-Flat-1404 Master Toilet Dado | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2490FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496618 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2492 | A1-Flat-1404 Kit. Dado Above | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2491FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496619 | 2016-05-10 | 2017-01-12 | 2 | 0
2493 | A1-Flat-1404 Flat Flooring | 2016-10-08 | 2016-10-13 | 2495FS+8 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496620 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 5 | 0
2494 | A1-Flat-1404 Flat Skirting | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2493FS+2 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496621 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2495 | A1-Flat-1404 Common Toilet Flooring | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2490FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496622 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2496 | A1-Flat-1404 Master Toilet Flooring | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2491FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496623 | 2016-09-26 | 2017-01-12 | 2 | 0
2497 | A1-Flat-1404 Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2493SS+3 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496624 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 2 | 0
2498 | A1-Flat-1404 Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2494SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496625 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2499 | A1-Flat-1404 Window Box Flooring | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2493FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496626 | 2016-05-10 | 2017-01-12 | 1 | 0
2500 | A1-Flat-1404 Umara Patti | 2016-05-28 | 2016-05-28 | 2487FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496627 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2501 | A1-Flat-1404 Flat Tiling (Lab) | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 2490SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496628 | 2016-10-07 | 2017-01-12 | 1 | 0
2502 | A1-14th Fl.Lobby | 2016-10-31 | 2016-11-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496629 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
2503 | A1-14th Fl.Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 2440FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496630 | 2016-07-29 | 2017-01-28 | 4 | 0
2504 | A1-14th Fl.Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 2503SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496631 | 2016-07-29 | 2017-01-28 | 4 | 0
2505 | A1-14th Fl.Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 2504SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496632 | 2016-07-29 | 2017-01-13 | 4 | 0
2506 | A1-14th Fl.Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 2505SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496633 | 2016-07-29 | 2017-01-28 | 4 | 0
2507 | A1-14th Fl Main Stair | 2016-11-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496634 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2508 | A1-14th Fl Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2506FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496635 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2509 | A1-14th Fl Main Stair Main Staircase Riser | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2508SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496636 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2510 | A1-14th Fl Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2509SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496637 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2511 | A1-14th Fl Main Stair Main Staircase Tread | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2510SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496638 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2512 | A1-14th Fl Main Stair Main Staircase (Lab) | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2511SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496639 | 2016-07-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2513 | A1-14th Fl Fire Stair | 2016-11-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496640 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2514 | A1-14th Fl Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2512SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496641 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2515 | A1-14th Fl Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2514SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496642 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2516 | A1-14th Fl Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2515SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496643 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2517 | A1-14th Fl Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2516SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496644 | 2016-06-17 | 2017-01-28 | 3 | 0
2518 | A1-14th Fl Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2517SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496645 | 2016-07-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2519 | A1-14th Fl.Lift Cladding | 2016-11-08 | 2016-11-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496646 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2520 | A1-14th Fl.Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-11-08 | 2016-11-12 | 2518FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496647 | 2016-07-29 | 2017-01-28 | 5 | 0
2521 | A1-14th Fl.Lift Cladding Lift Cladding (lab) | 2016-11-08 | 2016-11-12 | 2520SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496648 | 2016-07-29 | 2017-01-13 | 5 | 0
2522 | A1-14th Fl.Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-11-08 | 2016-11-12 | 2521SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496649 | 2016-07-29 | 2017-01-28 | 5 | 0
2523 | A1-Top Terrace | 2016-08-16 | 2016-11-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496650 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 75 | 0
2524 | A1-Terrace Lobby | 2016-11-08 | 2016-11-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496651 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2525 | A1-Terrace Lobby Floor lobby Tiling (Lab) | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2520SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496652 | 2016-09-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2526 | A1-Terrace Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2525SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496653 | 2016-09-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2527 | A1-Terrace Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2526SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496654 | 2016-09-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2528 | A1-Terrace Fire Stair | 2016-11-08 | 2016-11-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496655 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2529 | A1-Terrace Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2527SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496656 | 2016-07-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2530 | A1-Terrace Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2529SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496657 | 2016-07-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2531 | A1-Terrace Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2530SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496658 | 2016-07-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2532 | A1-Terrace Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2531SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496659 | 2016-07-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2533 | A1-Terrace Fire Stair Fire Staircase (Lab) | 2016-11-08 | 2016-11-10 | 2532SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496660 | 2016-07-20 | 2017-01-13 | 3 | 0
2534 | A1-Terrace Machine Room | 2016-08-16 | 2016-08-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496661 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 5 | 0
2535 | A1-Terrace Machine Room IPS Finish | 2016-08-16 | 2016-08-20 | 1345FS+60 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496662 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 5 | 0
2536 | A1-Maintenanace | 2016-10-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496663 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2537 | A1-Maint.All Flats | 2016-10-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496664 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2538 | A1-Maint.All Flats Common Toilet Dado | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2529SS-30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496665 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2539 | A1-Maint.All Flats Master Toilet Dado | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2538SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496666 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2540 | A1-Maint.All Flats Kit. Dado Above | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2539SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496667 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2541 | A1-Maint.All Flats Flat Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2540SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496668 | 2016-08-01 | 1899-12-31 | 30 | 0
2542 | A1-Maint.All Flats Flat Skirting | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2541SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496669 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2543 | A1-Maint.All Flats Common Toilet Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2542SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496670 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2544 | A1-Maint.All Flats Master Toilet Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2543SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496671 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2545 | A1-Maint.All Flats Sitout/Terrace Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2544SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496672 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2546 | A1-Maint.All Flats Sitout/Terrace Skirting | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2545SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496673 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2547 | A1-Maint.All Flats Window Box Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2546SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496674 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2548 | A1-Maint.All Flats Umara Patti | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2547SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496675 | 2016-08-12 | 1899-12-31 | 30 | 0
2549 | A1-Maint.All Common Area | 2016-10-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496676 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2550 | A1-Maint.All Lobby | 2016-10-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496677 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2551 | A1-Maint.All Lobby Floor Lobby Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2538SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496678 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2552 | A1-Maint.All Lobby Floor Lobby Skirting | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2551SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496679 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2553 | A1-Maint.All Lobby Misc. Material (White Cement) | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2552SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496680 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2554 | A1-Maint.All Main Stair | 2016-10-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496681 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2555 | A1-Maint.All Main Stair Main Staircase Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2553SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496682 | 2016-09-26 | 1899-12-31 | 30 | 0
2556 | A1-Maint.All Main Stair Main Staircase Riser | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2555SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496683 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2557 | A1-Maint.All Main Stair Main Staircase Skirting | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2556SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496684 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2558 | A1-Maint.All Main Stair Main Staircase Tread | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2557SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496685 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2559 | A1-Maint.All Fire Stair | 2016-10-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496686 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2560 | A1-Maint.All Fire Stair Fire Staircase Flooring | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2558SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496687 | 2016-11-25 | 1899-12-31 | 30 | 0
2561 | A1-Maint.All Fire Stair Fire Staircase Riser | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2560SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496688 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2562 | A1-Maint.All Fire Stair Fire Staircase Skirting | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2561SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496689 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2563 | A1-Maint.All Fire Stair Fire Staircase Tread | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2562SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496690 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2564 | A1-Maint.All Lift Cladding | 2016-10-04 | 2016-11-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496691 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2565 | A1-Maint.All Lift Cladding Lift Cladding-1 | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2563SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496692 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2566 | A1-Maint.All Lift Cladding Misc. Material (White Cement) | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 2565SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496693 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2567 | A1-Shifting of Rabit | 2016-09-20 | 2016-10-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496694 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
2568 | A1-Shifting of Rabit Shifting of Rabit by tractor (Morter Wa | 2016-09-20 | 2016-10-24 | 2416FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496695 | 2016-05-09 | 1899-12-31 | 30 | 0
2569 | A1-Misc. | 2016-04-20 | 2016-11-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496696 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 190 | 0
2570 | A1-Misc. HCL Acid | 2016-04-20 | 2016-11-28 | 4045SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496697 | 2016-01-13 | 1899-12-31 | 190 | 0
2571 | A1-Tiling (M+L) | 2015-12-07 | 2016-12-19 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496698 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 321 | 0
2572 | A1-Parking Tile | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496699 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
2573 | A1-Parking Tile Granite Door Frame (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 1494SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496700 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 3 | 0
2574 | A1-Parking Tile Granite Window Jambs (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2573SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496701 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 3 | 0
2575 | A1-Parking Tile Granite Ledge wall (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2574SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496702 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 3 | 0
2576 | A1-Parking Fl Fire Stair | 2016-10-14 | 2016-10-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496703 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2577 | A1-Parking Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2575SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496704 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2 | 0
2578 | A1-1st Floor | 2015-12-07 | 2016-08-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496705 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 221 | 0
2579 | A1-Flat 101 Tile (M+L) | 2015-12-07 | 2016-08-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496706 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 215 | 0
2580 | A1-Flat 101 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-07 | 2015-12-10 | 713FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496707 | 2015-12-19 | 2016-07-27 | 4 | 0
2581 | A1-Flat 101 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-01-21 | 2016-01-23 | 1505SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496708 | 2016-01-11 | 2016-06-22 | 3 | 0
2582 | A1-Flat 101 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 1506FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496709 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2583 | A1-Flat 101 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 1356SS+210 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496710 | 2016-02-29 | 2016-07-25 | 2 | 0
2584 | A1-Flat 101 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2582SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496711 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2585 | A1-Flat 101 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1508FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496712 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2586 | A1-Flat 101 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2585SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496713 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2587 | A1-Flat 102 Tile (M+L) | 2015-12-11 | 2016-08-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496714 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 213 | 0
2588 | A1-Flat 102 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-11 | 2015-12-15 | 2580FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496715 | 2015-12-19 | 2016-07-27 | 4 | 0
2589 | A1-Flat 102 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-01-23 | 2016-01-27 | 1518SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496716 | 2016-01-11 | 2016-06-22 | 3 | 0
2590 | A1-Flat 102 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-01-25 | 2016-01-27 | 1519FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496717 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2591 | A1-Flat 102 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2583FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496718 | 2016-02-29 | 2016-07-25 | 2 | 0
2592 | A1-Flat 102 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 2590SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496719 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2593 | A1-Flat 102 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1521FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496720 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2594 | A1-Flat 102 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2593SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496721 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2595 | A1-Flat 103 Tile (M+L) | 2015-12-16 | 2016-08-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496722 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 211 | 0
2596 | A1-Flat 103 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-16 | 2015-12-19 | 2588FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496723 | 2015-12-19 | 2016-07-27 | 4 | 0
2597 | A1-Flat 103 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 1531SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496724 | 2016-01-11 | 2016-06-22 | 3 | 0
2598 | A1-Flat 103 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1532FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496725 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2599 | A1-Flat 103 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-08-20 | 2016-08-22 | 2591FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496726 | 2016-02-29 | 2016-07-25 | 2 | 0
2600 | A1-Flat 103 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-01-30 | 2016-01-30 | 2598FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496727 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2601 | A1-Flat 103 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1534FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496728 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2602 | A1-Flat 103 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 2601SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496729 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2603 | A1-Flat 104 Tile (M+L) | 2015-12-21 | 2016-08-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496730 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 209 | 0
2604 | A1-Flat 104 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-21 | 2015-12-24 | 2596FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496731 | 2015-12-19 | 2016-07-27 | 4 | 0
2605 | A1-Flat 104 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 1544SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496732 | 2016-01-11 | 2016-06-22 | 3 | 0
2606 | A1-Flat 104 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-01-30 | 2016-02-01 | 1545FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496733 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2607 | A1-Flat 104 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2599FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496734 | 2016-02-29 | 2016-07-25 | 2 | 0
2608 | A1-Flat 104 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2606FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496735 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2609 | A1-Flat 104 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1547FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496736 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2610 | A1-Flat 104 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2609SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496737 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2611 | A1-1st Fl.Lobby | 2016-02-20 | 2016-02-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496738 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2612 | A1-1st Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1568FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496739 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2613 | A1- 1st Fl Fire Stair | 2016-02-20 | 2016-02-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496740 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2614 | A1- 1st Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 2612SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496741 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2615 | A1-2nd Floor | 2015-12-15 | 2016-09-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496742 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 222 | 0
2616 | A1-Flat 201 Tile (M+L) | 2015-12-15 | 2016-08-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496743 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 216 | 0
2617 | A1-Flat 201 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-15 | 2015-12-18 | 726FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496744 | 2015-12-31 | 2016-07-27 | 4 | 0
2618 | A1-Flat 201 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 1581SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496745 | 2016-01-30 | 2016-06-22 | 3 | 0
2619 | A1-Flat 201 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 1582FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496746 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2620 | A1-Flat 201 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2607FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496747 | 2016-03-02 | 2016-07-25 | 2 | 0
2621 | A1-Flat 201 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 2619FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496748 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2622 | A1-Flat 201 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1584FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496749 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2623 | A1-Flat 201 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2622SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496750 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2624 | A1-Flat 202 Tile (M+L) | 2015-12-19 | 2016-08-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496751 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 214 | 0
2625 | A1-Flat 202 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 2617FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496752 | 2015-12-31 | 2016-07-27 | 4 | 0
2626 | A1-Flat 202 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 1594SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496753 | 2016-01-30 | 2016-06-22 | 3 | 0
2627 | A1-Flat 202 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 1595FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496754 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2628 | A1-Flat 202 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-08-27 | 2016-08-29 | 2620FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496755 | 2016-03-02 | 2016-07-25 | 2 | 0
2629 | A1-Flat 202 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-06 | 2016-02-06 | 2627FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496756 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2630 | A1-Flat 202 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1597FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496757 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2631 | A1-Flat 202 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 2630SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496758 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2632 | A1-Flat 203 Tile (M+L) | 2015-12-24 | 2016-08-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496759 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 212 | 0
2633 | A1-Flat 203 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-24 | 2015-12-28 | 2625FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496760 | 2015-12-31 | 2016-07-27 | 4 | 0
2634 | A1-Flat 203 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-05 | 2016-02-08 | 1607SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496761 | 2016-01-30 | 2016-06-22 | 3 | 0
2635 | A1-Flat 203 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1608FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496762 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2636 | A1-Flat 203 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2628FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496763 | 2016-03-02 | 2016-07-25 | 2 | 0
2637 | A1-Flat 203 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 2635FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496764 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2638 | A1-Flat 203 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1610FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496765 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2639 | A1-Flat 203 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2638SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496766 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2640 | A1-Flat 204 Tile (M+L) | 2015-12-29 | 2016-09-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496767 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 210 | 0
2641 | A1-Flat 204 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2015-12-29 | 2016-01-02 | 2633FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496768 | 2015-12-31 | 2016-07-27 | 4 | 0
2642 | A1-Flat 204 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 1620SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496769 | 2016-01-30 | 2016-06-22 | 3 | 0
2643 | A1-Flat 204 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 1621FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496770 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2644 | A1-Flat 204 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2636FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496771 | 2016-03-02 | 2016-07-25 | 2 | 0
2645 | A1-Flat 204 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 2643FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496772 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2646 | A1-Flat 204 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1623FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496773 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2647 | A1-Flat 204 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2646SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496774 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2648 | A1-2nd Fl.Lobby | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496775 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2649 | A1-2nd Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 1638SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496776 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2650 | A1-2nd Fl Fire Stair | 2016-02-29 | 2016-03-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496777 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2651 | A1-2nd Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2649SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496778 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2652 | A1-3rd Floor | 2016-01-05 | 2016-09-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496779 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 213 | 0
2653 | A1-Flat 301 Tile (M+L) | 2016-01-05 | 2016-09-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496780 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 207 | 0
2654 | A1-Flat 301 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-01-05 | 2016-01-08 | 739FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496781 | 2016-01-03 | 2016-07-27 | 4 | 0
2655 | A1-Flat 301 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-10 | 2016-02-12 | 1655SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496782 | 2016-02-03 | 2016-06-22 | 3 | 0
2656 | A1-Flat 301 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 1656FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496783 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2657 | A1-Flat 301 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-03 | 2016-09-05 | 2644FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496784 | 2016-03-03 | 2016-07-25 | 2 | 0
2658 | A1-Flat 301 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 2656FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496785 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2659 | A1-Flat 301 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1658FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496786 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2660 | A1-Flat 301 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 2659SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496787 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2661 | A1-Flat 302 Tile (M+L) | 2016-01-09 | 2016-09-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496788 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 205 | 0
2662 | A1-Flat 302 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-01-09 | 2016-01-13 | 2654FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496789 | 2016-01-03 | 2016-07-27 | 4 | 0
2663 | A1-Flat 302 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-12 | 2016-02-15 | 1668SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496790 | 2016-02-03 | 2016-06-22 | 3 | 0
2664 | A1-Flat 302 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-13 | 2016-02-15 | 1669FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496791 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2665 | A1-Flat 302 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2657FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496792 | 2016-03-03 | 2016-07-25 | 2 | 0
2666 | A1-Flat 302 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2664FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496793 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2667 | A1-Flat 302 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 1671FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496794 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2668 | A1-Flat 302 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2667SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496795 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2669 | A1-Flat 303 Tile (M+L) | 2016-01-14 | 2016-09-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496796 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 203 | 0
2670 | A1-Flat 303 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-01-14 | 2016-01-18 | 2662FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496797 | 2016-01-03 | 2016-07-27 | 4 | 0
2671 | A1-Flat 303 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 1681SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496798 | 2016-02-03 | 2016-06-22 | 3 | 0
2672 | A1-Flat 303 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 1682FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496799 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2673 | A1-Flat 303 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2665FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496800 | 2016-03-03 | 2016-07-25 | 2 | 0
2674 | A1-Flat 303 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2672FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496801 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2675 | A1-Flat 303 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 1684FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496802 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2676 | A1-Flat 303 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2675SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496803 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2677 | A1-Flat 304 Tile (M+L) | 2016-01-19 | 2016-09-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496804 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 201 | 0
2678 | A1-Flat 304 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-01-19 | 2016-01-22 | 2670FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496805 | 2016-01-03 | 2016-07-27 | 4 | 0
2679 | A1-Flat 304 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-17 | 2016-02-19 | 1694SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496806 | 2016-02-03 | 2016-06-22 | 3 | 0
2680 | A1-Flat 304 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 1695FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496807 | 2016-02-11 | 2016-07-13 | 2 | 0
2681 | A1-Flat 304 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2673FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496808 | 2016-03-03 | 2016-07-25 | 2 | 0
2682 | A1-Flat 304 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 2680FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496809 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2683 | A1-Flat 304 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 1697FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496810 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2684 | A1-Flat 304 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2683SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496811 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2685 | A1-3rd Fl.Lobby | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496812 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2686 | A1-3rd Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 1712SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496813 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2687 | A1-3rd Fl Fire Stair | 2016-03-11 | 2016-03-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496814 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2688 | A1-3rd Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2686SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496815 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2689 | A1-4th Floor | 2016-01-27 | 2016-09-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496816 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 203 | 0
2690 | A1-Flat 401 Tile (M+L) | 2016-01-27 | 2016-09-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496817 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 197 | 0
2691 | A1-Flat 401 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-01-27 | 2016-01-30 | 752FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496818 | 2016-01-15 | 2016-07-27 | 4 | 0
2692 | A1-Flat 401 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 1729SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496819 | 2016-01-22 | 2016-06-22 | 3 | 0
2693 | A1-Flat 401 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1730FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496820 | 2016-02-11 | 2016-07-25 | 2 | 0
2694 | A1-Flat 401 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2681FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496821 | 2016-03-12 | 2016-07-25 | 2 | 0
2695 | A1-Flat 401 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2693FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496822 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2696 | A1-Flat 401 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 1732FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496823 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2697 | A1-Flat 401 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2696SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496824 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2698 | A1-Flat 402 Tile (M+L) | 2016-02-01 | 2016-09-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496825 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 195 | 0
2699 | A1-Flat 402 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-02-01 | 2016-02-04 | 2691FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496826 | 2016-01-15 | 2016-07-27 | 4 | 0
2700 | A1-Flat 402 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 1742SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496827 | 2016-02-06 | 2016-06-22 | 3 | 0
2701 | A1-Flat 402 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-02-27 | 2016-02-29 | 1743FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496828 | 2016-02-11 | 2016-07-25 | 2 | 0
2702 | A1-Flat 402 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2694FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496829 | 2016-03-12 | 2016-07-25 | 2 | 0
2703 | A1-Flat 402 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2701FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496830 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2704 | A1-Flat 402 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 1745FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496831 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2705 | A1-Flat 402 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2704SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496832 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2706 | A1-Flat 403 Tile (M+L) | 2016-02-05 | 2016-09-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496833 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 193 | 0
2707 | A1-Flat 403 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-02-05 | 2016-02-09 | 2699FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496834 | 2016-01-15 | 2016-12-01 | 4 | 0
2708 | A1-Flat 403 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 1755SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496835 | 2016-02-06 | 2016-06-22 | 3 | 0
2709 | A1-Flat 403 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-03-05 | 2016-03-08 | 1756FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496836 | 2016-02-11 | 2016-07-25 | 2 | 0
2710 | A1-Flat 403 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-17 | 2016-09-19 | 2702FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496837 | 2016-03-16 | 2016-07-25 | 2 | 0
2711 | A1-Flat 403 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2709FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496838 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2712 | A1-Flat 403 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 1758FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496839 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2713 | A1-Flat 403 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2712SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496840 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2714 | A1-Flat 404 Tile (M+L) | 2016-02-10 | 2016-09-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496841 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 191 | 0
2715 | A1-Flat 404 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-02-10 | 2016-02-13 | 2707FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496842 | 2016-01-15 | 2016-07-27 | 4 | 0
2716 | A1-Flat 404 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-03-10 | 2016-03-12 | 1768SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496843 | 2016-01-22 | 2016-06-22 | 3 | 0
2717 | A1-Flat 404 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 1769FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496844 | 2016-02-11 | 2016-07-25 | 2 | 0
2718 | A1-Flat 404 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2710FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496845 | 2016-03-16 | 2016-07-25 | 2 | 0
2719 | A1-Flat 404 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2717FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496846 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2720 | A1-Flat 404 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 1771FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496847 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2721 | A1-Flat 404 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2720SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496848 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2722 | A1-4th Fl.Lobby | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496849 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2723 | A1-4th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 1786SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496850 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2724 | A1- 4th Fl Fire Stair | 2016-03-23 | 2016-03-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496851 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2725 | A1- 4th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2723SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496852 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2726 | A1-5th Floor | 2016-02-18 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496853 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 192 | 0
2727 | A1-Flat 501 Tile (M+L) | 2016-02-18 | 2016-09-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496854 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
2728 | A1-Flat 501 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-02-18 | 2016-02-22 | 765FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496855 | 2016-01-16 | 2016-07-27 | 4 | 0
2729 | A1-Flat 501 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-03-17 | 2016-03-19 | 1803SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496856 | 2016-01-25 | 2016-06-22 | 3 | 0
2730 | A1-Flat 501 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 1804FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496857 | 2016-03-16 | 2016-07-13 | 2 | 0
2731 | A1-Flat 501 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2718FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496858 | 2016-03-16 | 2016-07-25 | 2 | 0
2732 | A1-Flat 501 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 2730FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496859 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2733 | A1-Flat 501 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 1806FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496860 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2734 | A1-Flat 501 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2733SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496861 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2735 | A1-Flat 502 Tile (M+L) | 2016-02-23 | 2016-09-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496862 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 184 | 0
2736 | A1-Flat 502 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-02-23 | 2016-02-26 | 2728FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496863 | 2016-01-16 | 2016-07-27 | 4 | 0
2737 | A1-Flat 502 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-03-24 | 2016-03-26 | 1816SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496864 | 2016-02-06 | 2016-06-22 | 3 | 0
2738 | A1-Flat 502 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 1817FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496865 | 2016-03-16 | 2016-07-13 | 2 | 0
2739 | A1-Flat 502 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 2731FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496866 | 2016-03-16 | 2016-07-25 | 2 | 0
2740 | A1-Flat 502 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2738FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496867 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2741 | A1-Flat 502 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 1819FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496868 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2742 | A1-Flat 502 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2741SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496869 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2743 | A1-Flat 503 Tile (M+L) | 2016-02-27 | 2016-09-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496870 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
2744 | A1-Flat 503 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-02-27 | 2016-03-02 | 2736FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496871 | 2016-01-16 | 2016-07-27 | 4 | 0
2745 | A1-Flat 503 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-03-31 | 2016-04-02 | 1829SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496872 | 2016-02-06 | 2016-06-22 | 3 | 0
2746 | A1-Flat 503 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 1830FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496873 | 2016-03-30 | 2016-07-13 | 2 | 0
2747 | A1-Flat 503 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2739FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496874 | 2016-03-27 | 2016-07-25 | 2 | 0
2748 | A1-Flat 503 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2746FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496875 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 1 | 0
2749 | A1-Flat 503 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 1832FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496876 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2750 | A1-Flat 503 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2749SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496877 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2751 | A1-Flat 504 Tile (M+L) | 2016-03-03 | 2016-09-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496878 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 180 | 0
2752 | A1-Flat 504 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-03 | 2016-03-08 | 2744FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496879 | 2016-01-16 | 2016-07-27 | 4 | 0
2753 | A1-Flat 504 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-07 | 2016-04-09 | 1842SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496880 | 2016-01-25 | 2016-06-22 | 3 | 0
2754 | A1-Flat 504 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 1843FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496881 | 2016-03-30 | 2016-07-13 | 2 | 0
2755 | A1-Flat 504 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2747FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496882 | 2016-03-27 | 2016-07-25 | 2 | 0
2756 | A1-Flat 504 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2754FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496883 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2757 | A1-Flat 504 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 1845FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496884 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2758 | A1-Flat 504 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2757SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496885 | 2016-03-30 | 2016-06-25 | 2 | 0
2759 | A1-5th Fl.Lobby | 2016-04-02 | 2016-04-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496886 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2760 | A1-5th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 1860SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496887 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2761 | A1- 5th Fl Fire Stair | 2016-04-02 | 2016-04-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496888 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2762 | A1- 5th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-02 | 2016-04-04 | 2760SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496889 | 2016-08-17 | 2017-01-30 | 2 | 0
2763 | A1-6th Floor | 2016-03-11 | 2016-10-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496890 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
2764 | A1-Flat 601 Tile (M+L) | 2016-03-11 | 2016-10-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496891 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 176 | 0
2765 | A1-Flat 601 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-11 | 2016-03-15 | 778FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496892 | 2016-02-12 | 2016-12-01 | 4 | 0
2766 | A1-Flat 601 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 1877SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496893 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2767 | A1-Flat 601 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 1878FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496894 | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 2 | 0
2768 | A1-Flat 601 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 2755FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496895 | 2016-06-08 | 2016-12-03 | 2 | 0
2769 | A1-Flat 601 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2767FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496896 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 1 | 0
2770 | A1-Flat 601 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 1880FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496897 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2771 | A1-Flat 601 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2770SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496898 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2 | 0
2772 | A1-Flat 602 Tile (M+L) | 2016-03-16 | 2016-10-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496899 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 174 | 0
2773 | A1-Flat 602 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-16 | 2016-03-19 | 2765FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496900 | 2016-02-12 | 2016-12-01 | 4 | 0
2774 | A1-Flat 602 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-14 | 2016-04-16 | 1890SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496901 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2775 | A1-Flat 602 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 1891FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496902 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2 | 0
2776 | A1-Flat 602 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2768FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496903 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2777 | A1-Flat 602 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2775FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496904 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 1 | 0
2778 | A1-Flat 602 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 1893FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496905 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2 | 0
2779 | A1-Flat 602 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2778SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496906 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2 | 0
2780 | A1-Flat 603 Tile (M+L) | 2016-03-21 | 2016-10-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496907 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 172 | 0
2781 | A1-Flat 603 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-21 | 2016-03-24 | 2773FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496908 | 2016-02-12 | 2016-12-01 | 4 | 0
2782 | A1-Flat 603 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-16 | 2016-04-19 | 1903SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496909 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2783 | A1-Flat 603 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 1904FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496910 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2 | 0
2784 | A1-Flat 603 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2776FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496911 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2785 | A1-Flat 603 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2783FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496912 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 1 | 0
2786 | A1-Flat 603 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 1906FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496913 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2 | 0
2787 | A1-Flat 603 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2786SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496914 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2 | 0
2788 | A1-Flat 604 Tile (M+L) | 2016-03-25 | 2016-10-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496915 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 170 | 0
2789 | A1-Flat 604 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 2781FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496916 | 2016-02-12 | 2016-12-01 | 4 | 0
2790 | A1-Flat 604 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 1916SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496917 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2791 | A1-Flat 604 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 1917FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496918 | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 2 | 0
2792 | A1-Flat 604 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-08 | 2016-10-10 | 2784FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496919 | 2016-06-08 | 2016-12-03 | 2 | 0
2793 | A1-Flat 604 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2791FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496920 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 1 | 0
2794 | A1-Flat 604 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 1919FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496921 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2795 | A1-Flat 604 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2794SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496922 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2796 | A1-6th Fl.Lobby | 2016-04-30 | 2016-05-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496923 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2797 | A1-6th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 1934SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496924 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2798 | A1- 6th Fl Fire Stair | 2016-04-30 | 2016-05-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496925 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2799 | A1- 6th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-04-30 | 2016-05-02 | 2797SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496926 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2800 | A1-7th Floor | 2016-03-08 | 2016-10-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496927 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 193 | 0
2801 | A1-Flat 701 Tile (M+L) | 2016-03-08 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496928 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 187 | 0
2802 | A1-Flat 701 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 791FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496929 | 2016-03-31 | 2016-12-01 | 4 | 0
2803 | A1-Flat 701 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-21 | 2016-04-23 | 1951SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496930 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2804 | A1-Flat 701 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 1952FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496931 | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 2 | 0
2805 | A1-Flat 701 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2792FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496932 | 2016-06-08 | 2016-12-03 | 2 | 0
2806 | A1-Flat 701 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2804FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496933 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 1 | 0
2807 | A1-Flat 701 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 1954FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496934 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2808 | A1-Flat 701 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2807SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496935 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2809 | A1-Flat 702 Tile (M+L) | 2016-03-12 | 2016-10-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496936 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 185 | 0
2810 | A1-Flat 702 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-12 | 2016-03-16 | 2802FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496937 | 2016-03-31 | 2016-12-01 | 4 | 0
2811 | A1-Flat 702 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-23 | 2016-04-26 | 1964SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496938 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2812 | A1-Flat 702 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 1965FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496939 | 2016-06-14 | 2016-12-01 | 2 | 0
2813 | A1-Flat 702 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2805FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496940 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2814 | A1-Flat 702 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2812FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496941 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2815 | A1-Flat 702 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 1967FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496942 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2816 | A1-Flat 702 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2815SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496943 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2817 | A1-Flat 703 Tile (M+L) | 2016-03-17 | 2016-10-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496944 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 183 | 0
2818 | A1-Flat 703 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 2810FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496945 | 2016-03-31 | 2016-12-01 | 4 | 0
2819 | A1-Flat 703 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 1977SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496946 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2820 | A1-Flat 703 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 1978FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496947 | 2016-06-14 | 2016-12-01 | 2 | 0
2821 | A1-Flat 703 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-15 | 2016-10-17 | 2813FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496948 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2822 | A1-Flat 703 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2820FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496949 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2823 | A1-Flat 703 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 1980FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496950 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2824 | A1-Flat 703 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2823SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496951 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2825 | A1-Flat 704 Tile (M+L) | 2016-03-22 | 2016-10-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496952 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 181 | 0
2826 | A1-Flat 704 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-22 | 2016-03-25 | 2818FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496953 | 2016-03-31 | 2016-12-01 | 4 | 0
2827 | A1-Flat 704 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-04-28 | 2016-04-30 | 1990SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496954 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2828 | A1-Flat 704 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 1991FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496955 | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 2 | 0
2829 | A1-Flat 704 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2821FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496956 | 2016-06-08 | 2016-12-03 | 2 | 0
2830 | A1-Flat 704 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2828FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496957 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 1 | 0
2831 | A1-Flat 704 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 1993FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496958 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2832 | A1-Flat 704 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2831SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496959 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2833 | A1-7th Fl.Lobby | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496960 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2834 | A1-7th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2008SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496961 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2835 | A1- 7th Fl Fire Stair | 2016-05-23 | 2016-05-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496962 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2836 | A1- 7th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2834SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496963 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2837 | A1-8th Floor | 2016-03-18 | 2016-10-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496964 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 192 | 0
2838 | A1-Flat 801 Tile (M+L) | 2016-03-18 | 2016-10-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496965 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
2839 | A1-Flat 801 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-18 | 2016-03-22 | 804FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496966 | 2016-04-18 | 2016-12-01 | 4 | 0
2840 | A1-Flat 801 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 2055SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496967 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2841 | A1-Flat 801 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-05-21 | 2016-05-23 | 2056FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496968 | 2016-05-10 | 2016-12-01 | 2 | 0
2842 | A1-Flat 801 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2829FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496969 | 2016-06-08 | 2016-12-03 | 2 | 0
2843 | A1-Flat 801 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2841FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496970 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 1 | 0
2844 | A1-Flat 801 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2058FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496971 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2845 | A1-Flat 801 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2844SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496972 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 2 | 0
2846 | A1-Flat 802 Tile (M+L) | 2016-03-23 | 2016-10-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496973 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 184 | 0
2847 | A1-Flat 802 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-23 | 2016-03-26 | 2839FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496974 | 2016-04-18 | 2016-12-01 | 4 | 0
2848 | A1-Flat 802 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-05-11 | 2016-05-13 | 2029SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496975 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2849 | A1-Flat 802 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2030FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496976 | 2016-06-14 | 2016-12-01 | 2 | 0
2850 | A1-Flat 802 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-22 | 2016-10-24 | 2842FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496977 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2851 | A1-Flat 802 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-05-14 | 2016-05-14 | 2849FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496978 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2852 | A1-Flat 802 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2032FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496979 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2853 | A1-Flat 802 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2852SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496980 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2854 | A1-Flat 803 Tile (M+L) | 2016-03-28 | 2016-10-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496981 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
2855 | A1-Flat 803 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-28 | 2016-03-31 | 2847FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496982 | 2016-04-18 | 2016-12-01 | 4 | 0
2856 | A1-Flat 803 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 2042SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496983 | 2016-04-09 | 2016-07-13 | 3 | 0
2857 | A1-Flat 803 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2043FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496984 | 2016-06-14 | 2016-12-01 | 2 | 0
2858 | A1-Flat 803 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2850FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496985 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2859 | A1-Flat 803 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2857FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496986 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2860 | A1-Flat 803 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2045FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496987 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2861 | A1-Flat 803 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2860SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496988 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2862 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) | 2016-04-01 | 2016-10-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496989 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 180 | 0
2863 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 2855FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496990 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 4 | 0
2864 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 2856SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496991 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 3 | 0
2865 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2857SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496992 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2866 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2858FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496993 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2867 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2859SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496994 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2868 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+ | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2860SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496995 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2869 | A1-Refuge Flat 804 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+ | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2861SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496996 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 2 | 0
2870 | A1-8th Fl.Lobby | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496997 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2871 | A1-8th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2073SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496998 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2872 | A1-8th Fl Fire Stair | 2016-06-14 | 2016-06-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 496999 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2873 | A1-8th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2871SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497000 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2874 | A1-9th Floor | 2016-03-25 | 2016-11-04 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497001 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 192 | 0
2875 | A1-Flat 901 Tile (M+L) | 2016-03-25 | 2016-10-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497002 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
2876 | A1-Flat 901 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 817FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497003 | 2016-04-18 | 2016-12-01 | 4 | 0
2877 | A1-Flat 901 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-05-25 | 2016-05-27 | 2090SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497004 | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 3 | 0
2878 | A1-Flat 901 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-05-28 | 2016-05-30 | 2091FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497005 | 2016-05-10 | 2016-12-01 | 2 | 0
2879 | A1-Flat 901 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2858FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497006 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2880 | A1-Flat 901 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2878FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497007 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2881 | A1-Flat 901 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2093FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497008 | 2016-06-14 | 2016-12-03 | 2 | 0
2882 | A1-Flat 901 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2881SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497009 | 2016-06-14 | 2016-12-04 | 2 | 0
2883 | A1-Flat 902 Tile (M+L) | 2016-03-30 | 2016-10-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497010 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 184 | 0
2884 | A1-Flat 902 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2876FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497011 | 2016-04-23 | 2016-12-01 | 4 | 0
2885 | A1-Flat 902 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2103SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497012 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 3 | 0
2886 | A1-Flat 902 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-06-04 | 2016-06-06 | 2104FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497013 | 2016-06-08 | 2016-12-01 | 2 | 0
2887 | A1-Flat 902 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-10-29 | 2016-10-31 | 2879FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497014 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2888 | A1-Flat 902 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2886FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497015 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2889 | A1-Flat 902 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2106FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497016 | 2016-06-14 | 2016-12-03 | 2 | 0
2890 | A1-Flat 902 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2889SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497017 | 2016-06-14 | 2016-12-04 | 2 | 0
2891 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) | 2016-04-04 | 2016-11-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497018 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
2892 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-04 | 2016-04-07 | 2884FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497019 | 2016-04-23 | 2016-12-01 | 4 | 0
2893 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-06-08 | 2016-06-10 | 2116SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497020 | 2016-06-08 | 2016-07-13 | 3 | 0
2894 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2117FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497021 | 2016-06-08 | 2016-12-01 | 2 | 0
2895 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2887FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497022 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2896 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 2894FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497023 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2897 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2119FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497024 | 2016-06-14 | 2016-12-03 | 2 | 0
2898 | A1-Flat- 903 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2897SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497025 | 2016-06-14 | 2016-12-04 | 2 | 0
2899 | A1-Flat 904 Tile (M+L) | 2016-04-08 | 2016-11-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497026 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 180 | 0
2900 | A1-Flat 904 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 2892FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497027 | 2016-04-23 | 2016-12-01 | 4 | 0
2901 | A1-Flat 904 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2129SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497028 | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 3 | 0
2902 | A1-Flat 904 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-06-25 | 2016-06-27 | 2130FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497029 | 2016-05-10 | 2016-12-01 | 2 | 0
2903 | A1-Flat 904 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2895FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497030 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2904 | A1-Flat 904 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2902FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497031 | 2016-06-14 | 2016-07-13 | 1 | 0
2905 | A1-Flat 904 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2132FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497032 | 2016-06-14 | 2016-12-03 | 2 | 0
2906 | A1-Flat 904 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2905SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497033 | 2016-06-14 | 2016-12-04 | 2 | 0
2907 | A1-9th Fl.Lobby | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497034 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2908 | A1-9th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2107SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497035 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2909 | A1-9tht Fl Fire Stair | 2016-06-16 | 2016-06-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497036 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2910 | A1-9tht Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2908SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497037 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2911 | A1-10th Floor | 2016-04-01 | 2016-11-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497038 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 194 | 0
2912 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) | 2016-04-01 | 2016-11-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497039 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 188 | 0
2913 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 830FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497040 | 2016-04-26 | 2016-12-01 | 4 | 0
2914 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2164SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497041 | 2016-05-10 | 2016-12-01 | 3 | 0
2915 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-07-02 | 2016-07-04 | 2165FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497042 | 2016-05-10 | 2016-12-01 | 2 | 0
2916 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-05 | 2016-11-07 | 2903FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497043 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2917 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2915FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497044 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 1 | 0
2918 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2167FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497045 | 2016-07-13 | 2016-12-03 | 2 | 0
2919 | A1-Flat 1001 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2918SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497046 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 2 | 0
2920 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) | 2016-04-06 | 2016-11-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497047 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
2921 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-06 | 2016-04-09 | 2913FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497048 | 2016-04-26 | 2016-12-01 | 4 | 0
2922 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 2177SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497049 | 2016-06-22 | 2016-12-01 | 3 | 0
2923 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-07-09 | 2016-07-11 | 2178FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497050 | 2016-07-13 | 2016-12-01 | 2 | 0
2924 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2916FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497051 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2925 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2923FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497052 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 1 | 0
2926 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2180FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497053 | 2016-07-13 | 2016-12-03 | 2 | 0
2927 | A1-Flat 1002 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2926SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497054 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 2 | 0
2928 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) | 2016-04-11 | 2016-11-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497055 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 184 | 0
2929 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2921FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497056 | 2016-04-26 | 2016-12-01 | 4 | 0
2930 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 2190SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497057 | 2016-06-22 | 2016-12-01 | 3 | 0
2931 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2191FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497058 | 2016-07-13 | 2016-12-01 | 2 | 0
2932 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2924FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497059 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2933 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2931FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497060 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 1 | 0
2934 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2193FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497061 | 2016-07-13 | 2016-12-03 | 2 | 0
2935 | A1-Flat 1003 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2934SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497062 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 2 | 0
2936 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) | 2016-04-15 | 2016-11-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497063 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
2937 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 2929FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497064 | 2016-04-26 | 2016-12-01 | 4 | 0
2938 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-07-21 | 2016-07-23 | 2203SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497065 | 2016-05-10 | 2016-12-01 | 3 | 0
2939 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2204FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497066 | 2016-05-10 | 2016-12-01 | 2 | 0
2940 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-12 | 2016-11-14 | 2932FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497067 | 2016-06-11 | 2016-12-03 | 2 | 0
2941 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 2939FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497068 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 1 | 0
2942 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2206FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497069 | 2016-07-13 | 2016-12-03 | 2 | 0
2943 | A1-Flat 1004 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2942SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497070 | 2016-07-13 | 2016-12-04 | 2 | 0
2944 | A1-10th Fl.Lobby | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497071 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2945 | A1-10th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2221SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497072 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2946 | A1- 10th Fl Fire Stair | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497073 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2947 | A1- 10th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2945SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497074 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
2948 | A1-11th Floor | 2016-04-01 | 2016-11-23 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497075 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 202 | 0
2949 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) | 2016-04-01 | 2016-11-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497076 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 196 | 0
2950 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 843FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497077 | 2016-04-26 | 2016-12-26 | 4 | 0
2951 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-07-28 | 2016-07-30 | 2238SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497078 | 2016-06-22 | 2016-12-26 | 3 | 0
2952 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2239FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497079 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2953 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2940FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497080 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2954 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2952FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497081 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 1 | 0
2955 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2241FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497082 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2956 | A1-Flat 1101 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2955SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497083 | 2016-07-13 | 1899-12-31 | 2 | 0
2957 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) | 2016-04-06 | 2016-11-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497084 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 194 | 0
2958 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-06 | 2016-04-09 | 2950FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497085 | 2016-05-03 | 2016-12-26 | 4 | 0
2959 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-08-04 | 2016-08-06 | 2251SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497086 | 2016-06-22 | 2016-12-26 | 3 | 0
2960 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2252FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497087 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2961 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2953FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497088 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2962 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2960FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497089 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 1 | 0
2963 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2254FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497090 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2964 | A1-Flat 1102 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2963SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497091 | 2016-07-13 | 1899-12-31 | 2 | 0
2965 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) | 2016-04-11 | 2016-11-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497092 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 192 | 0
2966 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-11 | 2016-04-14 | 2958FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497093 | 2016-05-03 | 2016-12-26 | 4 | 0
2967 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-08-11 | 2016-08-13 | 2264SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497094 | 2016-06-22 | 2016-12-26 | 3 | 0
2968 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2265FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497095 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2969 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-19 | 2016-11-21 | 2961FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497096 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2970 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 2968FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497097 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 1 | 0
2971 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2267FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497098 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2972 | A1-Flat 1103 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2971SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497099 | 2016-07-13 | 1899-12-31 | 2 | 0
2973 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) | 2016-04-15 | 2016-11-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497100 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 190 | 0
2974 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 2966FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497101 | 2016-05-03 | 2016-12-26 | 4 | 0
2975 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 2277SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497102 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 3 | 0
2976 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2278FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497103 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2977 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2969FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497104 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2978 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2976FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497105 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 1 | 0
2979 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2280FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497106 | 2016-07-13 | 2016-12-26 | 2 | 0
2980 | A1-Flat 1104 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2979SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497107 | 2016-07-13 | 1899-12-31 | 2 | 0
2981 | A1-11th Fl.Lobby | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497108 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2982 | A1-11th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2295SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497109 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2 | 0
2983 | A1- 11th Fl Fire Stair | 2016-09-09 | 2016-09-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497110 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
2984 | A1- 11th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2982SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497111 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
2985 | A1-12th Floor | 2016-06-11 | 2016-12-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497112 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 149 | 0
2986 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) | 2016-06-11 | 2016-11-25 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497113 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 143 | 0
2987 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-06-11 | 2016-06-15 | 856FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497114 | 2016-06-25 | 2016-12-26 | 4 | 0
2988 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2312SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497115 | 2016-06-25 | 2016-12-26 | 3 | 0
2989 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2313FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497116 | 2016-06-25 | 2016-12-26 | 2 | 0
2990 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2977FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497117 | 2016-07-26 | 2016-12-26 | 2 | 0
2991 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2989FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497118 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
2992 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2315FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497119 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 2 | 0
2993 | A1-Flat 1201 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2992SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497120 | 2016-11-22 | 1899-12-31 | 2 | 0
2994 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) | 2016-06-16 | 2016-11-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497121 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 141 | 0
2995 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-06-16 | 2016-06-20 | 2987FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497122 | 2016-06-25 | 2016-12-26 | 4 | 0
2996 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2325SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497123 | 2016-06-25 | 2016-12-26 | 3 | 0
2997 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2326FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497124 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 2 | 0
2998 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-26 | 2016-11-28 | 2990FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497125 | 2016-07-26 | 2016-12-26 | 2 | 0
2999 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 2997FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497126 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 1 | 0
3000 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2328FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497127 | 2016-11-22 | 2016-12-26 | 2 | 0
3001 | A1-Flat 1202 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 3000SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497128 | 2016-11-22 | 1899-12-31 | 2 | 0
3002 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) | 2016-06-21 | 2016-11-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497129 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 139 | 0
3003 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-06-21 | 2016-06-24 | 2995FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497130 | 2016-07-20 | 2016-12-26 | 4 | 0
3004 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2338SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497131 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 3 | 0
3005 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2339FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497132 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 2 | 0
3006 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2998FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497133 | 2016-07-26 | 2016-12-26 | 2 | 0
3007 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 3005FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497134 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 1 | 0
3008 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2341FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497135 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 2 | 0
3009 | A1-Flat 1203 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 3008SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497136 | 2016-08-16 | 1899-12-31 | 2 | 0
3010 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) | 2016-06-25 | 2016-12-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497137 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 137 | 0
3011 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-06-25 | 2016-06-29 | 3003FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497138 | 2016-06-28 | 2016-12-26 | 4 | 0
3012 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2351SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497139 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 3 | 0
3013 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2352FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497140 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 2 | 0
3014 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 3006FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497141 | 2016-07-26 | 2016-12-26 | 2 | 0
3015 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 3013FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497142 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 1 | 0
3016 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2354FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497143 | 2016-08-16 | 2016-12-26 | 2 | 0
3017 | A1-Flat 1204 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 3016SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497144 | 2016-08-16 | 1899-12-31 | 2 | 0
3018 | A1-12th Fl.Lobby | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497145 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3019 | A1-12th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2369SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497146 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
3020 | A1- 12th Fl Fire Stair | 2016-10-13 | 2016-10-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497147 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3021 | A1- 12th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 3019SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497148 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
3022 | A1-13th Floor | 2016-07-07 | 2016-12-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497149 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 133 | 0
3023 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) | 2016-07-07 | 2016-12-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497150 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 129 | 0
3024 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 869FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497151 | 2016-09-26 | 2017-01-13 | 4 | 0
3025 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 2416SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497152 | 2016-09-19 | 2017-01-13 | 3 | 0
3026 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2417FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497153 | 2016-11-07 | 2017-01-05 | 2 | 0
3027 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-03 | 2016-12-05 | 3014FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497154 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3028 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 3026FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497155 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 1 | 0
3029 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2419FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497156 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3030 | A1-Flat 1301 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 3029SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497157 | 2016-11-07 | 1899-12-31 | 2 | 0
3031 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) | 2016-07-12 | 2016-12-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497158 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 127 | 0
3032 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 3024FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497159 | 2016-07-12 | 2017-01-13 | 4 | 0
3033 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-30 | 2016-10-03 | 2393SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497160 | 2016-10-13 | 2017-01-13 | 3 | 0
3034 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2394FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497161 | 2016-11-07 | 2017-01-05 | 2 | 0
3035 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 3027FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497162 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3036 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 3034FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497163 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 1 | 0
3037 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2393FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497164 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3038 | A1-Flat 1302 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 3037SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497165 | 2016-11-07 | 1899-12-31 | 2 | 0
3039 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) | 2016-07-16 | 2016-12-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497166 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 125 | 0
3040 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-07-16 | 2016-07-20 | 3032FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497167 | 2016-10-15 | 2017-01-13 | 4 | 0
3041 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 2403SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497168 | 2016-09-19 | 2017-01-13 | 3 | 0
3042 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2404FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497169 | 2016-11-07 | 2017-01-05 | 2 | 0
3043 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 3035FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497170 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3044 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 3042FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497171 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 1 | 0
3045 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2406FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497172 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3046 | A1-Flat 1303 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 3045SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497173 | 2016-11-07 | 1899-12-31 | 2 | 0
3047 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) | 2016-07-21 | 2016-12-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497174 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 121 | 0
3048 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-07-21 | 2016-07-25 | 3040FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497175 | 2016-11-22 | 2017-01-05 | 4 | 0
3049 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 3041SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497176 | 2016-11-22 | 2017-01-05 | 3 | 0
3050 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 3042SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497177 | 2016-11-22 | 2017-01-05 | 2 | 0
3051 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 3043SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497178 | 2016-11-22 | 2017-01-05 | 2 | 0
3052 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 3044SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497179 | 2016-11-22 | 2017-01-05 | 1 | 0
3053 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 3045SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497180 | 2016-11-22 | 2017-01-05 | 2 | 0
3054 | A1-Refuge Flat 1304 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 3046SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497181 | 2016-11-22 | 2017-01-05 | 2 | 0
3055 | A1-13th Fl.Lobby | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497182 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3056 | A1-13th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2434SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497183 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
3057 | A1-13th Fl Fire Stair | 2016-10-27 | 2016-10-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497184 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3058 | A1-13th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 3056SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497185 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
3059 | A1-14th Floor | 2016-07-23 | 2016-12-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497186 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 127 | 0
3060 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) | 2016-07-23 | 2016-12-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497187 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 121 | 0
3061 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-07-23 | 2016-07-27 | 882FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497188 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 | 0
3062 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-19 | 2016-09-21 | 2451SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497189 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 3 | 0
3063 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2452FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497190 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3064 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 3043FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497191 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3065 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 3063FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497192 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 1 | 0
3066 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2454FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497193 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3067 | A1-Flat 1401 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 3066SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497194 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3068 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) | 2016-07-28 | 2016-12-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497195 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 119 | 0
3069 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-07-28 | 2016-08-01 | 3061FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497196 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 | 0
3070 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 2464SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497197 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 3 | 0
3071 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 2465FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497198 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3072 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 3064FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497199 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3073 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 3071FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497200 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 1 | 0
3074 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2467FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497201 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3075 | A1-Flat 1402 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 3074SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497202 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2 | 0
3076 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) | 2016-08-02 | 2016-12-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497203 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 117 | 0
3077 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-08-02 | 2016-08-05 | 3069FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497204 | 2016-05-03 | 2017-01-13 | 4 | 0
3078 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-23 | 2016-09-26 | 2477SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497205 | 2016-05-10 | 2016-07-13 | 3 | 0
3079 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2478FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497206 | 2016-05-10 | 2017-01-05 | 2 | 0
3080 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 3072FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497207 | 2016-06-11 | 2017-01-13 | 2 | 0
3081 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 3079FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497208 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 1 | 0
3082 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2480FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497209 | 2016-07-13 | 2017-01-13 | 2 | 0
3083 | A1-Flat 1403 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 3082SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497210 | 2016-07-13 | 1899-12-31 | 2 | 0
3084 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) | 2016-08-06 | 2016-12-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497211 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 115 | 0
3085 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) Granite Kitchen Otta (M+L) | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 3077FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497212 | 2016-09-26 | 2017-01-13 | 4 | 0
3086 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) Granite Door Frame (M+L) | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2490SS+1 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497213 | 2016-09-26 | 2017-01-13 | 3 | 0
3087 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) Granite Window Jambs (M+L) | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2491FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497214 | 2016-11-07 | 2017-01-05 | 2 | 0
3088 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) Granite WHB Counter (M+L) | 2016-12-17 | 2016-12-19 | 3080FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497215 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3089 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) Granite Ledge wall (M+L) | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 3087FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497216 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 1 | 0
3090 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2493FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497217 | 2016-11-07 | 2017-01-13 | 2 | 0
3091 | A1-Flat 1404 Tile (M+L) Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 3090SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497218 | 2016-11-07 | 1899-12-31 | 2 | 0
3092 | A1-14th Fl.Lobby | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497219 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3093 | A1-14th Fl.Lobby Granite SitoutCill- 7"to9" (M+L) | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 2508SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497220 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
3094 | A1-14th Fl Fire Stair | 2016-11-04 | 2016-11-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497221 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3095 | A1-14th Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 3093SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497222 | 2016-11-22 | 2017-01-30 | 2 | 0
3096 | A1-Terrace Floor | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497223 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3097 | A1-Terrace Floor Granite Wnd Cill- 4" to 6" (M+L) | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 3095FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497224 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2 | 0
3098 | A1-Terrace Fl Fire Stair | 2016-11-07 | 2016-11-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497225 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3099 | A1-Terrace Fl Fire Stair Granite Window Cill upto 3"(M+L) | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 3097SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497226 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2 | 0
3100 | A1- Umara Patti (M+L) 1 to 14th Floor | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497227 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
3101 | A1- Umara Patti (M+L) 1 to 14th Floor Umbra Patti (M+L) | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497228 | 2016-10-17 | 1899-12-31 | 0 | 0
3102 | A1-Electrical (M+L) | 2015-08-13 | 2016-12-09 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497229 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 410 | 0
3103 | A1-Parking Fl | 2015-08-13 | 2016-10-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497230 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 363 | 0
3104 | A1-Parking Fl Slab conduiting (M+L) | 2015-08-13 | 2015-08-17 | 54SS+12 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497231 | 2015-08-18 | 2015-10-01 | 3 | 0
3105 | A1-Parking Fl Wall Dropping (M+L) | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 1122SS-3 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497232 | 2016-10-13 | 2016-12-04 | 2 | 0
3106 | A1-Parking Fl Wiring (M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 3181SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497233 | 2016-10-13 | 2016-12-04 | 2 | 0
3107 | A1-Parking Fl Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 3106FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497234 | 2016-10-13 | 1899-12-31 | 2 | 0
3108 | A1-1st Floor | 2015-09-10 | 2016-07-12 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497235 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 259 | 0
3109 | A1-1st Floor Slab conduiting (M+L) | 2015-09-10 | 2015-09-12 | 69SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497236 | 2015-09-07 | 2015-10-01 | 3 | 0
3110 | A1-1st Floor Wall Dropping (M+L) | 2015-11-25 | 2015-12-08 | 396SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497237 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 12 | 0
3111 | A1-1st Floor Wiring (M+L) | 2016-05-02 | 2016-05-10 | 4054SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497238 | 2016-02-29 | 2016-06-18 | 8 | 0
3112 | A1-1st Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-12 | 4054FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497239 | 2016-06-08 | 2016-06-18 | 12 | 0
3113 | A1-1st Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-06-29 | 2016-07-07 | 3112SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497240 | 2016-05-07 | 2016-09-02 | 8 | 0
3114 | A1-1st Floor ACCL | 2016-06-29 | 2016-07-07 | 3113SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497241 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 8 | 0
3115 | A1-2nd Floor | 2015-09-30 | 2016-07-19 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497242 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 248 | 0
3116 | A1-2nd Floor Slab conduiting (M+L) | 2015-09-30 | 2015-10-03 | 84SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497243 | 2015-09-15 | 2015-10-01 | 3 | 0
3117 | A1-2nd Floor Wall Dropping (M+L) | 2015-12-03 | 2015-12-16 | 417SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497244 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 12 | 0
3118 | A1-2nd Floor Wiring (M+L) | 2016-05-11 | 2016-05-19 | 4074SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497245 | 2016-03-28 | 2016-06-18 | 8 | 0
3119 | A1-2nd Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-07-06 | 2016-07-19 | 4074FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497246 | 2016-06-08 | 2016-06-18 | 12 | 0
3120 | A1-2nd Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-07-06 | 2016-07-14 | 3119SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497247 | 2016-05-07 | 2016-09-02 | 8 | 0
3121 | A1-2nd Floor ACCL | 2016-07-06 | 2016-07-14 | 3120SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497248 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 8 | 0
3122 | A1-3rd Floor | 2015-10-19 | 2016-07-28 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497249 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 241 | 0
3123 | A1-3rd Floor Slab conduiting (M+L) | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 99SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497250 | 2015-09-26 | 2015-10-01 | 3 | 0
3124 | A1-3rd Floor Wall Dropping (M+L) | 2015-12-23 | 2016-01-06 | 438SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497251 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 12 | 0
3125 | A1-3rd Floor Wiring (M+L) | 2016-05-23 | 2016-05-31 | 4094SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497252 | 2016-03-28 | 2016-06-18 | 8 | 0
3126 | A1-3rd Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 4094FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497253 | 2016-06-08 | 2016-06-18 | 12 | 0
3127 | A1-3rd Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-07-15 | 2016-07-23 | 3126SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497254 | 2016-05-07 | 2016-09-02 | 8 | 0
3128 | A1-3rd Floor ACCL | 2016-07-15 | 2016-07-23 | 3127SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497255 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 8 | 0
3129 | A1-4th Floor | 2015-11-10 | 2016-08-08 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497256 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 231 | 0
3130 | A1-4th Floor Slab conduiting (M+L) | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 114SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497257 | 2015-10-10 | 2015-11-10 | 3 | 0
3131 | A1-4th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-01-14 | 2016-01-28 | 459SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497258 | 2016-01-17 | 2016-03-02 | 12 | 0
3132 | A1-4th Floor Wiring (M+L) | 2016-06-18 | 2016-06-27 | 4114SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497259 | 2016-03-28 | 2016-06-18 | 8 | 0
3133 | A1-4th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 4114FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497260 | 2016-06-08 | 2016-06-18 | 12 | 0
3134 | A1-4th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-07-26 | 2016-08-03 | 3133SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497261 | 2016-05-07 | 2016-09-02 | 8 | 0
3135 | A1-4th Floor ACCL | 2016-07-26 | 2016-08-03 | 3134SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497262 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 8 | 0
3136 | A1-5th Floor | 2015-12-01 | 2016-08-17 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497263 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 220 | 0
3137 | A1-5th Floor Slab conduiting (M+L) | 2015-12-01 | 2015-12-03 | 129SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497264 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 3 | 0
3138 | A1-5th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-02-06 | 2016-02-19 | 480SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497265 | 2016-01-17 | 2016-03-02 | 12 | 0
3139 | A1-5th Floor Wiring (M+L) | 2016-07-16 | 2016-07-25 | 4134SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497266 | 2016-03-28 | 2016-06-18 | 8 | 0
3140 | A1-5th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-08-03 | 2016-08-17 | 4134FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497267 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 12 | 0
3141 | A1-5th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-08-03 | 2016-08-11 | 3140SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497268 | 2016-05-07 | 2016-09-02 | 8 | 0
3142 | A1-5th Floor ACCL | 2016-08-03 | 2016-08-11 | 3141SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497269 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 8 | 0
3143 | A1-6th Floor | 2015-12-21 | 2016-08-29 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497270 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 213 | 0
3144 | A1-6th Floor Slab conduiting (M+L) | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 144SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497271 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 3 | 0
3145 | A1-6th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-02-27 | 2016-03-12 | 501SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497272 | 2016-01-17 | 2016-03-02 | 12 | 0
3146 | A1-6th Floor Wiring (M+L) | 2016-07-22 | 2016-07-30 | 4154SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497273 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 8 | 0
3147 | A1-6th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 4154FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497274 | 2016-06-18 | 2016-07-20 | 12 | 0
3148 | A1-6th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-08-16 | 2016-08-24 | 3147SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497275 | 2016-07-04 | 2016-09-02 | 8 | 0
3149 | A1-6th Floor ACCL | 2016-08-16 | 2016-08-24 | 3148SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497276 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 8 | 0
3150 | A1-7th Floor | 2016-01-14 | 2016-09-07 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497277 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 201 | 0
3151 | A1-7th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-01-14 | 2016-01-16 | 159SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497278 | 2015-11-09 | 2016-01-09 | 3 | 0
3152 | A1-7th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-02-20 | 2016-03-04 | 522SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497279 | 2016-02-09 | 2016-03-02 | 12 | 0
3153 | A1-7th Floor Wiring (M+L) | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 4174SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497280 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 8 | 0
3154 | A1-7th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 4174FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497281 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 12 | 0
3155 | A1-7th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-08-25 | 2016-09-02 | 3154SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497282 | 2016-07-04 | 2016-09-02 | 8 | 0
3156 | A1-7th Floor ACCL | 2016-08-25 | 2016-09-02 | 3155SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497283 | 2016-09-07 | 2016-09-13 | 8 | 0
3157 | A1-8th Floor | 2016-02-01 | 2016-09-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497284 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 194 | 0
3158 | A1-8th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-02-01 | 2016-02-03 | 174SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497285 | 2015-11-26 | 2016-01-09 | 3 | 0
3159 | A1-8th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-04-01 | 2016-04-14 | 543SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497286 | 2016-02-09 | 2016-06-18 | 12 | 0
3160 | A1-8th Floor Wiring (M+L) | 2016-08-27 | 2016-09-05 | 4194SS+40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497287 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | 8 | 0
3161 | A1-8th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-09-02 | 2016-09-15 | 4194FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497288 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 12 | 0
3162 | A1-8th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-09-02 | 2016-09-10 | 3161SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497289 | 2016-07-04 | 2016-09-02 | 8 | 0
3163 | A1-8th Floor ACCL | 2016-09-02 | 2016-09-10 | 3162SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497290 | 2016-09-07 | 2016-09-13 | 8 | 0
3164 | A1-9th Floor | 2016-02-17 | 2016-09-27 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497291 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 190 | 0
3165 | A1-9th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-02-17 | 2016-02-19 | 189SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497292 | 2015-12-23 | 2016-01-09 | 3 | 0
3166 | A1-9th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-04-23 | 2016-05-06 | 564SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497293 | 2016-03-01 | 2016-06-18 | 12 | 0
3167 | A1-9th Floor Wiring (M+L) | 2016-09-16 | 2016-09-24 | 4214SS+30 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497294 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 8 | 0
3168 | A1-9th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-09-14 | 2016-09-27 | 4214FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497295 | 2016-07-20 | 2016-08-22 | 12 | 0
3169 | A1-9th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-09-14 | 2016-09-22 | 3168SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497296 | 2016-07-04 | 2016-09-02 | 8 | 0
3170 | A1-9th Floor ACCL | 2016-09-14 | 2016-09-22 | 3169SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497297 | 2016-09-07 | 2016-09-13 | 8 | 0
3171 | A1-10th Floor | 2016-03-04 | 2016-10-08 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497298 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
3172 | A1-10th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 204SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497299 | 2015-12-23 | 2016-01-09 | 3 | 0
3173 | A1-10th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-05-05 | 2016-05-18 | 586SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497300 | 2016-03-22 | 2016-06-18 | 12 | 0
3174 | A1-10th Floor Wiring (M+L) | 2016-09-26 | 2016-10-04 | 4234SS+20 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497301 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 8 | 0
3175 | A1-10th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-09-26 | 2016-10-08 | 4234FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497302 | 2016-08-09 | 2016-08-22 | 12 | 0
3176 | A1-10th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-09-26 | 2016-10-04 | 3175SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497303 | 2016-07-04 | 2016-09-13 | 8 | 0
3177 | A1-10th Floor ACCL | 2016-09-26 | 2016-10-04 | 3176SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497304 | 2016-09-07 | 2016-09-13 | 8 | 0
3178 | A1-11th Floor | 2016-03-22 | 2016-10-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497305 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
3179 | A1-11th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 219SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497306 | 2016-02-03 | 2016-02-23 | 3 | 0
3180 | A1-11th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-05-20 | 2016-06-02 | 607SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497307 | 2016-03-30 | 2016-06-18 | 12 | 0
3181 | A1-11th Floor Wiring (M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-20 | 4254SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497308 | 2016-07-20 | 2016-09-08 | 8 | 0
3182 | A1-11th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-10-12 | 2016-10-25 | 4254FS-40 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497309 | 2016-10-05 | 2016-12-04 | 12 | 0
3183 | A1-11th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-10-12 | 2016-10-20 | 3182SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497310 | 2016-09-10 | 2016-12-26 | 8 | 0
3184 | A1-11th Floor ACCL | 2016-10-12 | 2016-10-20 | 3183SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497311 | 2016-09-16 | 2016-12-26 | 8 | 0
3185 | A1-12th Floor | 2016-04-06 | 2016-11-22 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497312 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 197 | 0
3186 | A1-12th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-04-06 | 2016-04-08 | 234SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497313 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 3 | 0
3187 | A1-12th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-05-31 | 2016-06-13 | 628SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497314 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 12 | 0
3188 | A1-12th Floor Wiring (M+L) | 2016-11-09 | 2016-11-17 | 4274SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497315 | 2016-07-20 | 2016-09-08 | 8 | 0
3189 | A1-12th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-11-09 | 2016-11-22 | 4274FS-20 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497316 | 2016-11-12 | 2016-12-04 | 12 | 0
3190 | A1-12th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-11-09 | 2016-11-17 | 3189SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497317 | 2016-09-10 | 2016-12-26 | 8 | 0
3191 | A1-12th Floor ACCL | 2016-11-09 | 2016-11-17 | 3190SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497318 | 2016-09-16 | 2016-12-26 | 8 | 0
3192 | A1-13th Floor | 2016-05-17 | 2016-11-24 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497319 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 164 | 0
3193 | A1-13th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-05-17 | 2016-05-19 | 249SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497320 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 3 | 0
3194 | A1-13th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-06-18 | 2016-07-01 | 649SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497321 | 2016-10-05 | 2016-12-04 | 12 | 0
3195 | A1-13th Floor Wiring (M+L) | 2016-11-11 | 2016-11-19 | 4294SS+10 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497322 | 2016-11-12 | 2016-12-04 | 8 | 0
3196 | A1-13th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-11-11 | 2016-11-24 | 4294FS-25 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497323 | 2016-11-12 | 2016-12-26 | 12 | 0
3197 | A1-13th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-11-11 | 2016-11-19 | 3196SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497324 | 2016-10-22 | 2016-12-26 | 8 | 0
3198 | A1-13th Floor ACCL | 2016-11-11 | 2016-11-19 | 3197SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497325 | 2016-10-22 | 2016-12-26 | 8 | 0
3199 | A1-14th Floor | 2016-06-02 | 2016-12-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497326 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 156 | 0
3200 | A1-14th Floor Slab conduiting (M+L) | 2016-06-02 | 2016-06-04 | 265SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497327 | 2016-12-22 | 1899-12-31 | 3 | 0
3201 | A1-14th Floor Wall Dropping (M+L) | 2016-07-05 | 2016-07-18 | 670SS-6 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497328 | 2016-11-12 | 2016-12-04 | 12 | 0
3202 | A1-14th Floor Wiring (M+L) | 2016-11-11 | 2016-11-19 | 3195SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497329 | 2016-11-12 | 2016-12-26 | 8 | 0
3203 | A1-14th Floor Switches,Plates & Acc. (M+L) | 2016-11-18 | 2016-12-01 | 4314FS-30 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497330 | 2016-11-12 | 2016-12-26 | 12 | 0
3204 | A1-14th Floor MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-11-18 | 2016-11-26 | 3203SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497331 | 2016-07-04 | 2016-12-26 | 8 | 0
3205 | A1-14th Floor ACCL | 2016-11-18 | 2016-11-26 | 3204SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497332 | 2016-09-07 | 2016-12-26 | 8 | 0
3206 | A1-Earthing pits | 2016-03-29 | 2016-04-06 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497333 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3207 | A1-Earthing pits 9`` X 12`` Chamber | 2016-03-29 | 2016-04-06 | 3209SS-30 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497334 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 8 | 0
3208 | A1-Common Area | 2015-12-11 | 2016-12-07 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497335 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 307 | 0
3209 | A1-Common Area Building Earthing (M+L) | 2016-05-03 | 2016-05-05 | 4504SS-60 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497336 | 2017-01-05 | 2017-01-13 | 3 | 0
3210 | A1-Common Area Building Electrical Testing (M+L) | 2016-07-08 | 2016-12-07 | 3216SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497337 | 2017-02-01 | 1899-12-31 | 130 | 0
3211 | A1-Common Area Lift 1- Electrification (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-23 | 4504SS-30 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497338 | 2016-06-06 | 2016-07-27 | 15 | 0
3212 | A1-Common Area Lift 2- Electrification (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-23 | 3211SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497339 | 2016-06-06 | 2016-09-08 | 15 | 0
3213 | A1-Common Area Lightening Arrestor (M+L) | 2016-06-20 | 2016-06-28 | 3215FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497340 | 2017-01-05 | 2017-01-13 | 8 | 0
3214 | A1-Common Area Mains Conduiting (M+L) | 2015-12-11 | 2015-12-28 | 1137SS-15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497341 | 2016-08-25 | 2017-01-13 | 15 | 0
3215 | A1-Common Area Meter Room Electrification (M+L) | 2016-06-10 | 2016-06-18 | 3209FS+30 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497342 | 2016-09-08 | 1899-12-31 | 8 | 0
3216 | A1-Common Area Flat testing & handing over | 2016-07-08 | 2016-12-07 | 3112SS+8 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497343 | 2017-02-01 | 1899-12-31 | 130 | 0
3217 | A1-Common Area Mains Wiring (M+L) | 2016-06-10 | 2016-06-27 | 3215SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497344 | 2016-08-25 | 2017-01-13 | 15 | 0
3218 | A1-Total MCB, DB (Lab) | 2016-06-29 | 2016-12-09 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497345 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 140 | 0
3219 | A1-Total MCB, DB (Lab) MCB, DB fixing (Lab) | 2016-06-29 | 2016-12-09 | 3113SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497346 | 2017-02-01 | 1899-12-31 | 140 | 0
3220 | A1-Misc.Light Fittings | 2016-06-20 | 2016-07-12 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497347 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
3221 | A1-Misc.Light Fittings Lobby Light Fitting | 2016-06-20 | 2016-07-12 | 3215FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497348 | 2016-10-10 | 1899-12-31 | 20 | 0
3222 | A1-Misc.Light Fittings Common Area Light Fitting | 2016-06-20 | 2016-07-12 | 3221SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497349 | 2016-08-02 | 1899-12-31 | 20 | 0
3223 | A1-Misc.Light Fittings Parking Light Fitting | 2016-06-20 | 2016-07-12 | 3222SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497350 | 2016-10-06 | 1899-12-31 | 20 | 0
3224 | A1-Misc.Light Fittings Misc. Light Fitting (Lab) | 2016-06-20 | 2016-07-12 | 3223SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497351 | 2016-02-23 | 1899-12-31 | 20 | 0
3225 | A1-Plumbing & Sanitation | 2015-12-07 | 2016-12-26 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497352 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 327 | 0
3226 | A1- Internal Plumbing | 2015-12-07 | 2016-12-26 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497353 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 327 | 0
3227 | A1- Parking Floor Plumbing | 2016-08-06 | 2016-08-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497354 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
3228 | A1- Parking Floor ledge wall | 2016-08-06 | 2016-08-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497355 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3229 | A1- Parking Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 3554FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497356 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2 | 0
3230 | A1- Parking Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 10 | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 3229SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497357 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2 | 0
3231 | A1- Parking Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 3230SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497358 | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2 | 0
3232 | A1- Parking Floor Plumbing Internnal Plumbing (Lab) | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 3229SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497359 | 2017-02-03 | 1899-12-31 | 2 | 0
3233 | A1- Parking Floor Plumbing Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 3815FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497360 | 2017-02-03 | 1899-12-31 | 2 | 0
3234 | A1- Parking Floor Plumbing Parking Plumbing | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 3233SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497361 | 2016-02-23 | 1899-12-31 | 2 | 0
3235 | A1- 1st Floor Plumbing | 2015-12-07 | 2016-08-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497362 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 221 | 0
3236 | A1-101 | 2015-12-07 | 2016-08-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497363 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 215 | 0
3237 | A1-101 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 4045FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497364 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3238 | A1-101 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 713FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497365 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3239 | A1-101 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 3237SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497366 | 2016-09-29 | 2016-12-29 | 2 | 0
3240 | A1-102 | 2015-12-10 | 2016-08-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497367 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 214 | 0
3241 | A1-102 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 3237FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497368 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3242 | A1-102 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-10 | 2015-12-12 | 3238FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497369 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3243 | A1-102 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 3241SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497370 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3244 | A1-103 | 2015-12-14 | 2016-08-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497371 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 213 | 0
3245 | A1-103 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-20 | 2016-08-22 | 3241FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497372 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3246 | A1-103 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 3242FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497373 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3247 | A1-103 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-20 | 2016-08-22 | 3245SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497374 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3248 | A1-104 | 2015-12-17 | 2016-08-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497375 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 212 | 0
3249 | A1-104 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 3245FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497376 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3250 | A1-104 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-17 | 2015-12-19 | 3246FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497377 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3251 | A1-104 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 3249SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497378 | 2016-09-10 | 2016-12-29 | 2 | 0
3252 | A1-1st Floor ledge wall | 2015-12-07 | 2015-12-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497379 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3253 | A1-1st Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2015-12-07 | 2015-12-24 | 3238SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497380 | 2015-12-22 | 2016-02-27 | 16 | 0
3254 | A1-1st Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2015-12-07 | 2015-12-24 | 3253SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497381 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 16 | 0
3255 | A1-1st Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2015-12-07 | 2015-12-24 | 3254SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497382 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 16 | 0
3256 | A1-1st Floor (Lab) | 2015-12-07 | 2016-08-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497383 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 221 | 0
3257 | A1-1st Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2015-12-07 | 2015-12-19 | 3238SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497384 | 2015-12-23 | 2016-03-02 | 12 | 0
3258 | A1-1st Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-08-16 | 2016-08-24 | 3237SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497385 | 2016-08-23 | 2017-01-13 | 8 | 0
3259 | A1- 2nd Floor Plumbing | 2015-12-15 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497386 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 220 | 0
3260 | A1-201 | 2015-12-15 | 2016-08-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497387 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 214 | 0
3261 | A1-201 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 4065FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497388 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3262 | A1-201 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-15 | 2015-12-17 | 726FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497389 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3263 | A1-201 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 3261SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497390 | 2016-09-10 | 2016-12-29 | 2 | 0
3264 | A1-202 | 2015-12-18 | 2016-08-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497391 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 213 | 0
3265 | A1-202 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 3261FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497392 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3266 | A1-202 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 3262FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497393 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3267 | A1-202 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 3265SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497394 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3268 | A1-203 | 2015-12-22 | 2016-08-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497395 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 212 | 0
3269 | A1-203 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-27 | 2016-08-29 | 3265FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497396 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3270 | A1-203 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 3266FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497397 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3271 | A1-203 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-27 | 2016-08-29 | 3269SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497398 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3272 | A1-204 | 2015-12-25 | 2016-08-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497399 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 211 | 0
3273 | A1-204 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 3269FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497400 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3274 | A1-204 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 3270FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497401 | 2015-11-20 | 2016-02-27 | 3 | 0
3275 | A1-204 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 3273SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497402 | 2016-09-10 | 2016-12-29 | 2 | 0
3276 | A1- 2nd Floor ledge wall | 2015-12-15 | 2016-01-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497403 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3277 | A1- 2nd Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2015-12-15 | 2016-01-02 | 3262SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497404 | 2015-12-26 | 2016-02-27 | 16 | 0
3278 | A1- 2nd Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2015-12-15 | 2016-01-02 | 3277SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497405 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 16 | 0
3279 | A1- 2nd Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2015-12-15 | 2016-01-02 | 3278SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497406 | 2016-02-27 | 2016-02-27 | 16 | 0
3280 | A1- 2nd Floor (Lab) | 2015-12-15 | 2016-08-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497407 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 220 | 0
3281 | A1- 2nd Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2015-12-15 | 2015-12-28 | 3262SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497408 | 2015-12-23 | 2016-03-02 | 12 | 0
3282 | A1- 2nd Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-08-23 | 2016-08-31 | 3261SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497409 | 2016-08-23 | 2017-01-13 | 8 | 0
3283 | A1- 3rd Floor Plumbing | 2016-01-05 | 2016-09-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497410 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 211 | 0
3284 | A1-301 | 2016-01-05 | 2016-09-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497411 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 205 | 0
3285 | A1-301 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 4085FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497412 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3286 | A1-301 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-01-05 | 2016-01-07 | 739FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497413 | 2015-11-20 | 2016-02-29 | 3 | 0
3287 | A1-301 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 3285SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497414 | 2016-09-10 | 2016-12-29 | 2 | 0
3288 | A1-302 | 2016-01-08 | 2016-09-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497415 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 204 | 0
3289 | A1-302 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-03 | 2016-09-05 | 3285FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497416 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3290 | A1-302 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 3286FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497417 | 2015-11-20 | 2016-02-29 | 3 | 0
3291 | A1-302 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-03 | 2016-09-05 | 3289SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497418 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3292 | A1-303 | 2016-01-12 | 2016-09-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497419 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 203 | 0
3293 | A1-303 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 3289FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497420 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3294 | A1-303 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 3290FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497421 | 2015-11-20 | 2016-02-29 | 3 | 0
3295 | A1-303 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 3293SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497422 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3296 | A1-304 | 2016-01-15 | 2016-09-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497423 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 202 | 0
3297 | A1-304 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 3293FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497424 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3298 | A1-304 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 3294FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497425 | 2015-11-20 | 2016-02-29 | 3 | 0
3299 | A1-304 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 3297SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497426 | 2016-09-10 | 2016-12-29 | 2 | 0
3300 | A1-3rd Floor ledge wall | 2016-01-05 | 2016-01-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497427 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3301 | A1-3rd Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 3286SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497428 | 2016-01-08 | 2016-02-29 | 16 | 0
3302 | A1-3rd Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 3301SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497429 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 16 | 0
3303 | A1-3rd Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-01-05 | 2016-01-22 | 3302SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497430 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 16 | 0
3304 | A1-3rd Floor (Lab) | 2016-01-05 | 2016-09-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497431 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 211 | 0
3305 | A1-3rd Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-01-05 | 2016-01-18 | 3286SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497432 | 2015-12-23 | 2016-03-02 | 12 | 0
3306 | A1-3rd Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 3285SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497433 | 2016-08-23 | 2017-01-13 | 8 | 0
3307 | A1- 4th Floor Plumbing | 2016-01-27 | 2016-09-20 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497434 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 202 | 0
3308 | A1-401 | 2016-01-27 | 2016-09-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497435 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 196 | 0
3309 | A1-401 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 4105FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497436 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3310 | A1-401 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 752FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497437 | 2016-01-07 | 2016-02-29 | 3 | 0
3311 | A1-401 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 3309SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497438 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 2 | 0
3312 | A1-402 | 2016-01-30 | 2016-09-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497439 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 195 | 0
3313 | A1-402 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 3309FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497440 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3314 | A1-402 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-01-30 | 2016-02-02 | 3310FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497441 | 2016-01-07 | 2016-02-29 | 3 | 0
3315 | A1-402 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 3313SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497442 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3316 | A1-403 | 2016-02-03 | 2016-09-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497443 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 194 | 0
3317 | A1-403 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 3313FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497444 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3318 | A1-403 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 3314FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497445 | 2016-01-07 | 2016-02-29 | 3 | 0
3319 | A1-403 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 3317SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497446 | 2016-08-01 | 2016-12-29 | 2 | 0
3320 | A1-404 | 2016-02-06 | 2016-09-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497447 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 193 | 0
3321 | A1-404 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 3317FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497448 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3322 | A1-404 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-02-06 | 2016-02-09 | 3318FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497449 | 2016-01-07 | 2016-02-29 | 3 | 0
3323 | A1-404 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 3321SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497450 | 2016-12-17 | 2016-12-29 | 2 | 0
3324 | A1-4th Floor ledge wall | 2016-01-27 | 2016-02-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497451 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3325 | A1-4th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-01-27 | 2016-02-13 | 3310SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497452 | 2016-01-18 | 2016-02-29 | 16 | 0
3326 | A1-4th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-01-27 | 2016-02-13 | 3325SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497453 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 16 | 0
3327 | A1-4th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-01-27 | 2016-02-13 | 3326SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497454 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 16 | 0
3328 | A1-4th Floor (Lab) | 2016-01-27 | 2016-09-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497455 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 202 | 0
3329 | A1-4th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-01-27 | 2016-02-09 | 3310SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497456 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 12 | 0
3330 | A1-4th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-09-12 | 2016-09-20 | 3309SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497457 | 2016-08-23 | 2017-01-13 | 8 | 0
3331 | A1- 5th Floor Plumbing | 2016-02-18 | 2016-09-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497458 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 190 | 0
3332 | A1-501 | 2016-02-18 | 2016-09-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497459 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 184 | 0
3333 | A1-501 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 4125FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497460 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3334 | A1-501 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-02-18 | 2016-02-20 | 765FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497461 | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 3 | 0
3335 | A1-501 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 3333SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497462 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 2 | 0
3336 | A1-502 | 2016-02-22 | 2016-09-23 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497463 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 183 | 0
3337 | A1-502 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 3333FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497464 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3338 | A1-502 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-02-22 | 2016-02-24 | 3334FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497465 | 2016-01-11 | 2016-02-29 | 3 | 0
3339 | A1-502 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 3337SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497466 | 2016-08-30 | 2016-12-29 | 2 | 0
3340 | A1-503 | 2016-02-25 | 2016-09-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497467 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
3341 | A1-503 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 3337FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497468 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3342 | A1-503 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-02-25 | 2016-02-27 | 3338FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497469 | 2016-01-11 | 2016-02-29 | 3 | 0
3343 | A1-503 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-24 | 2016-09-26 | 3341SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497470 | 2016-08-30 | 2016-12-29 | 2 | 0
3344 | A1-504 | 2016-02-29 | 2016-09-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497471 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 181 | 0
3345 | A1-504 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 3341FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497472 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3346 | A1-504 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 3342FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497473 | 2016-01-11 | 2016-02-29 | 3 | 0
3347 | A1-504 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 3345SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497474 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 2 | 0
3348 | A1-5th Floor ledge wall | 2016-02-18 | 2016-03-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497475 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3349 | A1-5th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 3334SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497476 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 16 | 0
3350 | A1-5th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 3349SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497477 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 16 | 0
3351 | A1-5th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 3350SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497478 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 16 | 0
3352 | A1-5th Floor (Lab) | 2016-02-18 | 2016-09-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497479 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 190 | 0
3353 | A1-5th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-02-18 | 2016-03-02 | 3334SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497480 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 12 | 0
3354 | A1-5th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-09-20 | 2016-09-28 | 3333SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497481 | 2016-08-23 | 2017-01-13 | 8 | 0
3355 | A1- 6th Floor Plumbing | 2016-03-11 | 2016-10-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497482 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
3356 | A1-601 | 2016-03-11 | 2016-10-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497483 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 176 | 0
3357 | A1-601 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 4145FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497484 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3358 | A1-601 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 778FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497485 | 2016-01-21 | 2016-03-18 | 3 | 0
3359 | A1-601 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 3357SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497486 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 2 | 0
3360 | A1-602 | 2016-03-15 | 2016-10-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497487 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 175 | 0
3361 | A1-602 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 3357FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497488 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3362 | A1-602 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 3358FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497489 | 2016-01-21 | 2016-03-18 | 3 | 0
3363 | A1-602 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 3361SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497490 | 2016-08-30 | 2016-12-29 | 2 | 0
3364 | A1-603 | 2016-03-18 | 2016-10-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497491 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 174 | 0
3365 | A1-603 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 3361FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497492 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3366 | A1-603 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 3362FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497493 | 2016-01-21 | 2016-03-18 | 3 | 0
3367 | A1-603 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 3365SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497494 | 2016-08-30 | 2016-12-29 | 2 | 0
3368 | A1-604 | 2016-03-22 | 2016-10-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497495 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 173 | 0
3369 | A1-604 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-08 | 2016-10-10 | 3365FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497496 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3370 | A1-604 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 3366FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497497 | 2016-01-21 | 2016-03-18 | 3 | 0
3371 | A1-604 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-08 | 2016-10-10 | 3369SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497498 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 2 | 0
3372 | A1-6th Floor ledge wall | 2016-03-11 | 2016-03-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497499 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3373 | A1-6th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-03-11 | 2016-03-29 | 3358SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497500 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 16 | 0
3374 | A1-6th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-03-11 | 2016-03-29 | 3373SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497501 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 16 | 0
3375 | A1-6th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-03-11 | 2016-03-29 | 3374SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497502 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 16 | 0
3376 | A1-6th Floor (Lab) | 2016-03-11 | 2016-10-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497503 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 175 | 0
3377 | A1-6th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-03-11 | 2016-03-24 | 3358SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497504 | 2016-02-16 | 2016-03-18 | 12 | 0
3378 | A1-6th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 3357SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497505 | 2016-09-22 | 2017-01-13 | 1 | 0
3379 | A1- 7th Floor Plumbing | 2016-03-08 | 2016-10-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497506 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 193 | 0
3380 | A1-701 | 2016-03-08 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497507 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 187 | 0
3381 | A1-701 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 4165FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497508 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3382 | A1-701 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 791FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497509 | 2016-02-11 | 2016-06-27 | 3 | 0
3383 | A1-701 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 3381SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497510 | 2016-09-23 | 2016-12-29 | 2 | 0
3384 | A1-702 | 2016-03-11 | 2016-10-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497511 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
3385 | A1-702 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 3381FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497512 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3386 | A1-702 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 3382FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497513 | 2016-02-11 | 2016-06-27 | 3 | 0
3387 | A1-702 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 3385SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497514 | 2016-09-06 | 2016-12-29 | 2 | 0
3388 | A1-703 | 2016-03-15 | 2016-10-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497515 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 185 | 0
3389 | A1-703 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-15 | 2016-10-17 | 3385FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497516 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3390 | A1-703 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 3386FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497517 | 2016-02-11 | 2016-06-27 | 3 | 0
3391 | A1-703 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-15 | 2016-10-17 | 3389SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497518 | 2016-09-06 | 2016-12-29 | 2 | 0
3392 | A1-704 | 2016-03-18 | 2016-10-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497519 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 184 | 0
3393 | A1-704 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 3389FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497520 | 2016-06-07 | 2016-12-29 | 2 | 0
3394 | A1-704 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 3390FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497521 | 2016-02-11 | 2016-06-27 | 3 | 0
3395 | A1-704 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 3393SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497522 | 2016-09-23 | 2016-12-29 | 2 | 0
3396 | A1-7th Floor ledge wall | 2016-03-08 | 2016-03-25 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497523 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3397 | A1-7th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-03-08 | 2016-03-25 | 3382SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497524 | 2016-03-03 | 2016-03-18 | 16 | 0
3398 | A1-7th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-03-08 | 2016-03-25 | 3397SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497525 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 16 | 0
3399 | A1-7th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-03-08 | 2016-03-25 | 3398SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497526 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 16 | 0
3400 | A1-7th Floor (Lab) | 2016-03-08 | 2016-10-11 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497527 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
3401 | A1-7th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 3382SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497528 | 2016-03-01 | 2016-03-18 | 12 | 0
3402 | A1-7th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 3381SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497529 | 2016-09-22 | 2017-01-13 | 1 | 0
3403 | A1- 8th Floor Plumbing | 2016-03-22 | 2016-10-27 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497530 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 188 | 0
3404 | A1-801 | 2016-03-22 | 2016-10-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497531 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 182 | 0
3405 | A1-801 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 4188FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497532 | 2016-06-18 | 2016-12-29 | 2 | 0
3406 | A1-801 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 3394FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497533 | 2016-03-01 | 2016-06-27 | 3 | 0
3407 | A1-801 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 3405SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497534 | 2016-09-23 | 2016-12-29 | 2 | 0
3408 | A1-802 | 2016-03-25 | 2016-10-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497535 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 181 | 0
3409 | A1-802 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 3405FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497536 | 2016-06-18 | 2016-12-29 | 2 | 0
3410 | A1-802 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 3406FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497537 | 2016-03-01 | 2016-06-27 | 3 | 0
3411 | A1-802 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 3409SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497538 | 2016-09-06 | 2016-12-29 | 2 | 0
3412 | A1-803 | 2016-03-29 | 2016-10-25 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497539 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 180 | 0
3413 | A1-803 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 3409FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497540 | 2016-06-18 | 2016-12-29 | 2 | 0
3414 | A1-803 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 3410FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497541 | 2016-03-01 | 2016-06-27 | 3 | 0
3415 | A1-803 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 3413SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497542 | 2016-09-06 | 2016-12-29 | 2 | 0
3416 | A1-8th Floor ledge wall | 2016-03-22 | 2016-04-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497543 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3417 | A1-8th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-03-22 | 2016-04-04 | 3406SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497544 | 2016-03-16 | 2016-05-03 | 12 | 0
3418 | A1-8th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-03-22 | 2016-04-04 | 3417SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497545 | 2016-03-01 | 2016-05-03 | 12 | 0
3419 | A1-8th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-03-22 | 2016-04-04 | 3418SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497546 | 2016-03-16 | 2016-05-03 | 12 | 0
3420 | A1-8th Floor (Lab) | 2016-03-22 | 2016-10-27 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497547 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 188 | 0
3421 | A1-8th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-03-22 | 2016-04-04 | 3406SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497548 | 2016-03-15 | 2016-04-23 | 12 | 0
3422 | A1-8th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-10-19 | 2016-10-27 | 3405SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497549 | 2016-09-22 | 2017-01-13 | 8 | 0
3423 | A1- 9th Floor Plumbing | 2016-03-25 | 2016-11-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497550 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 195 | 0
3424 | A1-901 | 2016-03-25 | 2016-11-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497551 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 189 | 0
3425 | A1-901 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 4205FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497552 | 2016-06-18 | 2016-12-29 | 2 | 0
3426 | A1-901 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 817FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497553 | 2016-03-01 | 2016-06-27 | 3 | 0
3427 | A1-901 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 3425SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497554 | 2016-09-23 | 2016-12-29 | 2 | 0
3428 | A1-902 | 2016-03-29 | 2016-11-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497555 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 188 | 0
3429 | A1-902 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 3425FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497556 | 2016-06-18 | 2016-12-29 | 2 | 0
3430 | A1-902 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 3426FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497557 | 2016-03-08 | 2016-06-27 | 3 | 0
3431 | A1-902 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 3429SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497558 | 2016-09-29 | 2016-12-29 | 2 | 0
3432 | A1-903 | 2016-04-01 | 2016-11-05 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497559 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 187 | 0
3433 | A1-903 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 3429FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497560 | 2016-06-18 | 2016-12-29 | 2 | 0
3434 | A1-903 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-01 | 2016-04-04 | 3430FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497561 | 2016-03-08 | 2016-06-27 | 3 | 0
3435 | A1-903 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 3433SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497562 | 2016-09-29 | 2016-12-29 | 2 | 0
3436 | A1-904 | 2016-04-05 | 2016-11-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497563 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186 | 0
3437 | A1-904 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 3433FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497564 | 2016-06-18 | 2016-12-29 | 2 | 0
3438 | A1-904 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-05 | 2016-04-07 | 3434FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497565 | 2016-03-08 | 2016-06-27 | 3 | 0
3439 | A1-904 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 3437SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497566 | 2016-09-29 | 2016-12-29 | 2 | 0
3440 | A1-9th Floor ledge wall | 2016-03-25 | 2016-04-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497567 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3441 | A1-9th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-03-25 | 2016-04-12 | 3426SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497568 | 2016-04-04 | 2016-04-22 | 16 | 0
3442 | A1-9th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-03-25 | 2016-04-12 | 3441SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497569 | 2016-04-04 | 2016-04-22 | 16 | 0
3443 | A1-9th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-03-25 | 2016-04-12 | 3442SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497570 | 2016-04-04 | 2016-04-22 | 16 | 0
3444 | A1-9th Floor (Lab) | 2016-03-25 | 2016-11-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497571 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 195 | 0
3445 | A1-9th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-03-25 | 2016-04-07 | 3426SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497572 | 2016-03-15 | 2016-04-23 | 12 | 0
3446 | A1-9th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-10-31 | 2016-11-08 | 3425SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497573 | 2016-10-13 | 2017-01-13 | 8 | 0
3447 | A1- 10th Floor Plumbing | 2016-04-01 | 2016-11-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497574 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 199 | 0
3448 | A1-1001 | 2016-04-01 | 2016-11-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497575 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 193 | 0
3449 | A1-1001 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 4225FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497576 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3450 | A1-1001 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-01 | 2016-04-04 | 830FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497577 | 2016-03-08 | 2016-06-27 | 3 | 0
3451 | A1-1001 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 3449SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497578 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3452 | A1-1002 | 2016-04-05 | 2016-11-15 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497579 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 192 | 0
3453 | A1-1002 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 3449FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497580 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3454 | A1-1002 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-05 | 2016-04-07 | 3450FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497581 | 2016-03-08 | 2016-06-27 | 3 | 0
3455 | A1-1002 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 3453SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497582 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3456 | A1-1003 | 2016-04-08 | 2016-11-17 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497583 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 191 | 0
3457 | A1-1003 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 3453FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497584 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3458 | A1-1003 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 3454FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497585 | 2016-03-08 | 2016-06-27 | 3 | 0
3459 | A1-1003 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 3457SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497586 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3460 | A1-1004 | 2016-04-12 | 2016-11-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497587 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 190 | 0
3461 | A1-1004 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 3457FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497588 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3462 | A1-1004 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 3458FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497589 | 2016-03-08 | 2016-06-27 | 3 | 0
3463 | A1-1004 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 3461SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497590 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3464 | A1-10th Floor ledge wall | 2016-04-01 | 2016-04-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497591 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3465 | A1-10th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 3450SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497592 | 2016-04-22 | 2016-05-03 | 16 | 0
3466 | A1-10th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 3465SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497593 | 2016-04-22 | 2016-05-03 | 16 | 0
3467 | A1-10th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 3466SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497594 | 2016-04-22 | 2016-05-03 | 16 | 0
3468 | A1-10th Floor (Lab) | 2016-04-01 | 2016-11-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497595 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 199 | 0
3469 | A1-10th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-04-01 | 2016-04-14 | 3450SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497596 | 2016-03-30 | 2016-04-23 | 12 | 0
3470 | A1-10th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-11-11 | 2016-11-19 | 3449SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497597 | 2016-11-11 | 2017-01-13 | 8 | 0
3471 | A1- 11th Floor Plumbing | 2016-04-01 | 2016-12-06 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497598 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 213 | 0
3472 | A1-1101 | 2016-04-01 | 2016-11-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497599 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 207 | 0
3473 | A1-1101 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 4245FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497600 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3474 | A1-1101 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-01 | 2016-04-04 | 843FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497601 | 2016-03-30 | 2016-12-29 | 3 | 0
3475 | A1-1101 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 3473SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497602 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3476 | A1-1102 | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497603 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 206 | 0
3477 | A1-1102 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 3473FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497604 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3478 | A1-1102 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-05 | 2016-04-07 | 3474FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497605 | 2016-04-15 | 2016-12-29 | 3 | 0
3479 | A1-1102 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 3477SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497606 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3480 | A1-1103 | 2016-04-08 | 2016-12-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497607 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 205 | 0
3481 | A1-1103 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 3477FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497608 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3482 | A1-1103 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 3478FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497609 | 2016-04-15 | 2016-12-29 | 3 | 0
3483 | A1-1103 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 3481SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497610 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3484 | A1-1104 | 2016-04-12 | 2016-12-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497611 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 204 | 0
3485 | A1-1104 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 3481FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497612 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3486 | A1-1104 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 3482FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497613 | 2016-03-09 | 2016-12-29 | 3 | 0
3487 | A1-1104 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 3485SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497614 | 2016-10-24 | 2016-12-29 | 2 | 0
3488 | A1-11th Floor ledge wall | 2016-04-01 | 2016-04-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497615 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3489 | A1-11th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 3474SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497616 | 2016-05-03 | 2016-06-27 | 16 | 0
3490 | A1-11th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 3489SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497617 | 2016-05-03 | 2016-06-27 | 16 | 0
3491 | A1-11th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-04-01 | 2016-04-19 | 3490SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497618 | 2016-05-03 | 2016-06-27 | 16 | 0
3492 | A1-11th Floor (Lab) | 2016-04-01 | 2016-11-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497619 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 206 | 0
3493 | A1-11th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-04-01 | 2016-04-14 | 3489SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497620 | 2016-05-10 | 2016-06-27 | 12 | 0
3494 | A1-11th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 3473SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497621 | 2016-11-11 | 2017-01-13 | 1 | 0
3495 | A1- 12th Floor Plumbing | 2016-06-11 | 2016-12-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497622 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 156 | 0
3496 | A1-1201 | 2016-06-11 | 2016-12-03 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497623 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 150 | 0
3497 | A1-1201 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 4265FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497624 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3498 | A1-1201 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-06-11 | 2016-06-14 | 856FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497625 | 2016-04-26 | 2016-12-29 | 3 | 0
3499 | A1-1201 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 3497SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497626 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3500 | A1-1202 | 2016-06-15 | 2016-12-06 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497627 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 149 | 0
3501 | A1-1202 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 3497FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497628 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3502 | A1-1202 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 3498FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497629 | 2016-04-26 | 2016-12-29 | 3 | 0
3503 | A1-1202 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 3501SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497630 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3504 | A1-1203 | 2016-06-18 | 2016-12-08 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497631 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 148 | 0
3505 | A1-1203 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 3501FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497632 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3506 | A1-1203 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-06-18 | 2016-06-21 | 3502FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497633 | 2016-04-23 | 2016-12-29 | 3 | 0
3507 | A1-1203 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 3505SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497634 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3508 | A1-1204 | 2016-06-22 | 2016-12-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497635 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 147 | 0
3509 | A1-1204 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 3505FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497636 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3510 | A1-1204 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 3506FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497637 | 2016-03-16 | 2016-12-29 | 3 | 0
3511 | A1-1204 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 3509SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497638 | 2016-10-25 | 2017-01-30 | 2 | 0
3512 | A1-12th Floor ledge wall | 2016-06-11 | 2016-06-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497639 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3513 | A1-12th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-06-11 | 2016-06-29 | 3498SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497640 | 2016-07-07 | 2017-01-30 | 16 | 0
3514 | A1-12th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-06-11 | 2016-06-29 | 3513SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497641 | 2016-07-07 | 1899-12-31 | 16 | 0
3515 | A1-12th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-06-11 | 2016-06-29 | 3514SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497642 | 2016-07-07 | 2017-01-30 | 16 | 0
3516 | A1-12th Floor (Lab) | 2016-06-11 | 2016-12-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497643 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 156 | 0
3517 | A1-12th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-06-11 | 2016-06-24 | 3498SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497644 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 12 | 0
3518 | A1-12th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-12-02 | 2016-12-10 | 3497SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497645 | 2016-12-06 | 2017-01-13 | 8 | 0
3519 | A1- 13th Floor Plumbing | 2016-07-07 | 2016-12-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497646 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 141 | 0
3520 | A1-1301 | 2016-07-07 | 2016-12-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497647 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 135 | 0
3521 | A1-1301 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 4288FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497648 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3522 | A1-1301 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-07-07 | 2016-07-09 | 869FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497649 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 3 | 0
3523 | A1-1301 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 3521SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497650 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3524 | A1-1302 | 2016-07-11 | 2016-12-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497651 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 134 | 0
3525 | A1-1302 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 3521FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497652 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3526 | A1-1302 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 3522FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497653 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 3 | 0
3527 | A1-1302 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 3525SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497654 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3528 | A1-1303 | 2016-07-14 | 2016-12-14 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497655 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 131 | 0
3529 | A1-1303 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 3523FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497656 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3530 | A1-1303 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-07-14 | 2016-07-16 | 3526FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497657 | 2016-09-19 | 2016-12-29 | 3 | 0
3531 | A1-1303 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 3529SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497658 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3532 | A1-13th Floor ledge wall | 2016-07-07 | 2016-07-20 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497659 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3533 | A1-13th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-07-07 | 2016-07-20 | 3522SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497660 | 2016-10-01 | 2017-01-30 | 12 | 0
3534 | A1-13th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-07-07 | 2016-07-20 | 3533SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497661 | 2016-12-29 | 1899-12-31 | 12 | 0
3535 | A1-13th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-07-07 | 2016-07-20 | 3534SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497662 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 12 | 0
3536 | A1-13th Floor (Lab) | 2016-07-07 | 2016-12-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497663 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 141 | 0
3537 | A1-13th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-07-07 | 2016-07-20 | 3522SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497664 | 2016-11-14 | 2017-01-13 | 12 | 0
3538 | A1-13th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-12-10 | 2016-12-19 | 3521SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497665 | 2016-12-06 | 2017-01-13 | 8 | 0
3539 | A1- 14th Floor Plumbing | 2016-07-23 | 2016-12-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497666 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 133 | 0
3540 | A1-1401 | 2016-07-23 | 2016-12-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497667 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 132 | 0
3541 | A1-1401 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 4305FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497668 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 2 | 0
3542 | A1-1401 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-07-23 | 2016-07-26 | 882FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497669 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 3 | 0
3543 | A1-1401 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 3541SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497670 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 2 | 0
3544 | A1-1402 | 2016-07-27 | 2016-12-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497671 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 129 | 0
3545 | A1-1402 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 3541SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497672 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 2 | 0
3546 | A1-1402 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 3542FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497673 | 2016-07-30 | 2017-01-30 | 3 | 0
3547 | A1-1402 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 3545SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497674 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 2 | 0
3548 | A1-1403 | 2016-07-30 | 2016-12-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497675 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
3549 | A1-1403 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 3545SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497676 | 2016-06-18 | 2017-01-30 | 2 | 0
3550 | A1-1403 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-07-30 | 2016-08-02 | 3546FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497677 | 2016-06-13 | 2017-01-30 | 3 | 0
3551 | A1-1403 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 3549SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497678 | 2016-09-23 | 2017-01-30 | 2 | 0
3552 | A1-1404 | 2016-08-03 | 2016-12-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497679 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 123 | 0
3553 | A1-1404 CP Fitting (Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 3549SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497680 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3554 | A1-1404 PVC/PPRC/GI/CI Concealed (Kit+2T) | 2016-08-03 | 2016-08-05 | 3550FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497681 | 2016-06-13 | 2017-01-30 | 3 | 0
3555 | A1-1404 Sanitaryware( Kit+2T) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 3553SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497682 | 2016-11-30 | 2017-01-30 | 2 | 0
3556 | A1-14th Floor ledge wall | 2016-07-23 | 2016-08-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497683 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3557 | A1-14th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" (OS) | 2016-07-23 | 2016-08-10 | 3542SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497684 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 16 | 0
3558 | A1-14th Floor ledge wall CLC Block Making 500 x 200 x 100 | 2016-07-23 | 2016-08-10 | 3557SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497685 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 16 | 0
3559 | A1-14th Floor ledge wall CLC Block Masonry 4" | 2016-07-23 | 2016-08-10 | 3558SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497686 | 2016-12-29 | 2017-01-30 | 16 | 0
3560 | A1-14th Floor (Lab) | 2016-07-23 | 2016-12-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497687 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 133 | 0
3561 | A1-14th Floor (Lab) Internnal Plumbing (Lab) | 2016-07-23 | 2016-08-05 | 3542SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497688 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | 12 | 0
3562 | A1-14th Floor (Lab) Int.CP sanitary ( Lab) | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 3541SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497689 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | 3 | 0
3563 | A1- Top Terrace plumbing | 2016-09-29 | 2016-10-15 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497690 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
3564 | A1- Top Terrace plumbing Terrace Plumbing | 2016-09-29 | 2016-10-15 | 3554FS+45 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497691 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 15 | 0
3565 | A1- Cement for Nahani trap Gala finishing | 2015-12-21 | 2016-09-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497692 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 240 | 0
3566 | A1- Cement for Nahani trap Gala finishing Cement for Nahani | 2015-12-21 | 2016-09-29 | 3250FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497693 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 240 | 0
3567 | A1- External Plumbing | 2016-08-03 | 2016-12-03 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497694 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 105 | 0
3568 | A1-BLDG- Ext.Plumbing (Mat | 2016-08-03 | 2016-11-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497695 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 90 | 0
3569 | A1-BLDG- Ext.Plumbing (Mat Ext. Plumbing Misc. (Kit+2T) | 2016-08-03 | 2016-11-16 | 1356FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497696 | 2016-07-15 | 1899-12-31 | 90 | 0
3570 | A1-BLDG- Ext.Plumbing (Mat GI Pipes & Fittings | 2016-08-03 | 2016-11-16 | 3569SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497697 | 2016-08-06 | 1899-12-31 | 90 | 0
3571 | A1-BLDG- Ext.Plumbing (Mat SWR UPVC Pipes & Fittings . | 2016-08-03 | 2016-11-16 | 3570SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497698 | 2016-01-23 | 1899-12-31 | 90 | 0
3572 | A1-BLDG- Ext.Plumbing (Mat GI Pipes & Fittings | 2016-08-03 | 2016-11-16 | 3571SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497699 | 2016-08-06 | 1899-12-31 | 90 | 0
3573 | A1-BLDG- Ext.Plumbing (Mat C.I.Fittings | 2016-08-03 | 2016-11-16 | 3572SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497700 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 90 | 0
3574 | A1-BLDG- Ext.Plumbing (Mat Plumbing | 2016-08-03 | 2016-11-16 | 3573SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497701 | 2016-07-25 | 1899-12-31 | 90 | 0
3575 | A1-Kit. Boosting Line duct between 101-4 | 2016-08-03 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497702 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3576 | A1-Kit. Boosting Line duct between 101-4 Kit. Busting/Domest | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3574SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497703 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3577 | A1-Kit. Boosting Line duct between 101-4 Kitchen Busting /Wh | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3576SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497704 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3578 | A1-Kit. Boosting Line duct between 101-4 Kitchen Busting/PPR | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3577SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497705 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3579 | A1-Kit. Boosting Line duct between 101-4 Kit. Busting /G.I. | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3578SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497706 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3580 | A1-Kit. Boosting Line duct between 101-4 Kit. Busting /G.I. | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3579SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497707 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3581 | A1-Kit. Boosting Line duct between 102-3 | 2016-08-03 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497708 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3582 | A1-Kit. Boosting Line duct between 102-3 Kit. Busting/Domest | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3580SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497709 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3583 | A1-Kit. Boosting Line duct between 102-3 Kitchen Busting /Wh | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3582SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497710 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3584 | A1-Kit. Boosting Line duct between 102-3 Kitchen Busting/PPR | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3583SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497711 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3585 | A1-Kit. Boosting Line duct between 102-3 Kit. Busting /G.I. | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3584SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497712 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3586 | A1-Kit. Boosting Line duct between 102-3 Kit. Busting /G.I. | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3585SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497713 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3587 | A1-PVC Material duct between 101-4 | 2016-08-03 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497714 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3588 | A1-PVC Material duct between 101-4 PVC Material (Kit+2T) | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3586SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497715 | 2016-08-16 | 1899-12-31 | 60 | 0
3589 | A1-PVC Material duct between 102-3 | 2016-08-03 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497716 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3590 | A1-PVC Material duct between 102-3 PVC Material (Kit+2T) | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3588SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497717 | 2016-07-08 | 1899-12-31 | 60 | 0
3591 | A1-White PVC/PPRC Material duct between | 2016-08-03 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497718 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3592 | A1-White PVC/PPRC Material duct between White PVC/PPRC Pipes | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3590SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497719 | 2016-08-26 | 1899-12-31 | 60 | 0
3593 | A1-White PVC/PPRC Material duct between | 2016-08-03 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497720 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3594 | A1-White PVC/PPRC Material duct between White PVC/PPRC Pipes | 2016-08-03 | 2016-10-12 | 3592SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497721 | 2016-07-13 | 1899-12-31 | 60 | 0
3595 | A1-BLDG- Ext. Plumbing (Lab) | 2016-08-03 | 2016-11-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497722 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 90 | 0
3596 | A1-BLDG- Ext. Plumbing (Lab) Terrace & OHWT Plumbing (Lab) | 2016-09-29 | 2016-10-15 | 3564SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497723 | 2016-11-22 | 2017-02-01 | 15 | 0
3597 | A1-BLDG- Ext. Plumbing (Lab) Downtake Line (Lab) | 2016-08-03 | 2016-11-16 | 3569SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497724 | 2016-07-13 | 2017-02-01 | 90 | 0
3598 | A1- External Plumbing Misc. Repairing Work | 2016-11-17 | 2016-12-03 | 3597FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497725 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 15 | 0
3599 | A1-Fabrication (M+L) | 2015-06-29 | 2016-11-19 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497726 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 432 | 0
3600 | A1- Parking | 2016-10-17 | 2016-11-19 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497727 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
3601 | A1- Parking Main Entrance Canopy+FRP (M+L) | 2016-10-17 | 2016-11-02 | 3694SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497728 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 15 | 0
3602 | A1- Parking Meter Room Grating (M+L) | 2016-11-09 | 2016-11-19 | 3601FS+5 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497729 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 10 | 0
3603 | A1- Parking Meter Room Grating chamber (M+L) | 2016-11-09 | 2016-11-19 | 3602SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497730 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 10 | 0
3604 | A1- Parking Railing Main St.Case (M+L) | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 3694SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497731 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 4 | 0
3605 | A1- Parking Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 3604SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497732 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 4 | 0
3606 | A1- 1st Fl | 2015-12-02 | 2015-12-26 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497733 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3607 | A1- 1st Fl Railing- Living (M+L) | 2015-12-02 | 2015-12-19 | 396SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497734 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 16 | 0
3608 | A1- 1st Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2015-12-02 | 2015-12-19 | 3607SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497735 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 16 | 0
3609 | A1- 1st Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 3608FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497736 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3610 | A1- 1st Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 3609SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497737 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3611 | A1- 1st Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2015-12-24 | 2015-12-26 | 3610FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497738 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 3 | 0
3612 | A1- 2nd Fl | 2015-12-10 | 2016-01-05 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497739 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3613 | A1- 2nd Fl Railing- Living (M+L) | 2015-12-10 | 2015-12-28 | 417SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497740 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 16 | 0
3614 | A1- 2nd Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2015-12-10 | 2015-12-28 | 3613SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497741 | 2015-12-11 | 2015-12-29 | 16 | 0
3615 | A1- 2nd Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2015-12-29 | 2016-01-01 | 3614FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497742 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3616 | A1- 2nd Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2015-12-29 | 2016-01-01 | 3615SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497743 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3617 | A1- 2nd Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-01-02 | 2016-01-05 | 3616FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497744 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 3 | 0
3618 | A1- 3rd Fl | 2015-12-30 | 2016-01-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497745 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3619 | A1- 3rd Fl Railing- Living (M+L) | 2015-12-30 | 2016-01-18 | 438SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497746 | 2015-12-26 | 2015-12-29 | 16 | 0
3620 | A1- 3rd Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2015-12-30 | 2016-01-18 | 3619SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497747 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 16 | 0
3621 | A1- 3rd Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 3620FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497748 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3622 | A1- 3rd Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 3621SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497749 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3623 | A1- 3rd Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 3622FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497750 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 3 | 0
3624 | A1- 4th Fl | 2016-01-21 | 2016-02-16 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497751 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3625 | A1- 4th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-01-21 | 2016-02-09 | 459SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497752 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 16 | 0
3626 | A1- 4th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-01-21 | 2016-02-09 | 3625SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497753 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 16 | 0
3627 | A1- 4th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-02-10 | 2016-02-12 | 3626FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497754 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3628 | A1- 4th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-02-10 | 2016-02-12 | 3627SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497755 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3629 | A1- 4th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-02-13 | 2016-02-16 | 3628FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497756 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 3 | 0
3630 | A1- 5th Fl | 2016-02-13 | 2016-03-10 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497757 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3631 | A1- 5th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-02-13 | 2016-03-02 | 480SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497758 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 16 | 0
3632 | A1- 5th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-02-13 | 2016-03-02 | 3631SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497759 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 16 | 0
3633 | A1- 5th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-03-03 | 2016-03-05 | 3632FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497760 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3634 | A1- 5th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-03-03 | 2016-03-05 | 3633SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497761 | 2016-01-05 | 2016-03-02 | 3 | 0
3635 | A1- 5th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 3634FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497762 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 3 | 0
3636 | A1- 6th Fl | 2016-03-05 | 2016-03-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497763 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3637 | A1- 6th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-03-05 | 2016-03-24 | 501SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497764 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 16 | 0
3638 | A1- 6th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-03-05 | 2016-03-24 | 3637SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497765 | 2016-01-19 | 2016-03-02 | 16 | 0
3639 | A1- 6th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 3638FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497766 | 2016-01-05 | 2016-03-17 | 3 | 0
3640 | A1- 6th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 3639SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497767 | 2016-01-05 | 2016-03-17 | 3 | 0
3641 | A1- 6th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-03-29 | 2016-03-31 | 3640FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497768 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 3 | 0
3642 | A1- 7th Fl | 2016-02-27 | 2016-03-21 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497769 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 19 | 0
3643 | A1- 7th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-02-27 | 2016-03-17 | 522SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497770 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 16 | 0
3644 | A1- 7th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-02-27 | 2016-03-17 | 3643SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497771 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 16 | 0
3645 | A1- 7th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 3644FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497772 | 2016-02-16 | 2016-03-17 | 3 | 0
3646 | A1- 7th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 3645SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497773 | 2016-02-16 | 2016-03-17 | 3 | 0
3647 | A1- 7th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 3646SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497774 | 2016-02-16 | 2016-03-02 | 3 | 0
3648 | A1- 8th Fl | 2016-04-08 | 2016-05-03 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497775 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3649 | A1- 8th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-04-08 | 2016-04-26 | 543SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497776 | 2016-04-26 | 2016-05-03 | 16 | 0
3650 | A1- 8th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-04-08 | 2016-04-26 | 3649SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497777 | 2016-03-07 | 2016-03-17 | 16 | 0
3651 | A1- 8th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 3650FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497778 | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 3 | 0
3652 | A1- 8th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 3651SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497779 | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 3 | 0
3653 | A1- 8th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-04-30 | 2016-05-03 | 3652FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497780 | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 3 | 0
3654 | A1- 9th Fl | 2016-04-30 | 2016-05-25 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497781 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3655 | A1- 9th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-04-30 | 2016-05-18 | 564SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497782 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 16 | 0
3656 | A1- 9th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-04-30 | 2016-05-18 | 3655SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497783 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 16 | 0
3657 | A1- 9th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 3656FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497784 | 2016-03-01 | 2016-03-17 | 3 | 0
3658 | A1- 9th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-05-19 | 2016-05-21 | 3657SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497785 | 2016-03-01 | 2016-03-17 | 3 | 0
3659 | A1- 9th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 3658FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497786 | 2016-07-20 | 2016-11-11 | 3 | 0
3660 | A1- 10th Fl | 2016-05-12 | 2016-06-06 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497787 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3661 | A1- 10th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-05-12 | 2016-05-30 | 586SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497788 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 16 | 0
3662 | A1- 10th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-05-12 | 2016-05-30 | 3661SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497789 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 16 | 0
3663 | A1- 10th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 3662FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497790 | 2016-03-15 | 2016-09-08 | 3 | 0
3664 | A1- 10th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 3663SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497791 | 2016-03-15 | 2016-04-02 | 3 | 0
3665 | A1- 10th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 3664FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497792 | 2016-03-15 | 2016-11-11 | 3 | 0
3666 | A1- 11th Fl | 2016-05-27 | 2016-06-21 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497793 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3667 | A1- 11th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-05-27 | 2016-06-14 | 607SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497794 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 16 | 0
3668 | A1- 11th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-05-27 | 2016-06-14 | 3667SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497795 | 2016-03-30 | 2016-09-08 | 16 | 0
3669 | A1- 11th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 3668FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497796 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 3 | 0
3670 | A1- 11th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 3669SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497797 | 2016-06-24 | 2016-09-08 | 3 | 0
3671 | A1- 11th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-06-18 | 2016-06-21 | 3670FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497798 | 2016-08-30 | 2016-11-11 | 3 | 0
3672 | A1- 12th Fl | 2016-06-07 | 2016-07-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497799 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3673 | A1- 12th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-24 | 628SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497800 | 2016-04-26 | 2016-09-08 | 16 | 0
3674 | A1- 12th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-24 | 3673SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497801 | 2016-04-26 | 2016-09-08 | 16 | 0
3675 | A1- 12th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-06-25 | 2016-06-28 | 3674FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497802 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 3 | 0
3676 | A1- 12th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-06-25 | 2016-06-28 | 3675SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497803 | 2016-06-24 | 2016-09-08 | 3 | 0
3677 | A1- 12th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 3676FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497804 | 2016-08-30 | 2016-11-11 | 3 | 0
3678 | A1- 13th Fl | 2016-06-25 | 2016-07-20 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497805 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3679 | A1- 13th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-06-25 | 2016-07-13 | 649SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497806 | 2016-09-08 | 2016-11-12 | 16 | 0
3680 | A1- 13th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-06-25 | 2016-07-13 | 3679SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497807 | 2016-09-08 | 2016-11-11 | 16 | 0
3681 | A1- 13th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-07-14 | 2016-07-16 | 3680FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497808 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 3 | 0
3682 | A1- 13th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-07-14 | 2016-07-16 | 3681SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497809 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 3 | 0
3683 | A1- 13th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 3682FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497810 | 2016-09-08 | 2016-11-11 | 3 | 0
3684 | A1- 14th Fl | 2016-07-12 | 2016-08-05 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497811 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
3685 | A1- 14th Fl Railing- Living (M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-29 | 670SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497812 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 16 | 0
3686 | A1- 14th Fl Railing- Master Bed (M+L) | 2016-07-12 | 2016-07-29 | 3685SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497813 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 16 | 0
3687 | A1- 14th Fl Railing Main St.Case (M+L) | 2016-07-30 | 2016-08-02 | 3686FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497814 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 3 | 0
3688 | A1- 14th Fl Railing Fire St.Case (M+L) | 2016-07-30 | 2016-08-02 | 3687SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497815 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 3 | 0
3689 | A1- 14th Fl Railing Floor Lobby (M+L) | 2016-08-03 | 2016-08-05 | 3688FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497816 | 2016-09-08 | 2016-11-11 | 3 | 0
3690 | A1- Terrace Floor | 2016-09-12 | 2016-10-24 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497817 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 37 | 0
3691 | A1- Terrace Floor M.S.Cover OHWT (M+L) | 2016-09-12 | 2016-09-20 | 3689FS+30 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497818 | 2016-12-29 | 1899-12-31 | 8 | 0
3692 | A1- Terrace Floor Monkey Ladder (M+L) | 2016-09-12 | 2016-09-28 | 3691SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497819 | 2016-07-30 | 1899-12-31 | 15 | 0
3693 | A1- Terrace Floor Railing Elevetional & Top Terrace (M+L) | 2016-09-12 | 2016-10-15 | 3692SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497820 | 2016-12-01 | 1899-12-31 | 30 | 0
3694 | A1- Terrace Floor Smoke Windows (M+L) | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 3693FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497821 | 2016-07-30 | 1899-12-31 | 7 | 0
3695 | A1- Terrace Floor Railing Main St.Case (M+L) | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 3692SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497822 | 2016-12-29 | 1899-12-31 | 4 | 0
3696 | A1- Farma & Arches | 2015-06-29 | 2015-07-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497823 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
3697 | A1- Farma & Arches Gypsum Farma (Lab) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 0SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497824 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3698 | A1- Farma & Arches Loft Farma (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3697SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497825 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3699 | A1- Farma & Arches M.S. Arch Farma (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3698SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497826 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3700 | A1- Farma & Arches M.S. Tray (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3699SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497827 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3701 | A1- Farma & Arches Measuring Farma Ext.Plaster (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3700SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497828 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3702 | A1- Farma & Arches Measuring Farma Int.Plaster (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3701SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497829 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3703 | A1- Farma & Arches Measuring Farma Masonary (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3702SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497830 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3704 | A1- Farma & Arches Measuring Farma Tiling (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3703SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497831 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3705 | A1- Farma & Arches Round Column Farma (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3704SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497832 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3706 | A1- Farma & Arches Window Cill Farma (M+L) | 2015-06-29 | 2015-07-15 | 3705SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497833 | 2015-08-28 | 2016-12-29 | 15 | 0
3707 | A1- Misc. & Other | 2016-09-12 | 2016-10-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497834 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
3708 | A1- Misc. & Other M.S. Ghoddi (Lab) | 2016-09-12 | 2016-10-15 | 3692SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497835 | 2016-08-20 | 1899-12-31 | 30 | 0
3709 | A1- Misc. & Other Lift Hook (M+L) | 2016-09-12 | 2016-10-15 | 3708SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497836 | 2016-12-29 | 1899-12-31 | 30 | 0
3710 | A1- Misc. & Other M.S. Saddle (M+L) | 2016-09-12 | 2016-10-15 | 3709SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497837 | 2016-12-29 | 1899-12-31 | 30 | 0
3711 | A1- Misc. & Other Parking Shed Misc. Fabrication (M+L) | 2016-09-12 | 2016-10-15 | 3710SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497838 | 2015-09-16 | 1899-12-31 | 30 | 0
3712 | A1-Windows (M+L) | 2015-12-02 | 2016-10-21 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497839 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 275 | 0
3713 | A1-M.S. Window Sub Frame | 2015-12-02 | 2016-10-21 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497840 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 275 | 0
3714 | A1-Parking | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497841 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
3715 | A1-Parking M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 1124SS-3 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497842 | 2016-01-06 | 2016-07-14 | 1 | 0
3716 | A1-1st Floor | 2015-12-02 | 2016-01-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497843 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
3717 | A1-1st Floor M.S. Subframe | 2015-12-02 | 2015-12-10 | 396SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497844 | 2015-11-19 | 2015-12-11 | 8 | 0
3718 | A1-1st Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-01-30 | 2016-01-30 | 1141SS-15 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497845 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 1 | 0
3719 | A1-2nd Floor | 2015-12-10 | 2016-02-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497846 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 44 | 0
3720 | A1-2nd Floor M.S. Subframe | 2015-12-10 | 2015-12-18 | 417SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497847 | 2015-11-21 | 2015-12-11 | 8 | 0
3721 | A1-2nd Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 3718FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497848 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 1 | 0
3722 | A1-3rd Floor | 2015-12-30 | 2016-02-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497849 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 28 | 0
3723 | A1-3rd Floor M.S. Subframe | 2015-12-30 | 2016-01-08 | 438SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497850 | 2015-12-14 | 2015-12-31 | 8 | 0
3724 | A1-3rd Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 3721FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497851 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 1 | 0
3725 | A1-4th Floor | 2016-01-21 | 2016-02-03 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497852 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 11 | 0
3726 | A1-4th Floor M.S. Subframe | 2016-01-21 | 2016-01-30 | 459SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497853 | 2015-12-30 | 2016-02-18 | 8 | 0
3727 | A1-4th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 3724FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497854 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 1 | 0
3728 | A1-5th Floor | 2016-02-04 | 2016-02-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497855 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 16 | 0
3729 | A1-5th Floor M.S. Subframe | 2016-02-13 | 2016-02-22 | 480SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497856 | 2016-01-12 | 2016-02-18 | 8 | 0
3730 | A1-5th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 3727FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497857 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 1 | 0
3731 | A1-6th Floor | 2016-02-05 | 2016-03-15 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497858 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 33 | 0
3732 | A1-6th Floor M.S. Subframe | 2016-03-05 | 2016-03-15 | 501SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497859 | 2016-01-16 | 2016-02-18 | 8 | 0
3733 | A1-6th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 3730FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497860 | 2016-02-24 | 2016-02-27 | 1 | 0
3734 | A1-7th Floor | 2016-02-06 | 2016-03-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497861 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
3735 | A1-7th Floor M.S. Subframe | 2016-02-27 | 2016-03-08 | 522SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497862 | 2016-02-05 | 2016-02-18 | 8 | 0
3736 | A1-7th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-06 | 2016-02-06 | 3733FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497863 | 2016-02-24 | 2016-02-27 | 1 | 0
3737 | A1-8th Floor | 2016-02-08 | 2016-03-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497864 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
3738 | A1-8th Floor M.S. Subframe | 2016-02-27 | 2016-03-08 | 3735SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497865 | 2016-02-11 | 2016-02-27 | 8 | 0
3739 | A1-8th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 3736FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497866 | 2016-02-24 | 2016-03-05 | 1 | 0
3740 | A1-9th Floor | 2016-02-09 | 2016-03-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497867 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24 | 0
3741 | A1-9th Floor M.S. Subframe | 2016-02-27 | 2016-03-08 | 3738SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497868 | 2016-03-01 | 2016-03-21 | 8 | 0
3742 | A1-9th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 3739FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497869 | 2016-03-11 | 2016-03-21 | 1 | 0
3743 | A1-10th Floor | 2016-02-10 | 2016-03-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497870 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 23 | 0
3744 | A1-10th Floor M.S. Subframe | 2016-02-27 | 2016-03-08 | 3741SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497871 | 2016-03-14 | 2016-04-23 | 8 | 0
3745 | A1-10th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 3742FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497872 | 2016-03-11 | 2016-04-23 | 1 | 0
3746 | A1-11th Floor | 2016-02-11 | 2016-06-04 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497873 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 98 | 0
3747 | A1-11th Floor M.S. Subframe | 2016-05-27 | 2016-06-04 | 607SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497874 | 2016-04-05 | 2016-05-03 | 8 | 0
3748 | A1-11th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 3745FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497875 | 2016-05-03 | 2016-07-14 | 1 | 0
3749 | A1-12th Floor | 2016-02-12 | 2016-06-15 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497876 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 106 | 0
3750 | A1-12th Floor M.S. Subframe | 2016-06-07 | 2016-06-15 | 628SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497877 | 2016-06-07 | 2016-07-14 | 8 | 0
3751 | A1-12th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 3748FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497878 | 2016-06-06 | 2016-07-14 | 1 | 0
3752 | A1-13th Floor | 2016-02-13 | 2016-07-04 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497879 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 121 | 0
3753 | A1-13th Floor M.S. Subframe | 2016-06-25 | 2016-07-04 | 649SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497880 | 2016-09-14 | 2016-12-29 | 8 | 0
3754 | A1-13th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-13 | 2016-02-13 | 3751FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497881 | 2016-07-05 | 2016-12-29 | 1 | 0
3755 | A1-14th Floor | 2016-02-15 | 2016-07-20 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497882 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 134 | 0
3756 | A1-14th Floor M.S. Subframe | 2016-07-12 | 2016-07-20 | 670SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497883 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 8 | 0
3757 | A1-14th Floor M.S. Subframe for Fire Stair | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 3754FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497884 | 2016-07-05 | 2016-12-29 | 1 | 0
3758 | A1-Wastage factor | 2015-12-02 | 2016-10-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497885 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 275 | 0
3759 | A1-Wastage factor Extra Cost | 2015-12-02 | 2016-10-21 | 3717SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497886 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 275 | 0
3760 | A1-Doors (M+L) | 2015-12-25 | 2016-12-10 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497887 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 298 | 0
3761 | A1-Door Frame | 2015-12-25 | 2016-11-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497888 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 264 | 0
3762 | A1-Parking | 2016-10-31 | 2016-11-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497889 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3763 | A1-Parking Parking Toilet Door Frame | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 3809FS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497890 | 2016-02-06 | 1899-12-31 | 2 | 0
3764 | A1-Parking Main Lobby Below Stair Door shutter | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 3763SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497891 | 2016-12-29 | 1899-12-31 | 2 | 0
3765 | A1-1st Floor | 2015-12-25 | 2016-01-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497892 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3766 | A1-1st Floor Main Door Frame | 2015-12-25 | 2016-01-08 | 408FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497893 | 2016-01-18 | 2016-02-18 | 12 | 0
3767 | A1-1st Floor Bed Room Door Frame | 2015-12-25 | 2016-01-08 | 3766SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497894 | 2015-12-24 | 2016-02-18 | 12 | 0
3768 | A1-2nd Floor | 2016-01-04 | 2016-01-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497895 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3769 | A1-2nd Floor Main Door Frame | 2016-01-04 | 2016-01-16 | 429FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497896 | 2016-01-18 | 2016-02-18 | 12 | 0
3770 | A1-2nd Floor Bed Room Door Frame | 2016-01-04 | 2016-01-16 | 3769SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497897 | 2016-01-18 | 2016-02-18 | 12 | 0
3771 | A1-3rd Floor | 2016-01-23 | 2016-02-06 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497898 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3772 | A1-3rd Floor Main Door Frame | 2016-01-23 | 2016-02-06 | 450FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497899 | 2016-01-18 | 2016-02-18 | 12 | 0
3773 | A1-3rd Floor Bed Room Door Frame | 2016-01-23 | 2016-02-06 | 3772SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497900 | 2016-01-18 | 2016-02-18 | 12 | 0
3774 | A1-4th Floor | 2016-02-15 | 2016-02-27 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497901 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3775 | A1-4th Floor Main Door Frame | 2016-02-15 | 2016-02-27 | 471FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497902 | 2016-02-09 | 2016-02-27 | 12 | 0
3776 | A1-4th Floor Bed Room Door Frame | 2016-02-15 | 2016-02-27 | 3775SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497903 | 2016-02-09 | 2016-02-18 | 12 | 0
3777 | A1-5th Floor | 2016-03-09 | 2016-03-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497904 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3778 | A1-5th Floor Main Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 492FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497905 | 2016-02-09 | 2016-02-27 | 12 | 0
3779 | A1-5th Floor Bed Room Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3778SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497906 | 2016-02-09 | 2016-02-27 | 12 | 0
3780 | A1-6th Floor | 2016-03-09 | 2016-03-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497907 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3781 | A1-6th Floor Main Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3778SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497908 | 2016-02-24 | 2016-02-27 | 12 | 0
3782 | A1-6th Floor Bed Room Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3781SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497909 | 2016-02-24 | 2016-02-27 | 12 | 0
3783 | A1-7th Floor | 2016-03-09 | 2016-03-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497910 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3784 | A1-7th Floor Main Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3781SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497911 | 2016-02-24 | 2016-04-02 | 12 | 0
3785 | A1-7th Floor Bed Room Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3784SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497912 | 2016-02-24 | 2016-04-02 | 12 | 0
3786 | A1-8th Floor | 2016-03-09 | 2016-03-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497913 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3787 | A1-8th Floor Main Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3784SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497914 | 2016-03-29 | 2016-04-02 | 12 | 0
3788 | A1-8th Floor Bed Room Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3787SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497915 | 2016-03-29 | 2016-04-02 | 12 | 0
3789 | A1-9th Floor | 2016-03-09 | 2016-03-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497916 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3790 | A1-9th Floor Main Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3787SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497917 | 2016-03-29 | 2016-04-02 | 12 | 0
3791 | A1-9th Floor Bed Room Door Frame | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 3790SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497918 | 2016-03-29 | 2016-04-02 | 12 | 0
3792 | A1-10th Floor | 2016-06-04 | 2016-06-17 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497919 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3793 | A1-10th Floor Main Door Frame | 2016-06-04 | 2016-06-17 | 598FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497920 | 2016-03-31 | 2016-05-03 | 12 | 0
3794 | A1-10th Floor Bed Room Door Frame | 2016-06-04 | 2016-06-17 | 3793SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497921 | 2016-03-31 | 2016-06-21 | 12 | 0
3795 | A1-11th Floor | 2016-06-20 | 2016-07-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497922 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3796 | A1-11th Floor Main Door Frame | 2016-06-20 | 2016-07-02 | 619FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497923 | 2016-04-27 | 2016-06-21 | 12 | 0
3797 | A1-11th Floor Bed Room Door Frame | 2016-06-20 | 2016-07-02 | 3796SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497924 | 2016-04-27 | 2016-06-21 | 12 | 0
3798 | A1-12th Floor | 2016-06-30 | 2016-07-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497925 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3799 | A1-12th Floor Main Door Frame | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 640FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497926 | 2016-06-06 | 2016-12-29 | 12 | 0
3800 | A1-12th Floor Bed Room Door Frame | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 3799SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497927 | 2016-06-06 | 2016-12-29 | 12 | 0
3801 | A1-13th Floor | 2016-07-19 | 2016-08-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497928 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3802 | A1-13th Floor Main Door Frame | 2016-07-19 | 2016-08-01 | 661FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497929 | 2016-10-07 | 2016-12-29 | 12 | 0
3803 | A1-13th Floor Bed Room Door Frame | 2016-07-19 | 2016-08-01 | 3802SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497930 | 2016-10-07 | 2016-12-29 | 12 | 0
3804 | A1-14th Floor | 2016-08-04 | 2016-08-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497931 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3805 | A1-14th Floor Main Door Frame | 2016-08-04 | 2016-08-18 | 682FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497932 | 2016-06-17 | 2016-12-29 | 12 | 0
3806 | A1-14th Floor Bed Room Door Frame | 2016-08-04 | 2016-08-18 | 3805SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497933 | 2016-06-17 | 2016-12-29 | 12 | 0
3807 | A1-Terrace Floor | 2016-09-23 | 2016-09-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497934 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3808 | A1-Terrace Floor LMR Door Frame | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 3805FS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497935 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2 | 0
3809 | A1-Terrace Floor Top Terrace Door Frame | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 3808SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497936 | 2016-10-04 | 2016-12-29 | 2 | 0
3810 | A1-Wastage factor | 2015-12-25 | 2016-10-15 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497937 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 250 | 0
3811 | A1-Wastage factor Extra Cost | 2015-12-25 | 2016-10-15 | 3766SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497938 | 2015-11-25 | 1899-12-31 | 250 | 0
3812 | A1-Door Shutter | 2016-02-20 | 2016-12-10 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497939 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 251 | 0
3813 | A1-Parking | 2016-08-16 | 2016-08-17 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497940 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3814 | A1-Parking Parking Toilet Door Shutter | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 3849SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497941 | 2017-01-11 | 2017-02-01 | 2 | 0
3815 | A1-Parking Main Lobby Below Stair Door shutter | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 3814SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497942 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3816 | A1-Parking Meter Room Ply with Backelite (Lab) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 3815SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497943 | 2016-06-23 | 1899-12-31 | 2 | 0
3817 | A1-1st Floor | 2016-02-20 | 2016-06-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497944 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92 | 0
3818 | A1-1st Floor Main Door Shutter | 2016-02-20 | 2016-02-22 | 1547FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497945 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3819 | A1-1st Floor Bed Room Door Shutter | 2016-05-25 | 2016-06-07 | 4054SS+60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497946 | 2016-06-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3820 | A1-1st Floor Toilet Door Shutter | 2016-05-25 | 2016-06-07 | 3819SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497947 | 2016-06-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3821 | A1-1st Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-05-25 | 2016-06-07 | 3820SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497948 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3822 | A1-1st Floor Door Misc. | 2016-05-25 | 2016-06-07 | 3821SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497949 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 12 | 0
3823 | A1-2nd Floor | 2016-03-01 | 2016-06-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497950 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92 | 0
3824 | A1-2nd Floor Main Door Shutter | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 1623FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497951 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3825 | A1-2nd Floor Bed Room Door Shutter | 2016-06-03 | 2016-06-16 | 4074SS+60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497952 | 2016-06-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3826 | A1-2nd Floor Toilet Door Shutter | 2016-06-03 | 2016-06-16 | 3825SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497953 | 2016-06-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3827 | A1-2nd Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-06-03 | 2016-06-16 | 3826SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497954 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3828 | A1-2nd Floor Door Misc. | 2016-06-03 | 2016-06-16 | 3827SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497955 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 12 | 0
3829 | A1-3rd Floor | 2016-03-14 | 2016-06-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497956 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92 | 0
3830 | A1-3rd Floor Main Door Shutter | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 1697FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497957 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3831 | A1-3rd Floor Bed Room Door Shutter | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 4094SS+60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497958 | 2016-06-08 | 2017-01-25 | 12 | 0
3832 | A1-3rd Floor Toilet Door Shutter | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 3831SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497959 | 2016-06-08 | 2017-01-25 | 12 | 0
3833 | A1-3rd Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 3832SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497960 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3834 | A1-3rd Floor Door Misc. | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 3833SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497961 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3835 | A1-4th Floor | 2016-04-09 | 2016-07-25 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497962 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92 | 0
3836 | A1-4th Floor Main Door Shutter | 2016-04-09 | 2016-04-11 | 1771FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497963 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3837 | A1-4th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 4114SS+60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497964 | 2016-06-08 | 2017-01-25 | 12 | 0
3838 | A1-4th Floor Toilet Door Shutter | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 3837SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497965 | 2016-06-08 | 2017-01-25 | 12 | 0
3839 | A1-4th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 3838SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497966 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3840 | A1-4th Floor Door Misc. | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 3839SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497967 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 12 | 0
3841 | A1-5th Floor | 2016-05-07 | 2016-08-23 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497968 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92 | 0
3842 | A1-5th Floor Main Door Shutter | 2016-05-07 | 2016-05-09 | 1845FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497969 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3843 | A1-5th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-08-09 | 2016-08-23 | 4134SS+60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497970 | 2016-06-20 | 2017-01-25 | 12 | 0
3844 | A1-5th Floor Toilet Door Shutter | 2016-08-09 | 2016-08-23 | 3843SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497971 | 2016-06-20 | 2017-01-25 | 12 | 0
3845 | A1-5th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-08-09 | 2016-08-23 | 3844SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497972 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3846 | A1-5th Floor Door Misc. | 2016-08-09 | 2016-08-23 | 3845SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497973 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 12 | 0
3847 | A1-6th Floor | 2016-05-13 | 2016-08-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497974 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92 | 0
3848 | A1-6th Floor Main Door Shutter | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 1919FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497975 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3849 | A1-6th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 4154SS+60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497976 | 2016-06-20 | 2017-01-25 | 12 | 0
3850 | A1-6th Floor Toilet Door Shutter | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 3849SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497977 | 2016-06-20 | 2017-01-25 | 12 | 0
3851 | A1-6th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 3850SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497978 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3852 | A1-6th Floor Door Misc. | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 3851SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497979 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 12 | 0
3853 | A1-7th Floor | 2016-05-23 | 2016-09-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497980 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92 | 0
3854 | A1-7th Floor Main Door Shutter | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 1993FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497981 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3855 | A1-7th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 4174SS+60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497982 | 2016-06-20 | 2017-01-25 | 12 | 0
3856 | A1-7th Floor Toilet Door Shutter | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 3855SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497983 | 2016-06-20 | 2017-01-25 | 12 | 0
3857 | A1-7th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 3856SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497984 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3858 | A1-7th Floor Door Misc. | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 3857SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497985 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 12 | 0
3859 | A1-8th Floor | 2016-05-21 | 2016-08-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497986 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
3860 | A1-8th Floor Main Door Shutter | 2016-05-21 | 2016-05-23 | 2026FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497987 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3861 | A1-8th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 4194SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497988 | 2016-07-04 | 2017-01-25 | 12 | 0
3862 | A1-8th Floor Toilet Door Shutter | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 3861SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497989 | 2016-07-04 | 2017-01-25 | 12 | 0
3863 | A1-8th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 3862SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497990 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3864 | A1-8th Floor Door Misc. | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 3863SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497991 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3865 | A1-9th Floor | 2016-07-21 | 2016-09-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497992 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
3866 | A1-9th Floor Main Door Shutter | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2132FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497993 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3867 | A1-9th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 4214SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497994 | 2016-07-04 | 2017-01-25 | 12 | 0
3868 | A1-9th Floor Toilet Door Shutter | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 3867SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497995 | 2016-07-04 | 2017-01-25 | 12 | 0
3869 | A1-9th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 3868SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497996 | 2016-06-13 | 2017-02-01 | 12 | 0
3870 | A1-9th Floor Door Misc. | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 3869SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497997 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 12 | 0
3871 | A1-10tth Floor | 2016-08-22 | 2016-10-20 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497998 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 52 | 0
3872 | A1-10tth Floor Main Door Shutter | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2206FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 497999 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3873 | A1-10tth Floor Bed Room Door Shutter | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 4233SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498000 | 2016-07-29 | 2017-01-25 | 12 | 0
3874 | A1-10tth Floor Toilet Door Shutter | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 3873SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498001 | 2016-07-29 | 2017-01-25 | 12 | 0
3875 | A1-10tth Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 3874SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498002 | 2016-08-25 | 2017-02-01 | 12 | 0
3876 | A1-10tth Floor Door Misc. | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 3875SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498003 | 2016-10-13 | 1899-12-31 | 12 | 0
3877 | A1-11tth Floor | 2016-09-19 | 2016-11-17 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498004 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 52 | 0
3878 | A1-11tth Floor Main Door Shutter | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2280FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498005 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3879 | A1-11tth Floor Bed Room Door Shutter | 2016-11-04 | 2016-11-17 | 4254SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498006 | 2016-09-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3880 | A1-11tth Floor Toilet Door Shutter | 2016-11-04 | 2016-11-17 | 3879SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498007 | 2016-09-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3881 | A1-11tth Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-11-04 | 2016-11-17 | 3880SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498008 | 2016-12-06 | 2017-02-01 | 12 | 0
3882 | A1-11tth Floor Door Misc. | 2016-11-04 | 2016-11-17 | 3881SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498009 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 12 | 0
3883 | A1-12th Floor | 2016-10-17 | 2016-11-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498010 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 37 | 0
3884 | A1-12th Floor Main Door Shutter | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2354FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498011 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3885 | A1-12th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-11-15 | 2016-11-28 | 4274SS+15 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498012 | 2016-12-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3886 | A1-12th Floor Toilet Door Shutter | 2016-11-15 | 2016-11-28 | 3885SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498013 | 2016-12-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3887 | A1-12th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-11-15 | 2016-11-28 | 3886SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498014 | 2016-12-06 | 2017-02-01 | 12 | 0
3888 | A1-12th Floor Door Misc. | 2016-11-15 | 2016-11-28 | 3887SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498015 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 12 | 0
3889 | A1-13tth Floor | 2016-10-03 | 2016-11-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498016 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 51 | 0
3890 | A1-13tth Floor Main Door Shutter | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2387FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498017 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3891 | A1-13tth Floor Bed Room Door Shutter | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 4294SS+15 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498018 | 2016-12-21 | 2017-01-25 | 12 | 0
3892 | A1-13tth Floor Toilet Door Shutter | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 3891SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498019 | 2016-12-21 | 2017-01-25 | 12 | 0
3893 | A1-13tth Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 3892SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498020 | 2016-12-22 | 2017-02-01 | 12 | 0
3894 | A1-13tth Floor Door Misc. | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 3893SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498021 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 12 | 0
3895 | A1-14th Floor | 2016-10-26 | 2016-12-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498022 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 37 | 0
3896 | A1-14th Floor Main Door Shutter | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2493FS+10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498023 | 2017-02-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3897 | A1-14th Floor Bed Room Door Shutter | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 4314SS+15 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498024 | 2016-07-04 | 2017-01-25 | 12 | 0
3898 | A1-14th Floor Toilet Door Shutter | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 3897SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498025 | 2016-07-04 | 2017-01-25 | 12 | 0
3899 | A1-14th Floor Door Shutter fixing (Lab) | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 3898SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498026 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 12 | 0
3900 | A1-14th Floor Door Misc. | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 3899SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498027 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 12 | 0
3901 | A1-Terrace Floor | 2016-12-08 | 2016-12-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498028 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
3902 | A1-Terrace Floor Top Terrace Door Shutter | 2016-12-08 | 2016-12-10 | 3900FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498029 | 2016-12-01 | 2017-01-30 | 3 | 0
3903 | A1-Terrace Floor LMR Door Shutter | 2016-12-08 | 2016-12-10 | 3902SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498030 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 3 | 0
3904 | A1-Wastage factor | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498031 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 0
3905 | A1-Wastage factor Extra Cost | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 3902SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498032 | 2016-06-21 | 1899-12-31 | 1 | 0
3906 | A1-Folding Door (M+L) | 2016-05-13 | 2016-09-23 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498033 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 114 | 0
3907 | A1-Parking | 2016-09-22 | 2016-09-23 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498034 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
3908 | A1-Parking Meter Room GI F.D.+frame(M+L) | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 3936FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498035 | 2016-03-07 | 1899-12-31 | 2 | 0
3909 | A1-1st Floor | 2016-05-13 | 2016-05-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498036 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3910 | A1-1st Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-05-13 | 2016-05-21 | 3819SS-10 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498037 | 2016-01-19 | 1899-12-31 | 8 | 0
3911 | A1-2nd Floor | 2016-05-23 | 2016-05-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498038 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3912 | A1-2nd Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-05-23 | 2016-05-31 | 3910FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498039 | 2016-01-19 | 1899-12-31 | 8 | 0
3913 | A1-3rd Floor | 2016-06-01 | 2016-06-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498040 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3914 | A1-3rd Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-06-01 | 2016-06-09 | 3912FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498041 | 2016-01-19 | 1899-12-31 | 8 | 0
3915 | A1-4th Floor | 2016-06-10 | 2016-06-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498042 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3916 | A1-4th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-06-10 | 2016-06-18 | 3914FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498043 | 2016-01-19 | 1899-12-31 | 8 | 0
3917 | A1-5th Floor | 2016-06-20 | 2016-06-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498044 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3918 | A1-5th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-06-20 | 2016-06-28 | 3916FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498045 | 2016-01-19 | 1899-12-31 | 8 | 0
3919 | A1-6th Floor | 2016-06-29 | 2016-07-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498046 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3920 | A1-6th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-07 | 3918FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498047 | 2016-01-19 | 1899-12-31 | 8 | 0
3921 | A1-7th Floor | 2016-07-08 | 2016-07-16 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498048 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3922 | A1-7th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-07-08 | 2016-07-16 | 3920FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498049 | 2016-03-15 | 1899-12-31 | 8 | 0
3923 | A1-8th Floor | 2016-07-18 | 2016-07-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498050 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3924 | A1-8th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-07-18 | 2016-07-26 | 3922FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498051 | 2016-03-15 | 1899-12-31 | 8 | 0
3925 | A1-9th Floor | 2016-07-27 | 2016-08-04 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498052 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3926 | A1-9th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-07-27 | 2016-08-04 | 3924FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498053 | 2016-03-15 | 1899-12-31 | 8 | 0
3927 | A1-10th Floor | 2016-08-05 | 2016-08-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498054 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3928 | A1-10th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-08-05 | 2016-08-13 | 3926FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498055 | 2016-03-15 | 1899-12-31 | 8 | 0
3929 | A1-11th Floor | 2016-08-16 | 2016-08-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498056 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3930 | A1-11th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-24 | 3928FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498057 | 2016-08-17 | 1899-12-31 | 8 | 0
3931 | A1-12th Floor | 2016-08-25 | 2016-09-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498058 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3932 | A1-12th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-08-25 | 2016-09-02 | 3930FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498059 | 2016-08-17 | 1899-12-31 | 8 | 0
3933 | A1-13th Floor | 2016-09-03 | 2016-09-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498060 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3934 | A1-13th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-09-03 | 2016-09-12 | 3932FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498061 | 2016-11-12 | 1899-12-31 | 8 | 0
3935 | A1-14th Floor | 2016-09-13 | 2016-09-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498062 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
3936 | A1-14th Floor G.I. F.D. with frame(M+L) | 2016-09-13 | 2016-09-21 | 3934FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498063 | 2016-11-12 | 2017-01-30 | 8 | 0
3937 | A1-Aluminium Work | 2016-04-20 | 2016-11-07 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498064 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 172 | 0
3938 | A1-Alu. Door (M+L) | 2016-04-20 | 2016-11-07 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498065 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 172 | 0
3939 | A1-1st Floor | 2016-04-20 | 2016-05-03 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498066 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3940 | A1-1st Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-04-20 | 2016-05-03 | 4054SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498067 | 2016-06-15 | 2017-01-25 | 12 | 0
3941 | A1-2nd Floor | 2016-05-04 | 2016-05-17 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498068 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3942 | A1-2nd Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-17 | 3940FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498069 | 2016-06-15 | 2016-11-23 | 12 | 0
3943 | A1-3rd Floor | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498070 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3944 | A1-3rd Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-05-18 | 2016-05-31 | 3942FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498071 | 2016-06-15 | 2016-11-23 | 12 | 0
3945 | A1-4th Floor | 2016-06-01 | 2016-06-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498072 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3946 | A1-4th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-06-01 | 2016-06-14 | 3944FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498073 | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 12 | 0
3947 | A1-5th Floor | 2016-06-15 | 2016-06-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498074 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3948 | A1-5th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 3946FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498075 | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 12 | 0
3949 | A1-6th Floor | 2016-06-29 | 2016-07-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498076 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3950 | A1-6th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-12 | 3948FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498077 | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 12 | 0
3951 | A1-7th Floor | 2016-07-13 | 2016-07-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498078 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3952 | A1-7th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-07-13 | 2016-07-26 | 3950FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498079 | 2016-08-09 | 2016-11-23 | 12 | 0
3953 | A1-8th Floor | 2016-07-27 | 2016-08-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498080 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3954 | A1-8th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-07-27 | 2016-08-09 | 3952FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498081 | 2016-08-09 | 2016-11-23 | 12 | 0
3955 | A1-9th Floor | 2016-08-10 | 2016-08-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498082 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3956 | A1-9th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-08-10 | 2016-08-24 | 3954FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498083 | 2016-08-09 | 2016-11-23 | 12 | 0
3957 | A1-10th Floor | 2016-08-25 | 2016-09-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498084 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3958 | A1-10th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 3956FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498085 | 2016-10-05 | 2016-11-23 | 12 | 0
3959 | A1-11th Floor | 2016-09-08 | 2016-09-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498086 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3960 | A1-11th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-21 | 3958FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498087 | 2016-09-08 | 2017-01-25 | 12 | 0
3961 | A1-12th Floor | 2016-09-22 | 2016-10-05 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498088 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3962 | A1-12th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-09-22 | 2016-10-05 | 3960FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498089 | 2016-09-22 | 2017-01-25 | 12 | 0
3963 | A1-13th Floor | 2016-10-06 | 2016-10-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498090 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3964 | A1-13th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-10-06 | 2016-10-19 | 3962FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498091 | 2016-12-06 | 2017-01-25 | 12 | 0
3965 | A1-14th Floor | 2016-10-20 | 2016-11-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498092 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3966 | A1-14th Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-10-20 | 2016-11-02 | 3964FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498093 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 12 | 0
3967 | A1-Terrace Floor | 2016-11-03 | 2016-11-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498094 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
3968 | A1-Terrace Floor Aluminium Door (M+L) | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 3966FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498095 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 4 | 0
3969 | A1-Aluminium Window & Louvers | 2016-04-20 | 2016-11-04 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498096 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 170 | 0
3970 | A1-Parking | 2016-06-21 | 2016-06-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498097 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 4 | 0
3971 | A1-Parking Alu.Louvers for common Toilet (M+L) | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 4028FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498098 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2 | 0
3972 | A1-Parking Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 3971FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498099 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2 | 0
3973 | A1-1st Fl | 2016-04-20 | 2016-05-20 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498100 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
3974 | A1-1st Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-04-20 | 2016-05-03 | 3940SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498101 | 2016-06-15 | 2017-01-25 | 12 | 0
3975 | A1-1st Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 4058SS-15 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498102 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3976 | A1-1st Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 3975SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498103 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3977 | A1-2nd Fl | 2016-05-04 | 2016-05-23 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498104 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 17 | 0
3978 | A1-2nd Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-05-04 | 2016-05-17 | 3942SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498105 | 2016-06-15 | 2016-11-23 | 12 | 0
3979 | A1-2nd Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-05-21 | 2016-05-23 | 3975FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498106 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3980 | A1-2nd Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-05-21 | 2016-05-23 | 3979SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498107 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3981 | A1-3rd Fl | 2016-05-18 | 2016-05-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498108 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
3982 | A1-3rd Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-05-18 | 2016-05-31 | 3944SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498109 | 2016-06-15 | 2016-11-23 | 12 | 0
3983 | A1-3rd Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 3980FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498110 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3984 | A1-3rd Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 3983SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498111 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 2 | 0
3985 | A1-4th Fl | 2016-05-26 | 2016-06-14 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498112 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 17 | 0
3986 | A1-4th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-06-01 | 2016-06-14 | 3946SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498113 | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 12 | 0
3987 | A1-4th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 3984FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498114 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
3988 | A1-4th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 3987SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498115 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
3989 | A1-5th Fl | 2016-05-28 | 2016-06-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498116 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
3990 | A1-5th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 3948SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498117 | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 12 | 0
3991 | A1-5th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-05-28 | 2016-05-30 | 3987FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498118 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
3992 | A1-5th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-05-28 | 2016-05-30 | 3991SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498119 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
3993 | A1-6th Fl | 2016-05-31 | 2016-07-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498120 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 37 | 0
3994 | A1-6th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-12 | 3950SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498121 | 2016-06-17 | 2016-11-23 | 12 | 0
3995 | A1-6th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 3991FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498122 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
3996 | A1-6th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 3995SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498123 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
3997 | A1-7th Fl | 2016-06-02 | 2016-07-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498124 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 47 | 0
3998 | A1-7th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-07-13 | 2016-07-26 | 3952SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498125 | 2016-08-09 | 2016-11-23 | 12 | 0
3999 | A1-7th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 3995FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498126 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4000 | A1-7th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 3999SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498127 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4001 | A1-8th Fl | 2016-06-04 | 2016-08-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498128 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 57 | 0
4002 | A1-8th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-07-27 | 2016-08-09 | 3954SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498129 | 2016-08-09 | 2016-11-23 | 12 | 0
4003 | A1-8th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-04 | 2016-06-06 | 3999FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498130 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4004 | A1-8th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-04 | 2016-06-06 | 4003SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498131 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4005 | A1-9th Fl | 2016-06-07 | 2016-08-24 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498132 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 67 | 0
4006 | A1-9th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-08-10 | 2016-08-24 | 3956SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498133 | 2016-08-09 | 2016-11-23 | 12 | 0
4007 | A1-9th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 4003FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498134 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4008 | A1-9th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 4007SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498135 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4009 | A1-10th Fl | 2016-06-09 | 2016-09-07 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498136 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 77 | 0
4010 | A1-10th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 3958SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498137 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 12 | 0
4011 | A1-10th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 4007FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498138 | 2016-10-05 | 1899-12-31 | 2 | 0
4012 | A1-10th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 4011SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498139 | 2016-10-05 | 1899-12-31 | 2 | 0
4013 | A1-11th Fl | 2016-06-11 | 2016-09-21 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498140 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 87 | 0
4014 | A1-11th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-21 | 3960SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498141 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 12 | 0
4015 | A1-11th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-11 | 2016-06-13 | 4011FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498142 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4016 | A1-11th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-11 | 2016-06-13 | 4015SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498143 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4017 | A1-12th Fl | 2016-06-14 | 2016-10-05 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498144 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 97 | 0
4018 | A1-12th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-09-22 | 2016-10-05 | 3962SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498145 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 12 | 0
4019 | A1-12th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 4015FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498146 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4020 | A1-12th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 4019SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498147 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4021 | A1-13th Fl | 2016-06-16 | 2016-10-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498148 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 107 | 0
4022 | A1-13th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-10-06 | 2016-10-19 | 3964SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498149 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 12 | 0
4023 | A1-13th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 4019FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498150 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4024 | A1-13th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 4023SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498151 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4025 | A1-14th Fl | 2016-06-18 | 2016-11-02 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498152 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 117 | 0
4026 | A1-14th Fl Alu. Window & lou. (P.C) (M+L) | 2016-10-20 | 2016-11-02 | 3966SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498153 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
4027 | A1-14th Fl Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-06-18 | 2016-06-20 | 4023FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498154 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4028 | A1-14th Fl Alu.Louvers for Ele. Duct (M+L) | 2016-06-18 | 2016-06-20 | 4027SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498155 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4029 | A1-Terrace Floor | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498156 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2 | 0
4030 | A1-Terrace Floor Alu.Window for Fire Stair (M+L) | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 4026FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498157 | 2017-01-25 | 1899-12-31 | 2 | 0
4031 | A1-Terrace Floor Alu.Louvers for LMR (M+L) | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 4030SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498158 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2 | 0
4032 | A1-Painting (M+L) | 2016-03-16 | 2016-12-22 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498159 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 241 | 0
4033 | A1- Internal Painting | 2016-03-16 | 2016-12-22 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498160 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 241 | 0
4034 | A1-Parking | 2016-06-17 | 2016-07-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498161 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 23 | 0
4035 | A1-Parking OBD Paint (M+L) | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 4058FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498162 | 2016-08-23 | 1899-12-31 | 15 | 0
4036 | A1-Parking Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 4035SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498163 | 2016-07-13 | 1899-12-31 | 15 | 0
4037 | A1-Parking Fire Stair Oil Paint(M+L) | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 4036SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498164 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 15 | 0
4038 | A1-Parking Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 4037SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498165 | 2016-09-08 | 1899-12-31 | 15 | 0
4039 | A1-Parking Main Stair Oil Paint(M+L) | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 4038SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498166 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 15 | 0
4040 | A- Entracne Lobby | 2016-07-05 | 2016-07-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498167 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4041 | A- Entracne Lobby Luster Paint (M+L) | 2016-07-05 | 2016-07-13 | 4039FS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498168 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 8 | 0
4042 | A- Entracne Lobby Artistic Paint (M+L) | 2016-07-05 | 2016-07-13 | 4041SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498169 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 8 | 0
4043 | A1- 1st Floor | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498170 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4044 | A1-Flat 101 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498171 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4045 | A1-Flat 101 OBD Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 1547FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498172 | 2016-03-31 | 2017-01-05 | 130 | 0
4046 | A1-Flat 101 Oil Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4045SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498173 | 2016-03-31 | 2017-01-05 | 130 | 0
4047 | A1-Flat 102 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498174 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4048 | A1-Flat 102 OBD Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4045SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498175 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 130 | 0
4049 | A1-Flat 102 Oil Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4048SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498176 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 130 | 0
4050 | A1-Flat 103 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498177 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4051 | A1-Flat 103 OBD Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4048SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498178 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 130 | 0
4052 | A1-Flat 103 Oil Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4051SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498179 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 130 | 0
4053 | A1-Flat 104 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498180 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4054 | A1-Flat 104 OBD Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4051SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498181 | 2016-03-31 | 2016-11-23 | 130 | 0
4055 | A1-Flat 104 Oil Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4054SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498182 | 2016-03-31 | 2017-01-05 | 130 | 0
4056 | A1- 1st Common Area | 2016-06-06 | 2016-06-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498183 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4057 | A1- 1st.fl. Floor Lobby | 2016-06-06 | 2016-06-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498184 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4058 | A1- 1st.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 4045FS-60 | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498185 | 2016-08-31 | 2017-01-30 | 10 | 0
4059 | A1-1st.fl. Main Staircase | 2016-06-06 | 2016-06-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498186 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4060 | A1-1st.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 4058SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498187 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4061 | A1-1st.fl. Fire Staircase | 2016-06-06 | 2016-06-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498188 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4062 | A1-1st.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 4060SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498189 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4063 | A1- 2nd Floor | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498190 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4064 | A1-Flat 201 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498191 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4065 | A1-Flat 201 OBD Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 1623FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498192 | 2016-03-31 | 2016-11-23 | 128 | 0
4066 | A1-Flat 201 Oil Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4065SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498193 | 2016-03-31 | 2016-09-22 | 128 | 0
4067 | A1-Flat 202 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498194 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4068 | A1-Flat 202 OBD Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4065SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498195 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 128 | 0
4069 | A1-Flat 202 Oil Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4068SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498196 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 128 | 0
4070 | A1-Flat 203 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498197 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4071 | A1-Flat 203 OBD Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4068SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498198 | 2016-03-31 | 2016-09-07 | 128 | 0
4072 | A1-Flat 203 Oil Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4071SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498199 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 128 | 0
4073 | A1-Flat 204 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498200 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4074 | A1-Flat 204 OBD Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4071SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498201 | 2016-03-31 | 2016-11-23 | 128 | 0
4075 | A1-Flat 204 Oil Paint (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4074SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498202 | 2016-03-31 | 2016-09-22 | 128 | 0
4076 | A1- 2nd Common Area | 2016-06-17 | 2016-06-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498203 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4077 | A- 2nd.fl. Floor Lobby | 2016-06-17 | 2016-06-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498204 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4078 | A- 2nd.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-06-17 | 2016-06-28 | 4058FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498205 | 2016-08-31 | 2017-01-30 | 10 | 0
4079 | A-2nd.fl. Main Staircase | 2016-06-17 | 2016-06-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498206 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4080 | A-2nd.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-17 | 2016-06-28 | 4078SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498207 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4081 | A-2nd.fl. Fire Staircase | 2016-06-17 | 2016-06-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498208 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4082 | A-2nd.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-17 | 2016-06-28 | 4080SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498209 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4083 | A1- 3rd Floor | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498210 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4084 | A1-Flat 301 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498211 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4085 | A1-Flat 301 OBD Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 1697FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498212 | 2016-03-31 | 2016-11-23 | 126 | 0
4086 | A1-Flat 301 Oil Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4085SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498213 | 2016-03-31 | 2016-09-22 | 126 | 0
4087 | A1-Flat 302 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498214 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4088 | A1-Flat 302 OBD Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4085SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498215 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 126 | 0
4089 | A1-Flat 302 Oil Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4088SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498216 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 126 | 0
4090 | A1-Flat 303 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498217 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4091 | A1-Flat 303 OBD Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4088SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498218 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 126 | 0
4092 | A1-Flat 303 Oil Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4091SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498219 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 126 | 0
4093 | A1-Flat 304 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498220 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4094 | A1-Flat 304 OBD Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4091SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498221 | 2016-03-31 | 2016-11-23 | 126 | 0
4095 | A1-Flat 304 Oil Paint (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4094SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498222 | 2016-03-31 | 2016-12-06 | 126 | 0
4096 | A1- Common Area | 2016-06-29 | 2016-07-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498223 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4097 | A- 3rd.fl. Floor Lobby | 2016-06-29 | 2016-07-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498224 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4098 | A- 3rd.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-09 | 4078FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498225 | 2016-08-31 | 2017-01-30 | 10 | 0
4099 | A-3rd.fl. Main Staircase | 2016-06-29 | 2016-07-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498226 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4100 | A-3rd.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-09 | 4098SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498227 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4101 | A-3rd.fl. Fire Staircase | 2016-06-29 | 2016-07-09 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498228 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4102 | A-3rd.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-06-29 | 2016-07-09 | 4100SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498229 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4103 | A1- 4th Floor | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498230 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4104 | A1-Flat 401 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498231 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4105 | A1-Flat 401 OBD Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 1771FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498232 | 2016-03-31 | 2016-11-23 | 112 | 0
4106 | A1-Flat 401 Oil Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4105SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498233 | 2016-03-31 | 2016-12-06 | 112 | 0
4107 | A1-Flat 402 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498234 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4108 | A1-Flat 402 OBD Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4105SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498235 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 112 | 0
4109 | A1-Flat 402 Oil Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4108SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498236 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 112 | 0
4110 | A1-Flat 403 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498237 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4111 | A1-Flat 403 OBD Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4108SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498238 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 112 | 0
4112 | A1-Flat 403 Oil Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4111SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498239 | 2016-03-31 | 2016-09-08 | 112 | 0
4113 | A1-Flat 404 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498240 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4114 | A1-Flat 404 OBD Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4111SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498241 | 2016-03-31 | 2016-11-23 | 112 | 0
4115 | A1-Flat 404 Oil Paint (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4114SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498242 | 2016-03-31 | 2016-12-06 | 112 | 0
4116 | A1- Common Area | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498243 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4117 | A- 4th.fl. Floor Lobby | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498244 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4118 | A- 4th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-07-21 | 4098FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498245 | 2016-08-31 | 2017-01-30 | 10 | 0
4119 | A-4th.fl. Main Staircase | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498246 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4120 | A-4th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-07-11 | 2016-07-21 | 4118SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498247 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4121 | A-4th.fl. Fire Staircase | 2016-07-11 | 2016-07-21 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498248 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4122 | A-4th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-07-11 | 2016-07-21 | 4120SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498249 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4123 | A1- 5th Floor | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498250 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4124 | A1-Flat 501 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498251 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4125 | A1-Flat 501 OBD Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 1845FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498252 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 95 | 0
4126 | A1-Flat 501 Oil Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4125SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498253 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 95 | 0
4127 | A1-Flat 502 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498254 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4128 | A1-Flat 502 OBD Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4125SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498255 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 95 | 0
4129 | A1-Flat 502 Oil Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4128SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498256 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 95 | 0
4130 | A1-Flat 503 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498257 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4131 | A1-Flat 503 OBD Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4128SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498258 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 95 | 0
4132 | A1-Flat 503 Oil Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4131SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498259 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 95 | 0
4133 | A1-Flat 504 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498260 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4134 | A1-Flat 504 OBD Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4131SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498261 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 95 | 0
4135 | A1-Flat 504 Oil Paint (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4134SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498262 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 95 | 0
4136 | A1- Common Area | 2016-07-22 | 2016-08-02 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498263 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4137 | A- 5th.fl. Floor Lobby | 2016-07-22 | 2016-08-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498264 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4138 | A- 5th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-07-22 | 2016-08-02 | 4118FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498265 | 2016-08-31 | 2017-01-30 | 10 | 0
4139 | A-5tht.fl. Main Staircase | 2016-07-22 | 2016-08-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498266 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4140 | A-5tht.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-07-22 | 2016-08-02 | 4138SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498267 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4141 | A-5th.fl. Fire Staircase | 2016-07-22 | 2016-08-02 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498268 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4142 | A-5th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-07-22 | 2016-08-02 | 4140SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498269 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4143 | A1- 6th Floor | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498270 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4144 | A1-Flat 601 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498271 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4145 | A1-Flat 601 OBD Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 1919FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498272 | 2016-04-29 | 2017-01-30 | 100 | 0
4146 | A1-Flat 601 Oil Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4145SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498273 | 2016-04-29 | 2017-01-30 | 100 | 0
4147 | A1-Flat 602 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498274 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4148 | A1-Flat 602 OBD Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4145SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498275 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 100 | 0
4149 | A1-Flat 602 Oil Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4148SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498276 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 100 | 0
4150 | A1-Flat 603 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498277 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4151 | A1-Flat 603 OBD Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4148SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498278 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 100 | 0
4152 | A1-Flat 603 Oil Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4151SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498279 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 100 | 0
4153 | A1-Flat 604 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498280 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4154 | A1-Flat 604 OBD Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4151SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498281 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 100 | 0
4155 | A1-Flat 604 Oil Paint (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4154SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498282 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 100 | 0
4156 | A1- Common Area | 2016-08-03 | 2016-08-13 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498283 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4157 | A- 6th.fl. Floor Lobby | 2016-08-03 | 2016-08-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498284 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4158 | A- 6th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-08-03 | 2016-08-13 | 4138FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498285 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4159 | A-6th.fl. Main Staircase | 2016-08-03 | 2016-08-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498286 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4160 | A-6th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-08-03 | 2016-08-13 | 4158SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498287 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4161 | A-6th.fl. Fire Staircase | 2016-08-03 | 2016-08-13 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498288 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4162 | A-6th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-08-03 | 2016-08-13 | 4160SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498289 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4163 | A1- 7th Floor | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498290 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4164 | A1-Flat 701 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498291 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4165 | A1-Flat 701 OBD Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 1993FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498292 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 100 | 0
4166 | A1-Flat 701 Oil Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4165SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498293 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 100 | 0
4167 | A1-Flat 702 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498294 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4168 | A1-Flat 702 OBD Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4165SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498295 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 100 | 0
4169 | A1-Flat 702 Oil Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4168SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498296 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 100 | 0
4170 | A1-Flat 703 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498297 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4171 | A1-Flat 703 OBD Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4168SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498298 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 100 | 0
4172 | A1-Flat 703 Oil Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4171SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498299 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 100 | 0
4173 | A1-Flat 704 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498300 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4174 | A1-Flat 704 OBD Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4171SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498301 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 100 | 0
4175 | A1-Flat 704 Oil Paint (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4174SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498302 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 100 | 0
4176 | A1- Common Area | 2016-08-16 | 2016-08-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498303 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4177 | A- 7th.fl. Floor Lobby | 2016-08-16 | 2016-08-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498304 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4178 | A- 7th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 4158FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498305 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4179 | A-7th.fl. Main Staircase | 2016-08-16 | 2016-08-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498306 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4180 | A-7th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 4178SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498307 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4181 | A-7th.fl. Fire Staircase | 2016-08-16 | 2016-08-26 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498308 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4182 | A-7th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 4180SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498309 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4183 | A1- 8th Floor | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498310 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4184 | A1-Flat 801 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498311 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4185 | A1-Flat 801 OBD Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 2059FS+30 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498312 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 85 | 0
4186 | A1-Flat 801 Oil Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4185SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498313 | 2016-06-09 | 2016-12-06 | 85 | 0
4187 | A1-Flat 802 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498314 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4188 | A1-Flat 802 OBD Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4185SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498315 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 85 | 0
4189 | A1-Flat 802 Oil Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4188SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498316 | 2016-06-28 | 2016-12-06 | 85 | 0
4190 | A1-Flat 803 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498317 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4191 | A1-Flat 803 OBD Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4188SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498318 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 85 | 0
4192 | A1-Flat 803 Oil Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4191SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498319 | 2016-06-28 | 2016-12-06 | 85 | 0
4193 | A1-Refuge Flat 804 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498320 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4194 | A1-Refuge Flat 804 OBD Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4191SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498321 | 2016-06-09 | 2016-11-23 | 85 | 0
4195 | A1-Refuge Flat 804 Oil Paint (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4194SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498322 | 2016-06-09 | 2017-01-30 | 85 | 0
4196 | A1- Common Area | 2016-08-27 | 2016-09-07 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498323 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4197 | A- 8th.fl. Floor Lobby | 2016-08-27 | 2016-09-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498324 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4198 | A- 8th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-08-27 | 2016-09-07 | 4178FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498325 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4199 | A-8th.fl. Main Staircase | 2016-08-27 | 2016-09-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498326 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4200 | A-8th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-08-27 | 2016-09-07 | 4198SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498327 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4201 | A-8th.fl. Fire Staircase | 2016-08-27 | 2016-09-07 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498328 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4202 | A-8th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-08-27 | 2016-09-07 | 4200SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498329 | 2016-07-13 | 2017-01-30 | 10 | 0
4203 | A1- 9th Floor | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498330 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4204 | A1-Flat 901 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498331 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4205 | A1-Flat 901 OBD Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 2132FS+28 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498332 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 68 | 0
4206 | A1-Flat 901 Oil Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4205SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498333 | 2016-06-28 | 2016-12-06 | 68 | 0
4207 | A1-Flat 902 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498334 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4208 | A1-Flat 902 OBD Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4205SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498335 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 68 | 0
4209 | A1-Flat 902 Oil Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4208SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498336 | 2016-06-28 | 2016-12-06 | 68 | 0
4210 | A1-Flat 903 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498337 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4211 | A1-Flat 903 OBD Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4208SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498338 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 68 | 0
4212 | A1-Flat 903 Oil Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4211SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498339 | 2016-06-28 | 2016-12-06 | 68 | 0
4213 | A1-Flat 904 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498340 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4214 | A1-Flat 904 OBD Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4211SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498341 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 68 | 0
4215 | A1-Flat 904 Oil Paint (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4214SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498342 | 2016-06-28 | 2016-12-06 | 68 | 0
4216 | A1- Common Area | 2016-09-08 | 2016-09-19 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498343 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4217 | A- 9th.fl. Floor Lobby | 2016-09-08 | 2016-09-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498344 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4218 | A- 9th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-19 | 4198FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498345 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4219 | A-9th fl. Main Staircase | 2016-09-08 | 2016-09-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498346 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4220 | A-9th fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-19 | 4218SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498347 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4221 | A-9th.fl. Fire Staircase | 2016-09-08 | 2016-09-19 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498348 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4222 | A-9th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-19 | 4220SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498349 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4223 | A1- 10th Floor | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498350 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4224 | A1-Flat 1001 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498351 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4225 | A1-Flat 1001 OBD Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 2206FS+20 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498352 | 2016-07-27 | 2017-01-05 | 60 | 0
4226 | A1-Flat 1001 Oil Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4225SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498353 | 2016-07-27 | 2016-12-06 | 60 | 0
4227 | A1-Flat 1002 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498354 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4228 | A1-Flat 1002 OBD Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4225SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498355 | 2016-07-13 | 2017-01-05 | 60 | 0
4229 | A1-Flat 1002 Oil Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4228SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498356 | 2016-07-27 | 2016-12-06 | 60 | 0
4230 | A1-Flat 1003 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498357 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4231 | A1-Flat 1003 OBD Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4228SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498358 | 2016-07-27 | 2017-01-05 | 60 | 0
4232 | A1-Flat 1003 Oil Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4231SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498359 | 2016-07-27 | 2016-12-06 | 60 | 0
4233 | A1-Flat 1004 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498360 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4234 | A1-Flat 1004 OBD Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4231SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498361 | 2016-07-27 | 2017-01-05 | 60 | 0
4235 | A1-Flat 1004 Oil Paint (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4234SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498362 | 2016-07-27 | 2016-12-06 | 60 | 0
4236 | A1- Common Area | 2016-09-20 | 2016-09-30 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498363 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4237 | A- 10th.fl. Floor Lobby | 2016-09-20 | 2016-09-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498364 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4238 | A- 10th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 4218FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498365 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4239 | A-10th.fl. Main Staircase | 2016-09-20 | 2016-09-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498366 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4240 | A-10th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 4238SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498367 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4241 | A-10th.fl. Fire Staircase | 2016-09-20 | 2016-09-30 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498368 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4242 | A-10th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 4240SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498369 | 2016-09-07 | 2017-01-30 | 10 | 0
4243 | A1- 11th Floor | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498370 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4244 | A1-Flat 1101 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498371 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4245 | A1-Flat 1101 OBD Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 2280FS+20 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498372 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4246 | A1-Flat 1101 Oil Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4245SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498373 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4247 | A1-Flat 1102 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498374 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4248 | A1-Flat 1102 OBD Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4245SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498375 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4249 | A1-Flat 1102 Oil Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4248SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498376 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4250 | A1-Flat 1103 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498377 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4251 | A1-Flat 1103 OBD Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4248SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498378 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4252 | A1-Flat 1103 Oil Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4251SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498379 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4253 | A1-Flat 1104 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498380 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4254 | A1-Flat 1104 OBD Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4251SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498381 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4255 | A1-Flat 1104 Oil Paint (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4254SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498382 | 2016-08-09 | 2017-01-05 | 50 | 0
4256 | A1- Common Area | 2016-10-01 | 2016-10-12 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498383 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4257 | A- 11th.fl. Floor Lobby | 2016-10-01 | 2016-10-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498384 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4258 | A- 11th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-10-01 | 2016-10-12 | 4238FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498385 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 10 | 0
4259 | A-11th.fl. Main Staircase | 2016-10-01 | 2016-10-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498386 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4260 | A-11th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-10-01 | 2016-10-12 | 4258SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498387 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 10 | 0
4261 | A-11th.fl. Fire Staircase | 2016-10-01 | 2016-10-12 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498388 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4262 | A-11th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-10-01 | 2016-10-12 | 4260SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498389 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 10 | 0
4263 | A1- 12th Floor | 2016-10-13 | 2016-12-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498390 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 43 | 0
4264 | A1-Flat 1201 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498391 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4265 | A1-Flat 1201 OBD Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 2354FS+20 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498392 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4266 | A1-Flat 1201 Oil Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4265SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498393 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4267 | A1-Flat 1202 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498394 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4268 | A1-Flat 1202 OBD Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4265SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498395 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4269 | A1-Flat 1202 Oil Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4268SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498396 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4270 | A1-Flat 1203 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498397 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4271 | A1-Flat 1203 OBD Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4268SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498398 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4272 | A1-Flat 1203 Oil Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4271SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498399 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4273 | A1-Flat 1204 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498400 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4274 | A1-Flat 1204 OBD Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4271SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498401 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4275 | A1-Flat 1204 Oil Paint (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4274SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498402 | 2016-11-14 | 2017-01-05 | 30 | 0
4276 | A1- Common Area | 2016-10-13 | 2016-10-24 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498403 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4277 | A- 12th.fl. Floor Lobby | 2016-10-13 | 2016-10-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498404 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4278 | A- 12th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-10-13 | 2016-10-24 | 4258FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498405 | 2016-11-23 | 2017-01-30 | 10 | 0
4279 | A-12th.fl. Main Staircase | 2016-10-13 | 2016-10-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498406 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4280 | A-12th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-10-13 | 2016-10-24 | 4278SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498407 | 2016-11-23 | 2017-01-30 | 10 | 0
4281 | A-12th.fl. Fire Staircase | 2016-10-13 | 2016-10-24 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498408 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4282 | A-12th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-10-13 | 2016-10-24 | 4280SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498409 | 2016-11-23 | 2017-01-30 | 10 | 0
4283 | A1- 13th Floor | 2016-10-25 | 2016-12-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498410 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4284 | A1-Flat 1301 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498411 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4285 | A1-Flat 1301 OBD Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 2419FS+20 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498412 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4286 | A1-Flat 1301 Oil Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4285SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498413 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4287 | A1-Flat 1302 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498414 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4288 | A1-Flat 1302 OBD Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4285SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498415 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4289 | A1-Flat 1302 Oil Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4288SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498416 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4290 | A1-Flat 1303 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498417 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4291 | A1-Flat 1303 OBD Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4288SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498418 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4292 | A1-Flat 1303 Oil Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4291SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498419 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4293 | A1-Refuge Flat 1304 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498420 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4294 | A1-Refuge Flat 1304 OBD Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4291SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498421 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4295 | A1-Refuge Flat 1304 Oil Paint (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4294SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498422 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 35 | 0
4296 | A1- Common Area | 2016-10-25 | 2016-11-04 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498423 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4297 | A- 13th.fl. Floor Lobby | 2016-10-25 | 2016-11-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498424 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4298 | A- 13th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-10-25 | 2016-11-04 | 4278FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498425 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 10 | 0
4299 | A-13th.fl. Main Staircase | 2016-10-25 | 2016-11-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498426 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4300 | A-13th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-10-25 | 2016-11-04 | 4298SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498427 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 10 | 0
4301 | A-13th.fl. Fire Staircase | 2016-10-25 | 2016-11-04 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498428 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4302 | A-13th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-10-25 | 2016-11-04 | 4300SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498429 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 10 | 0
4303 | A1- 14th Floor | 2016-11-05 | 2016-12-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498430 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 41 | 0
4304 | A1-Flat 1401 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498431 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4305 | A1-Flat 1401 OBD Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 2493FS+20 | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498432 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4306 | A1-Flat 1401 Oil Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4305SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498433 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4307 | A1-Flat 1402 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498434 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4308 | A1-Flat 1402 OBD Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4305SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498435 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4309 | A1-Flat 1402 Oil Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4308SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498436 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4310 | A1-Flat 1403 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498437 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4311 | A1-Flat 1403 OBD Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4308SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498438 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4312 | A1-Flat 1403 Oil Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4311SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498439 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4313 | A1-Flat 1404 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498440 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4314 | A1-Flat 1404 OBD Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4311SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498441 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4315 | A1-Flat 1404 Oil Paint (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4314SS | FALSE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498442 | 2016-12-22 | 2017-01-05 | 40 | 0
4316 | A1- Common Area | 2016-11-05 | 2016-11-16 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498443 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4317 | A- 14th.fl. Floor Lobby | 2016-11-05 | 2016-11-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498444 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4318 | A- 14th.fl. Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-11-05 | 2016-11-16 | 4298FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498445 | 2016-11-23 | 2017-01-30 | 10 | 0
4319 | A-14th.fl. Main Staircase | 2016-11-05 | 2016-11-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498446 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4320 | A-14th.fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-11-05 | 2016-11-16 | 4318SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498447 | 2016-11-23 | 2017-01-30 | 10 | 0
4321 | A-14th.fl. Fire Staircase | 2016-11-05 | 2016-11-16 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498448 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4322 | A-14th.fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-11-05 | 2016-11-16 | 4320SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498449 | 2016-11-23 | 2017-01-30 | 10 | 0
4323 | A1- Top terrace Floor | 2016-11-17 | 2016-11-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498450 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4324 | A1- Common Area | 2016-11-17 | 2016-11-28 |  | TRUE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498451 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4325 | A- Top terrace Floor Lobby | 2016-11-17 | 2016-11-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498452 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4326 | A- Top terrace Floor Lobby OBD Paint (M+L) | 2016-11-17 | 2016-11-28 | 4318FS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498453 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 10 | 0
4327 | A-Top terrace Fl. Main Staircase | 2016-11-17 | 2016-11-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498454 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4328 | A-Top terrace Fl. Main Staircase Main Stair OBD Paint(M+L) | 2016-11-17 | 2016-11-28 | 4326SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498455 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 10 | 0
4329 | A-Top terrace Fl. Fire Staircase | 2016-11-17 | 2016-11-28 |  | TRUE | 9 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498456 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 10 | 0
4330 | A-Top terrace Fl. Fire Staircase Fire Stair OBD Paint(M+L) | 2016-11-17 | 2016-11-28 | 4328SS | FALSE | 10 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498457 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 10 | 0
4331 | A1- Main & Fire Staircase Railing | 2016-09-26 | 2016-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498458 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4332 | A1- Main & Fire Staircase Railing Oil Paint (M+L) | 2016-09-26 | 2016-10-29 | 4322FS-45 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498459 | 2016-10-05 | 1899-12-31 | 30 | 0
4333 | A1- Lift Shaft | 2016-07-26 | 2016-08-03 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498460 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4334 | A1- Lift Shaft White Wash (M+L) | 2016-07-26 | 2016-08-03 | 884FS-30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498461 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 8 | 0
4335 | A1- Misc. Oil Paint | 2016-03-16 | 2016-11-28 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498462 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 220 | 0
4336 | A1- Misc. Oil Paint Oil Paint (M+L) | 2016-03-16 | 2016-11-28 | 4046SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498463 | 2017-02-09 | 1899-12-31 | 220 | 0
4337 | A1- External Painting | 2016-05-25 | 2016-10-29 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498464 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 135 | 0
4338 | A1- Parking | 2016-09-08 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498465 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20 | 0
4339 | A1- Parking Ext. Painting (M+L) | 2016-09-08 | 2016-09-30 | 4341FS-30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498466 | 2016-08-23 | 1899-12-31 | 20 | 0
4340 | A1- Front Side | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498467 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4341 | A1- Front Side Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 1356FS-60 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498468 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4342 | A1- Rear Side | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498469 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4343 | A1- Rear Side Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4341SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498470 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4344 | A1- Right Side | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498471 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4345 | A1- Right Side Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4343SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498472 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 120 | 0
4346 | A1- Right Side Duct | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498473 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4347 | A1- Right Side Duct Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4345SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498474 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4348 | A1- Left Side | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498475 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4349 | A1- Left Side Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4347SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498476 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4350 | A1- Left Side Duct | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498477 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4351 | A1- Left Side Duct Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4349SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498478 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4352 | A1- Lobby Duct | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498479 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4353 | A1- Lobby Duct Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4351SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498480 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4354 | A1- Electrical Duct | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498481 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4355 | A1- Electrical Duct Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4353SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498482 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4356 | A1- F.F. Duct | 2016-05-25 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498483 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 120 | 0
4357 | A1- F.F. Duct Ext. Painting (M+L) | 2016-05-25 | 2016-10-12 | 4355SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498484 | 2016-06-15 | 1899-12-31 | 120 | 0
4358 | A1- Above Terrace | 2016-10-13 | 2016-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498485 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 15 | 0
4359 | A1- Above Terrace Ext. Painting (M+L) | 2016-10-13 | 2016-10-29 | 4357FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498486 | 2016-10-13 | 1899-12-31 | 15 | 0
4360 | A1-Melamne Polish (M+L) | 2016-03-16 | 2016-12-24 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498487 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 243 | 0
4361 | A1- 1st Floor | 2016-03-16 | 2016-08-17 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498488 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 132 | 0
4362 | A1- Flat 101 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498489 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4363 | A1- Flat 101 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4045SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498490 | 2016-06-28 | 2017-01-30 | 130 | 0
4364 | A1- Flat 102 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498491 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4365 | A1- Flat 102 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4048SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498492 | 2016-06-28 | 2016-09-07 | 130 | 0
4366 | A1- Flat 103 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498493 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4367 | A1- Flat 103 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4051SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498494 | 2016-06-28 | 2016-09-07 | 130 | 0
4368 | A1- Flat 104 | 2016-03-16 | 2016-08-13 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498495 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4369 | A1- Flat 104 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-16 | 2016-08-13 | 4054SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498496 | 2016-06-28 | 2017-01-30 | 130 | 0
4370 | A1- 1st Floor Buffing (M+L) | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 4369FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498497 | 2016-06-28 | 1899-12-31 | 2 | 0
4371 | A1- 2nd Floor | 2016-03-25 | 2016-08-24 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498498 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 130 | 0
4372 | A1- Flat 201 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498499 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4373 | A1- Flat 201 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4065SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498500 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 128 | 0
4374 | A1- Flat 202 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498501 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4375 | A1- Flat 202 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4068SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498502 | 2016-06-28 | 2016-09-07 | 128 | 0
4376 | A1- Flat 203 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498503 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4377 | A1- Flat 203 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4071SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498504 | 2016-06-28 | 2016-09-07 | 128 | 0
4378 | A1- Flat 204 | 2016-03-25 | 2016-08-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498505 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4379 | A1- Flat 204 Melamine Polish (M+L) | 2016-03-25 | 2016-08-22 | 4074SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498506 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 128 | 0
4380 | A1- 2nd Floor Buffing (M+L) | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 4379FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498507 | 2016-06-28 | 1899-12-31 | 2 | 0
4381 | A1- 3rd Floor | 2016-04-06 | 2016-09-02 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498508 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4382 | A1- Flat 301 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498509 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4383 | A1- Flat 301 Melamine Polish (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4085SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498510 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 126 | 0
4384 | A1- Flat 302 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498511 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4385 | A1- Flat 302 Melamine Polish (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4088SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498512 | 2016-06-28 | 2016-09-07 | 126 | 0
4386 | A1- Flat 303 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498513 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4387 | A1- Flat 303 Melamine Polish (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4091SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498514 | 2016-06-28 | 2016-09-07 | 126 | 0
4388 | A1- Flat 304 | 2016-04-06 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498515 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 126 | 0
4389 | A1- Flat 304 Melamine Polish (M+L) | 2016-04-06 | 2016-08-31 | 4094SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498516 | 2016-06-28 | 2016-11-23 | 126 | 0
4390 | A1- 3rd Floor Buffing (M+L) | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 4389FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498517 | 2016-06-28 | 1899-12-31 | 2 | 0
4391 | A1- 4th Floor | 2016-05-03 | 2016-09-13 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498518 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 114 | 0
4392 | A1- Flat 401 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498519 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4393 | A1- Flat 401 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4105SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498520 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 112 | 0
4394 | A1- Flat 402 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498521 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4395 | A1- Flat 402 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4108SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498522 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 112 | 0
4396 | A1- Flat 403 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498523 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4397 | A1- Flat 403 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4111SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498524 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 112 | 0
4398 | A1- Flat 404 | 2016-05-03 | 2016-09-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498525 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 112 | 0
4399 | A1- Flat 404 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-03 | 2016-09-10 | 4114SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498526 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 112 | 0
4400 | A1- 4th Floor Buffing (M+L) | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 4399FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498527 | 2016-07-12 | 1899-12-31 | 2 | 0
4401 | A1- 5th Floor | 2016-05-31 | 2016-09-21 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498528 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 97 | 0
4402 | A1- Flat 501 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498529 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4403 | A1- Flat 501 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4125SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498530 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 95 | 0
4404 | A1- Flat 502 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498531 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4405 | A1- Flat 502 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4128SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498532 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 95 | 0
4406 | A1- Flat 503 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498533 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4407 | A1- Flat 503 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4131SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498534 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 95 | 0
4408 | A1- Flat 504 | 2016-05-31 | 2016-09-19 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498535 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 95 | 0
4409 | A1- Flat 504 Melamine Polish (M+L) | 2016-05-31 | 2016-09-19 | 4134SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498536 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 95 | 0
4410 | A1- 5th Floor Buffing (M+L) | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 4409FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498537 | 2016-07-12 | 1899-12-31 | 2 | 0
4411 | A1- 6th Floor | 2016-06-06 | 2016-10-03 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498538 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 102 | 0
4412 | A1- Flat 601 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498539 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4413 | A1- Flat 601 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4145SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498540 | 2016-07-12 | 1899-12-31 | 100 | 0
4414 | A1- Flat 602 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498541 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4415 | A1- Flat 602 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4148SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498542 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 100 | 0
4416 | A1- Flat 603 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498543 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4417 | A1- Flat 603 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4151SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498544 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 100 | 0
4418 | A1- Flat 604 | 2016-06-06 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498545 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4419 | A1- Flat 604 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-06 | 2016-09-30 | 4154SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498546 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 100 | 0
4420 | A1- 6th Floor Buffing (M+L) | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 4419FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498547 | 2016-07-12 | 1899-12-31 | 2 | 0
4421 | A1- 7th Floor | 2016-06-15 | 2016-10-12 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498548 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 102 | 0
4422 | A1- Flat 701 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498549 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4423 | A1- Flat 701 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4165SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498550 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 100 | 0
4424 | A1- Flat 702 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498551 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4425 | A1- Flat 702 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4168SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498552 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 100 | 0
4426 | A1- Flat 703 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498553 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4427 | A1- Flat 703 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4171SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498554 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 100 | 0
4428 | A1- Flat 704 | 2016-06-15 | 2016-10-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498555 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 100 | 0
4429 | A1- Flat 704 Melamine Polish (M+L) | 2016-06-15 | 2016-10-10 | 4174SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498556 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 100 | 0
4430 | A1- 7th Floor Buffing (M+L) | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 4429FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498557 | 2016-07-12 | 1899-12-31 | 2 | 0
4431 | A1- 8th Floor | 2016-07-11 | 2016-10-20 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498558 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 87 | 0
4432 | A1- Refuge Flat 804 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498559 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4433 | A1- Refuge Flat 804 Melamine Polish (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4185SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498560 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 85 | 0
4434 | A1- Flat 802 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498561 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4435 | A1- Flat 802 Melamine Polish (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4188SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498562 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 85 | 0
4436 | A1- Flat 803 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498563 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4437 | A1- Flat 803 Melamine Polish (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4191SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498564 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 85 | 0
4438 | A1- Flat 801 | 2016-07-11 | 2016-10-18 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498565 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 85 | 0
4439 | A1- Flat 801 Melamine Polish (M+L) | 2016-07-11 | 2016-10-18 | 4194SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498566 | 2016-07-12 | 2016-11-23 | 85 | 0
4440 | A1- 8th Floor Buffing (M+L) | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 4439FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498567 | 2016-07-12 | 1899-12-31 | 2 | 0
4441 | A1- 9th Floor | 2016-08-11 | 2016-11-01 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498568 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 70 | 0
4442 | A1- Flat 901 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498569 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4443 | A1- Flat 901 Melamine Polish (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4205SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498570 | 2016-07-12 | 2016-12-09 | 68 | 0
4444 | A1- Flat 902 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498571 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4445 | A1- Flat 902 Melamine Polish (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4208SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498572 | 2016-07-12 | 2016-12-09 | 68 | 0
4446 | A1- Flat 903 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498573 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4447 | A1- Flat 903 Melamine Polish (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4211SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498574 | 2016-07-12 | 2016-12-09 | 68 | 0
4448 | A1- Flat 904 | 2016-08-11 | 2016-10-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498575 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 68 | 0
4449 | A1- Flat 904 Melamine Polish (M+L) | 2016-08-11 | 2016-10-29 | 4214SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498576 | 2016-07-12 | 2016-12-09 | 68 | 0
4450 | A1- 9th Floor Buffing (M+L) | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 4449FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498577 | 2016-07-12 | 1899-12-31 | 2 | 0
4451 | A1- 10th Floor | 2016-09-02 | 2016-11-12 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498578 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 62 | 0
4452 | A1- Flat 1001 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498579 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4453 | A1- Flat 1001 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4225SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498580 | 2016-11-23 | 2016-12-09 | 60 | 0
4454 | A1- Flat 1002 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498581 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4455 | A1- Flat 1002 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4228SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498582 | 2016-11-23 | 2016-12-09 | 60 | 0
4456 | A1- Flat 1003 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498583 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4457 | A1- Flat 1003 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4231SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498584 | 2016-11-23 | 2016-12-09 | 60 | 0
4458 | A1- Flat 1004 | 2016-09-02 | 2016-11-10 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498585 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 60 | 0
4459 | A1- Flat 1004 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-02 | 2016-11-10 | 4234SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498586 | 2016-11-23 | 2016-12-09 | 60 | 0
4460 | A1- 10th Floor Buffing (M+L) | 2016-11-11 | 2016-11-12 | 4459FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498587 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 2 | 0
4461 | A1- 11th Floor | 2016-09-30 | 2016-11-29 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498588 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 52 | 0
4462 | A1- Flat 1101 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498589 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4463 | A1- Flat 1101 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4245SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498590 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 50 | 0
4464 | A1- Flat 1102 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498591 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4465 | A1- Flat 1102 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4248SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498592 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 50 | 0
4466 | A1- Flat 1103 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498593 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4467 | A1- Flat 1103 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4251SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498594 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 50 | 0
4468 | A1- Flat 1104 | 2016-09-30 | 2016-11-26 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498595 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 50 | 0
4469 | A1- Flat 1104 Melamine Polish (M+L) | 2016-09-30 | 2016-11-26 | 4254SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498596 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 50 | 0
4470 | A1- 11th Floor Buffing (M+L) | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 4469FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498597 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 2 | 0
4471 | A1- 12th Floor | 2016-10-28 | 2016-12-03 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498598 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 32 | 0
4472 | A1- Flat 1201 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498599 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4473 | A1- Flat 1201 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4265SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498600 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 30 | 0
4474 | A1- Flat 1202 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498601 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4475 | A1- Flat 1202 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4268SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498602 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 30 | 0
4476 | A1- Flat 1203 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498603 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4477 | A1- Flat 1203 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4271SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498604 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 30 | 0
4478 | A1- Flat 1204 | 2016-10-28 | 2016-12-01 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498605 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4479 | A1- Flat 1204 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-28 | 2016-12-01 | 4274SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498606 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 30 | 0
4480 | A1- 12th Floor Buffing (M+L) | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 4479FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498607 | 2016-11-23 | 1899-12-31 | 2 | 0
4481 | A1- 13th Floor | 2016-10-31 | 2016-12-12 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498608 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 37 | 0
4482 | A1- Refuge Flat 1304 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498609 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4483 | A1- Refuge Flat 1304 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4285SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498610 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 35 | 0
4484 | A1- Flat 1302 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498611 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4485 | A1- Flat 1302 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4288SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498612 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 35 | 0
4486 | A1- Flat 1303 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498613 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4487 | A1- Flat 1303 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4291SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498614 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 35 | 0
4488 | A1- Flat 1301 | 2016-10-31 | 2016-12-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498615 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 35 | 0
4489 | A1- Flat 1301 Melamine Polish (M+L) | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 4294SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498616 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 35 | 0
4490 | A1- 13th Floor Buffing (M+L) | 2016-12-10 | 2016-12-12 | 4489FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498617 | 2016-12-06 | 1899-12-31 | 2 | 0
4491 | A1- 14th Floor | 2016-11-07 | 2016-12-24 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498618 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 42 | 0
4492 | A1- Flat 1401 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498619 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4493 | A1- Flat 1401 Melamine Polish (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4305SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498620 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 40 | 0
4494 | A1- Flat 1402 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498621 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4495 | A1- Flat 1402 Melamine Polish (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4308SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498622 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 40 | 0
4496 | A1- Flat 1403 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498623 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4497 | A1- Flat 1403 Melamine Polish (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4311SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498624 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 40 | 0
4498 | A1- Flat 1404 | 2016-11-07 | 2016-12-22 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498625 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 40 | 0
4499 | A1- Flat 1404 Melamine Polish (M+L) | 2016-11-07 | 2016-12-22 | 4314SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498626 | 2016-12-06 | 2017-01-30 | 40 | 0
4500 | A1- 14th Floor Buffing (M+L) | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 4499FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498627 | 2017-03-01 | 1899-12-31 | 2 | 0
4501 | A1- Misc. Item | 2016-10-11 | 2016-11-14 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498628 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4502 | A1- Misc. Item Melamine Polish (M+L) | 2016-10-11 | 2016-11-14 | 4423FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498629 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4503 | A1-Building Services | 2015-06-05 | 2016-12-21 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498630 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 479 | 0
4504 | A1-Building Services LIFT | 2016-07-12 | 2016-11-29 | 283FS+8 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498631 | 2016-02-18 | 2016-11-30 | 120 | 0
4505 | A1-Building Services FIRE FIGHTING SYSTEM | 2016-07-12 | 2016-12-10 | 4504SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498632 | 2015-10-16 | 1899-12-31 | 130 | 0
4506 | A1-Building Services SOLAR HOT WATER | 2016-08-22 | 2016-10-29 | 3582FS-45 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498633 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 60 | 0
4507 | A1-Building Services RETICULATED PIPED GAS SYSTEM | 2016-07-20 | 2016-12-07 | 283FS+15 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498634 | 2016-07-14 | 2016-12-31 | 120 | 0
4508 | A1-Building Services FIRE DOOR | 2016-10-21 | 2016-11-24 | 3873FS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498635 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 30 | 0
4509 | A1-Building Services HYDRO-PNEUMATIC SYSTEM | 2016-07-16 | 2016-09-24 | 4506SS-30 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498636 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 60 | 0
4510 | A1-Building Services Lift scaffolding | 2016-07-02 | 2016-07-15 | 4504SS-8 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498637 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 12 | 0
4511 | A1-Building Services FABRICATION | 2016-11-07 | 2016-12-10 | 4505FS-30 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498638 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 30 | 0
4512 | A1-Building Services Auto Change Over Panel | 2016-11-07 | 2016-12-10 | 4511SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498639 | 2016-11-18 | 2017-02-02 | 30 | 0
4513 | A1-Building Services Bus Bar (Meter Room) | 2016-10-03 | 2016-12-10 | 4512SS-30 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498640 | 2016-12-31 | 2017-02-02 | 60 | 0
4514 | A1-Building Services MCB Flat DG Supply | 2016-10-03 | 2016-12-10 | 4513SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498641 | 2017-01-24 | 1899-12-31 | 60 | 0
4515 | A1 SOLAR SYSTEM | 2016-08-22 | 2016-12-21 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498642 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 105 | 0
4516 | A1 SOLAR SYSTEM 01 TANK AT SITE - 25% | 2016-08-22 | 2016-11-16 | 4506SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498643 | 2016-07-26 | 2017-01-30 | 75 | 0
4517 | A1 SOLAR SYSTEM 02 COPPER PIPING 25% | 2016-08-22 | 2016-11-16 | 4516SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498644 | 2016-07-26 | 2017-01-30 | 75 | 0
4518 | A1 SOLAR SYSTEM 03 COLLECTOR AT SITE 25% | 2016-08-22 | 2016-11-16 | 4517SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498645 | 2016-07-26 | 2017-02-02 | 75 | 0
4519 | A1 SOLAR SYSTEM 04 INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING | 2016-11-17 | 2016-12-21 | 4518FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498646 | 2016-07-26 | 1899-12-31 | 30 | 0
4520 | A1 HYDRO-PNUEMATIC SYSTEM | 2016-05-07 | 2016-10-04 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498647 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 128 | 0
4521 | A1 HYDRO-PNUEMATIC SYSTEM 01 WITH WORK ORDER - 20% | 2016-05-07 | 2016-07-15 | 4509SS-60 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498648 | 2016-07-26 | 1899-12-31 | 60 | 0
4522 | A1 HYDRO-PNUEMATIC SYSTEM 02 MATERIAL AT SITE -40% | 2016-07-16 | 2016-09-07 | 4521FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498649 | 2016-09-20 | 1899-12-31 | 45 | 0
4523 | A1 HYDRO-PNUEMATIC SYSTEM 03 INSTALLATION - 20% | 2016-09-08 | 2016-09-24 | 4522FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498650 | 2016-09-20 | 1899-12-31 | 15 | 0
4524 | A1 HYDRO-PNUEMATIC SYSTEM 04 COMMISSIONING & TESTING 20% | 2016-09-26 | 2016-10-04 | 4523FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498651 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4525 | A1 FIRE DOORS | 2015-06-05 | 2016-10-12 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498652 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 419 | 0
4526 | LABOUR WORK - NOT IN USE | 2015-06-05 | 2015-07-09 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498653 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4527 | LABOUR WORK - NOT IN USE ON INSTALLATION 100% | 2015-06-05 | 2015-07-09 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498654 | 2016-07-14 | 2016-12-31 | 30 | 0
4528 | FIRE DOORS (M+L) | 2016-06-29 | 2016-10-12 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498655 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 90 | 0
4529 | FIRE DOORS (M+L) 03 HANDING OVER -15% | 2016-06-29 | 2016-09-07 | 3819SS+30 | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498656 | 2016-03-31 | 2017-01-30 | 60 | 0
4530 | FIRE DOORS (M+L) 01 MATERIAL AT SITE - 55% | 2016-06-29 | 2016-09-07 | 4529SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498657 | 2016-03-31 | 2016-05-10 | 60 | 0
4531 | FIRE DOORS (M+L) 02 INSTALLATION - 30% | 2016-09-08 | 2016-10-12 | 4530FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498658 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 30 | 0
4532 | A1 PIPED GAS SYSTEM | 2016-07-20 | 2016-10-15 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498659 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 75 | 0
4533 | A1 PIPED GAS SYSTEM 01 VERTICAL RISER - 20% | 2016-07-20 | 2016-08-05 | 4507SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498660 | 2016-07-14 | 1899-12-31 | 15 | 0
4534 | A1 PIPED GAS SYSTEM 02 SECOND STAGE REGULATION - 10% | 2016-07-20 | 2016-08-05 | 4533SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498661 | 2016-09-20 | 1899-12-31 | 15 | 0
4535 | A1 PIPED GAS SYSTEM 03 GAS BANK INTERNAL WORK - 20% | 2016-07-20 | 2016-08-05 | 4534SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498662 | 2016-09-20 | 1899-12-31 | 15 | 0
4536 | A1 PIPED GAS SYSTEM 04 INTERIOR WORKS OF FLATS - 25% | 2016-07-20 | 2016-08-05 | 4535SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498663 | 2016-09-20 | 1899-12-31 | 15 | 0
4537 | A1 PIPED GAS SYSTEM 05 METER INSTALLATION -10% | 2016-08-06 | 2016-10-15 | 4536FS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498664 | 2016-09-20 | 1899-12-31 | 60 | 0
4538 | A1 PIPED GAS SYSTEM 06 TESTING, TPI, FINAL FIRE NOC - 10% | 2016-08-25 | 2016-10-15 | 4537SS+15 | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498665 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 45 | 0
4539 | A1 PIPED GAS SYSTEM 07 TEST CERTIFICATE OF EQUIPMENTS- 5% | 2016-08-25 | 2016-10-15 | 4538SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498666 | 2017-01-30 | 1899-12-31 | 45 | 0
4540 | A1-Dept. Labour | 2015-06-05 | 2016-12-30 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498667 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 487 | 0
4541 | A1-Contractor Dept. Labour | 2015-06-05 | 2016-12-30 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498668 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 487 | 0
4542 | A1- May 15 | 2015-06-05 | 2015-06-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498669 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
4543 | A1- May 15 Contractor Dept. Labour | 2015-06-05 | 2015-06-30 | 3SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498670 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 22 | 0
4544 | A1- June 15 | 2015-06-05 | 2015-06-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498671 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
4545 | A1- June 15 Contractor Dept. Labour | 2015-06-05 | 2015-06-30 | 4543SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498672 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 22 | 0
4546 | A1- July 15 | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498673 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
4547 | A1- July 15 Contractor Dept. Labour | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 4545FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498674 | 2015-08-20 | 2015-08-27 | 27 | 0
4548 | A1- Aug 15 | 2015-08-01 | 2015-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498675 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4549 | A1- Aug 15 Contractor Dept. Labour | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 4547FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498676 | 2015-08-20 | 2015-12-09 | 25 | 0
4550 | A1-Sept 15 | 2015-09-01 | 2015-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498677 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4551 | A1-Sept 15 Contractor Dept. Labour | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 4549FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498678 | 2015-10-03 | 2015-12-09 | 26 | 0
4552 | A1- Oct 15 | 2015-10-01 | 2015-10-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498679 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4553 | A1- Oct 15 Contractor Dept. Labour | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 4551FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498680 | 2015-10-17 | 2016-05-10 | 26 | 0
4554 | A1- Nov 15 | 2015-11-02 | 2015-11-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498681 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4555 | A1- Nov 15 Contractor Dept. Labour | 2015-11-02 | 2015-11-30 | 4553FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498682 | 2015-11-23 | 2016-05-10 | 25 | 0
4556 | A1- Dec 15 | 2015-12-01 | 2015-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498683 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4557 | A1- Dec 15 Contractor Dept. Labour | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 4555FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498684 | 2015-12-09 | 2016-05-10 | 26 | 0
4558 | A1- Jan 16 | 2016-01-01 | 2016-01-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498685 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4559 | A1- Jan 16 Contractor Dept. Labour | 2016-01-01 | 2016-01-30 | 4557FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498686 | 2016-01-19 | 2016-05-10 | 25 | 0
4560 | A1- Feb 16 | 2016-02-01 | 2016-02-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498687 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4561 | A1- Feb 16 Contractor Dept. Labour | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 4559FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498688 | 2016-02-18 | 2016-05-10 | 25 | 0
4562 | A1- March 16 | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498689 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4563 | A1- March 16 Contractor Dept. Labour | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 4561FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498690 | 2016-03-18 | 2016-05-10 | 26 | 0
4564 | A1-April 16 | 2016-04-01 | 2016-04-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498691 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4565 | A1-April 16 Contractor Dept. Labour | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 4563FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498692 | 2016-04-19 | 2016-08-08 | 26 | 0
4566 | A1-May 16 | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498693 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4567 | A1-May 16 Contractor Dept. Labour | 2016-05-02 | 2016-05-31 | 4565FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498694 | 2016-05-09 | 2016-08-08 | 26 | 0
4568 | A1--June 16 | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498695 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4569 | A1--June 16 Contractor Dept. Labour | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 4567FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498696 | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 26 | 0
4570 | A1 -July 16 | 2016-07-01 | 2016-07-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498697 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4571 | A1 -July 16 Contractor Dept. Labour | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 4569FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498698 | 2016-08-08 | 2016-09-24 | 26 | 0
4572 | A1- Aug 16 | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498699 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4573 | A1- Aug 16 Contractor Dept. Labour | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 4571FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498700 | 2016-08-08 | 2016-09-24 | 26 | 0
4574 | A1- Sept 16 | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498701 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4575 | A1- Sept 16 Contractor Dept. Labour | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 4573FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498702 | 2016-09-14 | 1899-12-31 | 26 | 0
4576 | A1-Oct 16 | 2016-10-01 | 2016-10-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498703 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4577 | A1-Oct 16 Contractor Dept. Labour | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4575FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498704 | 2016-10-10 | 1899-12-31 | 26 | 0
4578 | A1-Nov 16 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498705 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4579 | A1-Nov 16 Contractor Dept. Labour | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 4577FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498706 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4580 | A1-Dec 16 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498707 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4581 | A1-Dec 16 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4579FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498708 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4582 | A1-Jan 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498709 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4583 | A1-Jan 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4581SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498710 | 2017-01-21 | 1899-12-31 | 26 | 0
4584 | A1-Feb 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498711 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4585 | A1-Feb 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4583SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498712 | 2017-02-22 | 1899-12-31 | 26 | 0
4586 | A1-March 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498713 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4587 | A1-March 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4585SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498714 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4588 | A1-April 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498715 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4589 | A1-April 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4587SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498716 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4590 | A1-May 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498717 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4591 | A1-May 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4589SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498718 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4592 | A1- June 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498719 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4593 | A1- June 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4591SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498720 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4594 | A1- July 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498721 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4595 | A1- July 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4593SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498722 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4596 | A1- Aug 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498723 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4597 | A1- Aug 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4595SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498724 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4598 | A1-Sept 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498725 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4599 | A1-Sept 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4597SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498726 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4600 | A1- Oct 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498727 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4601 | A1- Oct 17 Contractor Dept. Labour | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4599SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498728 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4602 | A1- Company Dept. Labour | 2015-06-05 | 2016-12-30 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498729 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 487 | 0
4603 | A1- May 15 | 2015-06-05 | 2015-06-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498730 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
4604 | A1- May 15 Dept. Labour work | 2015-06-05 | 2015-06-30 | 4543SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498731 | 2015-07-04 | 2015-08-27 | 22 | 0
4605 | A1- June 15 | 2015-06-05 | 2015-06-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498732 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22 | 0
4606 | A1- June 15 Dept. Labour work | 2015-06-05 | 2015-06-30 | 4604SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498733 | 2015-07-04 | 2015-08-27 | 22 | 0
4607 | A1- July 15 | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498734 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 27 | 0
4608 | A1- July 15 Dept. Labour work | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 4606FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498735 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 27 | 0
4609 | A1- Aug 15 | 2015-08-01 | 2015-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498736 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4610 | A1- Aug 15 Dept. Labour work | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 4608FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498737 | 2015-08-26 | 2015-12-09 | 25 | 0
4611 | A1- Sept 15 | 2015-09-01 | 2015-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498738 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4612 | A1- Sept 15 Dept. Labour work | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 4610FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498739 | 2015-11-01 | 2015-12-09 | 26 | 0
4613 | A1- Oct 15 | 2015-10-01 | 2015-10-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498740 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4614 | A1- Oct 15 Dept. Labour work | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 4612FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498741 | 2015-10-18 | 2016-05-10 | 26 | 0
4615 | A1- Nov 15 | 2015-11-02 | 2015-11-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498742 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4616 | A1- Nov 15 Dept. Labour work | 2015-11-02 | 2015-11-30 | 4614FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498743 | 2015-11-23 | 2016-05-10 | 25 | 0
4617 | A1- Dec 15 | 2015-12-01 | 2015-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498744 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4618 | A1- Dec 15 Dept. Labour work | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 4616FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498745 | 2015-12-09 | 2016-05-10 | 26 | 0
4619 | A1--Jan 16 | 2016-01-01 | 2016-01-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498746 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4620 | A1--Jan 16 Dept. Labour work | 2016-01-01 | 2016-01-30 | 4618FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498747 | 2016-01-19 | 2016-05-10 | 25 | 0
4621 | A1- Feb 16 | 2016-02-01 | 2016-02-29 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498748 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 25 | 0
4622 | A1- Feb 16 Dept. Labour work | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 4620FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498749 | 2016-02-18 | 2016-05-10 | 25 | 0
4623 | A1- March 16 | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498750 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4624 | A1- March 16 Dept. Labour work | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 4622FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498751 | 2016-03-18 | 2016-05-10 | 26 | 0
4625 | A1- April 16 | 2016-04-01 | 2016-04-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498752 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4626 | A1- April 16 Dept. Labour work | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 4624FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498753 | 2016-04-19 | 2016-08-08 | 26 | 0
4627 | A1- May 16 | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498754 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4628 | A1- May 16 Dept. Labour work | 2016-05-02 | 2016-05-31 | 4626FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498755 | 2016-05-09 | 2016-08-08 | 26 | 0
4629 | A1- June 16 | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498756 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4630 | A1- June 16 Dept. Labour work | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 4628FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498757 | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 26 | 0
4631 | A1- July 16 | 2016-07-01 | 2016-07-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498758 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4632 | A1- July 16 Dept. Labour work | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 4630FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498759 | 2016-08-02 | 2016-08-08 | 26 | 0
4633 | A1- Aug 16 | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498760 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4634 | A1- Aug 16 Dept. Labour work | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 4632FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498761 | 2016-08-08 | 2016-09-24 | 26 | 0
4635 | A1- Sept 16 | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498762 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4636 | A1- Sept 16 Dept. Labour work | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 4634FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498763 | 2016-09-14 | 1899-12-31 | 26 | 0
4637 | A1- Oct 16 | 2016-10-01 | 2016-10-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498764 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4638 | A1- Oct 16 Dept. Labour work | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 4636FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498765 | 2016-11-05 | 1899-12-31 | 26 | 0
4639 | A1- Nov 16 | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498766 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4640 | A1- Nov 16 Dept. Labour work | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 4638FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498767 | 2016-11-30 | 1899-12-31 | 26 | 0
4641 | A1- Dec 16 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498768 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4642 | A1- Dec 16 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4640FS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498769 | 2016-12-20 | 1899-12-31 | 26 | 0
4643 | A1- -Jan 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498770 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4644 | A1- -Jan 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4642SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498771 | 2017-01-21 | 1899-12-31 | 26 | 0
4645 | A1- Feb 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498772 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4646 | A1- Feb 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4644SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498773 | 2017-02-22 | 1899-12-31 | 26 | 0
4647 | A1- March 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498774 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4648 | A1- March 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4646SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498775 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4649 | A1- April 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498776 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4650 | A1- April 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4648SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498777 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4651 | A1- May 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498778 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4652 | A1- May 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4650SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498779 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4653 | A1- June 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498780 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4654 | A1- June 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4652SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498781 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4655 | A1- July 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498782 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4656 | A1- July 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4654SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498783 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4657 | A1- Aug 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498784 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4658 | A1- Aug 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4656SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498785 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4659 | A1- Sept 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498786 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4660 | A1- Sept 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4658SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498787 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4661 | A1- Oct 17 | 2016-12-01 | 2016-12-30 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498788 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4662 | A1- Oct 17 Dept. Labour work | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4660SS | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498789 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 26 | 0
4663 | A1- Extra work due to changes | 2015-06-05 | 2016-12-08 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498790 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 468 | 0
4664 | A1- Extra work due to changes Redo Work | 2015-06-05 | 2016-12-08 | 4604SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498791 | 2016-05-09 | 1899-12-31 | 468 | 0
4665 | A1-Bldg.Misc | 2015-06-27 | 2016-12-30 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498792 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 468 | 0
4666 | A1-Bldg.Misc Letter Box | 2016-07-05 | 2016-07-08 | 4035FS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498793 | 2016-12-30 | 1899-12-31 | 4 | 0
4667 | A1-Bldg.Misc Misc. S.S Flat owner name display board | 2016-07-05 | 2016-07-13 | 4666SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498794 | 2017-01-17 | 1899-12-31 | 8 | 0
4668 | A1-Bldg.Misc Fixing Work | 2016-07-05 | 2016-07-13 | 4667SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498795 | 2017-01-17 | 1899-12-31 | 8 | 0
4669 | A1-Bldg.Misc Notice Board | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 4666SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498796 | 2017-01-17 | 1899-12-31 | 3 | 0
4670 | A1-Bldg.Misc Local Trip Labour Shifting | 2015-06-27 | 2016-12-30 | 15SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498797 | 2015-06-18 | 1899-12-31 | 468 | 0
4671 | A1-Bldg.Misc Core Cutting | 2016-06-29 | 2016-08-02 | 3569SS-30 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498798 | 2016-05-09 | 1899-12-31 | 30 | 0
4672 | A1-Bldg.Misc Bldg. Misc (Lab) | 2015-06-27 | 2016-12-30 | 4670SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498799 | 2015-11-30 | 1899-12-31 | 468 | 0
4673 | A1-Bldg.Misc Extra work-Other & Misc | 2015-06-27 | 2016-12-30 | 4672SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498800 | 2016-12-09 | 1899-12-31 | 468 | 0
4674 | A1-Bldg.Misc Maintenance | 2016-07-05 | 2016-10-18 | 4666SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498801 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 90 | 0
4675 | A1-Bldg.Misc Artistic Painting | 2016-07-08 | 2016-07-16 | 4669FS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498802 | 2017-03-01 | 1899-12-31 | 8 | 0
4676 | A1-Bldg.Misc Bonus to labour Contractor | 2016-07-18 | 2016-08-22 | 4675FS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498803 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 30 | 0
4677 | A1-Bldg.Misc Crack filler (Painting) | 2016-03-28 | 2016-05-18 | 4343SS-50 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498804 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 45 | 0
4678 | A1-Bldg.Misc Parking Drive (Painting) | 2016-07-08 | 2016-07-16 | 4675SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498805 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4679 | A1-Bldg.Misc Radium Patti (Column) | 2016-07-08 | 2016-07-16 | 4678SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498806 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4680 | A1-Bldg.Misc Reflection Paint (Column) | 2016-07-08 | 2016-07-16 | 4679SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498807 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4681 | A1-Bldg.Misc Flat Maintenance (Lab) | 2015-06-27 | 2016-12-30 | 4672SS | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498808 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 468 | 0
4682 | A1-Bldg.Misc QAD Paint NOC | 2016-02-09 | 2016-11-28 | 4045SS-30 | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498809 | 2016-05-09 | 2017-01-25 | 250 | 0
4683 | A1-Refuge Area | 2016-01-21 | 2016-01-30 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498810 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4684 | A1-Refuge Area RCC | 2016-01-21 | 2016-01-30 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498811 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4685 | A1-Refuge Area RCC Steel | 2016-01-21 | 2016-01-30 | 174SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498812 | 2016-03-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4686 | A1-Refuge Area RCC RCC M-20 | 2016-01-21 | 2016-01-30 | 4685SS | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498813 | 2016-03-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4687 | A1-Refuge Area Fabrication (M+L) | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498814 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4688 | A1-Refuge Area Fabrication (M+L) Railing- Living (M+L) | 2016-06-04 17:18 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498815 | 2016-06-07 | 1899-12-31 | 16 | 0
4689 | A1-Refuge Area Electrical (M+L) | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498816 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4690 | A1-Refuge Area Electrical (M+L) Slab conduiting (M+L) | 2016-06-18 10:20 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498817 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 3 | 0
4691 | A1-Refuge Area Electrical (M+L) Wall Dropping (M+L) | 2016-06-18 10:20 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498818 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
4692 | A1-Refuge Area Electrical (M+L) Wiring (M+L) | 2016-06-18 10:20 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498819 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4693 | A1-Refuge Area Electrical (M+L) Switches,Plates & Acc. (M+L | 2016-06-18 10:20 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498820 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 12 | 0
4694 | A1-Refuge Area Electrical (M+L) MCB-DB (M)- 2BHK 2T | 2016-06-18 10:21 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498821 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4695 | A1-Refuge Area Electrical (M+L) ACCL | 2016-06-18 10:21 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498822 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 8 | 0
4696 | A1-Refuge Area Tilling | 2014-06-25 | 1899-12-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498823 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4697 | A1-Refuge Area Tilling Refuge Ceramic Flooring | 2016-07-04 09:55 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498824 | 2016-07-18 | 1899-12-31 | 5 | 0
4698 | A1-Refuge Area Tilling Refuge Ceramic Skirting | 2016-07-04 09:56 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498825 | 2016-07-18 | 1899-12-31 | 5 | 0
4699 | A1-Refuge Area Misc. | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498826 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4700 | A1-Refuge Area Misc. Misc. & Other | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498827 | 2016-12-13 | 1899-12-31 | 0 | 0
4701 | A1-Refuge Area Waterproofing | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498828 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4702 | A1-Refuge Area Waterproofing Screed + Chemical W/P (Refuge) | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498829 | 2016-12-01 | 1899-12-31 | 0 | 0
4703 | A1-MEMO TO CONTRACTOR | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498830 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4704 | A1-MEMO TO CONTRACTOR Memo to Contractor (Lab) | 2016-09-28 14:19 | 1899-12-31 |  | FALSE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498831 | 2016-09-28 | 1899-12-31 | 0 | 0
4705 | CLIENT EXTRA AMENITY | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498832 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4706 | A1 | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498833 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4707 | A1-601 | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | TRUE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498834 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4708 | A1-601 AAC Block Masonry 4" | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498835 | 2017-03-14 | 1899-12-31 | 0 | 0
4709 | A1-601 Gypsum Plaster | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498836 | 2017-03-14 | 1899-12-31 | 0 | 0
4710 | A1-601 Kitchen Granite Top | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498837 | 2017-03-14 | 1899-12-31 | 0 | 0
4711 | A1-601 Tiling Work | 2015-05-23 | 1899-12-31 |  | FALSE | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498838 | 2017-03-14 | 1899-12-31 | 0 | 0
4712 | Drawings | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | TRUE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 518702 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4713 | RCC | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | TRUE | 6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 518703 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4714 | RCC 6th Fl Slab with Index & Schedule | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 518704 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4715 | TOWER A1 Gypsum butt finish incl NOC (M+L) | 2016-08-06 | 1899-12-31 |  | FALSE | 5 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 547690 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0