## glsr
ID | Name | Start | Finish | Predecessors | Summary | Outline_Number | Outline_Level | Percent_Complete | Text1_Unitname | Cost1_mat | Cost2_lab | Cost_total | Work_Completed | Task_no | Actual_Start | Actual_Completion | Duration | Constraint_Type | Constraint_Date
1 | GLSR | 17/05/2019 00:00:00 | 18/05/2019 00:00:00 |  | TRUE | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539570 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
2 | P.C.C. | 17/05/2019 00:00:01 | 18/05/2019 00:00:01 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539611 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
5 | R.C.C. M30 GRADE CONCRETE | 17/05/2019 00:00:02 | 18/05/2019 00:00:02 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539613 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
8 | FORM WORK FOR RCC | 17/05/2019 00:00:03 | 18/05/2019 00:00:03 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539616 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
14 | REINFORCEMENT | 17/05/2019 00:00:04 | 18/05/2019 00:00:04 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539622 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
16 | FLOORING | 17/05/2019 00:00:05 | 18/05/2019 00:00:05 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539624 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
18 | WATER PROOF | 17/05/2019 00:00:06 | 18/05/2019 00:00:06 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539626 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
20 | PLASTERING | 17/05/2019 00:00:07 | 18/05/2019 00:00:07 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539628 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
22 | PIPES | 17/05/2019 00:00:08 | 18/05/2019 00:00:08 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539630 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
28 | POLY PROPYLENE | 17/05/2019 00:00:09 | 18/05/2019 00:00:09 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539632 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
30 | PAINTING | 17/05/2019 00:00:10 | 18/05/2019 00:00:10 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539634 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
32 | MILD STEEL | 17/05/2019 00:00:11 | 18/05/2019 00:00:11 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 539636 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
3 | P.C.C. PCC 1:3:6 | 17/05/2019 00:00:12 | 18/05/2019 00:00:12 |  | FALSE | 4 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540180 | 2019-08-03 | 1899-12-31 | 0 | 0
6 | R.C.C. M30 GRADE CONCRETE FOUNDATION AND BASEMENT UPTO 3MT | 17/05/2019 00:00:13 | 18/05/2019 00:00:13 |  | FALSE | 4 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540181 | 25/03/2019 00:00:00 | 1899-12-31 | 0 | 0
7 | R.C.C. M30 GRADE CONCRETE FROM 3-6M(UPTO FF LEVEL)-GLSR | 17/05/2019 00:00:14 | 18/05/2019 00:00:14 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540182 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
9 | FORM WORK FOR RCC L/C SHUTTERING FOR COLUMNS AND SIDE WALL3M | 17/05/2019 00:00:15 | 18/05/2019 00:00:15 |  | FALSE | 4 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540183 | 29/04/2019 00:00:00 | 1899-12-31 | 0 | 0
10 | FORM WORK FOR RCC L/C SHUTTERING FOR COLUMN AND SIDE WALLS F | 17/05/2019 00:00:16 | 18/05/2019 00:00:16 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540184 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
11 | FORM WORK FOR RCC L/C SHUTTERING FOR COLUMNS AND SIDE WALLS | 17/05/2019 00:00:17 | 18/05/2019 00:00:17 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540185 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
12 | FORM WORK FOR RCC SHUTTERING FOR FLOOR AND ROOF SLAB.... | 17/05/2019 00:00:18 | 18/05/2019 00:00:18 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540186 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
13 | FORM WORK FOR RCC SHUTTERING FOR FOUNDATION AND BASEMENT.... | 17/05/2019 00:00:19 | 18/05/2019 00:00:19 |  | FALSE | 4 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540187 | 23/03/2019 00:00:00 | 1899-12-31 | 0 | 0
15 | REINFORCEMENT L/C FOR STEELS MT | 17/05/2019 00:00:20 | 18/05/2019 00:00:20 |  | FALSE | 4 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540188 | 21/03/2019 00:00:00 | 1899-12-31 | 0 | 0
19 | WATER PROOF WATER PROOFING TREATMENT | 17/05/2019 00:00:21 | 18/05/2019 00:00:21 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540196 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
21 | PLASTERING PLATERING IN CM 1:3 10MM TK | 17/05/2019 00:00:22 | 18/05/2019 00:00:22 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540197 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
23 | PIPES 150MM DIA G.I. VENT PIPES | 17/05/2019 00:00:23 | 18/05/2019 00:00:23 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540198 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
29 | POLY PROPYLENE 263*165*25MM POLYPROPYLENE RUNGS | 17/05/2019 00:00:24 | 18/05/2019 00:00:24 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540201 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
31 | PAINTING INTERIOR AND EXTERIOR PAINTING | 17/05/2019 00:00:25 | 18/05/2019 00:00:25 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540202 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
33 | MILD STEEL MILD STEEL GRILLS FOR WINDOWS ,VENTILATORS VAREN | 17/05/2019 00:00:26 | 18/05/2019 00:00:26 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540203 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
4 | P.C.C. PCC 1:3:6 PLINTH PROTECTION AROUND THE PERIPHERAL WAL | 17/05/2019 00:00:27 | 18/05/2019 00:00:27 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540204 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
24 | PIPES DUCTILE IRON PIPE OF 200MM DIA | 17/05/2019 00:00:28 | 18/05/2019 00:00:28 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540205 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
34 | MILD STEEL MS HAND | 17/05/2019 00:00:29 | 18/05/2019 00:00:29 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540206 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
25 | PIPES CI BUTTERFLY VALVE 200 MM DIA | 17/05/2019 00:00:30 | 18/05/2019 00:00:30 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540207 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
26 | PIPES 200MM DIA NOZZLE PIPE 700MM LONG | 17/05/2019 00:00:31 | 18/05/2019 00:00:31 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540209 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
27 | PIPES 300MM DIA NOZZLE PIPE 700MM LONG | 17/05/2019 00:00:32 | 18/05/2019 00:00:32 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540210 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
36 | EARTH EXCAVATION | 17/05/2019 00:00:33 | 18/05/2019 00:00:33 |  | TRUE | 3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540211 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
37 | EARTH EXCAVATION Earthwork excavation in all stiff clay, sti | 17/05/2019 00:00:34 | 18/05/2019 00:00:34 |  | FALSE | 4 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540212 | 2019-03-02 | 1899-12-31 | 0 | 0
38 | EARTH EXCAVATION Hard core layer of 200 mm thick using 40 mm | 17/05/2019 00:00:35 | 18/05/2019 00:00:35 |  | FALSE | 4 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540213 | 19/02/2019 00:00:00 | 1899-12-31 | 0 | 0
35 | MILD STEEL FABRICATING&INSTALLING INSERTS IN CONCRETE OF MS | 17/05/2019 00:00:36 | 18/05/2019 00:00:36 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540353 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
17 | FLOORING 50MM TK CEMENT CONCRETE FLOORING M20 | 17/05/2019 00:00:37 | 18/05/2019 00:00:37 |  | FALSE | 4 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540403 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0