## Task_Table1
Number1 | Start_Date | Duration | Predecessors | ID
539890 | 08 April 2019 8:00 AM | 9 days |  | 1
539892 | 08 April 2019 8:00 AM | 9 days |  | 2
539893 | 08 April 2019 8:00 AM | 5 days |  | 3
539895 | 08 April 2019 8:00 AM | 5 days |  | 4
539894 | 15 April 2019 8:00 AM | 4 days |  | 5
539896 | 15 April 2019 8:00 AM | 4 days | 4 | 6